## DG
INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DIRECCIÓN GENERAL
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador
ENTREGABLE | PROGRAMADO | EJECUTADO | ANÁLISIS DE RESULTADOS | EVIDENCIA | ESTADO RIESGOS | ESTADO INDICADORES | ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO
Acompañamiento a la gestión internacional de Función Pública efectuado | 100 | 400 | Para el cumplimiento de este entregable se llevaron a acabo las siguientes actividades: -Apoyar la postulación de iniciativas de FP a premios internacionales: participación con la ponencia “Bioadministración como enfoque innovador en la gestión de personal en el empleo público colombiano”en el evento del CLAD y apoyo en el desarrollo de los premios de alta gerencia 2023, con la ponencia sobre la bioadministración. -Gestionar la participación de los jurados internacionales del Premio Nacional de Alta Gerencia: se gestionó reunión con la Universidad de Cataluña y la Universidad de Madrird para tratar la participación como jurados en los premios de Alta Gerencia, sin embargo no se pudo concretar su participación en dicho sentido. -Organizar y/o participar en eventos internacionales: el Departamento participó en el congreso internacional de innovación organizado por la ESAP y en representación del gobierno de la República de Colombia, como miembro alterno en la Reunión LIII del Consejo Directivo del Centro Latinoamericano para el Desarrollo -CLAD. -Publicar los resultados de gestión internacional en el portal web de Función Pública: se publicaron diferentes eventos como la participación del DAFP en las recomendaciones a la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial, el concurso del CLAD en modalidad de monografías, cursos cortos sobre administración pública, encuentro internacional sobre disrupción, ética e inteligencia artificial y aniversario de la Dirección de Alta Gerencia de Chile, entre otros. | \\Yaksa\10000dg\2023\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\04_ABRIL \\Yaksa\10000dg\2023\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\03_MARZO 2023-03-30_Contacto_universidad_cataluna, 2023-03-30_Reporte_internacional_web, 2023-04-20_Comite_conjunto_cooperacion_eau \\Yaksa\11000sd\2023\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\12_DICIEMBRE 2023-11-23_Reporte_internacional_web 2023-09-27_Congreso_internaconal_innovacion_publica \\Yaksa\10000dg\2023\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\09_SEPTIEMBRE | De acuerdo con el registro del mapa de riesgos institucional V26 y el Sistema de Gestión Institucional - SGI, la Dirección General reporta los siguientes riesgos a cargo del Grupo de Gestión Internacional: Código 089 -Posibilidad de pérdida reputacional por el no fortalecimiento de las capacidades institucionales en FP debido a la falta de consecución de apoyo internacional y el establecimiento de alianzas, memorandos de entendimiento y apoyo a nivel internacional. Código 090 -Posibilidad de pérdida reputacional por la inasistencia a eventos internacional debido la falta de recursos económicos o competencias y conocimiento técnico del personal de la Entidad. De acuerdo con lo descrito en el entregable "Alianzas con entidades homólogas de otros países y organismos internacionales generadas", en el cual se manifestó que "Durante el periodo del presente informe se recibió invitación de los Emiratos Árabes para participar en Congreso internacional para compartir experiencias en gestión pública, sin embargo, por temas de agenda y presupuesto no se pudo tener participación en el evento", el riesgo "Posibilidad de pérdida reputacional por la inasistencia a eventos internacional debido la falta de recursos económicos o competencias y conocimiento técnico del personal de la Entidad", pudo haberse materializado. | Una vez consultado el Sistema de Gestión Institucional - SGI, la Dirección General, no reporta indicadores para la vigencia 2023 | Verificado el estado del Plan de Mejoramiento, se evidenció que el Grupo de Gestión Internacional no registra hallazgos pendientes por gestionar.
Acompañamiento al Programa el estado del Estado y participación en las instancias e iniciativas de innovación pública | 100 | 200 | El cumplimiento de este entregable, se dio a través de las siguientes activiades: -Dar continuidad del programa y la red académica del estado del Estado: se efectuó la revisión, ajuste y lanzamiento del libro "El estado del Estado" con un evento de discución que contó con la participación algunas universidades. -Participar en las distintas actividades del Comité Nacional de innovación Pública-CNIP: unicamente en el mes de septiembre, se organizó junto con el DN'P, sesión para consertar la reglamentación del Comité de la referencia; en los demás meses, no se convocó el comité. | \\Yaksa\10000dg\2023\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\12_DICIEMBRE 2023-12-30_Lanzanmiento_libro_reformas \\Yaksa\10000dg\2023\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\08_AGOSTO
Alianzas con entidades homólogas de otros países y organismos internacionales generadas | 3 | 8 | Se adelantaron las siguientes actividades para el cumplimiento del entregable: -Identificar posibles aliados parar generar nueva alianza con una entidad homóloga u organismo internacional: se hizo acercamiento con la Universidad de Cataluña para revisar la posibilidad de obtener becas para servidores públicos. -Adelantar gestiones para generar una nueva alianza con una entidad homóloga u organismo internacional: se hizo contacto con la Oficina de Relaciones Internacionales de Cancillería, para reactivar contacto con Emiratos Árabes y se recibió invitación para participar en el Congreso internacional para compartir experiencias en gestión pública, sin embargo, por temas de agenda y presupuesto no se pudo tener participación en el evento, se adelantó alianza con la universidad de Cataluña para gestionar becas para servidores públicos y se adelantó alianza con la Universidad de Madrid para grupo de investigación en temas de administración pública. -Dar continuidad a 2 alianzas existentes: se sostuvo la alianza con la OCDE y el CLAD, a partir de la respuesta de peticiones de información y el intercambio de información para compartir en las redes sociales del Departamento. se llevó a cabo una reunión con la Universidad Abierta de Cataluña, para ampliar el memorando de entendimiento que permite que los servidores públicos del país reciban descuentos en sus estudios de posgrado. AsÍmismo, se adelantó con el profesor Jeronimo Rios de la Universidad Complutense de Madrid, para establecer un primer contacto y poder trabajar procesos de cooperación técnica en materia de transformación de las administraciones públicas para la paz. | \\Yaksa\10000dg\2023\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\10_OCTUBRE 2023-10-06_Invitacion_intercambio_experiencias, 2023-11-24_Acta_reunion_universidad_cataluna, 2023-11-23_Reunion_jeronimo_rios \\Yaksa\10000dg\2023\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\11_NOVIEMBRE 2023-11-30_Registro_asistencia_entrega_estrategia, 2023-11-23_Acta_entrega_estrategia, 2023-11-24_Acta_reunion_universidad
Relacionamiento con la OCDE en temas de competencia de la Función Pública adelantado. | 100 | 300 | Para dar cumplimiento al entregable, se llevaron a cabo las siguientes actividades: -Apoyar el diligenciamiento de las encuestas remitidas por la OCDE: Durante la vigencia, no se recibieron solicitudes de encuesta por parte de la OCDE. -Apoyar la participación de Función Pública en las instancias de competencia de la OCDE: de acuerdo con lo registrado en el SGI, durante la vigencia, no se recibió notificación de mesas de trabajo y/o reuniones, ni requerimientos de la OCDE. -Revisar los documentos de política publicados por la OCDE: se revisó el documento de panorama de las administraciones públicas en america latina, donde se hace una revisión de los temas financieros de gasto y recaudo en dichas administraciones, y algunas prospectivas para estos paises, igualmente, se revisó ducmento de la OCDE sobre gobernanza multinivel de los paises que hacen parte de la organización, detallando a partir del estudio de las constituciones los diferentes modelos implementados. Es necesario revisar el porcentaje de avance del entregable, pues de las tres (3) actividades propuestas, solo se gestionó una (1). | \\Yaksa\10000dg\2023\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\06_JUNIO 2023-06-30_Revision_doc_ocde_cooperacion_eficaz \\Yaksa\10000dg\2023\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\09_SEPTIEMBRE 2023-09-30_Revision_libro_parnorama_aapp \\Yaksa\10000dg\2023\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\12_DICIEMBRE 2023-12-30_Gobernanza_multinivel
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 1. Es necesario revisar las cifras de lo programado frente a lo ejecutado de cada entregable, pues los valores de ejecución no son claros. Por ejemplo en el entregable "Relacionamiento con la OCDE en temas de competencia de la Función Pública adelantado", a pesar de gestionarse una sola actividad de las tres programadas, se registró una ejecución de 300. Por lo anterior, es importante que en el plan de accion del 2024 estas valoraciones sean bien definidas. 2. Revisar el riesgo "Posibilidad de pérdida reputacional por la inasistencia a eventos internacional debido la falta de recursos económicos o competencias y conocimiento técnico del personal de la Entidad", el cual podria presentar materialización; de ser así, se debe gestionar con la Oficina A sesora de Planeación el análisis de causas y las acciones de mejora en un plan de mejoramiento.
Elaboró: Esneda Gamboa Malagón
Revisó: Luz Stella Patiño Jurado