## GGA
INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS - VIGENCIA 2023 GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GGA
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Consolidar a Función Pública como un Departamento eficiente, técnico e innovador.
ENTREGABLE | PROGRAMADO | EJECUTADO | ANÁLISIS DE RESULTADOS | EVIDENCIA | ESTADO RIESGOS | ESTADO INDICADORES | ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO
[5 empty] | Número de riesgos y materialización | Indicador % cumplimiento | Número de acciones estado
Plan de Austeridad y Gestión Ambiental 2023 implementado- PAGA 2023. | 96 | 96 | La Oficina de Control Interno, pudo evidenciar que el Grupo de Gestión Administrativa - GGA, de manera trimestral, llevó a cabo la publicación y el seguimiento al Plan de Austeridad y Gestión Ambiental - PAGA 2023, el cual busca "Gestionar los aspectos e impactos presupuestales y ambientales, asociados a la formulación de una modificación de la planta de personal y los gastos del personal cuando la entidad tenga a bien proponerla, acorde con el requerimiento del Gobierno Nacional". El informe final, se encuentra en el sistema de carpetas compartidas Yaksa y en la página web de la entidad. | \\YAKSA\12005gga\2023\TRD\INFORMES https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34703390/Plan-austeridad-gestion-ambiental-paga-v7-2023.pdf/2684062d-f03b-d971-5db8-567ce4978a7e?t=1686772413037 | El GGA identificó seis (6) riesgos para la vigencia 2023. El equipo auditor de la Oficina de Control Interno, mediante entrevista con el área, pudo validar que los controles han sido ejecutados por los responsables del proceso, a pesar de observarse extemporaneidad en algunos reportes en el aplicativo SGI. | El GGA, no identificó indicadores para la vigencia 2023. | El GGA reporta actualmente el hallazgo No. 558 en el Plan de Mejoramiento Institucional, el cual se encuentra "EN EJECUCIÓN CON RETRASO". De acuerdo con la información registrada en el SGI, este fue notificado el día 2/8/2023, identificado en el aplicativo de la siguiente manera: Origen - Desempeño del Proceso - SGI - Acción Correctiva.
Servicios administrativos del GGA acorde con sus competencias atendidos. | 12 | 12 | La Oficina de Control Interno, observó el seguimiento por parte del GGA, a los Servicios Administrativos gestionados, a través de informes mensuales en el periodo enero - julio, donde se reportan las incidencias y solicitudes llevadas a cabo al interior del Departamento. A partir del mes de agosto, se trabaja con un nuevo lineamiento y se comieza efectuando el reporte de la gestión adelantada, a través de mesa de servicio. | \\Yaksa\12005gga\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\SERVICIOS_ADMINISTRATIVOS Nombre de los archivos: 2023-02-01_Incidencias__peticiones_enero; 2023-03-01_Incidencias__peticiones_febrero; 2023-04-01_Incidencias__peticiones_marzo; 2023-05-02_Incidencias__peticiones_abril; 2023-06-06_Incidencias__peticiones_mayo; 2023-07-06_Incidencias__peticiones_junio; 2023-08-04_Incidencias__peticiones_julio \\yaksa\12005GGA\2023\TRD\INFORMES\Reporte_sgi
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 1. El Grupo de Gestión Administrativa - GGA, cumplió con los entregables acordados para la vigencia 2023. 2. Se recomienda fortalecer la cultura del reporte y realizar los cargues de información en el Sistema de Gestión Institucional - SGI, de manera oportuna. 4. Del mismo modo, es importante llevar a cabo las actividades pertinentes para gestionar el cierre efectivo del hallazgo No. 558 registrado en el Plan de Mejoramiento Institucional.
Elaboró: Daniel Andrés Ruiz Correa
Revisó: Luz Stella Patiño Jurado