## primer informe enero-abril 2023
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2023
Periodo de seguimiento: Enero - abril de 2023
Fecha de publicación: 15 de Mayo de 2023
COMPONENTE # 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| Subcomponentes | No. | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Periodicidad | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
| Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos | 1 | Actualizar y socializar la política de administración de riesgos | Se adelantan mesas de trabajo con las áreas de Control Interno y Empleo Público. Se generan alertas automáticas de reporte como segunda linea. Se adelantar el cargue de las modificaciones de riesgos en el SGI de las areas de OCI, Empleo Público, Meritocracia, OAP. Nombre del Archivo: 2023-01-11_Registro_reunion_materializacion_ggh 2023-02-13_Anexo_capacitacion_riesgos 2023-02-14_Registro_reunion_actualizacion_riesgos_dgc 2023-02-14-Registro_reunion_actualizacion_riesgos_dgc 2023-02-15_Registro_reunion_actualizacion_riesgos_dptsc 2023-02-20_Registro_de_reunión__riesgos_gga 2023-02-20_Registro_reunion_actualizacion_riesgos_gga 2023-02-21_Registro_reunion_actualizacion_riesgos_dj 2023-02-21_Registro_reunion_riesgos_dj 2023-02-22_Registro_reunion_actualizacion_riesgos_ddo 2023-02-22_Registro_reunion_actualizacion_riesgos_otic 2023-02-22_Registro_reunión_riesgos_ddo 2023-02-22_Registro_reunión_riesgos_otic 2023-02-23_Registro_reunion_gestion_riesgos_gagm 2023-02-24_Registro_reunion_capacitacion_sgi 2023-02-27_Registro_reunion_validacion_riesgos_dtpsc 2023-03-01_Registro_reunion_riesgos_dep 2023-03-22_Registro_reunion_riesgos_ggc 2023-03-22_Registro_reunion_riesgos_oci 2023-03-23_Registro_reunion_riesgos_oci Abril: Se realizó la actualización del mapa de riesgos 2023, en donde encontramos que la entidad cuenta con un total de 103 riesgos activos y 6 que de acuerdo a un análisis realizado por parte de los responsables y de la entidad se inactivaron del mapa. Dentro de los riesgos activos en el proceso de actualización, se tiene un avance del 79.61%, quedando pendiente dos riesgos (1.94%) por identificar controles, cuatro riesgos (3.88%), por identificar acciones de control y dos dependencias con 15 riesgos (14.56%) que se encuentran en revisión y validación para su aprobación; Se realizan los ajustes a la política de riesgos institucional. Nombre del Archivo: 2023-04-03_Anexo_base_mapa_riesgos_abril 2023-02-17_Politica_riesgo_ajustada_v17 | semestral | 2023-01-02 | 2023-05-30 | RUTA YAKSA ABRIL: \\Yaksa\10021GMI\2023\TRD\PLANES\RIESGOS | N/A
|  | 2 | Analizar y documentar nuevo esquema de aseguramiento bajo la guía de FP (política y metodología) | A la fecha de corte del presente seguimiento, no se observaron avances en la actividad programada. | trimestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | RUTA YAKSA ABRIL: \\Yaksa\10021GMI\2023\TRD\PLANES\RIESGOS | Se recomienda efectuar avances en lo relacionado con el esquema de aseguramiento (politica y metodologia).
| Subcomponente/proceso 2 Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 | Actualizar mapa de riesgos institucional según análisis de cumplimiento bajo la nueva metodología (incluye mesas de trabajo) | Durante el mes de marzo se continuó con la revisión y actualización del mapa de riesgos institucional, alcanzando un total de 80.9% de avance, quedando pendiente la actualización de los riesgos para la dirección jurídica, la dirección de gestión y desempeño institucional. Finalmente se tiene contemplado en el momento en el que se reuna el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, socializar el mapa de riesgos a los miembros del respectivo comité y proceder a su aprobación en el sistema de gestión institucional para su correspondiente gestión, lo cual se dejará evidencia con la actualización en el proceso de direccionamiento estratégico dentro de la intranet y en el botón de transparencia del portal web institucional. Nombre del archivo: 2023-03-22_Anexo_matriz_actualizacion_mapa_riesgos_institucionales_avance_marzo, 2023-02-20_Registro_de_reunión__riesgos_gga, 2023-02-21_Registro_reunion_riesgos_dj, 2023-02-22_Registro_reunion_actualizacion_riesgos_ddo, 2023-02-22_Registro_reunion_actualizacion_riesgos_otic, 2023-02-23_Registro_reunion_gestion_riesgos_gagm, 2023-02-27_Registro_reunion_validacion_riesgos_dtpsc | trimestral | 02/01/2023 | 2023-12-31 | RUTA YAKSA DE LOS SOPORTES MARZO: \\Yaksa\10021GMI\2023\TRD\PLANES\RIESGOS | N/A
| Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 4 | Acompañar la apropiación del riesgo en las dependencias y publicar los ajustes | Durante el mes de marzo se realizó la revisión y actualización del mapa de riesgos institucional, en donde se efectuó la explicación de la metodología de riesgos aplicada dentro de la entidad, la cual se encuentra articulada en el sistema de gestión institucional, mostrando la gestión de creación o actualización de un riesgo en su identificación, valoración de riesgo inherente, identificación de controles, valoración de riesgo residual, tratamiento propuesto, levantamiento de acciones de control y por último la verificación y aprobación. Finalmente, se tiene contemplado en el momento en el que se reuna el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, socializar el mapa de riesgos a los miembros del comité de control interno y proceder a su aprobación en el sistema de gestión institucional para su correspondiente gestión, para lo cual se dejará evidencia con la actualización en el proceso de direccionamiento estratégico dentro de la intranet y en el botón de transparencia del portal web institucional. A continuación se presenta el detalle de algunas evidencias: Nombre del Archivo: 2023-03-22_Anexo_matriz_actualizacion_mapa_riesgos_institucionales_avance_marzo https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34702994/Mapa-riesgos-institucional-v23.xls/536ed9a4-1001-b4fc-fc1a-75e694fcb7c5?t=1684184630318, 2023-02-20_Registro_de_reunión__riesgos_gga, 2023-02-21_Registro_reunion_riesgos_dj, 2023-02-22_Registro_reunion_actualizacion_riesgos_ddo, 2023-02-22_Registro_reunion_actualizacion_riesgos_otic, 2023-02-23_Registro_reunion_gestion_riesgos_gagm, 2023-02-27_Registro_reunion_validacion_riesgos_dtpsc | trimestral | 02/01/2023 | 2023-12-31 | RUTA YAKSA DE LOS SOPORTES DE MARZO: \\Yaksa\10021GMI\2023\TRD\PLANES\RIESGOS | N/A
| Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión | 5 | Actualizar e integrar los módulos de plan de mejoramiento y riesgos del SGI | Durante el primer trimestre se realizó requerimiento a la oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones, en donde se requiere realizar un ajuste en el módulo de plan de mejoramiento, para lo cual el líder técnico efectuó los ajustes correspondientes, procediendo con la habilitación del módulo de pruebas, con la finalidad que el líder funcional (en este caso el grupo de mejoramiento institucional) proceda con la revisión y aprobación. Se tiene proyectado para el mes de abril, enviar confirmación de aprobación a la OTIC, con el fin de proceder con la actualización de las nuevas funciones del módulo. Nombre del Archivo: 2023-02-18_Anexo_ajustes_plan_mejoramiento_requerimientos_otic 2023-02-15_Ajustes_modulo_plan_mejoramiento | trimestral | 02/01/2023 | 2023-12-31 | RUTA YAKSA DE LOS SOPORTES MARZO: \\Yaksa\10021GMI\2023\TRD\PLANES\PLAN_MEJORAMIENTO | N/A
| Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 6 | Efectuar seguimientos a la gestión institucional y elaborar los informes de ley | Durante el primer cuatrimestre, en concordancia con el Plan Anual de Auditorias y Seguimientos 2023, la Oficina de Control Interno, ha dado cumplimiento a la realización y presentación de los siguientes veintinueve (28) Seguimientos e Informes de Ley, los cuales han sido publicados en la pagina web de Función Pública. - Veinte (20) Informes de Evaluación por Dependencias (enero-marzo) - Un (1) Informe Derechos de Autor (abril) - Un (1) Informes de Austeridad en el Gasto (marzo) - Un (1) Informe EKOGUI (marzo) - Un (1) Informe Semestral del Estado del Sistema de Control Interno (enero) - Un (1) Informe Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (enero) - Un (1) Informe Sistema de Control Interno Contable (marzo) - Un (1) Informe PQRSD (abril) | semestral | 02/01/2023 | 2023-12-31 | RUTA YAKSA DE LOS SOPORTES DE MARZO: \\Yaksa\10010oci\2023\DOCUMENTOS_APOYO\INFORMES | N/A
COMPONENTE # 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
|  | 0 | De acuerdo, al desarrollo de la formulación de la Planeación Institucional 2023 y en las mesas de trabajo realizadas con cada una de las direcciones del Departamento Administrativo de Función Pública, en la presente vigencia no se va efectuar ningun tipo de acción de racionalización, lo anterior en consideración a: - En las anteriores vigencias, se habia venido informando sobre la gestión de diferentes trámites que han finalizado su ejecución y por ende, para el año 2023 no tendrian acciones a racionalizar, simplificar, estandarizar entre otros. Teniendo en cuenta la eliminación de los mismos en el SUIT- Sistema Unico de Información de Trámites.
COMPONENTE # 3: RENDICION DE CUENTAS
| Elementos |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances |  | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
| Información | 7 | Publicar el Informe de rendición de cuentas sobre la gestión institucional previo a la audiencia pública. |  | Anual | 2023-05-01 | 2023-07-15 |  | N.A
|  | 8 | Publicar los avances de compromisos generados del Plan Marco de Implementación de los acuerdos de Paz | Se asistió a las diferentes capacitaciones en el marco del Sistema de Rendición de Cuentas de la Implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP), de acuerdo con los lineamientos y nuevos formatos se consolidó el informe de gestión sobre los compromisos que aún tenia el Departamento para el cumplimiento de Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz en la vigencia 2022, y finalmente, se publicó en el portal web de la entidad, en la sección "informes de rendición de cuentas". Teniendo en cuenta los linemientos establecidos por la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano para todas las entidades que tienen comprommisos vigentes en el Acuerdo de Paz, este documento contiene la información relacionada con la gestión adelantada en la vigencia 2022. Asimismo, se han hecho los respectivos reportes de la gestión consolidada según los cortes establecidos para cada indicador y se ha cargado en el aplicativo "Sistema Integrado de Información para el Posconflicto", una vez la información es validada y cumple con los requisitos establecidos, esta puede ser consultada por la ciudadanía a través del mismo aplicativo "Sistema Integrado de Información para el Posconflicto", opción entidad, consulta por nombre del indicador. Nombre del Archivo: 2023-01_31_Sircap_informe_entidades_nacionales_revisado_web, 2023-01-31_Cargue_siipo y https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/42446321/sircap-informe-entidades-nacionales-web.pdf/b7b918a6-33dd-26d2-55aa-bb63c5c74900?t=1681491877456. | trimestral | 2023-01-02 | 2023-12-20 | RUTA YAKSA Y SOPORTES DE MARZO: https://siipo.dnp.gov.co/buscarindicador https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/42446321/sircap-informe-entidades-nacionales-web.pdf/b7b918a6-33dd-26d2-55aa-bb63c5c74900?t=1681491877456 | N/A
|  | 9 | Seguimiento, actualización y publicación de la información institucional mediante el portal web de la entidad | Durante los meses de enero y febrero, se realizó el cargue y actualización en el portal web de la entidad de los documentos: 1. OAP- seguimiento de proyectos de inversión corte diciembre. 2. OAP - Acuerdo de desempeño corte diciembre 3. 3. GGH actualización Plan Estratégico de Talento Humano. Nombre de los Archivos: 1. https://www.funcionpublica.gov.co/proyectos-de-inversion, 2. https://www.funcionpublica.gov.co/en/informes-de-ejecucion-presupuestal-sectorial#contenido-informes-de-ejecucion-presupuestal-sectorial-e-institucional-2023 3. https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/528603/plan-estrategico-talento-humano-v3.pdf/20421c50-6793-3241-d1ce-d32456528ea8?t=1678217968926 En el mes de marzo, se realizó la actualización en el portal web institucional de la información correspondiente a: 1. fichas de los 4 proyectos de inversión de la Entidad para la vigencia 2023, 2. publicación de los resultados del Registro Nacional de Bases de Datos. 3. Actualización de los acuerdos con el Colegio Colombiano del Administrador Público. 4. Cargue de los acuerdos de desempeño de los meses de enero y febrero 2023. Nombre de los Archivos: 1. https://www.funcionpublica.gov.co/proyectos-de-inversion; 2. https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/35914696/Certificado-habeas-data-funcion-publica-2022.pdf/7858bb11-3b07-6481-db28-82b48d0c7590?t=1677699639651; 3. https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/42427354/Acuerdos-ccap-001-027.pdf/684f7627-4708-735d-ad2b-e109909d5f22?t=1680190618305; 4. https://www.funcionpublica.gov.co/informes-de-ejecucion-presupuestal-sectorial#contenido-informes-de-ejecucion-presupuestal-sectorial-e-institucional-2021 Durante el mes de abril, se recepcionan solicitudes para cargue y actualización de los siguientes documentos: 1. Acuerdo de desempeño corte marzo y actualización de ITA. Nombre del Archivo: 2023-03-31_Acuerdo_desempeno_marzo, 2023-04-28_Solicitud_actualizacion_ita_informacion_interes | mensual | 2023-02-01 | 2023-12-15 | SOPORTES FEBRERO: 1.https://www.funcionpublica.gov.co/proyectos-de-inversion, 2.https://www.funcionpublica.gov.co/informes-de-ejecucion-presupuestal-sectorial#contenido-informes-de-ejecucion-presupuestal-sectorial-e-institucional-2021, 3.https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/528603/plan-estrategico-talento-humano-v3.pdf/20421c50-6793-3241-d1ce-d32456528ea8?t=1678217968926 SOPORTES MES DE MARZO: 1.https://www.funcionpublica.gov.co/proyectos-de-inversion; 2.https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/35914696/Certificado-habeas-data-funcion-publica-2022.pdf/7858bb11-3b07-6481-db28-82b48d0c7590?t=1677699639651; 3.https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/42427354/Acuerdos-ccap-001-027.pdf/684f7627-4708-735d-ad2b-e109909d5f22?t=1680190618305; 4. https://www.funcionpublica.gov.co/informes-de-ejecucion-presupuestal-sectorial#contenido-informes-de-ejecucion-presupuestal-sectorial-e-institucional-2021 RUTA YAKSA ABRIL: \\Yaksa\10020OAP\2023\DOCUMENTOS DE APOYO\WEB_LOCAL\ABRIL | N/A
| Dialogo | 10 | Desarrollar la audiencia de rendición de cuentas de Función Pública. | Meta: Audiencia de rendición de cuentas realizada. | anual | 2023-05-01 | 2023-08-30
|  | 11 | Desarrollar espacios (uno) de diálogo de saberes y participación incluyente en los que la ciudadanía se acerca a trámites y servicios de entidades públicas nacionales y territoriales priorizados de acuerdo a las necesidades de los territorios, los espacios participativos y las actividades culturales | En el mes de marzo se llevó a cabo un acercamiento con las entidades que vienen participando de la Estrategia a través del envío de un formulario donde se indaga el interés de las mismas en continuar aportando a la Estrategia, y se solicitan sugerencias y recomendaciones de ajuste al proceso. Este formulario lo respondieron 140 entidades y se encuentra en proceso de sistematización. De igual manera, el Jueves 30 de marzo se realizó de manera híbrida (virtual y presencial) una Jornada de Socialización de la Estrategia con las entidades, en la que participaron 31 personas de manera presencial y 100 más en conexión virtual. En esta sesión se resuelven dudas e inquietudes sobre el rediseño de la estrategia. Nombre del Archivo: 2023-04-25_Seguimiento_espacios_dialogos_rdcpacc_dptsc | anual | 2023-03-01 | 2023-12-15 | NOTA: Dado que esta información la remite la Dirección de Transparencia se adjuntan soportes en apoyo de planeación RUTA YAKSA AVANCES: \\Yaksa\10020oap\2023\TRD\PLANES\ANTICORRUPCION_ATENCION_CIUDADANO | N/A
|  | 12 | Socializar con los diferentes grupos de valor, los resultados del Programa Estado Joven en sus diferentes convocatorias y los resultados de la estrategia Más Jóvenes en el Estado | Desde la Dirección de Empleo Público se ha venido trabajando mediante la agenda de dialogo al Programa Estado Joven, efectuando todas las semanas (los jueves o viernes) un Comité Técnico del programa, del cual hace parte la Directora de Movilidad y Formación para el Trabajo del Ministerio del Trabajo y el Director de Empleo Público de Función Pública, donde se hace seguimiento permanente a las convocatorias tanto de entidades públicas como de estudiantes, así mismo se presentan los resultados relacionados con la caracterización de los estudiantes, el diplomado que se viene adelantando con la ESAP dirigido a los estudiantes del programa, entre otros aspectos. Igualmente, se cuentan con un grupo de orientadores de ambas entidades que están en contacto todo el tiempo con los estudiantes y entidades. En el mismo sentido, se ha venido haciendo difusión a través de la oficina de comunicaciones para que los grupos de valor tengan conocimiento de los avances que se han tenido en la implementación de este programa. En lo relacionado con la estrategia Más Jóvenes en el Estado, trimestralmente contamos con una encuesta para que las entidades públicas nos informen sobre la vinculación y contratación de jóvenes entre los 18 y 28 años con el propósito de promover el ingreso de jóvenes al sector público, en el mismo sentido se ha venido haciendo difusión por medio de la oficina de comunicaciones para que los grupos de valor tengan conocimiento de los avances que se han tenido en la puesta en marcha de la estrategia. Y, el 30/03/2023 se llevó a cabo capacitación a través de los canales oficiales de YouTube y Facebook de Función Pública, donde se brindó asistencia técnica a las entidades del orden nacional y territorial tanto en el Programa Estado Joven como en la estrategia Más Jóvenes en el Estado, con el fin de generar espacios de participación para jóvenes en el Estado. Nombre de Archivos: 2023-04-27_ Seguimiento_espacios_dialogos_rdcpaac_dep | semestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | RUTA YAKSA ABRIL: \\Yaksa\10020oap\2023\TRD\PLANES\ANTICORRUPCION_ATENCION_CIUDADANO | N/A
| Responsabilidad | 13 | Elaborar y publicar la agenda de espacios de dialogo y los resultados de los mismos | Con el fin de dar cumplimiento al componente de Rendición de cuentas sobre la agenda de los espacios de dialogo y resultados, se tiene en cuenta que para desarrollar esta acción dependen del subcomponente de “información y dialogo”, en el cual se identifican 3 acciones de dialogo que debe desarrollar el departamento. Con base a lo anterior, se procede a realizar la agenda una vez se efectúen esos espacios programados, por ende, se detalla lo siguiente: Espacio de dialogo No1 (Desarrollar la audiencia de rendición de cuentas de Función Pública): dado que la fecha de inicio es en mayo, se aclara que la realización de este evento se tiene programado de julio a agosto. Sin embargo, se planteó realizar la propuesta y/o metodología y plan de trabajo, para ser presentado al comité directivo, con el fin de desarrollar una encuesta previa a la audiencia y poder definir las temáticas, para efectuar la invitación de la Audiencia de Rendición de Cuentas. Espacio de dialogo No 2 (Desarrollar espacios (uno) de diálogo de saberes y participación incluyente en los que la ciudadanía se acerca a trámites y servicios de entidades públicas nacionales y territoriales priorizadas, de acuerdo a las necesidades de los territorios, los espacios participativos y las actividades culturales): se tiene en cuenta que para esta actividad es solo un espacio de dialogo, por ende, desde la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, se avanzó en la elaboración del presupuesto pormenorizado de cada Espacio de Diálogo frente operador logístico e igualmente se hicieron ajustes a la agenda propuesta para el espacio de los Festivales, a partir de los aportes de la Dirección de Participación y de las entidades en las Jornadas de Socialización. Sumado a ello, se avanzó en la Concertación con la Oficina Asesora de Comunicaciones del Departamento, sobre los Ejes estratégicos de los "Juntémonos", definiendo los requerimientos puntuales de comunicación para cada fase del proceso. Finalmente se posicionó el rediseño de la estrategia en instancias del nivel directivo de la Función Pública, mediante la presentación de la nueva metodología en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, recibiendo su aprobación por parte de la gerencia del Departamento. Espacio de dialogo No 3 (Socializar con los diferentes grupos de valor, los resultados del Programa Estado Joven en sus diferentes convocatorias y los resultados de la estrategia Más Jóvenes en el Estado): en lo referente a este espacio, desde la Dirección de Empleo Público se ha desarrollado para todas las semanas (los jueves o viernes) un Comité Técnico del programa Estado Joven, realizando seguimiento permanente a las convocatorias tanto de entidades públicas como de estudiantes, permitiendo la difusión a través de la Oficina de Comunicaciones para que los grupos de valor tengan conocimiento de los avances que se han tenido en la implementación de este programa. Nombre del Archivo: 2023-04-27_ Seguimiento_espacios_dialogos_rdcpaac_dep, 2023-04-25_Seguimiento_espacios_dialogos_rdcpacc_dptsc | cuatrimestral | 2023-02-01 | 2023-12-15 | RUTA YAKSA ABRIL: \\Yaksa\10020oap\2023\TRD\PLANES\ANTICORRUPCION_ATENCION_CIUDADANO | N/A
|  | 14 | Realizar seguimiento a los compromisos generados de los espacios de diálogo desarrollados por el departamento. | De acuerdo al Manual único de rendición de cuentas - MURC y el Instrumento No 17 “Seguimiento de Compromisos”, se debe llevar a cabo el seguimiento a los compromisos de los espacios de diálogo reflejados en el componente de Rendición de cuentas, subcomponente de diálogo. Dado que desde el Departamento de Función Pública se tiene programado 3 espacios de dialogo, se debe efectuar este seguimiento una vez se realicen estos espacios con los grupos de valor. Por ende, se evidencia el siguiente avance: Espacio de dialogo No1 (Desarrollar la audiencia de rendición de cuentas de Función Pública): dado que la fecha de inicio es en mayo, se aclara que la realización de este evento se tiene programado de julio a agosto. Sin embargo, se tiene planteado realizar una la propuesta y/o metodología y plan de trabajo, para ser presentado al comité directivo con el fin de desarrollar una encuesta previa a la audiencia y poder definir las temáticas, para efectuar la invitación de la Audiencia de Rendición de Cuentas. Espacio de dialogo No 2 (Desarrollar espacios (uno) de diálogo de saberes y participación incluyente en los que la ciudadanía se acerca a trámites y servicios de entidades públicas nacionales y territoriales priorizados de acuerdo a las necesidades de los territorios, los espacios participativos y las actividades culturales): se tiene en cuenta que para esta actividad es solo un espacio de dialogo, por ende, desde la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, se avanzó en la elaboración del presupuesto pormenorizado de cada Espacio de Diálogo frente operador logístico e igualmente se hicieron ajustes a la agenda propuesta para el espacio de los Festivales, a partir de los aportes de la Dirección de Participación y de las entidades en las Jornadas de Socialización. Sumado a ello, se avanzó en la Concertación con la Oficina Asesora de Comunicaciones del Departamento, sobre los Ejes estratégicos de los "Juntémonos", definiendo los requerimientos puntuales de comunicación para cada fase del proceso. Finalmente se posicionó el rediseño de la estrategia en instancias del nivel directivo de la Función Pública, mediante la presentación de la nueva metodología en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, recibiendo su aprobación por parte de la gerencia del Departamento. Espacio de dialogo No 3 (Socializar con los diferentes grupos de valor, los resultados del Programa Estado Joven en sus diferentes convocatorias y los resultados de la estrategia Más Jóvenes en el Estado): en lo referente a este espacio, desde la Dirección de Empleo Público se ha desarrollado para todas las semanas (los jueves o viernes) un Comité Técnico del programa Estado Joven, realizando seguimiento permanente a las convocatorias tanto de entidades públicas como de estudiantes, permitiendo la difusión a través de la Oficina de Comunicaciones para que los grupos de valor tengan conocimiento de los avances que se han tenido en la implementación de este programa. Nombre de archivos: 2023-04-25_Seguimiento_espacios_dialogos_rdcpacc_dptsc 2023-04-27_ Seguimiento_espacios_dialogos_rdcpaac_dep | cuatrimestral | 2023-02-01 | 2023-12-15 | RUTA YAKSA ABRIL: \\Yaksa\10020oap\2023\TRD\PLANES\ANTICORRUPCION_ATENCION_CIUDADANO | N/A
|  | 15 | Identificar en coordinación con las direcciones técnicas posibles alianzas para la activación de Nodos del Sistema Nacional de Rendición de cuentas. | Los nodos son puntos de intersección y conexión de diferentes actores, entidades públicas, instancias de coordinación y sistemas, que confluyen para rendir cuentas que respondan a las necesidades ciudadanas e institucionales. Para el caso de Función Pública, desde la Dirección de Transparencia se identificó la necesidad de conformar un Nodo nacional de Paz que dé cuenta de las acciones de las entidades del orden nacional y la posibilidad de conformar nodos territoriales que rindan cuentas acerca de las acciones de las entidades, en regiones o municipios específicos, teniendo en cuenta que están coordinando y articulando esta estrategia, está previsto confirmar con quien se realizaría la alianza. En lo relacionado con Empleo Público, de la activación de nodos del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, es importante precisar que el año pasado se creó el nodo de Empleo Público para Jóvenes con los siguientes agentes participantes: Ministerio del Trabajo y la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, la cual deben efectuar la implementación del espacio o desarrollo del dialogo del nodo para este año. Nombre del Archivo: 2023-04-27_Seguimiento_espacios_dialogo_rdc_dep, 2023-04-25_Seguimiento_espacios_dialogos_paac_dptsc | cuatrimestral | 2023-01-02 | 15/12//2023 | RUTA YAKSA ABRIL: \\Yaksa\10020oap\2023\TRD\PLANES\ANTICORRUPCION_ATENCION_CIUDADANO | N/A
COMPONENTE # 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO
| Subcomponentes |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances |  | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | N/A
| Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 16 | Atender las PQRSD designadas al GSCI (incluye Soporte a Mesa de Ayuda SIGEP, SUIT y orientación) | Desde el Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional en el mes de enero se atendieron 58 chat eva humano, 4517 chat robot, 431 CRM, 3114 proactivanet y 1326 orfeos. Nombre de los archivos: 2023-01-31_Reporte_mensual_chat_eva_asesor_humano_enero, 2023-01-31_Reporte_mensual_chat_eva_robot_enero, 2023-01-31_Reporte_mensual_crm_enero_ok, ok 2023-01-31_Reporte_mensual_peticiones_atendidas_proactivanet_enero, 2023-01-31_Reporte_mensual_radicados_salida_orfeo_enero En el mes de febrero se atendieron las siguientes PQRD designadas al GSCI: Herramienta ORFEO: 1614, Proactiva: 3166, CRM: 188, Digiturno: 174, Chat Humano: 19, Chat robot: 4101 Nombre de los archivos: 2023-02-28_Reporte_mensual_chat_eva_asesor_humano_febrero, 2023-02-28_Reporte_mensual_chat_eva_robot_febrero, 2023-02-28_Reporte_mensual_crm_febrero, 2023-02-28_Reporte_mensual_peticiones_atendidas_proactivanet_febrero, 2023-02-28_Reporte_mensual_radicados_salida_orfeo_febrero, Durante el mes de marzo el GSCI realizo la atención de 12064 por medio de los canales de dispuestos de la siguiente manera: Orfeo 1689, Proactiva net 6169, Chat Eva Asesor 40, Chat Robot 4053, Teléfono 91, Presencial 22. Nombre de los archivos: 2023-04-11_Reporte_mensual_chat_eva_asesor_humano_marzo, 2023-04-11_Reporte_mensual_chat_eva_robot_marzo, 2023-04-11_Reporte_mensual_crm_marzo, 2023-04-11_Reporte_mensual_peticiones_atendidas_proactivanet_marzo, 2023-04-11_Reporte_mensual_radicados_salida_orfeo_marzo 2023-05-02_Informe_unificado_pqrsd_percepcion_trimestre_1_2023. En el mes de abril se atendieron las PQRSD designadas al GSCI (incluye Soporte a Mesa de Ayuda SIGEP, SUIT y orientación), discriminadas asi: Chat eva Humano: 280, ORFEO 1344, Proactiva 3296, CRM: 253 Nombre de los archivos: 2023-05-02_Reporte_mensual_chat_eva_asesor_humano_abril, 2023-05-02_Reporte_mensual_chat_eva_robot_abril, 2023-05-02_Reporte_mensual_crm_abril, 2023-05-02_Reporte_mensual_peticiones_atendidas_proactivanet_abril, 2023-05-02_Reporte_mensual_radicados_salida_orfeo_abril | mensual | 2023-01-02 | 2023-12-31 | RUTA YAKSA ENERO: \\Yaksa\12004gsci\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\01. ENERO RUTA YAKSA FEBRERO: \\Yaksa\12004gsci\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\02. FEBRERO RUTA YAKSA MARZO: \\Yaksa\12004gsci\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\03. MARZO RUTA YAKSA ABRIL: \\Yaksa\12004gsci\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\04. ABRIL | N/A
|  | 17 | Crear y poner en marcha la Oficina de relacionamiento Estado - Ciudadanías, de acuerdo a las directrices de la Ley 2052 del 2020, art. 17, con base al rediseño institucional de la entidad . | Dentro de la propuesta de rediseño y creación de la planta temporal se propuso la creación de la oficina de relación estado - ciudadanías, ajustando el grupo de servicio al ciudadano institucional, acogiendo los lineamientos normativos, ajustando sus funciones, fortaleciendo el equipo humano y asociando la oficina a la dirección general Nombre del Archivo: 2023-04-05_Propuesta_rediseno_planta_temporal | trimestral | 2023-02-01 | 2023-12-31 | RUTA YAKSA ABRIL: \\Yaksa\10021GMI\2023\TRD\PLANES\CALIDAD | N/A
| Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 18 | Ofertar capacitaciones en las siguientes temáticas: Código de Integridad, Transparencia, Servicio al Ciudadano y conflicto de intereses, para fortalecer los valores en los servidores públicos. | En el primer trimestre se oferto a nivel interno de la entidad, la capacitación sobre el Código de la Integridad, la cual se difundió mediante piezas gráficas y fue llevado a cabo el día 06 de marzo. Nombre de archivo: 2023-03-02_Pieza_grafica, 2023-03-06_Asistencia, 2023-03-06_Grabacion_integridad_servidor_publico, 2023-03-06_Registro_reunion_interna_virtual | trimestral | 2023-01-02 | 2023-12-15 | RUTA YAKSA MARZO: YAKSA\12001ggh\2023\DOCUMENTOS_APOYO\8_CAPACITACION\CAPACITACIONES\CAPACITACIONES INTERNAS\02_MARZO\01_INTEGRIDAD_SERVIDOR_PUBLICO | N/A
| Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 19 | Identificar y gestionar los requerimientos a los aplicativos de uso del Grupo, con el fin de mejorar el servicio de atención al ciudadano | Se identificó la necesidad de actualizar el sistema de encuestas de satisfacción en CRM, se gestiona su desarrollo y paso a producción con el area de la OTIC Nombre del Archivo: 2023-03-13_Acta_encuestas 2023-03-22_Acta_encuestas 2023-03-27_ cronograma_encuestas_crm 2023-03-31_Acta_encuestas | trimestral | 2023-01-02 | 31/12//2023 | RUTA YAKSA MARZO: \\Yaksa\12004gsci\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\03. MARZO | N/A
|  | 20 | Elaborar boletines de novedades jurídicas en lenguaje claro, de acuerdo a la Circular 100-010-2021. | Se elaboraron cuatro (04) boletines de actualidad jurídica en lenguaje claro, de conformidad con las directrices impartidas en la Circular 100-010 de 2021, los cuales contienen normativa, conceptos, sentencias de las Altas Cortes y una nota editorial. Nombre del Archivo: 2023-03-17_Boletin_01, 2023-03-31_Boletin_02, 2023-04-14_Boletin_03, 2023-04-30_Boletin_04 | trimestral | 2023-02-01 | 2023-12-20 | RUTA YAKSA ABRIL: \\Yaksa\11604gdaj\11604gdaj\2023\DOCUMENTOS_APOYO\GESTOR_NORMATIVO_2023\BOLETINES_2023 | N/A
|  | 21 | Elaborar informes mensuales de PQRSD atendidos por parte del GSCI. . | Desde el Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional en el mes de enero se atendieron 58 chat eva humano, 4517 chat robot, 431 CRM, 3114 proactivanet y 1326 orfeos Nombre del Archivo: 2023-01-02_Informe_diario, 2023-01-03_Informe_diario, 2023-01-04_Informe_diario, 2023-01-05_Informe_diario, 2023-01-06_Informe_diario, 2023-01-10_Informe_diario, 2023-01-11_Informe_diario, 2023-01-12_Informe_diario, 2023-01-12_Informe_diario, 2023-01-13_Informe_diario, 2023-01-16_Informe_diario, 2023-01-17_Informe_diario, 2023-01-18_Informe_diario, 2023-01-19_Informe_diario, 2023-01-20_Informe_diario, 2023-01-23_Informe_diario, 2023-01-24_Informe_diario, 2023-01-25_Informe_diario, 2023-01-26_Informe_diario, 2023-01-27_Informe_diario, 2023-01-30_Informe_diario, 2023-01-31_Informe_diario, 2023-01-31_Reporte_mensual_chat_eva_asesor_humano_diciembre, 2023-01-31_Reporte_mensual_chat_eva_robot_enero, 2023-01-31_Reporte_mensual_crm_enero_ok, 2023-01-31_Reporte_mensual_peticiones_atendidas_proactivanet_enero, 2023-01-31_Reporte_mensual_radicados_salida_orfeo_enero, 2023-02-07_Anexo_base_consolidado_pqrsd_enero Se reporta atención de peticiones para el mes de febrero de la siguiente manera: Canal escrito 4780 (Orfeo 1614, proactiva 3166), Telefonico 156 (CRM 156), Presencial 206(CRM 32 , digiturno 174), Virtual 4120 (Robot 4101, Humano 19), también se reporta avance diario con el fin de informar peticiones pendientes a cada asesor. Nombre del Archivo: 2023-02-28_Reporte_mensual_chat_eva_asesor_humano_febrero, 2023-02-28_Reporte_mensual_chat_eva_robot_febrero, 2023-02-28_Reporte_mensual_crm_febrero, 2023-02-28_Reporte_mensual_peticiones_atendidas_proactivanet_febrero, 2023-02-28_Reporte_mensual_radicados_salida_orfeo_febrero, 2023-02-28_Reporte_mensual_chat_eva_asesor_humano_febrero, 2023-02-01_Informe_diario, 2023-02-02_Informe_diario, 2023-02-03_Informe_diario, 2023-02-09_Informe_diario, 2023-02-10_Informe_diario, 2023-02-13_Informe_diario, 2023-02-14_Informe_diario, 2023-02-15_Informe_diario, 2023-02-16_Informe_diario, 2023-02-17_Informe_diario, 2023-02-20_Informe_diario, 2023-02-22_Informe_diario, 2023-02-23_Informe_diario, 2023-02-24_Informe_diario, 2023-02-27_Informe_diario, 2023-02-28_Informe_diario Se realizan informes diarios y mensuales de las peticiones asignadas y pendientes y se envían por correo electrónico a todos los integrantes del GSCI. Nombre del Archivo: 2023-03-01_Informe_diario, 2023-03-02_Informe_diario, 2023-03-03_Informe_diario, 2023-03-06_Informe_diario, 2023-03-07_Informe_diario, 2023-03-08_Informe_diario, 2023-03-09_Informe_diario, 2023-03-10_Informe_diario, 2023-03-13_Informe_diario, 2023-03-14_Informe_diario, 2023-03-15_Informe_diario, 2023-03-16_Informe_diario, 2023-03-17_Informe_diario, 2023-03-21_Informe_diario, 2023-03-22_Informe_diario, 2023-03-23_Informe_diario, 2023-03-24_Informe_diario, 2023-03-27_Informe_diario, 2023-03-28_Informe_diario, 2023-03-29_Informe_diario, 2023-03-31_Informe_diario, 2023-04-11_Reporte_mensual_chat_eva_asesor_humano_marzo, 2023-04-11_Reporte_mensual_chat_eva_robot_marzo, 2023-04-11_Reporte_mensual_crm_marzo, 2023-04-11_Reporte_mensual_peticiones_atendidas_proactivanet_marzo, 2023-04-11_Reporte_mensual_radicados_salida_orfeo_marzo, 2023-03-30_Informe_diario, 2023-03-31_Informe_diario Se realizan informes del mes de abril de las PQRSD atendidas y se envían por correo electrónico a todos los integrantes del GSCI. Nombre del Archivo: 2023-05-02_Reporte_mensual_chat_eva_asesor_humano_abril, 2023-05-02_Reporte_mensual_chat_eva_robot_abril, 2023-05-02_Reporte_mensual_crm_abril, 2023-05-02_Reporte_mensual_peticiones_atendidas_proactivanet_abril, 2023-05-02_Reporte_mensual_radicados_salida_orfeo_abril | mensual | 2023-01-02 | 2023-12-31 | RUTA YAKSA ENERO: \\Yaksa\12004gsci\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\01. ENERO RUTA YAKSA FEBRERO: \\Yaksa\12004gsci\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\01. FEBRERO RUTA YAKSA MARZO: \\Yaksa\12004gsci\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\03. MARZO RUTA YAKSA ABRIL: \\Yaksa\12004gsci\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\04. ABRIL | N/A
| Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 22 | Revisar /actualizar y racionalizar las herramientas de percepción ciudadana con los lineamientos de las entidades rectoras | De acuerdo a los lineamientos por parte de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, sobre las herramientas de percepción ciudadana, con el fin de medir la percepción del ciudadano en todos los momentos de interacción con la entidad, se sugirió en el año 2022, recopilar esta encuesta e implementarla en el Departamento; sin embargo, dado que la entidad cuenta con encuestas especificas por temáticas no se requiere aplicarla. Por lo tanto, para la vigencia 2023, se idénticó el mejoramiento de la encuesta de acción integral, generando así una reunión con la Dirección de Desarrollo Organizacional – DDO y la Oficina de Tecnologías de la Información - OTIC, con el objeto de realizar los ajustes pertinentes a la encuesta, para proceder a realizar una prueba piloto, una vez se hagan los ajustes pertinentes. Nombre del archivo: 2023-03-27_Acta_reu_encuestas, 2023-03-27_Anexo_registro_reu_acta | cuatrimestral | 2023-02-01 | 2023-12-15 | RUTA MARZO: \\Yaksa\10020oap\2023\TRD\INFORMES\INFORMES_ITA | N.A
|  | 23 | Realizar informes trimestrales de la gestión adelantada con respecto los 4 mecanismos de los Equipos Transversales | Durante el primer trimestre se avanzó en los cuatro (4) componentes: 1.Chats de WhatsApp, 2.Diplomados para la generación de capacidades institucionales, 3.Red de Servidores Públicos. 4.Encuentros de Equipo Transversal. de la Estrategia de Equipos Transversales, con énfasis en lo relacionado con la Red de Servidores, Con base en lo anterior, el componente No 3 de Red de Servidores Públicos, está programado el proceso de diseño para finalizar en el segundo semestre de la presente vigencia, por esta razón, el presente documento se considera la primera entrega de esta serie de informes, la cual recoge los elementos centrales de la gestión de Equipos Transversales durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023. Nombre del Archivo: 2023-03-31_Informe_equipos_enero_marzo_2023 | trimestral | 02/01/2023 | 2023-12-31 | RUTA YAKSA DE MARZO: \\Yaksa\11000sd\2023\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\03_MARZO | N/A
|  | 24 | Elaborar y publicar el informe unificado de resultados PQRSD y percepción de los grupos de valor en el portal web de la entidad. | REPORTE MES ENERO: Se realiza informe unificado trimestral del cuarto trimestre de 2022 y se sube a la pagina web de la entidad, se puede evidenciar en: https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506977/Informe-pqrsd-cuarto-trimestre-vigencia-2022.pdf/055b62d5-16f7-091c-018c-595f949e8dc6?t=1678381287611 Nombre de los Archivos: 2023-01-05_Informe_pqrsd_cuarto_trimestre REPORTE MES ABRIL: Se realiza informe de PQRSD y percepción unificado trimestral y se publica en la pagina de la entidad, se puede evidenciar en el siguiente vinculo: https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506979/2023-05-02_Informe_unificado_pqrsd_percepcion_trimestre_1_2023..pdf/db17b0f6-1b99-eaa9-0cf2-3df3db9ab97b?t=1683320940548 Nombre de los Archivos: 2023-05-02_Informe_unificado_pqrsd_percepcion_trimestre_1_2023 | cuatrtimestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | RUTA YAKSA ENERO: \\Yaksa\12004gsci\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\01. ENERO RUTA YAKSA ABRIL: \\Yaksa\12004gsci\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\04. ABRIL | N/A
|  | 25 | Elaborar el informe de caracterización de usuarios 2023 | PENDIENTE DE AVANCE |  | 2023-07-01 | 2023-09-30
0 | COMPONENTE # 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
| Subcomponentes |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances |  | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
| Transparencia Activa | 26 | Actualizar permanentemente la información del menú transparencia de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 (Anexo 2. Servicio al ciudadano y menú participa, Anexo 4. Datos abiertos) | En el mes de febrero, se solicitó vía correo electrónico al web local de planeación (Karol Camargo), la actualización de la sección del menú participa, sección de participación para el diagnóstico de necesidades e identificación de problemas, específicamente en el informe de caracterización de usuarios, dado que una vez que se ingresaba no remitía a la información específica, por ende, se redireccionó a la sección de transparencia, sección general de informes de caracterización. Nombre de Archivo: 2023-02-27_Solicitud_actualizacion_menu_participa_respuesta En el mes de abril se diseñó plan de trabajo, compuesto por 5 secciones, identificando 103 acciones que se deben actualizar con base a los Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública (v1 - mayo 2021). Así mismo, en la matriz de medición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA- contenido del menú participa, se actualizó 9 items de 30 items en general, logrando generar un correo de actualización de la información. Nombre de Archivos : 2023-02-27_Solicitud_actualizacion_menu_participa 2023-03-30_Matriz_seguimiento_ita_2023_v1 2023-02-27_Solicitud_actualizacion_menu_participa 2021-04-28_Plan_chequeo_menu_participa | bimestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | RUTA YAKSA DE FEBRERO: \\Yaksa\10020oap\2023\DOCUMENTOS DE APOYO\MENU_PARTICIPA RUTA YAKSA ABRIL: \\Yaksa\10020OAP\2023\TRD\INFORMES\INFORMES_MENU_PARTICIPA; \\Yaksa\10020OAP\2023\TRD\INFORMES\INFORMES_ITA | N/A
| Transparencia Pasiva | 27 | Publicar en el portal web institucional, previa visto bueno de las áreas, los documentos diagramados.(Documentos de lineamientos técnicos, documentos metodológicos y documentos de planeación). | Hasta el momento en las áreas no se han generado documentos diagramados para ser subidos al portal web institucional. | trimestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | N/A | N/A
|  | 28 | Producir y difundir comunicados de prensa y materiales periodísticos. | En el periodo de Febrero se generaron 21 comunicados de prensa, 10 en enero y 11 en febrero, los cuales fueron publicados en la página web y remitidos a la base de datos de periodistas. Nombre de los Archivos 2023-01-02_Llegamos_a_caqueta, 2023-01-10_Emiten_condiciones_para_contratar_en_entidades_publicas, 2023-01-16_Mesa_para_formalizar, 2023-01-30_Declaracion_bienes_y_rentas, 2023-02-07_Arranco_la_formalizacion, 2023-02-14_Becas_para_servidores, 2023-02-17_Abc_formalizacion_laboral, 2023-02-24_Formalizacion_a_cero_pesos En el periodo de Abril se generaron 41 comunicados de prensa, 31 en marzo y 10 en abril, los cuales fueron publicados en la página web y remitidos a la base de datos de periodistas. Nombre de los Archivos: 2023-04-27_Gobierno_presento_estrategias_bienestar_para_servidores, 2023-04-24_Sena_y_fp_impulsan_aprendizaje_de_ingles, 2023-04-03_Plan_formalizacion_avanza_458_entidades, 2023-03-29_Puerto_lleras_emprende_acciones_racionalizar_tramites, 2023-03-27_A_rendir_cuentas_implementacion_acuerdo_de_paz_entidades_narino, 2023-03-24_Mayoria_de_quienes_trabajan_en_es_estado_son_mujeres, 2023-03-18_Entidades_distritales_racionalizaran_tramites, 2023-03-08_Mujeres_protagonistas_transformacion_administracion_publica, 2023-03-03_Entidades_nacionales_racionalizan_17_tramites, 2022-05-08_Noticias_portal_marzo_abril_2023 | bimestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | RUTA YAKSA ENERO \\Yaksa\11001gce\2023\TRD\BOLETINES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_PRENSA_ENERO, RUTA YAKSA FEBRERO \\Yaksa\11001gce\2023\TRD\BOLETINES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_PRENSA_FEBRERO RUTA YAKSA MARZO \\Yaksa\11001gce\2023\TRD\BOLETINES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_PRENSA_MARZO, RUTA YAKSA ABRIL \\Yaksa\11001gce\2023\TRD\BOLETINES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_PRENSA_ABRIL | N/A
|  | 29 | Elaborar y publicar el informe unificado de resultados PQRSD y percepción de los grupos de valor en el portal web de la entidad. | La actividad se encuentra a cargo del Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional, se encuentra que en el mes de enero, se realiza informe de PQRSD y percepción unificado del cuarto trimestre 2022 y se publica en la pagina de la entidad, se puede evidenciar en el siguiente vinculo: https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506977/Informe-pqrsd-cuarto-trimestre-vigencia-2022.pdf/055b62d5-16f7-091c-018c-595f949e8dc6?t=1678381287611 Nombre del Archivo: 2023-01-05_Informe_pqrsd_cuarto_trimestre En el mes de abril, se realiza informe de PQRSD y percepción unificado trimestral y se publica en la pagina de la entidad, se puede evidenciar en el siguiente vinculo: https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506979/2023-05-02_Informe_unificado_pqrsd_percepcion_trimestre_1_2023..pdf/db17b0f6-1b99-eaa9-0cf2-3df3db9ab97b?t=1683320940548 Nombre del Archivo: 2023-05-02_Informe_unificado_pqrsd_percepcion_trimestre_1_2023. | trimestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | RUTA YAKSA ENERO \\Yaksa\12004gsci\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\01. ENERO RUTA YAKSA ABRIL \\Yaksa\12004gsci\2023\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\04. ABRIL | N/A
| Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 30 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014.(Datos abiertos) | El día 15 de febrero se efectuó revisión del diagnóstico general de datos abiertos del año 2022, identificando que hay conjunto de datos en el portal de gov que se deben actualizar mensualmente, por ende, para comenzar a realizar previa actualización, se debe tener en cuenta el estado de este diagnóstico. Nombre de los Archivos: 2023-02-15_Acta_diagnostico_general" 2023-03-14_Control_reportes Se actualizo y verifico 20 items de 33 de la sección de Datos abiertos de la matriz de medición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA, en la que se remitió correo electrónico a gestión documental confirmando la sección de información clasificada e igualmente se remitió correo electrónico a la nueva profesional Jennifer Gutiérrez designada para actualizar enlace a www.datos.gov.co en temas de sistema de información estratégica. Nombre de los Archivos: 2023-03-30_Matriz_seguimiento_ita_2023_v1, 2023-04-25_Seguimiento_ita_seccion_informacion_clasificada, 2023-03-02_Solicitud_actualizacion_reportes_datos_abiertos_ita | bimestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | RUTA YAKSA FEBRERO: \\Yaksa\10020oap\2023\DOCUMENTOS DE APOYO\SIE\DATOS_ABIERTOS RUTA YAKSA ABRIL: \\Yaksa\10020OAP\2023\TRD\INFORMES\INFORMES_ITA | N/A
| Criterio diferencial de accesibilidad | 31 | Crear y/o actualizar los micrositios de la entidad a través de contenidos informativos para facilitar la interacción de las políticas públicas a cargo de Función Pública con nuestros grupos de valor, incluyendo lineamientos mínimos en temas de accesibilidad y usabilidad.(Resolución 1519 de 2021, anexo 1 Accesibilidad web). | Se realizó actualización y ajustes de contenido en el curso de discapacidad, en la aplicación moodle que se encuentra en EVA. Nombre de los Archivos: 2023-03-07_Reporte_avance_digital_portal_cursos_micrositios_mailling_boletines_digitales_febrero2023" Se efectuó la actualización de las secciones de Mina de Sal, Panaca e ICETEX en el micrositio SERVIMOS Nombre de los Archivos: 2023-05-08_Reporte_avance_digital_portal_cursos_micrositios_mailling_boletines_digitales_abril2023 | bimestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | RUTA YAKSA FEBRERO \\yaksa\11001GCE\2023\TRD\INFORMES\INFORMES\GESTION, http://www.funcionpublica.gov.co RUTA YAKSA ABRIL: \\yaksa\11001GCE\2023\TRD\INFORMES\INFORMES\GESTION, http://www.funcionpublica.gov.co | N/A
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 32 | Seguimiento y actualización de la información institucional mediante matriz de responsabilidades Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Durante el mes de enero, se realizó la identificación de acciones dentro de la planeación estratégica y el Plan Anticorrupción vigencia 2023 enmarcados a la gestión anual de ITA, esto con el fin de proceder a actualizar en el mes de febrero la matriz de responsabilidades con base al directorio de web local y proceder al seguimiento. Nombre de los Archivos: https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/528603/plan-estrategico-institucional-2023-2026-plan-accion-anual-2023.xlsx/6b88b468-be61-68e2-9966-aebf0f27910d?t=1675215484057, https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/528603/Plan_anticorrupcion_atencion_ciudadano_2023_v1.xlsx/2440cb5d-bdf5-08a4-a029-d44d31f27a50?t=1675207462407, 2023-02-06_Plan_anticorrupcion_atencion_ciudadano_2023_v1 Dado que el año pasado, se remitió a la procuraduría la matriz de medición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA del año 2022. Para la vigencia 2023, se identifica un total de 242 ítems, realizando el seguimiento y actualización de la información, incorporando en la sección de responsables, quien es el web local y dependencia a cargo, para lo cual, se efectúan reuniones de seguimiento por ítem. Nombre del Archivo: 2023-02-27_Matriz_seguimiento_ita_2023_v1, 2022-02-17_Acta_accesibilidad_ita Debido a que esta acción es recurrente, se actualiza la matriz del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA, identificando dependencia responsable, enlace responsable, periodicidad de actualización, fecha de seguimiento y cumplimiento de cada ítem, la cual se puede visualizar en la matriz de seguimiento desde subnivel de Directrices de Accesibilidad Web hasta Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés. Así mismo, se convocó el 29 de marzo reunión con el contratista Guillermo Rengifo -Oficial de la seguridad de la información, Luis Suarez contratista de los lineamientos del Grupo de Mejoramiento Institucional, los líderes de Oficina de tecnologías de la información, Oficina Asesora de Comunicaciones y Secretaría General para revisar el ítem de accesibilidad web, en la que se definió específicamente que para que los documentos (Word, Excel, PDF, PowerPoint etc.) cumplan con los criterios de accesibilidad para todo tipo de personas, incluyendo las que se encuentran en condición de discapacidad, se planteará realizar una estrategia de capacitación a los servidores y contratistas de toda la entidad, dando lineamientos sobre la utilización de estos documentos,. Nombre de los Archivos 2023-03-29_Acta_reu_accesibilidad_web, 2023-03-30_Matriz_seguimiento_ita_2023_v1, Se actualizó y verificó 39 items de 242, de la sección de accesibilidad web, requisitos sobre identidad visual y articulación con portal único del Estado Colombiano gov.co, información de la entidad, contenido del menú participa, datos abiertos e información específica para grupos de interés. Nombre de los Archivos: 2023-03-30_Matriz_seguimiento_ita_2023_v, 2023-04-27_Solicitud_ actualziacion_protocolo_ita, 2023-04-28_Solicitud_actualización_ita_informacion_interes, 2023-04-26_Solicitud_actualizacion_ incorporación_enlace_ita | mensual | 2023-01-02 | 2023-12-15 | RUTAS SOPORTES DE ENERO: https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/528603/plan-estrategico-institucional-2023-2026-plan-accion-anual-2023.xlsx/6b88b468-be61-68e2-9966-aebf0f27910d?t=1675215484057, https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/528603/Plan_anticorrupcion_atencion_ciudadano_2023_v1.xlsx/2440cb5d-bdf5-08a4-a029-d44d31f27a50?t=1675207462407, \\Yaksa\10020oap\2023\TRD\PLANES\ANTICORRUPCION_ATENCION_CIUDADANO RUTAS YAKSA FEBRERO: \\Yaksa\10020oap\2023\TRD\INFORMES\INFORMES_ITA RUTAS YAKSA MARZO: \\Yaksa\10020oap\2023\TRD\INFORMES\INFORMES_ITA RUTAS YAKSA ABRIL: \\Yaksa\10020OAP\2023\TRD\INFORMES\INFORMES_ITA | N/A
| Transparencia colaborativa | 33 | Realizar medición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión vigencia 2022, y publicar sus resultados. | Entre los meses de enero y marzo se adelantaron las siguientes actividades, en relación con la preparación decinsumos para la medición: 1. Estructuración de preguntas por políticas. 2. definición del ámbito de aplicación. 3. alistamiento aplicativo con OTIC y la AND. 4. actualización de usuarios Nombre de los Archivos : 2023-03-29_Ambito_entidades: definición del ámbito de aplicación, 2023-02-17_Plan_general_mdi_2022: alistamiento aplicativo con OTIC y la AND, 2023-03-30_Banco_preguntas_respuestas: Estructuración de preguntas por políticas Y 2023-03-29_Base_territorio_nacion: actualización de usuarios | trimestral | 2023-01-02 | 2023-09-30 | RUTAS YAKSA MARZO: \\Yaksa\11300dgdi\2023\DOCUMENTOS_APOYO\MIPG\MEDICION_2022 | N/A
| Transparencia focalizada | 34 | Elaborar y publicar el informe de Ley de Cuotas. | Meta: Informe publicado Pendiente de avance | mensual | 2023-07-01 | 2023-12-31
| Gestiión Documental | 35 | Elaborar y socializar a las dependencias, el informe de resultados de la implementación de la estrategia de fortalecimiento del documento electrónico y digital. | Meta: Informe de resultados de la implementación de la estrategia. Se socializaron la circular interna No. 002 de 2023 Lineamiento para el manejo y control de correspondencia en ORFEO, el expediente electrónico e inclusión de documentos, la implantación de actos administrativos en el aplicativo ORFEO, actualización de temas y subtemas de las diferentes dependencias de la Entidad, NO CONECTA desarrollo de poderes para el grupo de defensa judicial. Nombre del Archivo: 2023-05-04_Fortalecimiento_documento_electronico ESTA ACTIVIDAD COMIENZA EL 1 DE DICIEMBRE | anual | 2023-12-01 | 2023-12-20 | \\yaksa\12006GGD\2023\DOCUMENTOS_APOYO\SGI\PLANEACION_INSTITUCIONAL | N/A
|  | 36 | Elaborar y socializar a cada dependencia el resultado del diagnostico documental de su competencia. | Meta: 1 Diagnóstico documental elaborado y socializado. Pendiente de avance | anual | 2023-09-01 | 2023-11-30
|  | 37 | Realizar la publicación del inventario de eliminación documental, en el portal web de la entidad | Meta: 1 Inventario de eliminación documental publicado. Pendiente de avance | anual | 2023-06-01 | 2023-08-30
|  | 38 | Suscribir y publicar el acta de eliminación documental en el portal web de la entidad | Meta: Acta de eliminación documental publicada. Pendiente de avance | anual | 2023-09-01 | 2023-12-15 |  | Es importante contar con la revisión de pares a los programas dirigidos a las mujeres rurales por parte de la Dirección de Desarrollo Organizacional, el cual permitirá cumplir con la actividad al 100%.
INICIATIVAS ADICIONALES
| Subcomponentes |  | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances |  | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
| Iniciativas Adicionales | 39 | Ofertar capacitaciones en las siguientes temáticas: Código de Integridad, Transparencia, Servicio al Ciudadano y conflicto de intereses, para fortalecer los valores en los servidores públicos. | En el primer trimestre se ofertó a nivel interno de la entidad, la capacitación sobre el Código de Integridad, la cual se difundió mediante piezas gráficas y fue llevado a cabo el día 06 de marzo. NOMBRE DEL ARCHIVO: 2023-03-02_Pieza_grafica, 2023-03-06_Asistencia, 2023-03-06_Grabacion_integridad_servidor_publico, 2023-03-06_Registro_reunion_interna_virtual | trimestral | 02/01/2023 | 2023-12-31 | \\yaksa.dafp.local\12001GGH\2023\DOCUMENTOS_APOYO\8_CAPACITACION\CAPACITACIONES\CAPACITACIONES INTERNAS\02_MARZO\01_INTEGRIDAD_SERVIDOR_PUBLICO | N/A
|  | 40 | Socializar piezas gráficas relacionadas con el código de integridad, con el fin de sensibilizar a los servidores públicos | Para el primer trimestre se realizó una socialización en el mes de febrero, sobre los valores del código de integridad. Nombre de los Archivos: 1. 2023-02-28_Correo_divulgacion_codigo_integridad_compromiso, 2. 2023-02-27_Correo_divulgacion_codigo_integridad_honestidad, 3. 2023-02-27_Correo_divulgacion_codigo_integridad_respeto, 4. 2023-02-27_Correo_envio_codigo_integridad_comportamiento_servidores, 5. 2023-02-28_Correo_divulgacion_codigo_integridad_diligencia, 6. 2023-02-28_Correo_divulgacion_codigo_integridad_justicia | trimestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | RUTAS YAKSA MARZO: \\Yaksa\12001ggh\2023\DOCUMENTOS_APOYO\7_BIENESTAR\CODIGO_INTEGRIDAD\SOCIALIZACION_FEBRERO | N/A
|  | 41 | Realizar seguimiento para que los funcionarios de la entidad realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas | El avance con corte a 12 de mayo de 2023, se encuentra en el 75% de los servidores que han realizado la Declaración de bienes y Rentas Periodocas Nombre del Archivo: 2023-04-01_Matriz_seguimiento_bienes_rentas_periodica | semestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | \\Yaksa\12001ggh\2023\DOCUMENTOS_APOYO\7_SIGEP_II\02_DECLARACIONES_BIENES_RENTAS\PERIODICA | N/A
|  | 42 | Realizar seguimiento para que los funcionarios obligados de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019. | De acuerdo a la Ley 2013 de 2019, el avance en el diligenciamiento del aplicativo por la integridad por parte de los directivos, correponde all 40%. Nombre del Archivo: 2023-05-12_Seguimiento_aplicativo_directivos_dafp | semestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | \\Yaksa\12001ggh\2023\DOCUMENTOS_APOYO\7_SIGEP_II\01_APLICATIVO_2013_DE_2019\SEGUIMIENTO\SEGUNDO_SEMESTRE | N/A
|  | 43 | Realizar seguimiento para que los futuros contratistas de conformidad a la lista de chequeo para la suscripción de contratos de prestación de servicios de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019 antes de la suscripción del contrato | En el mes de enero de 2023 el GGC expidió la guía denominada "Instructivo para la remisión de documentación de contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”, la cual explica paso a paso como es el procedimiento la contratación. En dicho documento se incorporó como requisito en la lista de chequeo el numeral 2.3 la declaración de bienes y rentas y conflictos de interés, el cual se debe diligenciar a través del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019, y para ello remiten el formulario como constancia dentro del documento para la suscripción del contrato. Es menester manifestar que sin la presentación de este documento no se suscribe el contrato. En ese sentido se adjunta la ruta de yaksa con los expedientes, donde se puede verificar el cumplimiento del requisito en cada uno de los contratos realizados. Esta guía reposa en el SIPG de la entidad https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/manuales-gestion-contractual Socializada y compartida en toda la entidad . Nombre archivos : 2023-01-02_Asistencia_excel_asistencia_socializacion_nstructivo_contratacion 2023-01-02_Asistencia_socialización_instructivo_contratación2023 2023-01-03_Correo_modificación_formatos | semestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | \\Yaksa\12002ggc\2023\TRD\CONTRATOS\1_PRESTACION_SERVICIOS_PROFESIONALES_APOYO_GESTION \\Yaksa\12002ggc\2023\DOCUMENTOS DE APOYO 2023\DOCUMENTOS SGI\Enero | N/A
|  | 44 | Realizar seguimiento a las Personas Expuestas Políticamente - PEP para que diligencien la información en el aplicativo por la integridad, de acuerdo al Decreto 830 de 2021. | En relación con el seguimiento a las Personas Expuestas Políticamente - PEP, para que diligencien la información en el aplicativo por la integridad, de acuerdo al Decreto 830 de 2021, para la fecha de corte al mes de abril, se ha realizado el 100% del diligenciamiento por parte de los Directivos. Nombre de Archivos: 1_2023-05-12_Declaracion_pep_cesar_manrique 2_2023-05-12_Declaracion_pep_jesus_amado 3_2023-05-12_Declaracion_pep_lidoska_peralta 2023-05-12_Seguimiento_pep_directivos_dafp | semestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | RUTAS YAKSA MAYO: \\Yaksa\12001ggh\2023\DOCUMENTOS_APOYO\7_SIGEP_II\01_APLICATIVO_2013_DE_2019\DECRETO_830_PEP\MAYO | N/A
|  | 45 | Efectuar seguimiento al buzón de conflicto de interés | En el primer trimestre se efectuó seguimiento al buzón de conflicto de interés, cabe aclarar que no se han recibido requerimientos para gestionar. Nombre de los archivos: 2023-03-31_Seguimiento_buzon_conflicto_intereses | semestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | RUTAS YAKSA MARZO: \\Yaksa\12001ggh\2023\DOCUMENTOS_APOYO\14_BUZON_CONFLICTO_INTERESES | N/A
|  | 46 | Actualización del manual de contratación con la normatividad vigente aplicada a la contratación estatal. | Meta: Manual actualizado | anual | 2023-03-01 | 2023-07-31 |  | Para la fecha de corte a 30 de abril, no se han generado reportes debido a que la periodicidad para el cargue de informacion de esta meta es anual.
|  | 47 | Elaborar la Resolución por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación actualizado | Meta: Resolución elaborada. | anual | 1/08/2022 | 2023-08-30 |  | Para la fecha de corte a 30 de abril, no se han generado reportes debido a que la periodicidad para el cargue de informacion de esta meta es anual .
ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
| Participación Ciudadana | 1 | Divulgar el informe de la Comisión de la Verdad y sus recomendaciones | Meta: Divulgación del informe | trimestral | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | Para la fecha de corte a 30 de abril, no se han generado reportes debido a que la periodicidad para el cargue de informacion de esta meta inicio el 1 de abril del 2023 y deacuerdo con el SGI el primer reporte debera ser cargado a mas tardar para el mes de junio del 2023.
|  | 2 | Desarrollar acciones simbólicas para la construcción colectiva de escenarios de paz total en conjunto con organizaciones de la sociedad civil | Meta: Acciones desarrolladas | trimestral | 2023-04-01 | 2023-12-31 |  | Para la fecha de corte a 30 de abril, no se han generado reportes debido a que la periodicidad para el cargue de informacion de esta meta inicio el 1 de abril del 2023 y deacuerdo con el SGI el primer reporte debera ser cargado a mas tardar para el mes de junio del 2023.
|  | 3 | Formular una propuesta metodológica que incluya trabajo con servidoras y servidores públicos que puedan replicar el ejercicio de la paz, la seguridad humana, la cultura de paz y la memoria en las administraciones públicas. | Meta: Propuesta metodológica | bimestral | 2023-06-01 | 30/08/2023 |  | Para la fecha de corte a 30 de abril, no se han generado reportes debido a que la periodicidad para el cargue de informacion de esta meta inicia el 1 de junio del 2023 y deacuerdo con el SGI el primer reporte debera ser cargado a mas tardar para el mes de agosto del 2023.
|  | 4 | Realizar talleres de sensibilización y ambientación sobre objetivos del Diseño | Meta: Talleres realizados | trimestral | 2023-04-01 | 30/11/2023 |  | Para la fecha de corte a 30 de abril, no se han generado reportes debido a que la periodicidad para el cargue de informacion de esta meta inicio el 1 de abril del 2023 y deacuerdo con el SGI el primer reporte debera ser cargado a mas tardar para el mes de junio del 2023.
|  | 5 | Diseñar estrategias, instrumentos y mecanismos para la transversalización de la paz, la seguridad humana, la cultura de paz y la memoria en la estructura de las administraciones públicas. | Se han desarrollado actividades relacionadas con: 1. La creación del Grupo de paz, transversal e inter disciplinario compuesto por integrantes de las áreas del Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual tiene vida a partir de la Resolución interna No. 124 de 2023, “Por el cual se crea el Grupo de paz, memoria y protección de las vidas”. Este grupo, tiene por objetivo: Diseñar estrategias, instrumentos y mecanismos para la transversalización de la paz, la seguridad humana, la cultura de paz y la memoria en la estructura de las administraciones públicas. 2. Articulados con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, se está consolidando en el Plan Nacional de Capacitación, donde se incluye capítulo de PAZ, memorias y DDHH, en la cual los servidores públicos harán parte del proceso, conocerán de primera mano y serán participantes directos de cursos, diplomados y talleres en paz, memoria y protección de las vidas para ser desarrollados en las instituciones públicas durante el proceso del Plan Institucional de Capacitación. 3. Diálogos de las administraciones públicas para la paz, la memoria y la protección de las vidas en las administraciones públicas, "Memoria y PAZ", con la participación de diferentes actores, servidores públicos de entidadesdel orden nacional y territorial, participantes de universidades, agremiaciones y grupos de interés social y PAZ; 4. La propuesta de reglamentación del servicio social para la paz que está en curso, en la que el DAFP tiene un papel central en la construcción de una política de paz para jóvenes. 5. La asistencia y participación a la Primera Sesióndel Comité técnico para la actualización del PMI (Plan Marco de Implementación), en el que se encuentra en revisión el Plan Marco de Implementación y el desarrollo de una metodología que permita la actualización de indicadores del PMI 6. Al interior de Función Pública se están desarrollando actividades de sensibilización con nuestras y nuestros servidores, a través de visitas a lugares de memoria y reconciliación. Es así que se han visitado el centro de memoria con el tema: Fragmentos de PAZ, como también se elaboró el cronograma de asistencia y participación de las áreas de la entidad. 7. Se realizaron procesos de conmemoración por el Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas, donde se invitaron a los servidores y servidoras de FP a que escribieran cartas en memoria de estas persona y se concluyó con un evento de reconocimiento en las instalaciones de la entidad. 8. Se estableció un informativo permanente ubicado en la página de FP, micrositio “Por la construcción de la paz, la protección de las vidas y la conservación de la memoria” , donde se publican actividades relacionadas con el proceso de paz. Asimismo, se cuenta con un boletín ¿qué está pasando? Que llega mensualmente a todas y todos los servidores públicos. 9. En seguimiento a los acuerdos de PAZ, FP viene gestionando el reporte de las entidades con compromisos en implementación del acuerdo a las 170 Alcaldías PDET y a las 57 entidades de orden nacional, donde deben rendir cuentas antes del 31 de marzo a través del Sistema de Rendición de Cuentas del Proceso de PAZ - SIRCAP, a través de la difusión y socialización de los informes individuales anuales de rendición de cuentas sobre la implementación del acuerdo. 10. Se adelantan reuniones con la Policía Nacional de Colombia, a fin de suscribir un convenio interinstitucional de cooperación entre FP y la Unidad Policial para la Edificación de la Paz – UNIPEP, para adelantar estrategias de capacitación, acción en terreno, talleres y otras actividades relacionadas con el cumplimiento de los acuerdos de paz y con la paz total. Nombre de los archivos: 2023-05-05_Reporte_paz_abril_2023 23-04-27_Documentacion_convenio_unipep.pdf 2023-03-01_Resolucion_124.pdf 2023-03-28_Boletin_1_paz (1).pdf 2023-03-28_Propuesta_eje_memoria_paz_derechoshumanos_final.pdf 2023-04-12_ Informe_actividad_sensibilizacion_interna_sembrando_paz.pdf 2023-04-14_Cartas_para_la_paz_documento_metodologico.pdf 2023-05-03_Documentacion_convenio_unipep_con_anexos.pdf 200423_Lista de Asistencia Primera Sesión Técnica para la actualización PMI.pdf 230420_Propuesta metodológica actualización PMI.pdf 02052023_Borrador-Decreto_Servicio_Social_para_la_paz.pdf 20042023_Acta 1er Comite Actualización PMI.pdf | trimestral | 01/02/2023 | 31/12/2023 | RUTA MES ABRIL: \\Yaksa\11000sd\2023\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES_SGI\04_ABRIL\\DiseñoEstrategiaPaz https://www.funcionpublica.gov.co/en/boletin-que-esta-pazando | N/A
Elaboró: Oficina de Control Interno
Fecha: Mayo 2023
Note on E12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: se trabajara con Natalia para observar el porque de esta situación repetida
Note on E14: Luz Stella Patiño Jurado: NATHALIA
Note on E15: Luz Stella Patiño Jurado: NATHALIA
Note on E22: Luz Stella Patiño Jurado: NATHALIA
Note on E23: Luz Stella Patiño Jurado: NATHALIA COMENTARIO OBSERVACION OCI
Note on E26: Luz Stella Patiño Jurado: NATHALIA COMENTARIO
Note on E27: Luz Stella Patiño Jurado: NATHALIA COMENTARIO
Note on E28: Luz Stella Patiño Jurado: NATHALIA COMENTARIO
Note on E29: Luz Stella Patiño Jurado: NATHALIA COMENTARIO
Note on E30: Luz Stella Patiño Jurado: NATHALIA COMENTARIO
Note on D35: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ARTÍCULO 17. OFICINA DE LA RELACIÓN CON EL CIUDADANO. En la Nación, en los Departamentos, Distritos y Municipios con población superior a 100.000 habitantes, deberán crear dentro de su planta de personal existente una dependencia o entidad única de relación con el ciudadano que se encargará de liderar al interior de la entidad la implementación de las políticas que incidan en la relación Estado Ciudadano definidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, siempre que su sostenimiento esté enmarcado dentro de las disposiciones de los artículos 3°, 6° y 75 de la Ley 617 del 2000 o aquellas que las desarrollen, modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen, y respetando el Marco Fiscal de Mediano Plazo y Marco de Gasto de Mediano Plazo. El servidor público responsable de dicha dependencia o entidad, deberá ser del nivel directivo. PARÁGRAFO 1. La Nación y los entes territoriales que cumplan con las condiciones fijadas en el presente artículo, tendrán plazo de doce (12) meses para la creación de la Oficina de la Relación con el Ciudadano, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
Note on D38: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: PARA: REPRESENTANTES LEGALES DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA RAMA EJECUTIVA DEL NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL Y PARTICULARES QUE CUMPLAN FUNCIONES PÚBLICAS O ADMINISTRATIVAS. DE: DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ASUNTO: DIRECTRICES PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LENGUAJE CLARO. FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2021 El Departamento Administrativo de la Función Pública, como entidad líder de las políticas que buscan el desarrollo de la democratización de la gestión pública y el servicio al ciudadano, emite las siguientes directrices para fomentar el uso de lenguaje claro en la oferta institucional disponible , en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública; los artículos 49 y 50 de la Ley 1757 de 2015 - Estatuto de la participación democrática; el artículo 28 de la Ley 2052 de 2020 - Ley Antitrámites y demás normas concordantes. En esa línea, se presentan las siguientes instrucciones sobre lenguajes comprensibles que se deben implementar, con el propósito de avanzar hacia la construcción de contenido público (normatividad, respuestas a Peticiones Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), formularios, intervenciones institucionales, espacios de diálogo, páginas web, entre otros) más sencillo, que facilite el ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes ciudadanos y favorezca el aumento de la eficiencia administrativa: Estratégicas: - Asignar un responsable que lidere la implementación de lenguaje claro, preferiblemente, quien oriente la implementación de las políticas de relación Estado - ciudadano en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y del artículo 17 de la Ley 2052 de 2020, sin que esta designación implique creación de nuevos cargos en la planta de personal, o que pertenezca a la oficina de atención a la ciudadanía o la dependencia que haga sus veces. - Incorporar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) acciones que promuevan el uso de lenguaje claro en la información que se entrega a los ciudadanos, usuarios y grupos de valor, es decir, en los trámites y procedimientos administrativos que desarrolla la entidad, así como en los procesos de rendición de cuentas y espacios de participación ciudadana en la gestión. - Adelantar acciones de apropiación de lenguaje claro, en el marco del Comité de gestión y desempeño institucional, que permita que toda información pública que se genere hacia el ciudadano usuarios y grupos de valor sea fácil de encontrar, comprender y usar. - Incorporar lineamientos de lenguaje claro en los manuales y protocolos de servicio al ciudadano. De capacitación: - Promover e incorporar ejercicios de capacitación o formación en materia de lenguaje claro en el Plan Institucional de Capacitación (PIC), garantizando su abordaje en las jornadas de inducción y reinducción. En este sentido, se recomiendan los cursos de lenguaje claro ofrecidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), disponible en: https://esauelavirtual.dnp.gov.co/ y del Instituto Caro y Cuervo, disponible en https://www.caroycuervo.gov.co/Cursos/Dlplomado/, de acuerdo con las necesidades y posibilidades de las entidades, sus servidores y contratistas. De simplificación: - Diseñar ejercicios o herramientas de diagnóstico de las características, necesidades y expectativas ciudadanas que permitan identificar y priorizar información y/o documentos de alto interés, para su posterior análisis y simplificación. - Generar espacios de participación o colaboración con ciudadanos, usuarios y grupos de valor, así como con los servidores públicos, para analizar, simplificar y rediseñar documentos complejos, a partir de los resultados del punto anterior , es decir, realizar "laboratorios de simplicidad", de tal manera que las personas puedan comprender estos documentos sin recurrir a intermediarios o expertos en la materia y como un aporte al cumplimiento de las Políticas de Participación Ciudadana y de Servicio al Ciudadano. - Contar con formatos o versiones que garanticen su comprensión por parte de grupos étnicos, extranjeros y personas funcionalmente diversas (infografías, videos, etc.) que permitan un mayor alcance e inclusión de la oferta institucional, respetando, entre otros, los derechos lingÃ¼ísticos establecidos en la Ley 1381 de 2010. - Simplificar la información compleja relacionada con trámites y procedimientos (descripciones, requisitos o pasos, canales, formularios, etc.) y estandarizarla, para que la información registrada en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) esté actualizada y simplificada, y como una contribución a la Política de Racionalización de trámites. De medición y seguimiento: - Diseñar mecanismos de retroalimentación ciudadana sobre los contenidos institucionales que permitan identificar qué tan claros, concretos y comprensibles fueron los mensajes, y, a partir de allí, realizar las acciones de simplificación necesarias. - Realizar monitoreo continuo sobre la implementación de acciones de lenguaje claro para fortalecer la transparencia en la gestión pública, la participación ciudadana y la mejora del servicio. De comunicación y difusión: - Garantizar la publicación de contenidos y diseños sencillos, de fácil comprensión y usabilidad para los diferentes grupos de valor en los sitios web o plataformas virtuales de las entidades, teniendo en cuenta los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tales como, por ejemplo, los previstos en la Resolución 1519 de 20201 - Realizar informes de rendición de cuentas en lenguaje comprensible para la ciudadanía, en cumplimiento de los artículos 49 y 50 de la Ley 1757 de 2015. - incorporar el lenguaje claro en la estrategia de comunicación interna y de cara a la ciudadanía, para optimizar el diseño, difusión y usabilidad de contenidos institucionales y facilitar su comprensión y aprovechamiento. De atención y servicio al ciudadano: - Contar con formatos de respuesta a peticiones, quejas, reclamos o solicitudes ciudadanas sencillos y de fácil comprensión que garanticen respuestas oportunas, precisas, claras y útiles. - Promover y reconocer prácticas internas de lenguaje claro para que servidores públicos y contratistas presten un servicio de calidad en los diferentes canales y puntos de atención. - Incorporar prácticas de lenguaje claro en los diferentes canales (presencial, virtual y telefónico) y escenarios de relacionamiento; entendiendo que, para constituir una efectiva comunicación pública, se requiere transformar la cultura del servicio en todas sus expresiones, lo que incluye la comunicación verbal y no verbal. Con la puesta en marcha de estas acciones, contribuiremos a la construcción de una cultura de la simplicidad para facilitar el acceso de los ciudadanos, usuarios y grupos de valor a sus derechos, en su relación con el Estado. Cordialmente, NERIO JOSÉ ALVIS BARRANCO DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA NOTAS DE PIE DE PÁGINA 1 Resolución 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos"
Note on E40: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: OAP se reunió DDO contratista Gabriel Hernan Molano y con OTIC donde desarrollaron una encuesta de percepción de las asesorías realizadas para construir una prueba final de la encuesta Reply: se pudo verificar la encuesta de percepción mediante el siguiente link Reply: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/encuestador/encuestafp_des1.php?encuesta=percepcion-asesoria_integral&test Reply: cabe mencionar que la única herramienta mencionada es esta
Note on D46: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Resolución 1519 del 2020 “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos en materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos
Note on D50: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

## RESPONSABLES
COMPONENTE | RESPONSABLE
COMPONENTE # 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | INGRID
COMPONENTE # 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | INGRID
COMPONENTE # 3: RENDICION DE CUENTAS | INGRID
COMPONENTE # 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO | INGRID
COMPONENTE # 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | DANIEL
INICIATIVAS ADICIONALES | DAMIAN
ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | DAMIAN