## Seguimiento Plan Anticorrupción
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 Oficina de Control Interno - 30-Abril-2019
| Componente # 1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción |  |  |  |  | Componente # 2 Racionalización de Trámites | Componente # 3 Estrategia Rendición de Cuentas
| Componente # 4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Componente # 5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, se establece para la entidad los rangos sugeridos en la Guía "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2. Página 47.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PLAN ANTICORRUPCIÓN 2019 = (ACTIVIDADES CUMPLIDAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100 en el periodo correspondiente.
De 0 - 59% | Rojo | Zona Baja
De 60 a 79% | Amarillo | Zona Media
De 80 a 100% | Verde | Zona Alta
| Componente 1 | Componente 2 | Componente 3 | Componente 4 | Componente 5 | Total
Actividades programadas | 11 | 1 | 4 | 3 | 16 | 35
Actividades cumplidas | 11 | 1 | 4 | 3 | 16 | 35
Nivel de Cumplimiento = (Actividades cumplidas / Actividades programadas) *100 | [5 empty] | 100%
Cronograma de actividades
Participación Ciudadana
y Rendición de Cuentas

## Componente 1
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 Oficina de Control Interno
Componente # 1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente/Procesos | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Primer Seguimiento a 30-abril-2019 - Oficina de Control Interno | Evidencias | Nombre Archivos
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Actualizar de Política de Riesgos acorde a la nueva guía para la administración de riesgos (Lineamientos de Corrupción) | Documento Política de Riesgos | Oficina Asesora de planeación - Grupo de Mejoramiento | 2019-02-15 | Se evidenció la versión 11 del 7-febrero-2019 relacionada con la actualización de la Política de Operación de Administración de Riesgos en la entidad por parte del Grupo de Mejoramiento Institucional de la Oficina Asesora de Planeación. | \\Yaksa\10021gmi\2019\TRD\RIESGOS_DE_PROCESO | 2019-02-07_Politica_operacion_ riesgos_v11
[6 empty] | Publicación de la Política de Riesgos FP en el Sistema Integrado de Gestión - SGI. | http://www.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34702985/Politicas_riesgos_direccionamiento_estrategico.pdf/206b683f-e5d4-4919-99e5-ada49fadf8e6?t=1536160877949 | Política de Operación de Riesgos
| 1.2 | Actualizar Metodología de Riesgos de FP acorde a la nueva guía para la administración de riesgos (Lineamientos de Corrupción) |  | Oficina Asesora de planeación - Grupo de Mejoramiento | 2019-02-15 | Se evidenció la publicación de la versión 4 de enero 2019 correspondiente a la actualización del Manual de Metodología de Riesgos en Función Pública. Se recomendó incluir en el documento que éste ha sido actualizado, teniendo en cuenta los lineamientos de la nueva Guía de Administración de Riesgos emitida por la entidad. | \\Yaksa\10021gmi\2019\TRD\RIESGOS_DE_PROCESO | 2019-02-06_Manual_metodologia_riesgos_v4
| 1.3 | Verificar el cumplimiento de Política y Metodología por parte de la DGDI |  | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | 2019-02-28 | Se evidencia "Registro de Reunión Interna" del mes de febrero, en la cual la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, llevan a cabo una primer revisión de la Política de Administración del Riesgo y la Metodologia del riesgo. Se concluye que estos temas se deben revisar con cada una de las áreas en mesas de trabajo; de igual manera se establece cronograma de trabajo. Es importante anotar que la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional no es la responsable de la aprobación e implementación de la Política y Metodología de Riesgos en la entidad; este tema es responsabilidad directa de la segunda línea de defensa, quien responde ante la Alta Dirección. | \\Yaksa\10021gmi\2019\TRD\PLANES\RIESGOS_INSTITUCIONALES | 2019-04-29_Manual_metodologia_riesgos_v5 2019-04-29_Politica_operacion_riesgos_v12 2019-05-02_Slide_riesgos_2019 2019_04_08_Cronograma_por_procesos_para_actualizacion_de_riesgos_institucionales Nombre del archivo: 2019-02-15_Politica_metodologia_riesgos_revision_dgdi 2019-02-18_Politica_manual_metodologia_riesgos_para_revision_dgdi
| 1.4 | Aprobar documento por parte del Comité |  | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2019-02-28 | Mediante Acta No.01 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, efectuado el 28 de febrero de 2019, fue aprobada la Política de Administración de Riesgos de la entidad. | \\Yaksa\10010oci\2019\TRD\INFORMES\ACTAS\ACTAS_COMITE_COORDINACION | 2019-02-28_Acta_01_comité_coordinacion
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Estructurar requerimientos a TIC, para ajuste Módulo de Riesgos en SGI acorde a la nueva guía para la administración de riesgos (Lineamientos de Corrupción), Política y metodología de Riesgos de FP | Documento requerimientos Módulo de Riesgos de SGI | Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Mejoramiento | 2019-03-15 | Se observó el registro de la mesa de trabajo efectuada entre la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - OTIC y Oficina Asesora de Planeación - OAP (19-feb-2019), para acordar los ajustes al Módulo de Riesgos en SGI. Igualmente, se evidenció el documento "Solicitud Requerimientos" del 14-feb-2019 que contiene el levantamiento, análisis, especificación y validación de los diferentes requerimientos para ajustar el Módulo de Riesgos en el aplicativo SGI. | \\Yaksa\10021gmi\2019\TRD\RIESGOS_DE_PROCESO | 2019-02-14_Requerimiento_modificacion_sgi_componente_riesgos
| 2.2 | Acompañar y validar requerimientos en Módulo de Riesgos entregado por TIC | Módulo de Riesgos en SGI | Oficina Asesora de planeación - Grupo de Mejoramiento - TIC | 2019-04-15 | A través del registro de reunión efectuada el 23 de abril de 2019, se evidenció la validación (pruebas) al módulo de riesgos en el aplicativo SGI, relacionadas con: Incluir lista de controles (Riesgos de Seguridad Digital); visualizar causas en el plan de contingencia; visualizar causas y consecuencias una vez aprobadas; ajustar periodos en tabla de impacto (Intervalos ambientales). | \\Yaksa\10021gmi\2019\TRD\PLANES\RIESGOS_INSTITUCIONALES | 2019-04-29_Revision_modulo_riesgos_sgi
| 2.3 | Actualizar Manual del usuario Módulo de Riesgos SGI | Manual del usuario Módulo de Riesgos SGI | Oficina Asesora de planeación - Grupo de Mejoramiento | 2019-04-15 | Se vienen efectuando ajustes al módulo de Riesgos en el SGI, razón por la cual aún se viene actualizando el Manual de Usuario. | \\Yaksa\10021gmi\2019\TRD\PLANES\RIESGOS_INSTITUCIONALES | 2019-03-30_Manual_usuario_sgi_modulo_riesgos_v4
| 2.4 | Capacitar Grupo de Mejoramiento, política, metodología y módulo de riesgos en SGI lineamientos Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción | Oficina Asesora de planeación - Grupo de Mejoramiento | 2019-04-26 | Se observó el registro de la capacitación efectuada al Grupo de Mejoramiento el 23 de abril de 2019, sobre la revisión y sensibilización de la Política y Metodología de Riesgos, así como el funcionamiento del Módulo de Riesgos en el aplicativo SGI. | \\Yaksa\10021gmi\2019\TRD\PLANES\RIESGOS_INSTITUCIONALES | 2019-04-29_Revision_modulo_riesgos_sgi
Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 2.5 | Realizar mesas de trabajo con los 15 procesos para identificación de riesgos de seguridad digital y revisión de riesgos existentes acorde a planeación 2019. | Mapa de Riesgos de Corrupción | Oficina Asesora de planeación - Grupo de Mejoramiento - Lideres de Proceso y enlaces | 2019-12-30 | Mediante correo del 8-abr-2019, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación dio a conocer a los miembros del Comité Directivo el Cronograma para la realización de las mesas de trabajo para la revisión y actualización de los Riesgos de FP (Gestión, Corrupción y Seguridad Digital). | \\Yaksa\10021gmi\2019\TRD\PLANES\RIESGOS_INSTITUCIONALES | 2019_04_08_Cronograma_por_procesos_para_actualizacion_de_riesgos_institucionales
Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 2.6 | Construir Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción | Oficina Asesora de planeación - Grupo de Mejoramiento | 2020-01-15
Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción | 2.7 | Aprobar Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2020-01-15
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Elaborar banner informativo a Grupos de Valor para consulta del Mapa de Riesgos de Corrupción | Banner Informativo en Página Web | Comunicaciones | 2020-01-15
| 3.2 | Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Página Web | Mapa de Riesgos de Corrupción en Pagina web (Botón Transparencia) | Oficina Asesora de planeación - Grupo de Mejoramiento | 2020-01-15
| 3.3 | Revisar observaciones de Grupos de Valor y ajustar (si aplica) Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado en Pagina web (Botón Transparencia) | Oficina Asesora de planeación - Grupo de Mejoramiento | 2020-01-31
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Comunicar a los 15 procesos estado de implementación de acciones definidas a través del semáforo de reportes del Módulo de Riesgos del SGI | Tablero de Control gestión de Riesgos | Oficina Asesora de planeación - Grupo de Mejoramiento | Mensualmente | Se evidenció el envío de los correos electrónicos por parte de la Oficina Asesora de Planeación a cada responsable de proceso, sobre la implementación de las acciones definidas en el Módulo de Riesgos del SGI. | \\Yaksa\10021gmi\2019\TRD\PLANES\RIESGOS_INSTITUCIONALES | Reporte Acciones Modulo de Riesgos SGI (Marzo)
| 4.2 | Verificar el cumplimiento de política y metodología de riesgos elaborando informes de gestión de los mismos. | Informes de gestión de riesgos para Comité | Oficina Asesora de planeación - Grupo de Mejoramiento | 02/01/2019 al 29/12/2019 | Fue aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, las modificaciones al Plan Anticorrupción (12-abril-2019). Se evidenció la presentación del Informe de gestión en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (26 de febrero), que contiene los ajustes a la Política y Metodología de Riesgos 2019, mejoramientos del módulo en el aplicativo SGI, y el estado de implementación de la gestión del riesgo, con corte a diciembre 30 de 2018. | \\Yaksa\10021gmi\2019\TRD\PLANES\RIESGOS_INSTITUCIONALES | 2019_02-26_Informe_gestion_mipg_furag_riesgos_
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 4.3 | Realizar auditorias Internas al Mapa de Riesgos de Corrupción | Informe Auditoría Interna | Oficina de Control Interno | Cuarto Trimestre
Note on C20: Aprobada modificación de la actividad, mediante Acta 003-2019 Comité Institucional de Gestión y Desempeño, sesión extraordinaria del 12-abril-2019
Volver al Plan

## Componente 2
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 Oficina de Control Interno
Componente # 2 Racionalización de Trámites
Datos Trámites a Racionalizar |  | Acciones de Racionalización a desarrollar |  |  |  |  | Plan de Ejecución |  |  | Primer Seguimiento a 30-abril-2019 - Oficina de Control Interno | Evidencias | Nombre Archivos
Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por Implementar | Beneficio al Ciudadano o Entidad | Tipo de Racionalización | Acciones Racionalización | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable
Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o Modificación Estructura de trámites existentes | Inscrito | Actualmente se han detectado demoras en la interpretación objetiva de los criterios normativos que establecen la existencia o no de un nuevo trámite con exigibilidad de aprobación. Lo anterior, producto de la carga operativa de los servidores responsables de la revisión respectiva. Adicionalmente, el tiempo de respuesta de dicho trámite es de treinta (30) días hábiles. | 1. Se implementará una estrategia de optimización de las actividades que hacen parte del proceso de aprobación, mediante el diseño de herramientas analíticas de carácter jurídico y de ingeniería de proceso. 2. Se reducirán los tiempos de respuesta asociados al trámite a veinticinco (25) días hábiles. 3. Se realizará un protocolo debidamente documentado con los conceptos y pasos técnicos que debe realizar la entidad para presentar la solicitud. | Obtención del concepto técnico de manera ágil y oportuna facilitando al usuario el proceso a adelantar para la consecución del mismo. | Administrativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite | 2019-02-04 | 2019-04-30 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano | Se evidenció el documento del 4-abril-2019, titulado: "PROTOCOLO PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE TRÁMITES" , elaborado por el Grupo de Análisis y Política de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, el cual busca "facilitar a los usuarios y grupos de valor de Función Pública orientaciones para elaborar la sustentación técnica y legal del trámite, frente al procedimiento establecido en la resolución 1099 de 2017 para la autorización de nuevos trámites o su modificación estructural a través del sistema único de información de trámites (SUIT), así como clarificar los roles y responsabilidades de los ministerios y departamentos administrativos, incluidas sus entidades adscritas o vinculadas." Dentro del protocolo se encuentra inmerso transversalmente, el diseño de herramientas analíticas de carácter jurídico y de ingeniería de proceso. Mediante correo de fecha 13-05-2019 de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, se adjuntan dos (2) registros de reunión de grupo Análisis y Política, donde se dan lineamientos frente a las respuestas de solicitud de trámites. De otra parte, se verificó en el sistema el tiempo de respuesta a los Orfeos y se estableció que las consultas reportan un promedio de respuesta de 22 días y las peticiones de interés general o particular en promedio registran 11 días. | \\yaksa\11501GAPPTSC\2019\DOCUMENTOS_APOYO\PROYECTOS\PROTOCOLO_RESOLUCION_1099 | 2019-04-04_Protocolo_nuevos_tramites_ajustes 2019-02-18_Acta_reunion_grupo_AyG.jpg 2019-04-29_Acta_reunion_grupo_AyG.jpg
|  |  | Desarrollar las funcionalidades que se requieran para obtener tanto el ingreso, seguimiento, como la salida de la solicitud en línea, es decir, a través del SUIT. | La entidad solicitante podrá ingresar la solicitud con los documentos que la soportan, realizar el seguimiento y obtener la respuesta a través de medios electrónicos haciendo uso de la plataforma del SUIT. | Tecnológica | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite. | 2019-02-04 | 2019-08-30 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
Volver al Plan

## Componente 3
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 Oficina de Control Interno
Componente # 3 Estrategia Rendición de Cuentas
Elementos | Actividades | Etapas de la Rendición de Cuentas |  |  |  |  | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable | Primer Seguimiento a 30-abril-2019 - Oficina de Control Interno | Evidencias | Nombre Archivos
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
INFORMACIÓN | Caracterizar los grupos de valor | X |  |  |  |  | x |  |  | Enero | Mayo | Dirección de Gestión del Conocimiento | Se evidenciaron las bases de datos insumos para el Modelo de Datos (Power BI) desarrollado por la Dirección de Gestión del Conocimiento, con las cuales se efectuará la caracterización de usuarios. La Dirección de Gestión del Conocimiento determinó las variables con fichas para cada una de las Direcciones Técnicas; posteriormente, se efectuó el modelamiento de datos a cada fuente de información, finalizando con la construcción de las bases de datos insumo para el Modelo utilizado. | \\Yaksa\11100dgc\2019\DOCUMENTOS_APOYO\SGI\AVANCES_PLANEACION\CARACTERIZACION | Carpetas: INFORMACION_INSUMO MODELO_DATOS
| Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2019 con los derechos y los objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando a través de la gestión institucional. |  | X |  |  |  | x |  |  | Febrero | Abril | Direcciones Técnicas Oficina Asesora de Planeación | Se consolidó el plan estratégico | \\Yaksa\10020oap\2019\TRD\PLANES\NACIONAL_DESARROLLO | 2019-04-26_Plan_estrategico_consolidado_revisado_10
| Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, para priorizar la información que se producirá de manera permanente. Lo anterior, a partir de los resultados de la caracterización o cualquier otro mecanismo. |  | X |  |  |  | x |  |  | Febrero | Abril | Subdirección Direcciones Técnicas Oficina Asesora de Planeación | se registró el sondeo/encuesta para la participación de la ciudadanía que servirá de insumo para la Rendición de Cuentas | http://www.funcionpublica.gov.co/encuesta-institucional | Sondeo Rendición de Cuentas
| Definir el procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo definido en el cronograma. |  | X |  |  |  | x |  |  | Febrero | Abril | Oficina Asesora de Planeación | Con la asesoría de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, se llevó la elaboración de la guía de rendición de cuenta institucional, la cual se encuentra en proceso de diagramación. En la ruta enunciada se observan los cronogramas de la rendición de cuentas. | \\Yaksa\10020oap\2019\TRD\INFORMES\RENDICION_CUENTAS | 2019-04-08_Nueva_guia_rendicion_cuentas 2019-01-30_Construccion_plan_anticorrupcion_rendicion_cuentas_estrategia_participacion.pdf
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas | X |  |  |  |  | x |  |  | 43556 | 43615 | Oficina Asesora de Planeación |  |  | Verificar con Carlos Salinas en Planeación los nombres de las evidencias
| Producir la información sobre los resultados en los temas priorizados para adelantar ejercicios de rendición de cuentas de acuerdo con el cronograma establecido. |  |  | X |  |  |  | x | x | 43586 | 43828 | Oficina Asesora de Planeación |  |  | Verificar con Carlos Salinas en Planeación los nombres de las evidencias
| Elaborar los documentos para la implementación de la Política de Rendición de Cuentas e integrarlos al SIG. |  | X |  |  |  | x |  |  | 43586 | 43600 | Oficina Asesora de Planeación |  |  | Verificar con Carlos Salinas en Planeación los nombres de las evidencias
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas | X |  |  |  |  | x |  |  | Abril | Mayo | Oficina Asesora de Planeación | Se conformó el equipo de trabajo que liderará los espacios en participación y fue capacitado por la Dirección de Participación, Transparencia y Servico al Ciudadano. | \\Yaksa\10020oap\2019\TRD\INFORMES\RENDICION_CUENTAS | 2019-04-26_Conformacion_equipo_trabajo_participacion_ciudadana
| Diseñar y publicar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales y virtuales que se emplearán para rendir cuentas. |  | X |  |  |  | x |  |  | 2019-01-10 | 2019-01-31 | Oficina Asesora de Planeación | Se evidenció el diseño y publicación del Cronograma de actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, asociado al documento del Plan de Anticorrupción en el Componente 3 Rendición de Cuentas. Se sugiere a la Oficina Asesora de Planeación publicar en el enlace del portal web de Participación Ciudadana: http://www.funcionpublica.gov.co/participacion-ciudadana el "Cronograma de Actividades Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas" | http://www.funcionpublica.gov.co/sistema-de-planeacion | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
| Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo en la rendición de cuentas. |  | X |  |  |  | x | x | x | 2019-02-01 | 2019-12-29 | Oficina Asesora de Planeación
| Divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de diálogo definido previamente en el cronograma. |  |  | X |  |  | x | x | x | 2019-02-01 | 2019-12-29 | Oficina Asesora de Planeación
| Implementar los espacios de diálogo |  |  |  | X |  | x | x | x | Febrero | Diciembre | Subdirección Direcciones Técnicas Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Oficina Asesora de Planeación
RESPONSABILIDAD | Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas. | X | [5 empty] | x | x | Junio | Septiembre | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno
| Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos. |  | X |  |  |  | x |  |  | 2019-02-01 | 2019-05-29 | Oficina Asesora de Planeación
| Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad. |  | X |  |  |  | x |  |  | 2019-02-01 | 2019-05-29 | Oficina Asesora de Planeación | Se evidenció la elaboración del "Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas", que incluye: Resultado de la participación y la descripción de los Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía. Este formato fue incorporado en el Sistema Integrado de Gestión en el Proceso de Direccionamiento Estratégico. Ver evidencia: http://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/formatos-proceso-direccionamiento-estrategico
| Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad. |  |  | X | X |  |  | x | x | Mayo | Diciembre | Subdirección Direcciones Técnicas Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones
| Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados. |  |  |  |  | X |  |  | x | Septiembre | Diciembre | Oficina Asesora de Planeación
| Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. |  |  |  |  | X |  |  | x | Septiembre | Diciembre | Oficina Asesora de Planeación
| Evaluar y verificar, por parte de la Oficina de Control Interno, el cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. |  |  |  |  | X | x | x | x | Abril | Diciembre | Oficina de Control Interno
Volver al Plan
Note on B13: Modificación de la actividad aprobada en sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta 003-2019 del 12 de abril de 2019.
Note on B14: Modificación de la actividad aprobada en sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta 003-2019 del 12 de abril de 2019.
Note on B15: Modificación de la actividad aprobada en sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta 003-2019 del 12 de abril de 2019.
Note on B18: Modificación de la actividad aprobada en sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta 003-2019 del 12 de abril de 2019.
Note on B19: Modificación de la actividad aprobada en sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta 003-2019 del 12 de abril de 2019.

## Cronograma Particip. Rendición
Cronograma de Actividades Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas
Conozca el cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas ¡PARTICIPE! | [13 empty] | Primer Seguimiento OCI-30 abril-2019
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Nombre Producto (Llave articuladora) | Nombre Actividad Asociada | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha programada | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  |  | Presencial | Virtual
Rendición de cuentas de la gestión institucional | X | X |  | Grupos de valor de la entidad | Estrategia relación estado ciudadano de Función Pública cumpliendo con los requerimientos de los grupos de valor | Coordinar la audiencia y el informe de rendición de cuentas vigencia 2018-2019 | Informar y dialogar con los grupos de valor de Función Pública acerca de la gestión institucional | Audiencia Pública | X |  | Junio - Noviembre | Oficina Asesora de Planeación | eva@funcionpublica.gov.co
Rendición de Cuentas. Avances que permiten al empresario conocer los trámites asociados a su actividad CIIU que se visibilizan en la página web del Sistema de Información de Trámites (SUIT). |  | X |  | Personas Naturales o Jurídicas que adelantan las actividades CIIU identificadas | Lineamientos y acciones para optimizar los trámites empresariales diseñados e implementados | Adaptar la páginas web del Sistema de Información de Trámites (SUIT) para incluir los trámites para empresarios que cada entidad tenga vigentes para cada CIIU. | Informar y dialogar acerca de los avances realizados para que los empresarios puedan consultar los trámites relacionados a los códigos CIIU | Foros virtuales |  | X | 02/02/2019 a 30/12/2019 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | eva@funcionpublica.gov.co
Rendición de Cuentas. Módulos para la capacitación de servidores públicos en materia de integridad, transparencia y herramientas de prevención de la corrupción, así como acompañamiento en la identificación de conflictos de interés a los sectores del Gobierno Nacional. |  | X |  | Ciudadanía en general | Programa de capacitación para servidores públicos y contratistas en integridad, transparencia y herramientas de prevención de la corrupción diseñado e implementado | Hacer el desarrollo virtual del módulo de formación en ética e integridad transversal para todos los sectores y entidades | Informar y dialogar acerca de los avances realizados en los procesos de capacitación y estrategias implementadas en los sectores relacionadas con conflictos de interés. | Foros virtuales |  | X | 01/05/2019 a 30/12/2019 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | eva@funcionpublica.gov.co
Rendición de Cuentas. Avance en las acciones de racionalización de trámites de alto impacto para garantizar el ejercicio de derechos, promover el emprendimiento y la formalización y mitigar riesgos de corrupción. |  | X |  | Ciudadanía en general y entidades públicas | Acciones de racionalización de trámites de alto impacto para garantizar el ejercicio de derechos, promover el emprendimiento y la formalización y mitigar riesgos de corrupción | Acompañar y asesorar la formulación e implementación de Acciones de racionalización de trámites de alto impacto para garantizar el ejercicio de derechos, promover el emprendimiento y la formalización y mitigar riesgos de corrupción | Informar y dialogar sobre los avances en las acciones de racionalización de trámites | Foros virtuales |  | X | 02/01/2019 a 31/12/2019 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | eva@funcionpublica.gov.co
Mesa de trabajo para la socialización y diálogo de los Análisis Sectoriales |  | X |  | Entidades públicas nacionales | Análisis sectoriales actualizados y socializados | Socializar los análisis sectoriales priorizados | Socializar y recibir retroalimentación de los análisis sectoriales priorizados y actualizados para la vigencia 2019 | Mesas de trabajo para dar a conocer y dialogar sobre los análisis sectoriales actualizados. | X |  | 01/06/2019 a 30/11/2019 | Dirección de Desarrollo Organizacional | eva@funcionpublica.gov.co
Espacios para socializar y dialogar con los grupos de valor la estrategia de nuevos mandatarios | X | X |  | Ciudadanos, universidades, gremios y administraciones territoriales. | Estrategia territorial fortalecida | Elaborar documento de estrategia de acompañamiento a nuevos mandatarios territoriales (ESAP) | Reunir insumos para la elaboración de los contenidos de capacitación a aspirantes, candidatos, ciudadanos, electos y nuevas administraciones. Dar información e invitar al seguimiento por parte de la ciudadanía. | Grupos focales, mesas de trabajo y espacios virtuales | X | X | 15/01/2019 al 30/11/2019 | Dirección de Desarrollo Organizacional | cjimenez@funcionpublica.gov.co
Socialización a la política de gestión del conocimiento y la innovación |  | X |  | Se vinculará a las entidades públicas del orden nacional que lideran las políticas que se deben implementar en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación fortalecida | Elaborar la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación en el marco del MIPG | Informar y dialogar con los grupos de valor acerca de la política (entidades públicas del orden nacional que lideran políticas que se deben implementar en el marco del modelo integrado de planeación y gestión MIPG) | Foro virtual donde invitados representantes de las entidades nacionales que lideran políticas que se deben implementar en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG conozcan y generen comentarios frente al documento de política de gestión del conocimiento y la innovación |  | X | 02/02/2019 al 30/08/2019 | Dirección de Gestión del Conocimiento | eva@funcionpublica.gov.co
Grupos focalizados para la formulación del modelo de gerencia pública y de acuerdos de gestión para gerentes | X |  |  | gerentes públicos | Reforma Empleo Público, diseñada e implementada gradualmente | Elaborar propuesta de nuevo modelo de gerencia pública y de acuerdos de gestión para empleo público | Reunir insumos para la formulación de la propuesta de nuevo modelo de gerencia pública y de acuerdos de gestión para empleo público | Grupos focalizados | X |  | Marzo | Dirección de Empleo Público | eva@funcionpublica.gov.co | Se observó propuesta "PRELIMINAR PARA UN NUEVO MODELO DE ACUERDOS DE GESTION PARA LOS GERENTES PÚBLICOS", sin embargo no se evidenciaron los registros de reunión con la participación de los grupos focalizados (Gerentes Públicos) como el espacio de participación de los Gerentes Públicos, para aportar en la formulación de la propuesta.
Participación para diagnosticar y construir los planes de acción de gestión estratégica de talento humano | X |  |  | Jefes de Talento Humano | Entidades con ETHI (Estrategia de Talento Humano Innovadora) implementada según el nivel de madurez | 1. Realizar los diagnósticos GETH de nivel nacional, Gobernaciones, alcaldías y municipios de paz para propender por su evolución 2. Elaborar planes de acción GETH de nivel nacional, Gobernaciones, alcaldías y municipios de paz para propender por su evolución | Reunir insumos para la elaboración del diagnostico y la formulación de los planes de acción GETH | Grupos focalizados | X | X | 02/01/2019 a 31/12/2019 | Dirección de Empleo Público | eva@funcionpublica.gov.co
Rendición de cuentas de la elaboración de ayudas audiovisuales, para autogestión de los grupos de valor con temas de interés |  | X |  | Todos los grupos de valor de la Entidad | Ayudas audiovisuales para la autogestión de los grupos de valor diseñadas | Realizar seguimiento a la publicación en portal web de la entidad los videos elaborados |  | Publicar en el portal web de la entidad y divulgar en ferias de Servicio al Ciudadano, los videos que fueron elaborados con los temas recurrentes y de mayor consultar por parte de los grupos de valor, los cuales fueron definidos con la Dirección de Gestión del Conocimiento |  | X | 01/08/2019 a 30/11/2019 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | eva@funcionpublica.gov.co
Rendición de cuentas de la optimización a los canales de atención, para mejorar el servicio a los grupos de valor |  | X |  | Todos los grupos de valor de la Entidad | Canales de atención optimizados | Socializar a los usuarios internos y externos las mejoras implementadas para optimizar el servicio de los canales de atención definidos |  | Publicar en el portal web de la entidad, las mejoras implementadas en los canales de atención definidos, con el fin de optimizar el servicio a los grupo de valor |  | X | 01/11/2019 a 30/11/2019 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | eva@funcionpublica.gov.co
Construcción de Agenda Regulatoria 2020 | X |  |  | Ciudadanía Servidores públicos del orden nacional y territorial | Plan de Trabajo Sectorial | Agenda Regulatoria del Sector Función Pública gestionada | Publicar la Agenda Regulatoria del Sector y recibir retroalimentación de los grupos de valor. | Se generarán espacios de diálogo a través de espacios virtuales en la página web para que la ciudadanía comente los proyectos normativos incluidos en la Agenda Regulatoria. |  | X | Se dará publicación a cada uno de los proyectos normativos en las fechas establecidas en la Agenda Regulatoria que se encuentra en el siguiente enlace: http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/16091256/2018-12-14_Agenda_regulatoria_2019_def.xlsx/42378eb2-d7a6-7104-6e31-604efffc6530?t=1544798397767 | Subdirección | mlherrera@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co; consultanormativa@funcionpublica.gov.co | A través del Portal Web de la entidad, el 23 de enero de 2019 se evidenció la publicación de la Agenda Regulatoria de Función Pública 2019, con el fin de invitar a todas las entidades, servidores y ciudadanos, a participar en la construcción de las políticas, planes, programas y normas de los temas de su competencia durante la presente vigencia. Ver evidencias: http://www.funcionpublica.gov.co/proyectos-normativos-de-la-funcion-publica Nombre archivo: 2019-01-23_Agenda_regulatoria_2019_actualizada.1
Socialización de los Proyectos Normativos | X |  |  | Ciudadanía Servidores públicos del orden nacional y territorial | Impulso de proyectos normativos | Agenda Regulatoria del Sector Función Pública gestionada | Recibir comentarios de la ciudadanía respecto a los proyectos normativos publicados. | Se generarán espacios de diálogo a través de espacios virtuales en la página web para que la ciudadanía comente los proyectos normativos publicados en la página de Función Pública. |  | X | Se dará publicación a cada uno de los proyectos normativos en las fechas establecidas en la Agenda Regulatoria que se encuentra en el siguiente enlace: http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/16091256/2018-12-14_Agenda_regulatoria_2019_def.xlsx/42378eb2-d7a6-7104-6e31-604efffc6530?t=1544798397767 | Subdirección | mlherrera@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co; consultanormativa@funcionpublica.gov.co | A través del Portal Web de la entidad se evidenció la socialización de varios proyectos Normativos, entre ellos: "proyecto de decreto por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en relación con el Sistema de Control Interno y la creación de la Red Anticorrupción", en el cual se recibieron observaciones, atendidas oportunamente mediante el Informe Global presentado por la Dirección Jurídica en Febrero 2019. Ver evidencia: http://www.funcionpublica.gov.co/proyectos-normativos-de-la-funcion-publica
Encuentro de Equipo Transversal de Secretarios Generales |  | X |  | Secretarios Generales de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. | X |  | 30 de enero de 2019 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co | La Subdirección presentó el reporte de avance de la "Estrategia de Equipos Transversales", mecanismo de comunicación e intercambio de experiencia a través de las redes de trabajo entre pares, que fortalecen las competencias y el diseño y la implementación de las políticas para la gestión pública. Se evidenció la realización del "Primer Encuentro del Equipo Transversal de Secretarios Generales", efectuado el 30 de enero de 2019, coordinado por la Subdirección, donde se trató, entre otros temas, la Negociación colectiva en el Sector Público – Alcance y Competencias. Así mismo, para conocer el nivel de satisfacción de los participantes a este espacio, se construyó una encuesta, la cual estuvo habilitada 27 días y a ella respondieron 251 personas. Ver evidencia encuesta: \\Yaksa\11000sd\2019\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\PLANEACION La agenda, presentación, informe del Encuentro puede consultarse en el siguiente enlace: \\Yaksa\11000sd\2019\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\PRIMER SEMESTRE\2019-01-30_SECRETARIOS_GENERALES
Encuentro de Equipo Transversal de Control Interno y Planeación |  | X |  | Secretarios Generales, Jefes de Control Interno y Jefes de la Oficina de Planeación las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. | X |  | 20 de febrero de 2019 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co | Se observaron las evidencias de la realización del "Segundo Encuentro del Equipo Transversal de Secretarios Generales, Jefes de Planeación y Jefes de Control Interno", llevado a cabo el 14 de febrero 2019, con la participación del Secretario de Transparencia, Director Función Pública, Contralor General de la República y el Secretario General de la Presidencia de la República. Los temas centrales de la agenda fueron: Planes de Auditoría 2019 y el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI. Ver evidencias en el sigueinte enlace: \\Yaksa\11000sd\2019\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\PRIMER SEMESTRE\2019-02-14_SEGUNDO_SG_JP_JCI
Encuentro de Equipo Transversal de Secretarios Generales |  | X |  | Secretarios Generales de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. | x |  | 4 de abril de 2019 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co | El 4-abril-2019, se efectuó el "Tercer Encuentro con el Equipo Transversal de Secretarios Generales", para dar a conocer la Directiva Presidencial No. 09 de 2018, asociada a la Austeridad en el Gasto Público, la socialización del Aplicativo para el Informe de Austeridad, así como las medidas de austeridad para el Sistema de Control Interno. Ver evidencias en el siguiente enlace: \\Yaksa\11000sd\2019\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\PRIMER SEMESTRE\2019-04-04_TERCER_SECRETARIOS_GENERALES Nombres archivos: 2019-04-04_Registro_evento 2019-04-04_Austeridad_Presidencia
Encuentro de Equipo Transversal de Servicio al Ciudadano |  | X |  | Jefes y líderes de Servicio al Ciudadano y Planeación de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. | X |  | 8 de abril de 2019 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co | El 8-abril-2019, se llevó a cabo el Primer Encuentro de Equipo Transversal de Servicio al Ciudadano, con la participación del Departamento Nacional de Planeación. La agenda desarrollada contempló: Presentación de resultados de los Planes Anticorrupción 2019; Retroalimentación de la Campaña Estado Simple, Colombia Ágil; ¿Cómo se ven reflejadas las políticas de la relación Estado-Ciudadano en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022?, Comité Técnico de la Relación Estado Ciudadano; Índice de Accesibilidad (Programa Nacional de Servicio al Ciudadano). Ver evidencias en el siguiente enlace: \\Yaksa\11000sd\2019\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\PRIMER SEMESTRE\2019-04-08_PRIMER_SERVICIO_CIUDADANO Nombres archivos: 2019-03-26_Agenda_encuentro 2019-04-04_Palabras_instalacion 2019-04-04_Encuentro Equipo Transversal servicio al ciudadano 2019-04-08_Idea_dnp
Encuentro de Equipo Transversal de Talento Humano |  | X |  | Jefes y líderes de Talento Humano de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. | X |  | 23 de abril de 2019 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co | Se llevó a cabo el Segunto Encuentro del Equipo Transversal de Talento Humano, el 23 de abril de 2019, con la participación del Consejero Presidencial para la Participación de las personas con Discapacidad; Directora del Centro de Rehabilitación Inclusiva; Director del Instituto Nacional para Ciegos; Directora del Instituto Nacional para Sordos; Coordinadora del Grupo de Gestión en Discapacidad de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud y Protección Social. Ver evidencias en el siguiente enlace: \\Yaksa\11000sd\2019\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\PRIMER SEMESTRE\2019-04-22_SEGUNDO_TALENTO_HUMANO
Encuentro de Equipo Transversal de Contratación |  | X |  | Jefes y líderes de Contratación de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. | X |  | 29 de abril de 2019 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co | Será reprogramado para la segunda semana de mayo, debido a que el Líder Externo Colombia Compra Eficiente, no ha confirmado la ageda a desarrollar.
Encuentro de Equipo Transversal de Gestión Documental |  | X |  | Jefes y líderes de Gestión Documental de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. | X |  | 6 de mayo de 2019 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Encuentro de Equipo Transversal de Jurídicos y Defensa Jurídica |  | X |  | Jefes y líderes de Oficinas Jurídicas y Defensa Jurídica de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. | X |  | 17 de mayo de 2019 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Encuentro de Equipo Transversal de Tecnología |  | X |  | Jefes y líderes de Tecnología de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. | X |  | 20 de mayo de 2019 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Encuentro de Equipo Transversal Control Interno |  | X |  | Jefes de Control Interno de las entidades del orden nacional | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. Se divulgarán los principales productos de los procesos meritocráticos de gerencia pública adelantados por Función Pública en el marco de alianzas y convenios interadministrativos. | x |  | 29 de mayo de 2019 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Encuentro de Equipo Transversal de Planeación |  | X |  | Jefes de las Oficinas de Planeaación del orden nacional | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. Se divulgarán los principales productos de los procesos meritocráticos de gerencia pública adelantados por Función Pública en el marco de alianzas y convenios interadministrativos. | x |  | 21 de junio de 2019 | Subdirección
Encuentro de Equipo Transversal de Talento Humano |  | X |  | Jefes y líderes de Talento Humano de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. | Dar a conocer y dialogar sobre los temas del grupo de valor definido. |  | Se convocará al Equipo Transversal definido para dar a conocer los avances de gestión del Departamento en sus temas de interés. Se divulgarán los principales productos de los procesos meritocráticos de gerencia pública adelantados por Función Pública en el marco de alianzas y convenios interadministrativos. | X |  | 12 de julio de 2019 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Encuesta de satisfacción de Equipos Transversales | X |  |  | Integrantes de los Equipos Transversales de las entidades del orden nacional y territorial | Convocar y acompañar las sesiones de los equipos transversales, en coordinación con el líder de la política. |  | Identificar las necesidades de la estrategia y se formulará una estrategia de fortalecimiento y mejora permanente. | Se realizará una encuesta de satisfacción para los Equipos Transversales, en la que se buscará identificar las necesidades de la estrategia y se formulará una estrategia de fortalecimiento y mejora permanente |  | X | 31 de diciembre de 2019 | Subdirección | lgonzalez@funcionpublica.gov.co; subdirecciongeneral@funcionpublica.gov.co
Balance de relacionamiento internacional de Función Pública |  | X |  | Ciudadanía en general Entidades pares | Plan de trabajo elaborado | Dar a conocer y dialogar sobre los avances en materia posicionamiento de la entidad en el ámbito internacional. |  | Se realizará un vídeo semestral que dé cuenta de los avances en materia internacional (relacionamiento, suscripción de convenios, memorandos de entendimiento, alianzas y participación en eventos) . |  | X | Julio de 2019 Diciembre de 2019 | Dirección General | jutorres@funcionpublica.gov.co; secretariaprivada@funcionpublica.gov.co
Volver al Plan
Note on B6: Indique el nombre le dará al espacio. Ejemplo: Rendición de cuentas en materia de precio de medicamentos. Participación para formular el decreto xxx
Note on K6: Si ha decidió combinarlo, es decir, incluir información electrónica y diálogo presencia discrimínelo.
Note on M6: Esta fecha debe alienarse con la meta. Es decir, dependiendo de su meta podrá programar el mes o bimestre en el cual va a desarrollar la actividad de participación o rendición.
Note on E7: Si el grupo que va a vincular es una instancia, agregue el nombre en esta columna. Ejemplo: Comunidades a a través de ejercicios de consulta previa del municipio xxx Consejo Municipal de Discapacidad
Note on F7: Si por el contrario, el principal grupo de ciudadanos que vinculará no es una instancia agréguelo acá. Por ejemplo: Empresarios del sector xxx Ciudadanos del municipio xxxxx
Note on B9: Modificación de la actividad aprobada en sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta 003-2019 del 12 de abril de 2019.
Note on B10: Modificación de la actividad aprobada en sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta 003-2019 del 12 de abril de 2019.
Note on B11: Modificación de la actividad aprobada en sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta 003-2019 del 12 de abril de 2019.
Note on B12: Modificación de la actividad aprobada en sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta 003-2019 del 12 de abril de 2019.
Note on B13: Modificación de la actividad aprobada en sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta 003-2019 del 12 de abril de 2019.
Note on B14: Modificación de la actividad aprobada en sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta 003-2019 del 12 de abril de 2019.
Note on B16: Modificación de la actividad aprobada en sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta 003-2019 del 12 de abril de 2019.
Note on B17: Modificación de la actividad aprobada en sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta 003-2019 del 12 de abril de 2019.
Note on B18: Modificación de la actividad aprobada en sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta 003-2019 del 12 de abril de 2019.

## Componente 4
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 Oficina de Control Interno
Componente # 4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Componentes | Producto Planeación Institucional 2019 | Actividades | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable | Primer Seguimiento a 30-abril-2019 - Oficina de Control Inteno | Evidencias | Nombre Archivos
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Ayudas audiovisuales para la autogestión de los grupos de valor diseñadas | Identificar y definir con la Dirección de Gestión del Conocimiento, los temas recurrentes, para un trabajo de desarrollo de herramientas de autogestión con la finalidad de disminuir los picos en el segundo nivel de servicio. | x |  |  | Febrero | Marzo | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Dirección de Gestión del Conocimiento | Se evidenció la ejecución de reuniones de trabajo entre la Dirección de Gestión del Conocimiento, el Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional y las Direcciones Técnicas con los Grupos de Análisis y Políticas, con el fin de identificar los temas recurrentes en la entidad que son solicitados por los Grupos de Valor y así articular el trabajo de desarrollo de herramientas de autogestión para disminuir los picos en el segundo nivel de servicio. Se observó el registro de reunión del 20-03-2019, entre la Dirección de Gestión del Conocimiento y Grupo de Servicio al Ciudadano, donde se socializó la gestión realizada y se hizo entrega formal al Grupo de Servicio al Ciudadano, del material identificado por las Direcciones Técnicas, con los temas de mayor recurrencia que servirán como insumo para la elaboración de ayudas audiovisuales que serán publicados en portal web. Igualmente, se evidenció el correo electrónico del 5-04-2019 del Coordinador del Grupo de Servicio al Ciudadano, informando el consolidado de temas relevantes por Dirección Técnica (Excepto Dirección de Empleo Público), definidos como insumo para la creación de ayudas audiovisuales que ayuden a disminuir los picos en el segundo nivel de servicio. | Ver evidencias en el siguiente enlace: \\Yaksa\11100dgc\2019\DOCUMENTOS_APOYO\SGI\ACCION_GSC_DGC \\Yaksa\12004gsci\2019\DOCUMENTO_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\FEBRERO \\Yaksa\12004gsci\2019\DOCUMENTO_APOYO\REGISTRO_REUNIONES\FEBRERO \\Yaksa\12004gsci\2019\DOCUMENTO_APOYO\REGISTRO_REUNIONES\MARZO \\Yaksa\12004gsci\2019\DOCUMENTO_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\ABRIL | 2019-02-04_Identificacion_temas_recurrentes_grupos_valor 2019-02-08_Identificacion_temas_recurrentes_grupos_valor 2019-02-12_Identidicacion_temas_reiterativos_grupos_de_valor 2019-03-20_Entrega_temas_recurrentes_identificados_dgc 2019-04-05_Diseno_ayudas_audiovisuales_autogestion_grupos_valor
| Canales de atención optimizados | Planificar las mejoras a implementar para el servicio a través de los canales virtual, presencial y telefónico y programar las mesas de trabajo con las áreas correspondientes. | x |  |  | Marzo | Abril | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | A través de Yaksa y con la verificación en el Grupo de Servicio al Ciudadano, se evidenció la ejecución de las siguientes mesas de trabajo: Canal Presencial: 18-feb-2019 y 04-mar-2019 con la participación del Grupo de Servicio al Ciudadano, Subdireccion y Oficina de Tecnologías, con el fin de proponer mejoras para la herramienta del CiRM y analizar nuevas propuestas para las optimización del canal de atención presencial. Canal Virtual: 18-feb-2019 con la participación del Grupo de Servicio al Ciudadano, Oficina de Tecnolog[ias y delegado del proveedor Natura Software, con el fin de proponer mejoras para la herramienta del chat EVA. Canal Telefónico: 19-feb-2019 y 4-03-2019 se llevo a cabo mesa de trabajo entre el Grupo de Servicio al Ciudadano y Grupo de Gestion Administrativa, para planificar las mejoras a la herramienta CiRM, las cuales consisten en la integración de herramienta de voz IP al CiRM y en la integración de herramienta de registro de visitas del canal presencial al CiRM. El 8-abril-2019 se efectuó reunión entre Grupo Servicio al Ciudadano, Oficina de Tecnologías y los proveedores de la herramienta de voz IP, en la cual se les informó las propuestas para optimizar el canal telefónico. Se evidenciaron correos electrónicos del 20-mar-2019 y 02-abr-2019 del Coordinador Grupo de Servicio al Ciudadano al Jefe de Oficina de Tecnologías, para solicitar colaboración, analizar las propuestas para la optimización de los canales de atención y precisar las acciones y trámites que se requieren ejecutar para llevar a cabo dichas propuestas. | Ver evidencias en el siguiente enlace: \\Yaksa\12004gsci\2019\DOCUMENTO_APOYO\EVIDENCIAS_SGI \\Yaksa\12004gsci\2019\DOCUMENTO_APOYO\REGISTRO_REUNIONES | 2019-02-18_Optimizacion_canal_virtual 2019-02-18_Optimizacion_canal_presencial 2019-02-19_Optimizacion_canal_telefonico 2019-03-04_Continuacion_reunion_optimizacion_canal_presencial_telefonico 2019-03-20_Solicitud_analisis_propuestas_optimizacion_canales_atencion 2019-04-02_Reiteracion_solicitud_analisis_propuestas_optimizacion_canales_atencion 2019-04-09_Propuestas_optimizacion_canal_telefonico_proveedor_servicio
Fortalecimiento de los canales de atención |  | Realizar publicación y seguimiento de las ayudas audiovisuales en portal web de la entidad. |  | x | x | Agosto | Noviembre | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Oficina Asesora de Comunicaciones
|  | Acompañar y adelantar con las áreas correspondientes, la ejecución del plan de trabajo para implementar las mejoras del servicio a través de los canales de atención definidos |  | x | x | Mayo | Octubre | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional
|  | Socializar a los usuarios internos y externos las mejoras implementadas para optimizar el servicio a través de los canales de atención definidos |  |  | x | Noviembre | Noviembre | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Oficina Asesora de Comunicaciones
| Estrategia de comunicación para mejorar la atención al ciudadano diseñada e implementada | Diseñar la estrategia para promocionar el servicio ofrecido a los grupos de valor a través de los canales de atención en Función Pública | x |  |  | Febrero | Abril | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | Verificado con el responsable de la actividad en el Grupo de Servicio al Ciudadano, se evidenció el registro de reunión del 27-feb-2019 con la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones, en la cual se estableció la estrategia tendiente a difundir los canales de atención y servicios prestados por Función Pública. | \\Yaksa\12004gsci\2019\DOCUMENTO_APOYO\REGISTRO_REUNIONES\FEBRERO | 2019-02-27_Definicion_estrategia_planeacion_estrategica_2019_recomendaciones_informe_pqrsd
|  | Socializar y ejecutar la estrategia promocionar el servicio ofrecido a los grupos de valor a través de los canales de atención en Función Pública |  | x |  | Mayo | Agosto | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Oficina Asesora de Comunicaciones
|  | Socializar a los servidores, contratistas de la entidad y a los grupos de valor las mejoras implementadas para optimizar el servicio a través de los canales de atención definidos |  |  | x | Noviembre | Noviembre | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Oficina Asesora de Comunicaciones
Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico |  | Acompañar a las dependencias en la elaboración de las ayudas audiovisuales con los temas identificados. |  | x |  | Abril | Agosto | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional
|  | Acompañar en la realización de piezas gráficas y audiovisuales, para mejorar la difusión del informe de PQRSD y de percepción por parte de los grupos de valor |  | x | x | Mayo | Octubre | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Oficina Asesora de Comunicaciones
Volver al Plan

## Componente 5
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 Oficina de Control Interno
Componente # 5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Componentes | Actividades | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable | Primer Seguimiento OCI - 30-abril-2019 | Evidencias | Nombre Archivos
|  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Lineamientos de Transparencia Activa | Asesorar el diseño y la implementación de los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la estrategia de participación en 32 gobernaciones y 31 capitales de departamento y en entidades nacionales de los 24 sectores de la administración pública. | x | x | x | Enero | Diciembre | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano | En el mes de enero se llevaron a cabo jornadas de capacitación a los 24 sectores del Orden Nacional, donde se dieron orientaciones de cómo formular el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en los componentes de responsabilidad de Función Pública. Para el caso de las entidades del Orden Territorial se realizó video conferencia por Facebooklive. | Ruta: Los soportes de asistencia reposan en el archivo físico de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano. Las evidencias de la video conferencia y el número de servidores que presenciaron la capacitación, reposa en la Oficina de Comunicaciones.
| Implementar módulo de formación en ética e integridad transversal para todos los sectores y entidades |  |  | x | Diciembre | Diciembre | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano | * Se incluyó el diseño del curso virtual sobre integridad en el tablero de control sectorial con apoyo de la ESAP. * Se efectuó reunión con pedagogo y experto en cursos virtuales ESAP y se acordó índice temático del curso, extensión y criterios para el diseño de contenidos y actividades de aprendizaje. * Se cuenta con el contenido del módulo de capacitación para formación en integridad y se remitió a la ESAP para su proceso de virtualización. | Rutas Yaksa: \\Yaksa\11501GAPPTSC\2019\DOCUMENTOS_APOYO\PROYECTOS\VIRTUALIZACION_INTEGRIDAD | 2019-03-14_Reunion_esap_orientaciones_integridad 2019-02-12_Revision_tablero_control_sectorial 2019-02-12_Tablero_control_esap 2019-02-12_Registro_asistencia 2019-05-10_UB-Legalidad_transparencia_integridad 2019-05-10_Unidad de Legalidad Transparencia e Integridad en la Función Pública
| Adelantar ejercicios de participación ciudadana con ciudadanos, gremios y grupos de valor para priorizar los trámites estructurales que deberían ser intervenidos (nacionales y territoriales) | x |  |  | Enero | Enero | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano | Este ejercicio se adelantó con la Campaña Estado Simple - Colombia Ágil, de conformidad con la Directiva Presidencial 07 de 2018 , la cual presentó la base para que las entidades formularán las estrategias de racionalización de trámites para el año 2019. | Rutas Yaksa: \\Yaksa\11502gagptsc\2019\DOCUMENTOS DE APOYO\ANALISIS_PAAC\PLANES_ANTICORRUPCION
| Acompañar y asesorar la formulación e implementación de Acciones de racionalización de trámites de alto impacto para garantizar el ejercicio de derechos, promover el emprendimiento y la formalización y mitigar riesgos de corrupción | x | x | x | Enero | Diciembre | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano | Se remitió a cada entidad del Orden Nacional, a las Gobernaciones y Capitales de Departamento, oficio en el cual con base en el análisis realizado a las acciones de racionalización propuestas para la vigencia 2019, se les orientó sobre aquellos aspectos en los que era necesario realizar ajustes o tener presente para la formulación de las acciones de racionalización (requerimientos de FENALCO, peticiones de los ciudadanos como resultado de la campaña Estado Simple - Colombia Ágil, acciones de racionalización que formularon en el 2018 y no terminaron con la accion de racionalización propuesta). Adicionalmente, se ha prestado asistencia técnica a las entidades en la debida formulación de las acciones de racionalización. | Rutas Yaksa: \\Yaksa\11502gagptsc\2019\DOCUMENTOS DE APOYO\ANALISIS_PAAC\PLANES_ANTICORRUPCION \\Yaksa\11502gagptsc\2019\TRD\ASESORIAS_ORIENTACIONES\ASESORÍA_TECNICA_SECTORIAL_INSTITUCIONAL
| Asesorar, capacitar y hacer seguimiento virtual o presencial en la inscripción de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT y en la implementación de la política de racionalización de trámites | x | x | x | Enero | Diciembre | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano | A través de medios presenciales y virtuales, se ha brindado asistencia técnica en el registro de trámites en el SUIT. Las cifras de avance en la inscripción de trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT es: Nación 2599, territorio 60487, total país 63086. | Rutas Yaksa: \\Yaksa\10020oap\2019\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATISTAS_2019\ANDRES_SALINAS\EVIDENCIAS\ABRIL-MAYO\obligacion 2 | 02-05-2019_Avance_inscripcion_tramites_opas
| Formar a través de programas presenciales y virtuales en temas de control social y veedurías (incluye pueblos y comunidades étnicas formados) | x | x | x | Febrero | Diciembre | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano | Programas presenciales: Para el fortalecimiento de procesos de Control Social se concertó con la Red Nacional de Apoyo a las Veedurías, la programación de 10 talleres de formación de multiplicadores en Control Social en coordinación con las redes Departamentales y se acordó la agenda de contenidos, guías metodológicas y facilitadores regionales y nacionales. De igual forma Función Pública de enero a abril, ha realizado talleres presenciales en Control Social en 3 regiones llegando a 84 multiplicadores. Programas Virtuales: Se elaboraron y revisaron con expertos los capítulos 1 y 2 sobre derechos y obligaciones del Estado y el tema de discapacidad para el diseño del módulo de Control Social a la garantía de derechos de las personas con discapacidad. | Rutas Yaksa: \\yaksa\11501GAPPTSC\2019\DOCUMENTOS_APOYO\PROYECTOS\RED_APOYO_VEEDURIAS
| Acompañar técnicamente entidades del orden territorial | x | x | x | Marzo | Noviembre | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano Departamento de Desarrollo Organizacional | Se ha brindado asistencia técnica tanto presencial, virtual como telefónica a las entidades para que registren y publiquen los trámites en el SUIT; adicionalmente, el registro de bienes y rentas en el SIGEP. | Rutas Yaksa: \\Yaksa\11502gagptsc\2019\TRD\ASESORIAS_ORIENTACIONES\ASESORÍA_TECNICA_SECTORIAL_INSTITUCIONAL
| Realizar 5 eventos masivos con entidades departamentales | x | x | x | Enero | Noviembre | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano Departamento de Desarrollo Organizacional | Se han adelantado 4 eventos con participación de entidades territoriales. Dichos eventos se relacionan a continuación y adjuntos se envían las listas de asistencia correspondientes a cada uno: • Evento 1. Objeto: Conferencia en el evento “Plan de Fortalecimiento Institucional”, donde se presentó el alcance de las dimensiones de Gestión con valores para resultados y Gestión de información y comunicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG. Lo anterior con el fin de orientar a los servidores públicos del Departamento de Caldas sobre cómo divulgar información, promover la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión de gobierno, partiendo de los lineamientos de MIPG. Fecha: 26 de febrero de 2019. • Evento 2. Objeto: Conferencia en el evento “Plan de Fortalecimiento Institucional”, donde se presentó el alcance de las dimensiones de Gestión con valores para resultados y Gestión de información y comunicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG. Lo anterior con el fin de orientar a los servidores públicos del Departamento de Antioquia sobre cómo divulgar información, promover la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión de gobierno, partiendo de los lineamientos de MIPG. Fecha: 06 de febrero de 2019. • Evento 3. Objeto: Taller acerca de la estrategia de participación y acceso a la información en el marco de la Campaña Estrategia Estado Simple, Colombia Ágil a servidores de la Alcaldía de Santiago de Cali, de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca y demás alcaldías del Departamento, con el fin de presentación Logros de racionalización en nación y territorio producto de dicha estrategia. Fecha: 12 de marzo. • Evento 4. Objeto: Capacitación a servidores de varios departamentos del país en publicación de información de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT y en la formulación de la estrategia de racionalización de trámites. Fecha: 05 de abril de 2019. | \\Yaksa\11501gapptsc\2019\DOCUMENTOS_APOYO\REGISTRO_REUNION
| Acompañar la formulación del Plan Estratégico Sectorial | x | x |  | Enero | Junio | Subdirección | Se han llevado a cabo 5 reuniones sectoriales (ESAP-FUNCIÓN PÚBLICA), con el fin de determinar la plataforma estratégica, los objetivos institucionales y los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo. | Rutas Yaksa: \\Yaksa\11000sd\2019\DOCUMENTOS_APOYO\ESAP\SEGUIMIENTO_PLAN_SECTORIAL
| Participar en eventos internacionales | x | x | x | Enero | Noviembre | Dirección General | Se llevaron a cabo todas las gestiones necesarias para la participación de Función Pública en el evento “Empleo Público y Derechos Laborales. La Transformación Laboral del Servicio Público” que se llevo a cabo en marzo de 2019 en el El Salvador.
| Diseñar una metodología y su caja de herramientas para fortalecer la auditoría interna en la prevención de riesgos de fraude y corrupción | x | x | x | Febrero | Noviembre | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | En enero de 2019, el DAFP, suscribió el Convenio de Cooperación No. 036 CGR y 019 de DAFP, cuyo objeto es aunar esfuerzos entre las dos entidades, para desarrollar tareas y estrategias que busquen el fortalecimiento tanto de las partes como de otras entidades del estado en temas relativos al control interno, control financiero, gestión pública, talento humano, participación ciudadana y transparencia en el uso de los recursos públicos. En desarrollo del convenio, se definieron dentro de sus obligaciones la siguiente: b) La identificación de estrategias y acciones que puedan efectuarse de forma conjunta para la estandarización de procesos transversales e identificación de riesgos y controles con enfoque en fraude y corrupción. En cumplimiento al convenio, se desarrolló la primera mesa de trabajo con la CGR, en la cual se identificó como una primera acción, la necesidad de actualizar la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en las entidades públicas, en la cual se incluirán los riesgos fiscales, como factor crítico en la mitigación del fraude y corrupción. Asi mismo, se actualizará la Guía de Auditoría, en la cual se incorporarán los elementos necesarios que permitan fortalecer el ejercicio del rol de auditor de las Oficinas de Control Interno en los temas de identificación de fraude y corrupción. Se estableció como fecha para realizar la segunda mesa de trabajo el 11 de junio de 2019. De otra parte, a través del Comité Técnico del Consejo Asesor en materia de Control Interno, se definió dentro del plan de trabajo para la vigencia 2019, una acción consistente en "Identificar conductas que puedan generar alertas sobre posibles actos de corrupción por parte de los servidores públicos y contratistas al servicio del Estado"; esta acción se desarrollará al interior del Comité con un apoyo especial de la Procuraduría General de la Nación, entidad que ha desarrollado una aproximación al tema y el cual será el insumo para el desarrollo de este compromiso. | Evidencias: Convenio CGR 039 y DAFP 019. Ruta Yaksa:\\Yaksa\11300dgdi\2019\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATOS_CONVENIOS\CONVENIOS\CONTRALORIA\CONVENIO Plan de trabajo convenio. Ruta Yaksa:\\Yaksa\11300dgdi\2019\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATOS_CONVENIOS\CONVENIOS\CONTRALORIA\PLAN-DE-TRABAJO Plan de trabajo Comité Técnico Consejo Asesor Control Interno. Ruta Yaksa:\\Yaksa\11300dgdi\2019\DOCUMENTOS_APOYO\CONSEJO_ASESOR\COMITE_TECNICO Actas de reuniones convenio. Ruta Yaksa:\\Yaksa\11300dgdi\2019\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATOS_CONVENIOS\CONVENIOS\CONTRALORIA\ACTAS
| Diseñar e implementar acciones para fortalecer las competencias técnicas de las Oficinas de Planeación y Control Interno en el esquema de las líneas de defensa. | x | x | x | Febrero | Noviembre | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional | El Convenio de Cooperación No. 036 CGR y 019 de DAFP mencionado en el numeral anterior, contempla dentro de sus obligaciones la siguiente: a) Desarrollar programas de capacitación para el fortalecimiento de competencias de los equipos de control interno en metodologías de auditoria fiscal, forense, análisis de datos que permitan la identificación y prevención del fraude y la corrupción. Para el desarrollo de esta actividad se conformó una mesa de trabajo que tendrá como primer objetivo, estructurar los ejes temáticos que se abordarán para fortalecer las competencias de los Servidores Públicos de las Oficinas de Planeación y Control Interno, el cual incluirá el ejercicio del control interno bajo el esquema de las líneas de defensa, la analítica de datos, las auditorias forenses y audtiorias fiscales, entre otros temas que se consideren críticos y necesarios para fortalecer las competencias técnicas de los Servidores. De otra parte, el 30 de abril se llevo a cabo la reinducción a los Servidores de Función Pública, en la cual la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional capacitó sobre las tres lineas de defensa dentro de la séptima dimensión de MIPG. | Evidencias: Convenio CGR 039 y DAFP 019. Ruta Yaksa:\\Yaksa\11300dgdi\2019\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATOS_CONVENIOS\CONVENIOS\CONTRALORIA\CONVENIO Plan de trabajo convenio. Ruta Yaksa:\\Yaksa\11300dgdi\2019\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATOS_CONVENIOS\CONVENIOS\CONTRALORIA\PLAN-DE-TRABAJO Plan de trabajo Comité Técnico Consejo Asesor Control Interno. Ruta Yaksa:\\Yaksa\11300dgdi\2019\DOCUMENTOS_APOYO\CONSEJO_ASESOR\COMITE_TECNICO Actas de reuniones convenio. Ruta Yaksa:\\Yaksa\11300dgdi\2019\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATOS_CONVENIOS\CONVENIOS\CONTRALORIA\ACTAS
| Verificar el cumplimiento de los requisitos de Min Tic y postular los conjuntos de datos para obtener la certificación | x | x | x | Febrero | Diciembre | Oficina Asesora de Planeación | Durante la ejecución de la presente actividad, se actualizó en el portal de datos abiertos los conjuntos de datos histórico de trámites reportados en el SUIT, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, resultados de gestión de MIPG - FURAG II, Ley de Cuotas, caracterización del empleo público, plan anual de vacantes y procesos anuales de Meritocracia. Adicionalmente, se postularon los conjuntos de Información organizacional, cantidad de plantas y tipos de planta por entidad y universo entidades en la plataforma de datos abiertos y se actualizó la información en la sección de transparencia del Portal de Función Pública con las personas encargadas, de la Oficina Asesora de Planeación. Respecto a los sellos de excelencia, se asistió a la reunión de MinTIC para la certificación del nivel 2 de sellos de excelencia, con el fin de solucionar las dudas referentes a la certificación y paso a los siguientes niveles. Asimismo, se diseñaron dos piezas junto con Oficina Asesora de Comunicaciones para dar a conocer los datos abiertos de la entidad, los cuales fueron publicados en el portal de Función Pública, así como se desarrollaron los boletines en temas relacionados con las cifras de empleo público, gerentes públicos y meritocracia, los cuales fueron publicados en los medios de comunicación y redes sociales. Por último, se trabaja con el Jefe de Seguridad en la consolidación de la información del Sistema de Información Estratégica - SIE para el Registro de Activos de Información, punto que es importante para la certificación de sellos de excelencia en nivel 2. | Rutas Yaksa: \\Yaksa\10020oap\2019\DOCUMENTOS_APOYO\SIE\Datos_abiertos\Portal datos abiertos\Actualización, \\Yaksa\10020oap\2019\DOCUMENTOS_APOYO\SIE\Datos_abiertos\Portal datos abiertos\Postulación, \\Yaksa\10020oap\2019\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATISTAS_2019\LUISA_ESTEBAN\Ejecucion\Mes2_febrero_marzo\Obligacion_3, \\Yaksa\10020oap\2019\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATISTAS_2019\LUISA_ESTEBAN\Ejecucion\Mes1_enero_febrero\Obligacion_4, \\Yaksa\10020oap\2019\DOCUMENTOS_APOYO\SIE\Datos_abiertos\Difusion_da, \\Yaksa\10020oap\2019\DOCUMENTOS_APOYO\SIE\Otras | 2019-03-13_Meritocracia, 2019-03-13_Plan_anticorrupcion, 2019-03-20_Plan_anual_vacantes, 2019-03-26_Ley_cuotas, 2019-04-01_Caracterizacion_empleo_publico, 2019-04-01_Historico_tramites, 2019-04-01_Mipg_furag, 2019-03-15_Informacion_organizacional, 2019-02-19_Cantidad_empleos, 2019-04-05_Universo_entidades, 2019-03-13_Ruta_actualizacion_transparencia, 2019-02-13_Reunion_mintic, 2019-03-22_Banner_datos_abiertos, 2019-03-22_Banner2_datos_abiertos, 2019-04-02_Propuesta_empleo_publico, 2019-04-10_Propuesta_comunicado_meritocracia, 2019-04-22_Propuesta_comunicado_gerentes_publicos, 2019-04-08_Matriz_activos_informacion_sie
Lineamientos de Transparencia Pasiva | Socializar y ejecutar la estrategia promocionar el servicio ofrecido a los grupos de valor a través de los canales de atención en Función Pública |  | x |  | Mayo | Agosto | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | No Aplica reporte para el periodo evaluado.
| Analizar el nuevo enfoque institucional | x |  |  | Enero | Febrero | Oficina Asesora de Comunicaciones | La Oficina Asesora de Comunicaciones elaboró documento interno que identifica el nuevo enfoque institucional. | Rutas Yaksa: \\Yaksa\11001gce\2019\TRD\INFORMES\GESTION | 2019-02-15_Enfoque_institucional
| Monitorear y socializar el cumplimiento de La Ley de Transparencia y la publicación de información | x | x | x | Febrero | Diciembre | Oficina Asesora de Planeación | Se realizó matriz de segumiento, conforme a los requerimietnos de la oficina Asesora de planeación. | Ruta Yaksa: \\Yaksa\10020oap\2019\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATISTAS_2019\PAOLA_GUERRERO | 2019-05-13_Seguimiento_boton_transparencia 2019-05-13_Seguimiento_boton_transparencia_febrero 2019-05-13_Seguimiento_boton_transparencia_marzo 2019-05-13_Seguimiento_boton_transparencia_abril 2019-05-13_Seguimiento_boton_transparencia_mayo
| Acompañar en la realización de piezas gráficas y audiovisuales, para mejorar la difusión del informe de PQRSD y de percepción por parte de los grupos de valor |  | x | x | Mayo | Octubre | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Oficina Asesora de Comunicación | No Aplica reporte para el periodo evaluado.
| Socializar a los servidores, contratistas de la entidad y a los grupos de valor las mejoras implementadas para optimizar el servicio de los canales de atención definidos |  |  | x | Noviembre | Noviembre | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | No Aplica reporte para el periodo evaluado.
| Planificar las mejoras a implementar en los canales virtual, presencial y telefónico y programar las mesas de trabajo con las áreas correspondientes para la optimización de canales de atención definidos | x |  |  | Febrero | Abril | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | * Con relación al canal virtual, el día 18/02/2019 se efectuó reunión con la Oficina de Tecnologías - OTIC y la empresa Natura Software, con el fin de proponer mejoras para la herramienta del chat EVA. * En lo pertinente al canal presencial, el día 18/02/2019 se efectuó reunión con la Subdirección y la OTIC, con el fin de proponer mejoras para la herramienta del CiRM. Se estableció programar una nueva reunión para el 04/03/2019, con el objeto de analizar nuevas propuestas para las optimización de canales. * En el canal telefónico, el día 19/02/2019 se efectuó reunión con el coordinador del Grupo de Gestión Administrativa, con el fin de proponer mejoras para la herramienta de voz IP. Se establece informar a la OTIC las propuestas. * El día 04/03/2014 se dio continuación a la reunión para definir las propuestas para mejorar los canales de atención, las cuales consisten en la integración de herramienta de voz IP al CiRM y en la integración de herramienta de registro de visitas del canal presencial al CiRM. Se recomienda analizar las propuestas con la Subdirección de la Entidad. *El día 20/03/2019 el coordinador del GSCI envió correo electrónico al Jefe de la OTIC, en el cual se solicitó colaboración para que sean analizadas las propuestas para la optimización de los canales de atención y se solicitó precisar las acciones y trámites que se requieren ejecutar para llevar a cabo dichas propuestas. * El día 02/04/2019 se reiteró al Jefe de la OTIC, el correo electrónico en el cual se solicitó colaboración para que sean analizadas las propuestas para la optimización de los canales de atención y se solicitó precisar las acciones y trámites que se requieren ejecutar dichas propuestas. * El día 09/04/2019 la persona designada del GSCI, participó en la reunión con la OTIC y los proveedores de la herramienta de voz IP, en la cual se les informó las propuestas para optimizar el canal telefónico. * En reunión del día 30/04/2019, la cual tenía como propósito definir la estrategia de mejora para la atención por los canales definidos y contó con la participación de la OTIC y la Subdirección, se fijó como compromiso programar una reunión para el 8 de mayo de 2019, con el fin de elaborar en conjunto el plan de trabajo y el cronograma de actividades, estableciendo fechas concretas para su implementación. | Rutas Yaksa: \\Yaksa\12004gsci\2019\DOCUMENTO_APOYO\REGISTRO_REUNIONES\FEBRERO \\Yaksa\12004gsci\2019\DOCUMENTO_APOYO\REGISTRO_REUNIONES\MARZO \\Yaksa\12004gsci\2019\DOCUMENTO_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\MARZO \\Yaksa\12004gsci\2019\DOCUMENTO_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\ABRIL \\Yaksa\12004gsci\2019\DOCUMENTO_APOYO\REGISTRO_REUNIONES\ABRIL | 2019-02-18_Optimizacion_canal_virtual 2019-02-18_Optimizacion_canal_presencial 2019-02-19_Optimizacion_canal_telefonico 2019-03-04_Continuacion_reunion_optimizacion_canal_presencial_telefonico 2019-03-20_Solicitud_analisis_propuestas_optimizacion_canales_atencion 2019-04-02_Reiteracion_solicitud_analisis_propuestas_optimizacion_canales_atencion 2019-04-09_Propuestas_optimizacion_canal_telefonico_proveedor_servicio 2019-04-30_Definicion_estrategia_optimizacion_canales_atencion
| Acompañar y adelantar con las áreas correspondientes, la ejecución del plan de trabajo para implementar las mejoras a los canales de atención definidos |  | x | x | Mayo | Octubre | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | No Aplica reporte para el periodo evaluado.
| Diseñar la estrategia para promocionar el servicio ofrecido a los grupos de valor a través de los canales de atención en Función Pública |  |  | x | Febrero | Abril | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional | * El día 27/02/2019 se efectuó reunión con la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones, en la cual se estableció la estrategia tendiente a difundir los canales de atención y servicios prestados por Función Pública. * El día 10/04/2019 el coordinador del GSCI un correo electrónico a la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones, para dar inicio a la elaboración del material definido para la socialización de la estrategia, la cual consiste en difundir los servicios prestados a través de los 4 canales de atención y 15 preguntas relacionadas con el acceso a los mismos | Rutas Yaksa: \\Yaksa\12004gsci\2019\DOCUMENTO_APOYO\REGISTRO_REUNIONES\FEBRERO \\Yaksa\12004gsci\2019\DOCUMENTO_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\ABRIL | 2019-02-27_Definicion_estrategia_planeacion_estrategica_2019_recomendaciones_informe_pqrsd 2019-04-10_Estrategia_comunicacion_mejorar_atencion_ciudadano_disenada_implementada
Volver al Plan