## 1° Informe Ene-Abr 2021
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021
Periodo de seguimiento: Enero - Abril de 2021
Fecha de publicación: 14-mayo-2021
COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponentes | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
Política de Administración de Riesgos | Identificar los riesgos a cada proceso y cada dependencia bajo la nueva metodología | Se evidenció Cronograma Plan de Trabajo Riesgos vigencia 2021, distribuido en cuatro (4) fases que contempla las actividades entre enero a julio 30 de 2021. Se observaron (24) registros de reuniones efectuadas para la revisión, identificación y actualización de riesgos de procesos, corrupción y seguridad de la información, según la nueva metodología de riesgos asociados a los siguientes procesos: Direccionamiento Estratégico, Gestión Documental, Servicio al Ciudadano, Gestión del Talento Humano, Tecnologías de la Información, Comunicaciones, Gestión de Recursos - Grupo Contractual, Evaluación Independiente y Defensa Jurídica. Igualmente, se observaron las piezas gráficas socializando la terminología y actividades según la Guía para la Administración de Riesgos, versión 5, Diciembre 2020. | 2021-01-18 | 2021-04-30 | \\yaksa\10021GMI\2021\TRD\PLANES\RIESGOS 2021-02-24_Anexo_plan _actualizacion_riesgos_institucionales_ campana_difusion, 2021-02-26_Propuesta_cronograma_plan_de_trabajo_riesgos_2021 | Se recomienda actualizar en el SIPG y en los Documentos del Aplicativo SGI - Módulo de Riesgos, los siguientes documentos asociados al Proceso de Direccionamiento Estratégico: Manual Metodología de Riesgos y el Manual de Usuario - Módulo de Riesgos SGI, Mayo 2019 – Versión 5, de acuerdo con la nueva Metodología de Riesgos establecida en la Entidad “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5. Diciembre 2020” https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34702994/Manual_usuario_sgi_modulo_riegos_direccionamiento.pdf/e9a51e27-30af-4045-b0b2-53713707d456?t=1536164158725
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Socializar al interior de la entidad el Mapa de Aseguramiento | Se evidenciaron registros de las piezas de comunicación utilizadas para la sensibilización a todos los Servidores Públicos y Contratista de la Entidad, relacionadas con la definición, objetivo, beneficios, profundización, elementos asociados, articulación, responsabilidades y prueba piloto para la implementación del Mapa de Aseguramiento de Función Pública. | 2021-01-18 | 2021-04-15 | \\yaksa\10021GMI\2021\TRD\PLANES\MAPA_ASEGURAMIENTO | N/A
| Efectuar acompañamiento a la implementación del Mapa de Aseguramiento en Función Pública | Se evidenció registro de reunión del 29-abril-2021 entre la Oficina Asesora de Planeación y los responsables de los procesos priorizados en la prueba piloto para la implementacaión del Mapa de Aseguramiento de Función Pública, con el fin de acompañar a las áreas para la presentación de los reportes según periodicidad establecida en este mapa. | 2021-02-01 | 2021-06-30 | \\yaksa\10021GMI\2021\TRD\PLANES\MAPA_ASEGURAMIENTO Nombre archivo: 2021-04-29_Registro_asistencia_reportes_segunda_linea_defensa | N/A
| Validar riesgos de corrupción y actualizar los controles que sean requeridos | Se evidenció la actualización y publicación en el Portal Web de un documento word "Mapa de Riesgos Institucional Versión 1 - Vigencia 2021", y un documento en excel "Detalle Mapa de Riesgos Institucionales 2021" corresponde a la Versión 13 - Enero 28 de 2021"; Igualmente, se evidenció la publicación en la intranet - SIPG, del Mapa de Riesgos Institucional asociado al Proceso de Direccionamiento Estratégico, con Versión 14 - Enero 30 de 2021. (https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34702994/Mapa_riesgos_institucional.pdf/536ed9a4-1001-b4fc-fc1a-75e694fcb7c5?t=1615221676046) Se evidenciaron los registros y correos del seguimiento efectuado por la Oficina Asesora de Planeación durante los meses de enero a abril, a través del Sistema de Gestión Institucional-SGI, en los 38 riesgos: 5 de corrupción, 19 de gestión y 14 de seguridad de la información. Se evidenciaron los registros de (24) reuniones efectuadas en abril para la identificación y actualización de riesgos (incluidos los riesgos de corrupción) en los siguientes procesos: Direccionamiento Estratégico, Gestión Documental, Servicio al Ciudadano, Gestión del Talento Humano, Tecnologías de la Información, Comunicaciones, Gestión de Recursos - Grupo Contractual, Evaluación Independiente y Defensa Jurídica. | 2021-01-18 | 2021-12-20 | \\yaksa\10021GMI\2021\TRD\PLANES\RIESGOS 2021-01-30_Mapa_riesgos_institucional_v_14 2021-01-30_Mapa_riesgos_institucional_2021 2021-01-27_Seguimiento_riesgos_cierre_vigencia_2020 2021-02-15_Reporte_riesgos_institucionales_ dg_dir_estrategico 2021-02-15_Reporte_riesgos_institucionales_dgdi 2021-02-15_Reporte_riesgos_institucionales_oap_de 2021-02-15_Reporte_riesgos_institucionales_otic 2021-03-15_Estado_reporte_riesgos_general_oap https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34702994/Mapa_riesgos_institucional.pdf/536ed9a4-1001-b4fc-fc1a-75e694fcb7c5?t=1615221676046 | Se recomienda verificar el archivo excel publicado en el portal web "Detalle mapa de Riesgos Institucionales 2021" que corresponde a la Versión 13 - Enero 28 de 2021; sin embargo, el documento word "Mapa de riesgos Institucionales 2021", indica Versión 1 de 2021 (Ver: https://www.funcionpublica.gov.co/mapa-de-riesgo) Igualmente, se recomienda verificar la publicación del Mapa de Riesgos Institucional en la Intranet en el SIPG, asociado al Proceso de Direccionamiento Estratégico, que presenta Versión 14 - Enero 30 de 2021. Lo anterior, para corregir y publicar la última versión aprobada, con el fin de asegurar la consistencia y la coherencia de la información disponible para consulta de los Grupos de Valor.
Consulta y divulgación | Actualizar mensualmente el tablero de control para consulta de los grupos de valor interno y externo | Se evidenció la actualización del Tablero de Control publicado en la Intranet - SIPG, con la información del avance de la Planeación Institucional, Plan Estratégico Sectorial, con corte a 28 de febrero de 2021 y el Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano, corte a marzo 2021. https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/informes-reportes Se evidenció registro de la matriz asociada al Plan Anticorrupción y la Matriz de Participación Ciudadana, insumo para actualizar el Tablero de Control a través de las visualizaciones en la herramienta Power BI. Ver archivo 2021-04-27_Tablero_control_anticorrupcion_actualizado_marzo | 2021-03-01 | 2021-12-20 | https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/informes-reportes \\yaksa\10021GMI\2021\TRD\PLANES\INDICADORES Nombre de archivo https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/informes-reportes 2021-04-27_Tablero_control_anticorrupcion_actualizado_marzo | Se recomienda actualizar oportunamente el Tablero de Control con toda la información relacionada con la gestión institucional. A la fecha del presente informe solo reporta avance de la Planeación Institucional y del Plan Estratégico Sectorial con corte a febrero 28 de 2021 y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, corte a marzo 2021.
Monitoreo y revisión | Diseñar reporte en el SGI, para el control de los riesgos materializados | Se evidenció solicitud de la Oficina Asesora de Planeación a la Oficina de Tecnologías, para ajustar el Módulo de Riesgos del Aplicativo SGI, relacionado con el diseño del reporte para la identificación de los riesgos materializados en los informes de estado de reporte y sábana de reportes. | 2021-02-01 | 2021-03-30 | \\Yaksa\10021GMI\2021\TRD\PLANES\RIESGOS Nombre de archivo: 2021-03-30_Ajuste_modulo_riesgos_institucionales_materializacion 2021-03-30_Ajuste_modulo_riesgos_institucionales _materializacion_aprobacion | N/A
COMPONENTE # 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Producto Plan de Acción Institucional | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o Modificación Estructural de trámites existentes | 1. Realizar el trámite totalmente en línea | Se evidenció el siguiente reporte de avance en el aplicativo SGI: "Se realizaron las pruebas funcionales en dos oportunidades, las cuales presentaron incidencias bloqueantes para la puesta en marcha del módulo las cuales fueron reportadas a la Agencia Nacional Digital. Adicionalmente este convenio presenta atrasos en sus desarrollos debido a novedades administrativas al interior de la Agencia, ocasionando la suscripción de una nueva prórroga en tiempo la cual tiene como fecha estimada de terminación el 15 de junio de la presente vigencia. Por lo anterior, esto genera cambios en la programación interna a las actividades planeadas". | 2021-01-01 | 2021-12-30 | \\Yaksa\11500dptsc\2021\DOCUMENTO_APOYO\SUIT\SUIT_4\2_CORREOS_SEGUIMIENTO Nombre de archivo 2021-02-21_Despliegue_solucion_incidencias 2021-04-07_Despliegue_31_marzo_7_abril_2021 | N/A
Evaluación de competencias y conductas asociadas a los candidatos para ser gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado (ESE). | 1. Atender todas la solicitudes para la aplicación de la pruebas de competencias laborales de los candidatos a cargos de libre nombramiento y remoción de la rama ejecutiva del orden nacional, Gerentes de Empresas Sociales del Estado y Jefes de Control Interno, y generar los respectivos informes 2. Dar claridad en los pasos a seguir, adicionando la presentación a la realización de pruebas. 3. Automatizar el servicio de selección meritocrática 4. Fortalecer los niveles de seguridad de los procesos en línea 5. Publicar los resultados de los aspirantes a Directores o Gerentes regionales o seccionales o quienes hagan sus veces de los establecimientos públicos de la rama Ejecutiva del orden Nacional | Se evidenció reporte de avance a través del aplicativo SGI, en cada una de las actividades, así: "1. Durante el primer trimestre del año 2021 solicitaron 928 evaluacion las cuales fueron atendidos en su totalidad 2. Siempre que se programa una prueba, nos comunicamos con los candidatos dando las insctrucciones y números de contacto del psicólogo encargado 3. Actualmente las pruebas en su totalidad se estan aplicando de forma virtual 4. Las claves de las plataformas donde se programan las pruebas únicamente las tienen los psicólogos encargados de las evaLuaciones 5. Durante el primer trimestre de 2021, se aperturaron 3 concursos públicos y abiertos para Directores Territoriales INVIAS Sucre, Norte de Santander y Putumayo." | 2021-01-04 | 2021-12-31 | \\yaksa\10002GAGM\2021\DOCUMENTOS_APOYO\ESTADISTICAS Nombre de archivo: 2021-04-08_Estadisticas_planeacion_concursos_publicos_2021_primer_trimestre 2021-04-08_Estadisticas_libre_nombramiento_planeacion_enero_marzo_2021 | Se recomienda verificar el avance de las actividades programadas, que reflejen cuál es el impacto que genera frente al trámite registrado en el SUIT, porque tal como se relacionan los avances indican una justificación y no describe el avance de mejora en la racionalización del trámite.
COMPONENTE # 3: ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Elementos | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
Información | Sistematizar la información generada en los chat de Equipos Transversales para mejorar el mecanismo de respuesta y articulación entre los líderes de política y los participantes de los chat | Se evidenció registro de la reunión del 19-marzo-2021 entre la Oficina de Tecnologías, Oficina Asesora de Comunicaciones y la Dirección de Gestión del Conocimiento, en la cual se analizó la actual herramienta de chat de Grupos implementada por la Entidad; asimismo, se identificaron acciones de mejora y sugerencias. Igualmente, se evidenció registro de reunión del 28-abril-2021 donde la Oficina de Tecnologías abordó la estrategia de implementación del Chat Temáticos de Grupos para la Red de Servidores Públicos y presentó (4) ventajas sobre esta solución tecnológica: 1. Brinda atención a los usuarios por medio de un chatbot y atención personalizada de ser necesario; 2. Contiene la mensajería instantánea a través de chat; 3. Existe un componente de inteligencia artificial (chatbot); y 4. Puede convertirse en una herramienta que pueda vincular los usuarios de los Equipos Transversales. Por otro lado, la Subdirección recomienda que se analicen herramientas como Kaizala de Microsoft para determinar una posible integración con el paquete que ya tiene contratado la entidad. | 2021-07-01 | 2021-12-15 | \\Yaksa\11000sd\2021\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\RED_SERVIDORES Nombre de archivo: 2021-03-17_Presentacion_ficha_tecnica 2021-03-19_Reunion_validacion_ficha 2021-03-19_Validacion_red_servidores_jefes 2021-04-25_Estrategia_chat_grupos | N/A
Diálogo | Desarrollar los espacios de diálogo que lidera el Director con los integrantes de los Equipos Transversales nacionales y territoriales | Se evidenció cronograma Encuentros de Equipos Transversales para la vigencia 2021. En enero se desarrolló el Encuentro de Equipo Transversal (Séptimo Encuentro de ET de Planeación), en el que se abordaron los temas relacionados con la planeación institucional, la estrategia de fortalecimiento de las relaciones del Estado con los ciudadanos y la integración de los 12 planes al Plan de Acción Institucional. Se evidenció registro de reunión entre la Subdirección y el equipo de la Dirección de Gestión del Conocimiento, donde se desarrolló un espacio de cocreación para materializar las expectativas que se tienen respecto al modelo de gestión del conocimiento de los Equipos Transversales. Como producto de esta sesión se construyó una presentación y una imagen con las preguntas orientadoras para guiar la creación del Equipo de Gestión Conocimiento. Se evidenciaron los registros del desarrollo de los (4) Encuentros de Equipos Transversales realizados durante el mes de marzo: • Segundo Encuentro de Equipo Transversal PDET: coordinación con la Procuraduría General de la Nación, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, la Agencia de Renovación del Territorio. • Tercer Encuentro de Equipo Transversal de Servicio al Ciudadano: solicitud de líderes de servicio al ciudadano para capacitación sobre la actualización de la política de servicio al ciudadano, lenguaje claro y el sistema nacional de rendición de cuentas. • Octavo Encuentro de Equipo Transversal de Planeación: socialización de política de mejora normativa, de acuerdo con lo sugerido por los jefes de planeación en los chats de WhatsApp. • Séptimo Encuentro de Equipo Transversal de Talento Humano: en coordinación con ACRIP Bogotá y presentación de la experiencia Uruguaya en la evaluación del desempeño laboral. Se evidenciaron registros de los (3) Encuentros de Equipo Transversal llevados a cabo durante el mes de abril: • Cuarto Encuentro de Contratación en coordinación con la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente para la presentación de herramientas para el abastecimiento estratégico. • Cuarto Encuentro de Relación Estado-Ciudadano: articulación interna para la socialización de la caja básica de creación de la Oficina de Relación con el Ciudadano. • Cuarto Encuentro de Gestión Documental en coordinación con el Archivo General de la Nación, para abordar el Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos, y la relación entre la gestión documental y la gestión del conocimiento. | 2021-01-20 | 2021-12-20 | ENERO \\Yaksa\11000sd\2021\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\PLANEACION Nombre de archivo: 2021-01-14_Cronograma_equipos_transversales 2021-02-18_Cronograma_actualizado_et 2021-01-17_Presentacion_septimo_planeacion FEBRERO \\Yaksa\11000sd\2021\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\PLANEACION Nombre del Archivo 2021-02-18_Cocreacion_equipo_gesco 2021-02-18_Modelo_transversal_gesco MARZO \\Yaksa\11000sd\2021\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\PLANEACION Nombre de archivo 2021-01-30_Seguimiento_encuentros ABRIL \\Yaksa\11000sd\2021\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\PLANEACION, \\Yaksa\11000sd\2021\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\CUARTO_CONTRATACION_15-04, \\Yaksa\11000sd\2021\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\CUARTO_SERVICIO_CIUDADANO_22-04, \\Yaksa\11000sd\2021\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\CUARTO_GESTION_DOCUMENTAL_04_28 2021-01-30_Seguimiento_encuentros 2021-04-15_Presentacion_contratacion 2021-04-22_Presentacion_rec_ajustada 2021-04-27_Presentacion_gestion_documental_ajustada | N/A
| Brindar asistencia técnica en control interno en los temas de Plan Anual de Auditoria y Procesos a 70 municipios priorizados, las asesorías entregarán documentos estructurados o diseñados para aplicación en las entidades. | Se evidenció registro del seguimiento a las asesorías brindadas a nivel Nacional y Territorial por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, en 70 Municipios priorizados PDET. Entre febrero y abril se han asesorado a los siguientes municipios: Febrero: Tema Plan Anual de Auditorías: Alcaldía San Pedro de Urabá, tema Procesos y Procedimientos; Alcaldía Convención. Marzo: Tema Procesos y Procedimientos: Alcaldías de San Pedro de Uraba, Mahates, El Tambo y Morales. Tema Guía de Gestión por Procesos: Alcaldías de Saravena, Fortul, Milan, Buenos Aires, Timbiquí, Condoto, Medio San Juan, Montelibano, Puerto Libertador, Tierralta, Puerto Lleras, La Macarena, Mapiripan, Puerto Rico y Sardinata. Tema Plan Anual de Auditoría: Alcaldía Convención, dando cierre a la asesoría. Tema Análisis de resultados de la matriz de priorizacion y otras actividades propias de la Oficina de Control Interno: Alcaldía de El Doncello Presentación y aplicación de la herramienta Universo de Auditorías basado en riesgos: Alcaldías de Belén de los Andaquies, la Jagua de Ibirico, Chalán, Tolu Viejo. Guía de Auditoría basada en riesgos; Alcaldías de San Pablo, Retorno, Mesetas, Vistahermosa Tema Esquema Líneas de Defensa: Alcaldía el Paujil Tema Riesgos y Controles: Alcaldía Santa Rosa del Sur Abril: Tema Procesos y Procedimientos: Alcaldía El Tambo Las Alcaldías de San Pedro de Uraba, Mahates, Milan, Buenos Aires, Timbiquí, Montelibano, Puerto Libertador, Calamar, La Macarena, Mapiripan, Puerto Lleras, Puerto Rico, Convención avanzan en establecer el listado de procesos de la entidad y selección del proceso a caracterizar. Tema Análisis Plataforma Estratégica: Alcaldías de Arauquita, Fortul, Saravena, Morales, Condoto, Medio San Juan, Sardinata Guía de Gestión por Procesos: Alcaldías de Vigia del Fuerte, Argelia, Guapi, Montelibano, Puerto Libertador, Tierralta. Tema Plan Anual de Auditoría: Alcaldías de Belén de los Andaquies, El Doncello, La Jagua de Ibirico, El Retorno, Vistahermosa, Tolú Viejo, Convención. Tema análisis de resultados de la matriz de priorización y otras actividades propias de la Oficina de Control Interno: Alcaldías San Pablo Bolívar, Ciénaga, Mesetas Tema presentación y aplicación de la herramienta Universo de Auditorías basado en riesgos: Alcaldías de Agustín Codazzi, Becerril, Pueblo Bello, San Diego, Aracataca, Fundación, Chalán Guía de Auditoría basada en riesgos: Alcaldías de Cajibio, San José de Uré, San Juan del César Tema Esquema Líneas de Defensa: Alcaldía el Paujil Tema Mapa de Aseguramiento: Alcaldía de Cumbita Tema Riesgos y Controles: Alcaldía Santa Rosa del Sur Política de Administración del Riesgo: Alcaldias de Santa Marta, El Tarra, Sincelejo, Pijao Guía de Administración de Riesgos: Alcaldía y Gobernación de Sucre | 2021-02-01 | 2021-12-15 | FEBRERO \\yaksa\11300DGDI\2021\DOCUMENTOS_ APOYO\ASESORIA\SOPORTES_CAPACITACIONES_ASESORIAS\SEGUIMIENTO_CONSOLIDADO Nombre de archivo: 2021-02-22_Seguimiento_dgdi_nacional_territorial_2021_febrero \\yaksa\11300DGDI\2021\DOCUMENTOS_ APOYO\ASESORIA\SOPORTES_CAPACITACIONES_ASESORIAS\FEBRERO MARZO \\yaksa\11300DGDI\2021\DOCUMENTOS_ APOYO\ASESORIA\SOPORTES_CAPACITACIONES_ASESORIAS\MARZO\ORDEN_TERRITORIAL\PDET \\yaksa\11300DGDI\2021\DOCUMENTOS_ APOYO\ASESORIA\SOPORTES_CAPACITACIONES_ASESORIAS\SEGUIMIENTO_CONSOLIDADO Nombre de archivo: 2021-04-05_Seguimiento_dgdi_nacional_territorial_2021_marzo ABRIL \\yaksa\11300DGDI\2021\DOCUMENTOS_ APOYO\ASESORIA\SOPORTES_CAPACITACIONES_ASESORIAS\ABRIL\ORDEN_TERRITORIAL\PDET \\yaksa\11300DGDI\2021\DOCUMENTOS_ APOYO\ASESORIA\SOPORTES_CAPACITACIONES_ASESORIAS\SEGUIMIENTO_CONSOLIDADO Nombre de archivo 2021-05-04_Seguimiento_dgdi_nacional_territorial_2021_abril | N/A
| Formar ciudadanos en control social a través del curso virtual de veedurías ciudadanas. | Se evidenció el reporte del curso virtual de veedurías ciudadanas, realizado en enero a través del cual se formaron a (33) ciudadanos que terminaron el curso, de los cuales (5) fueron ciudadanos Etnicos Se evidenció registro del curso virtual de Veedurías Ciudadanas a (30) personas, efectuado en febrero, de los cuales (3) se identifican como comunidad negra, (1) como comunidad indigena. Se evidenció registro del curso virtual de Veedurías Ciudadanas efectuado en el mes de marzo, donde (21) personas terminaron el curso, de los cuales, (5) son mujeres y (3) participantes se identifican como afrodescendientes, de ellos (3) son étnicos. Se evidenció reporte del curso del curso virtual de Veedurías Ciudadanas efectuado en el mes de abril, donde (23) personas terminaron el curso, de los cuales, (13) son mujeres y (3) participantes se identifican como ciudadanos étnicos; así: (2) afrocolombianos y (1) palenquero. | 2021-01-01 | 2021-12-30 | ENERO \\Yaksa\11502gagptsc\2021\DOCUMENTO DE APOYO\MULTIPLICADORES_CONTROL_SOCIAL\1.ENERO Nombre de archivo: 2021_01_31_Reporte_curso_virtual_veedurias 2021_01_30_Cifras_multiplicadores FEBRERO \\yaksa.dafp.local\11502GAGPTSC\2021\DOCUMENTO DE APOYO\MULTIPLICADORES_CONTROL_SOCIAL\2 Nombre de archivo: 2021-02-28_Cifras_multiplicadores_febrero MARZO \\Yaksa\11502gagptsc\2021\DOCUMENTO DE APOYO\MULTIPLICADORES_CONTROL_SOCIAL\3. MARZO\CURSO_VIRTUAL Nombre de archivo: 2021-03-30_Reporte_curso_veedurias ABRIL \\Yaksa\11502gagptsc\2021\DOCUMENTO DE APOYO\MULTIPLICADORES_CONTROL_SOCIAL\ABRIL\CURSO_VIRTUAL Nombre de archivo 2021-04-30_Reporte_curso_veedurias_abril | N/A
| Capacitar representantes de comunidades NARP en el programa virtual para el fortalecimiento relación Estado ciudadano con enfoque de derechos y diferencial. (Meta 2021: 895) | Se evidenció el cronograma, registro de reunión del 20-abril2021, entre la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano y la Oficina Asesora de Comunicaciones, cuya agenda incluyó la difusión del “programa para el fortalecimiento de la relación Estado-Ciudadano dirigido a los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros” (Compromiso P9 PND) y la administración de los programas en proceso de virtualización por la ESAP (Compromiso P6 y P9 PND) en la plataforma de Función Pública. Se evidenció diseño de pieza comunicativa para convocar a los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros a participar en el diplomado virtual para el “fortalecimiento de la relación Estado-Ciudadano”, la cual fue difundida de manera conjunta a través de ESAP y Función Pública desde el 27 de abril, habilitando el enlace de registro para la inscripción entre el 27-abril al 11 de mayo 2021. Igualmente, se evidenció correo de invitación del 27-abril y correo solicitud difusión pieza gráfica para programa NARP. Se evidenció base de datos propia con registros de entidades, dependencias y organizaciones que trabajan con este grupo étnico, contactos de consejos comunitarios, contactos de ciudadanos NARP que asisten a talleres de control social y emisoras comunitarias, a fin de apoyar el proceso de difusión del programa. | 2021-04-01 | 2021-12-30 | \\yaksa\11501GAPPTSC\2021\DOCUMENTOS_APOYO\ESTRATEGIA_FORMACION_CIUDADANA\CAPACITACION_REPRESENTANTES_COMUNIDADES_NARP Nombre de archivo: 2021-02-01_Cronograma_formacion_estado_ciudadano_narp 2021-04-20_Reunion_oac_virtualizacion_cursos_esap 2021-04-21_Pieza_difusion_programa_estado_ciudadano_ narp_esap 2021-04-27_Correo_esap_inscripcion_programa_narp 2021-04-27_Captura_pantalla_formulario_inscripcion 2021-04-30_Listado_contactos_entidades_emisoras_consejos_ciudadanos_narp 2021-04-30_Correos_solicitud_difusion_programa_narp_oac | N/A
| Convocar y desarrollar mesas técnicas para la cocreación con los integrantes de los Equipos Transversales de temas asociados a las políticas de gestión y desempeño institucional que lidera Función Pública | Se evidenció registro de convocatoria para atender la solicitud de los Secretarios Generales Territoriales, para la realización de un Taller de Lenguaje Claro a este Equipo Transversal Territorial el 2 de junio de 2021. Este taller estará a cargo de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano. Convocará aproximadamente a 100 Secretarios Generales, Secretarios de Gobierno, o quien haga sus veces. | 2021-02-15 | 2021-12-31 | https://forms.office.com/r/6j8s060vyb | Se recomienda adjuntar los registros que permitan evidenciar cuántos Secretarios Generales, se han inscrito y participarán del Taller a efectuarse en junio de 2021. El solo formato del cuestionario para la inscripción no permite validar la participación a este taller.
COMPONENTE # 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponentes | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
Fortalecimiento de los canales de atención | Desarrollar la propuesta de rediseño de la Red de Servidores Públicos con la implementación de las soluciones tecnológicas requeridas y articulada sectorialmente | Se evidenció reporte de avance a través del aplicativo SGI, entre febrero y abril 2021, cuya propuesta de actualización de la metodología de los Equipos Transversales, aprobada por el Comité Directivo el 2-febrero-2021, estableció los siguientes retos para la Red de Servidores Públicos: • Revisar la propuesta de rediseño de la Red de Servidores para someterla al proceso contractual de concurso de méritos • Hacer seguimiento al desarrollo de los módulos contemplados • Desplegar una campaña de difusión y posicionamiento de la Red de Servidores Públicos podcast streaming, biblioteca virtual, entre otras • Establecer los indicadores de éxito del uso de la Red de Servidores Públicos Se evidenciaron los registros de las (16) reuniones llevadas a cabo por el Equipo Funcional conformado por la Subdirección, Oficina Asesora de Comunicaciones, Dirección de Gestión del Conocimiento y Oficina de Tecnologías: • 10 de febrero de 2021: revisión del plan de trabajo y factores críticos para el proceso de contratación. • 12, 15, 16, 19, 22 24 y 25 de febrero de 2021: revisión de los requerimientos de la ficha técnica. • 19 marzo de 2021: reunión de validación con los jefes y líderes de las dependencias relacionadas con el proyecto • 24 marzo de 2021: sesión de trabajo con la Dirección Nacional de Derecho de Autor y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para resolver preocupaciones sobre protección al derecho de autor y al control de contenidos dentro del despliegue del proyecto. Durante el mes de abril, se desarrollaron algunas mesas de trabajo con el equipo funcional para explorar la herramienta Yammer; sin embargo, se hizo necesario solicitar el acompañamiento técnico de Microsoft para determinar qué otras funcionalidades y configuraciones pueden aprovecharse. Se definieron enlaces para la configuración de la herramienta. Por esta razón, el 28 de abril se convocó una sesión de trabajo con el equipo “Fast Track Center”, en el que se presentó el proyecto de rediseño y se aconsejó inicialmente que podrían integrarse las herramientas: Yammer y Sharepoint para los propósitos planteados, pero se requiere de una visión especializada. Se está a la espera de la citación del equipo de Microsoft. Una vez finalice la inmersión en la plataforma, se estarán determinando, si es necesario, usar recursos para hacer desarrollos o implementaciones en Yammer, o incluso si se puede cubrir con una aumento en la categoría de las licencias de Office 3 con que cuenta la entidad. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | \\Yaksa\11000sd\2021\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\RED_SERVIDORES Nombre del Archivo 2021-02-10_Reunion_fiha_tecnica, 2021-02-12_Reunion_ficha_tecnica, 2021-02-15_Reunion_ficha_tecnica, 2021-02-16_Reunion_ficha_tecnica, 2021-02-19_Reunion_ficha_tecnica, 2021-02-22_Reunion_ficha_tecnica, 2021-02-24_Reunion_ficha_tecnica, 2021-02-25_Reunion_ficha_tecnica, 2021-02-25_Anexo_ficha_Nombre de archivo 2021-03-29_Licencias_creative_commons 2021-03-19_Validacion_red_servidores_jefes 2021-03-24_Derecho_autor_red_servidores 2021-03-29_Reunion_validacion_mintic 2021-03-17_Reunion_ficha_tecnica_final 2021-03-13_Primer_taller_ideacion 2021-03-18_Segundo_taller_ideacion 2021-03-23_Tercer_taller_ideacion 2021-03-25_Cuarto_taller_ideacion 2021-04-23_Presentacion_ficha_tecnica_cd https://www.yammer.com/reddeservidoresp%C3%BAblicos/#/threads/company?type=general&amp;view=all | N/A
| Fortalecer las acciones de diálogo con las organizaciones sindicales de servidores públicos, con el propósito de afianzar el cumplimiento del pacto por el trabajo decente y las condiciones laborales de los servidores. | Se evidenció a través de reporte del aplictivo SGI, los registros relacionados con el avance alcanzado por el Gobierno nacional en la mesa de negociación de contenido general o común en la presente vigencia, de la cual hace parte Función Pública, en los siguientes términos: "1. Comunicaciones del 1 de marzo de 2021, con la devolución de los 14 pliegos radicados a 28 de febrero de 2021 por las Centrales, Confederaciones y Federaciones ante la Presidencia de la República, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación, con el propósito de que éstas, en el marco de su autonomía y de lo previsto en el artículo 2.2.2.4.7 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo, den cumplimento a la unidad de pliego y la unidad de comisión negociadora, condiciones y requisitos previos exigidos para la comparecencia ante la mesa de contenido general o común. 2. Oficio de convocatoria del 9-marzo-2021 (En cumplimiento de los términos y etapas de la negociación establecidos en el artículo 2.2.2.4.10 del decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo), a las organizaciones que presentaron pliegos a la instalación formal de la mesa de negociación, informándoles los nombres de los negociadores y asesores por parte del Gobierno nacional, así como el medio y hora de instalación. 3. El 4 de marzo de 2021, con base en lo establecido en el artículo 2.2.2.4.8 se solicitó a las organizaciones sindicales que presentaron pliego, remitir certificación firmada por el tesorero y el secretario, del número de afiliados con derecho y pago de su cuota sindical depositada en banco. 4. El 9 de marzo de 2021, el Gobierno nacional asistió a la mesa de negociación colectiva general o de contenido común, con el fin de instalarla, no obstante, no fue posible por cuanto las organizaciones sindicales no cumplieron con el deber de concurrir en unidad de pliego y de integración de comisiones negociadoras, razón por la cual se fijó nueva fecha para la instalación de la mesa. De igual forma, se recordó la importancia del envío de la certificación de número de afiliados pues esta funge como medio de solución para conformar de manera objetiva y proporcional la comisión negociadora, cuando existe pluralidad de organizaciones sindicales y éstas no logran llegar a un acuerdo, tal y como lo señala el numeral 1° del citado artículo 2.2.2.4.8, del Decreto 1072 de 2015. En el informe más detalles de esta actividad". | 2021-02-01 | 2021-12-31 | \\Yaksa\11000sd\2021\DOCUMENTOS_APOYO\SEGUIMIENTO_EQUIPO\NEGOCIACION_COLECTIVA Nombre de archivo 2021-04-05_Devolucion_pliegos_fedeusctrab_fedeasonal_fecospec 2021-04-05_Devolucion_pliegos_fedeusctrab_fedeasonal_fecospec 2021-04-05_Informe_negociadores_gobierno_nacional 2021-03-05_Oficio_solicitud_numero_afiliados 2021-04-05_Reiteracion_unidad_pliegos 2021-04-05_Devolucion_pliegos_firmado 2021-04-09_Informe_marzo_subdireccion | Se recomienda fortalecer las acciones para el oportuno registro de los avances en el aplicativo SGI, con el fin de asegurar el adecuado monitoreo que debe realizar la Oficina Asesora de Planeación.
| Mejorar la herramienta del chat EVA implementando preguntas y respuestas para facilitar la autogestión de las peticiones (implementar árboles y nodos en las herramientas de SUIT y SIGEP II) | Se evidenció registro del 20-abril-2021 con la primera versión árboles y nodos aplicación Suit, con el fin de mejorar la autogestión de las PQRS. | 2021-03-01 | 2021-11-30 | \\yaksa\12004GSCI\2021\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\ABRIL | N/A
Talento Humano | Difundir y gestionar enlaces para ofertar capacitaciones que fortalezcan las habilidades de los servidores públicos en la atención a la ciudadanía | Se evidenciaron registros de correos electrónicos del 5 y 29 de abril 2021 para la difusión de capacitaciones relacionadas con la atención al ciudadano. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | \\yaksa\12001GGH\2021\DOCUMENTO_APOYO\8_CAPACITACION\CAPACITACIONES\DIFUSION\SERVICIO-CIUDADANO Nombre de archivo: 2021-04-29_Difusion_servicio_ciudadano_transparencia_sgi 2021-04-05_Difusion_servicio_ciudadano_transparencia_sgi | Se recomienda fortalecer la actividad programada, con el fin de incluir en el Plan Institucional de Capacitaciones 2021, temas que desarrollen las competencias de los Servidores Públicos en el relacionamiento y la atención al ciudadano.
COMPONENTE # 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponentes | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
Lineamientos de Transparencia Activa | Elaborar el boletín de actualidad jurídica, por medio del portal web de la entidad | Se evidenciaron los Boletines de Actualidad Jurídica números 1, 2, 3 y 4 elaborados entre febrero y marzo de 2021. | 2021-02-01 | 2021-12-20 | \\yaksa.dafp.local\11602GACR\2021\DOCUMENTOS_APOYO\GESTOR_NORMATIVO_2021\BOLETINES_2021 | Se requiere corregir el enlace reportado en el aplicativo SGI "\\Yaksa\11602gacr\2020\DOCUMENTOS_APOYO\Gestor_normativo_2020\Boletines_2020", por el correspondiente enlace de la actividad reportada en la vigencia 2021, es decir: \\yaksa.dafp.local\11602GACR\2021\DOCUMENTOS_APOYO\GESTOR_ NORMATIVO _2021\BOLETINES_2021
| Elaborar informes bimestrales de las peticiones ingresadas, respondidas, temas más frecuentes y tiempos de respuesta. | Se evidenció informe bimensual enero – febrero de 2021, que clasifica las consultas que se han radicado en la Dirección Jurídica, número de consultas atendidas, promedio en los tiempos de respuesta y temas de mayor consulta. Para el primer bimestre del año se radicaron 1281 consultas y se respondieron 1307. Se evidenció informe bimensual marzo - abril 2021 de las consultas radicadas y absueltas. En el bimestre se radicaron 1347 solicitudes de consultas y se tramitaron 1411; el promedio de respuesta fue de 10 días hábiles y los mayores temas objeto de consulta fueron: Empleos, inhabilidades e incompatibilidades y prestaciones sociales. Se cumplió con la meta de dar respuesta en tiempo menor al establecido en la norma. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | \\yaksa.dafp.local\11604GDAJ\2021\INFORMES\SGI Nombre de archivo: 2021_2_28_Informe_primer_bimestre 2021-04-30_Informe_segundo_bimestre | Se requiere actualizar el cuadro de la hoja "Promedio respuesta", porque presenta información de las vigencias 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 y se debe actualizar la información correspondiente a la vigencia actual 2021. Igualmente, se recomienda clasificar esta actividad en "Monitoreo de acceso a la Información Pública", teniendo en cuenta que este tipo de informe hace relación al número de solicitudes de acceso a la información (número de solicitudes recibidas, cuáles fueron trasladas a otra Institución y el tiempo de respuesta, y a cuántas se les negó el acceso a la información). Lo anterior, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Guía "Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atenciónn al ciudadano. Versión 2 de 2015 de la Secretaria de Transparencia - Presidencia de la República.
| Publicar el Plan Anual de Adquisiciones 2021 y sus actualizaciones por medio del portal web de la entidad y el Secop II | Se evidenció constancia del 6-enero-2021 relacionada con la publicación del Plan Anual de Adquisiciones-PAA -vigencia 2021 en el SECOP II y también en el portal Web Institucional. Se evidenciaron cinco (5) modificaciones al Plan Anual de Adqusiciones entre enero y abril 2021, las cuales fueron publicadas en el portal web institucional en 21-enero, 24-febrero, 17-marzo, 13 y 28 de abril de 2021. | 2021-01-06 | 2021-12-31 | https://www.funcionpublica.gov.co/contratacion \\yaksa\12000SG\2021\DOCUMENTOS_DE_APOYO\PAA_2021 \\Yaksa\12002GGC\2021\EVIDENCIAS_SGI\PRIMER_TRIMESTRE 2021-01-06_Publicacion_paa_2021 2021-03-31_Constancia_publicacion_plataformas | N/A
| Elaborar, socializar y publicar informes de resultados del desarrollo de las iniciativas institucionales | Se evidenció la elaboración del informe de resultados de las iniciativas institucionales a partir de los reportes de la planeación institucional y los proyectos de inversión, con corte a 31 de marzo, el cual incluyó los avances cualitativos por productos articulados con los reportes de los entregables de la planeación institucional. | 2021-04-01 | 2021-12-31 | \\yaksa\10020OAP\2021\DOCUMENTOS_APOYO\PROYECTOS_INVERSION Nombre de archivo 2021-04-29_Informe_planeacion_prespuesto_i_trimestre_2021 | Se recomienda la socialización y la publicación del informe de resultados de las iniciativas institucionales, correspondiente al primer trimestre 2021, en el portal web institucional, enlace "Seguimiento Planeación Institucional".
| Elaborar y publicar informes de PQRSD, por medio del portal web de la entidad | Se evidenció publicación en el portal web institucional del Informe Unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor, correspondiente al primer trimestre 2021. De acuerdo con los datos consolidados en los diferentes canales de atención, durante el primer trimestre 2021, se recibieron 51.884 PQRSD. No se negó el acceso a ninguna petición, conforme a lo informado por las dependencias a las cuales les fueron asignadas las mismas. | 2021-04-01 | 2021-11-30 | \\yaksa\12004GSCI\2021\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\ABRIL Nombre de archivo 2021-03-31_Informe_unificado_pqrsd_percepcion_trimestre_1_2021 https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506979/Informe_unificado_pqrsd_percepcion_1_trimestre.pdf/1b0b52c3-12ce-d531-c667-dce80ac9d19c?t=161961016316 7 | N/A
| Consolidar y analizar la información de los grupos de valor de Función Pública, mediante la elaboración y publicación del informe de caracterización | Se evidenció la elaboración del Informe de Caracterización de Usuarios, que presenta el análisis de datos proporcionados por la herramienta Orfeo y por el SIE, que permite llevar a cabo una correcta clasificación de los Grupos de Vaor para la entidad desde distintas variables. Este informe a la fecha no ha sido publicado en el portal web institucional, porque espera la verificación y aprobación por parte de la Subdirección. | 2021-02-01 | 2021-05-14 | \\yaksa\11100DGC\2021\TRD\3_INFORMES\CARACTERIZACION Nombre de archivo: 2021-02-19_Informe_caracterizacion_usuarios_funcion_publica_vf1 | N/A
| Publicar en la página web de Función Pública, el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | El 7 de marzo 2021, una vez aprobado el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos vigencia 2021, fue publicado este Plan en el portal web Institucional, para conocimiento y consulta de los Grupos de Valor. | 2021-01-01 | 2021-12-30 | https://www.funcionpublica.gov.co/informes-y-seguimientos-oficina-de-control-interno https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506957/Plan-auditorias-seguimientos-vigencia-2021-cicci-marzo-5.xls/dfb3b0c9-60f0-cedc-2706-e285b879c8f8?t=1615593013968 | N/A
Lineamientos de Transparencia Pasiva | Elaborar diseño y puesta en marcha del modelo de gestión del conocimiento para los Equipos Transversales. | Se evidenció registro mesa de trabajo del 29-enero-2021, entre la Oficina de Tecnologías y la Dirección de Gestión del Conocimiento para definir los requerimientos específicos, tales como: • Conformación indefinida de integrantes por cada grupo conformados • Funcionalidades similares a WhatsApp: envío de información multimedia (fotos y vídeos), envío de audios, posibilidad de reenvío de un equipo a otro, envío de documentos con extensiones .doc, .pdf, .xsl, creación de usuarios para la identificación de participantes. • Integración con el CRM para el registro de los requerimientos • Visualización móvil y de escritorio de la herramienta • Módulo de analítica de datos y auto-entrenamiento de la solución tecnológica • Conexión offline para servidores de territorio Se evidenciaron los registros de los espacios de cocreación efectuados entre la Dirección de Gestión del Conocimiento y la Subdirección, para materializar las expectativas que se tienen frente al Modelo de Gestión del Conocimiento. Resultado de esta sesión de trabajo se evidenció presentación y una imagen con las preguntas orientadoras para guiar la creación del Equipo de Gestión Conocimiento. Se evidenció registro de reunión de trabajo del 26-marzo, entre la Subdirección y la Dirección de Gestión del Conocimiento, encargado de los temas de Equipos Transversales, con el fin de abordar la respuesta y exploración de las preguntas orientadoras que quedaron definidas en la sesión de trabajo anterior y en la elaboración de un plan de trabajo con compromisos concretos que permita a la entidad avanzar en la consolidación del modelo de gestión del conocimiento y en la conformación del Equipo Transversal de Gestión del Conocimiento y la Innovación. Se evidenció registro de reunión del 20-abril, entre el equipo de la Dirección de Gestión del Conocimiento y la Subdirección, con el propósito de avanzar en la conformación del Equipo Transversal de Gestión del Conocimiento e Innovación, cuyo propósito es "Construir redes de trabajo y comunidades de aprendizaje entre servidores públicos para la coordinación, articulación, interacción y divulgación de información continua en temas relacionados con la gestión del conocimiento y la innovación en el sector público" | 2021-01-01 | 2021-12-31 | \\Yaksa\11000sd\2021\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\PLANEACION \\Yaksa\11000sd\2021\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\RED_SERVIDORES \\Yaksa\11000sd\2021\DOCUMENTOS_APOYO\SEGUIMIENTO_EQUIPO Nombre de archivo: 2021-01-29_Reunion_red_estrategia_et, 2021-01-29_Red_servidores_plan 2021-02-18_Cocreacion_equipo_gesco,2021-02-18_Modelo_transversal_gesco 2021-02-18_Cocreacion_equipo_gesco,2021-02-18_Modelo_transversal_gesco 2021-03-01_Exploracion_estrategia_et_gesco https://funcionpublicagovco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lgonzalez _funcionpublica_gov_co/Eax_DSl_ySxNiG0ltuHiDjUBWlIz4qG_a-IqYrb6JaY1tQ?e=8dm8rv, 2021-04-20_Reunion_et_gesco | N/A
| Realizar publicación de la ejecución presupuestal de la entidad, por medio del botón de transparencia, seguido de presupuesto ubicado en el portal web | Se evidenció la publicación en el portal web institucional del "Informe de Ejecución Presupuestal" correspondiente a Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2021. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | https://www.funcionpublica.gov.co/ejecucion-presupuestal-historica Ejecución_Presupuestal_Acumulada_Enero_2021_excel Ejecución_Presupuestal_acumulada_Enero_2021_pdf Ejecución_Presupuestal_Acumulada_Febrero_2021_excel Ejecución_Presupuestal_Acumulada_Febrero_2021_pdf Ejecucion_Presupuestal_Acumulada_Marzo_2021_pdf Ejecucion_Presupuestal_Acumulada_Marzo_2021_excel Ejecución_Presupuestal_Acumulada_Abril_2021_pdf Ejecución_Presupuestal_Acumulada_Abril_2021_excel | Se sugiere trasladar las actividades descritas al Subcomponente de Transparencia Activa, por cuanto éste hace referencia a la publicación de información disponible para los Grupos de Valor, relacionada con la ejecución presupuestal adelantada y los Estados Financieros de la entidad.
| Realizar publicación de los estados financieros y las operaciones reciprocas de la entidad, por medio del botón de transparencia, seguido de estados financieros ubicaos en el portal web de la entidad | Se evidenció la publicación en el portal web institucional de los Informes de "Estado de Resultados" y "Estado de Situación Financiera" correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2021. | 2021-02-15 | 2021-12-31 | https://www.funcionpublica.gov.co/estados-financieros
| Mantener actualizados los canales de comunicación de la entidad como redes sociales, portal web, correo masivo, medios de comunicación, micrositios, intranet, entre otros. | Se evidenciaron los registros que la Oficina Asesora de Comunicaciones difunde de manera permanente e información actualizada por los diferentes canales de comunicación de la entidad, entre los meses de enero y abril de 2021. La administración y publicación de contenidos en las redes sociales se hace diariamente y es verificada a través de cada red. Con corte abril, se publicaron (2)0 contenidos informativos en la sección de Noticias del Portal web; se continúa haciendo uso del aplicativo de envío de correo masivo remitiendo boletines de prensa, mensajes de los Equipos Transversales, Boletines digitales, entre otros. La Oficina de Comunicacioness reportó (289) menciones de Función Pública en los medios de comunicación durante el mes de abril; también se actualizó información en sitios web como el Portal institucional, Intranet, Sigep, Negociación Colectiva, Estado Joven, Servimos, Aula Virtual del Estado, Acción Integral y Equipos Transversales; además se efectuaron (81) publicaciones en la Intranet. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | \\Yaksa\11001gce\2021\TRD\INFORMES\GESTION, https://www.facebook.com/FuncionPublica, https://twitter.com/dafp_colombia, https://www.instagram.com/funcionpublicacolombia/, https://www.funcionpublica.gov.co Nombre de archivo Nombre de archivo: 2021-03-08_Redes_analisis_febrero2021, 2021-03-08_Monitoreo_redes_accion_integral 2021-03-08_Monitoreo_redes_campana_expectativa_estado_joven 2021-03-08_Monitoreo_redes_reporte_furag, 2021-03-08_Monitoreo_redes_curso_integridad 2021-03-08_Monitoreo_redes_podcast_frecuencia_publica 2021-03-08_Monitoreo_redes_gobierno_en_sinergia 2021-03-08_Monitoreo_redes_paz_con_hechos, 2021-03-08_Noticias_portal_febrero2021 2021-03-03_Reporte_avance_digital_portal_podcast_cursos_micrositios_mailling_febrero 2021-01-22_Reporte_publicaciones_medios_2020 2021-01-22_Actualizacion_intranet 2021-05-06_Redes_analisis_abril2021 2021-04-30_Noticias_portal_abril2021 2021-05-06_Reporte_avance_digital_portal_cursos_micrositios_mailling_boletines_digitales_abril 2021-01-22_Actualizacion_intranet | N/A
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Revisar, actualizar la estrategia de tecnologías de información institucional (TI) para incorporar la seguridad de la información, la ciberseguridad, la privacidad y los datos personales considerando la seguridad | Se evidenció el informe de avances para la implementación de la estrategia de seguridad, indicando que durante los meses de marzo y abril 2021, se realizó el diagnóstico de nivel de implementación de seguridad digital, de acuerdo con la resolución 0500/2021 de MINTIC para el nuevo modelo de seguridad. | 2021-02-01 | 2021-09-30 | \\Yaksa\10020oap\2021\DOCUMENTOS_APOYO\SEGURIDAD_INFORMACION\ABRIL\ACTUALIZACION_MODELO_SEGURIDAD_4 Nombre de archivo 2021-04-30_Informe_avances_implementacion_estrategia_seguridad_abril | N/A
Criterio Diferencial de Accesibilidad | Formular e implementar estrategia para promover y fortalecer el control social a la implementación de las acciones que garantizan los derechos de población con sexo/género diverso en desarrollo de la Política Pública para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores LGBTI adoptada por el Decreto 762 de 2018, en coordinación con el Ministerio del Interior. | Se evidenció registro mesa de trabajo N°1 llevada a cabo el 18-marzo-2021, para definir el alcance de las acciones enmarcadas en el Convenio Interadministrativo de Cooperación N° 227/995 de 2020, entre la Función Pública y el Distrito de Bogotá, en la cual se determinó el acompañamiento de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano a la Secretaria General de la Alcaldía de Bogotá, para la formulación de lineamientos y la asesoría para el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas, control social y los ejercicios de participación ciudadana con enfoque LGBTI programados para la vigencia. Igualmente, se evidenció el plan de trabajo interno - Plan de Acción LGBTI (Decreto 762) y reporte de avance del 3-marzo-2021, así como una propuesta de cooperación técnica con la Unión Europea para una consultoría sobre el enfoque OSIGD (Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Diversa) a implementar. | 2021-02-01 | 2021-12-10 | \\yaksa\11501GAPPTSC\2021\DOCUMENTOS_APOYO\IMPLEMENTACION_PLAN_LGTBI\GESTION_LGTBI Nombre de archivo: 2021-02-18_Acta_mesa_001_distrito 2021-03-03_Plan_trabajo_interno_plan_lgbti | N/A
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Publicar el Plan Institucional de Archivos (PINAR), por medio del portal web de la entidad | Se evidenció publicación del Plan Institucional de Archivos - PINAR en el portal web institucional. Se evidenció Acta N°001-2021 del 29 y 30 de enero de 2021, del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el cual se aprobó el PINAR. | 2021-01-01 | 2021-01-31 | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/0/2021-01-30_Plan_institucional_archivos_pinar_v1+%281%29.pdf/e95af78b-6894-bc8f-ec17-16f5494510c7?t=1612215234907 | Se sugiere trasladar la actividad descrita para el Componente de Lineamientos de Transparencia Activa, por cuanto éste hace referencia a la publicación de información para los grupos de valor.
| Desarrollar un enfoque integral y transversal de calidad de la información, seguridad de la información, ciberseguridad, y datos personales | Se evidenció documento del 30-abril-2021 que describe los Lineamientos de seguridad para el intercambio, transferencia o transmisión de datos personales adoptados por la entidad, para el establecimiento de acuerdos o convenios que garanticen intercambios seguros de datos. | 2021-02-01 | 2021-11-30 | \\Yaksa\10020oap\2021\DOCUMENTOS_APOYO\SEGURIDAD_INFORMACION\ABRIL Nombre de archivo 2021-04-30_Lineamiento_intercambio_datos_v2 | N/A
Iniciativas adicionales | Reglamentar condiciones del gobierno corporativo en el ámbito público, y estandarización de buenas prácticas | Se evidenció plan de trabajo del 5-febrero-2021, asociado a la ejecución del contrato N° 165 de 2021, cuyo objeto es: “Prestar servicios profesionales en la Subdirección para acompañar la instrumentalización jurídica de las diferentes iniciativas del Departamento, especialmente la actualización y reglamentación del régimen de elección, régimen de inhabilidades e incompatibilidades, responsabilidades y conflictos de interés de los miembros de juntas y consejos directivos presentes en la Rama Ejecutiva del orden Nacional". A la fecha del presente informe la Dirección de Desarrollo Organizacional y la Subdirección están trabajando en los proyectos de decreto sobre buen gobierno corporatvio y racionalización de instancias de coordinación, no se ha elaborado la propuesta de actualización y reglamentación del régimen, puesto que dependerá de lo acordado y aprobado por el Gobierno Nacional. Esta actividad se tiene prevista para julio de 2021. | 2021-02-01 | 2021-10-30 | \\Yaksa\11000sd\2021\DOCUMENTOS_APOYO\SEGUIMIENTO_EQUIPO\GOBIERNO_CORPORATIVO Nombre de archivo 2021-02-05_Plan_trabajo_ah 2020-03-30_Decreto_limpio | N/A
| Implementar la política del daño antijurídico. | Se evidenció informe implementación Política de Daño Antijurídico y correo de aprobación por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE, relacionado con el seguimiento e implementación y sus anexos (circular No. 5/19 -requisito a Febrero 28/2021) Se evidenció reporte de avance a través del SGI, corte a marzo 2021, en los siguientes términos: "Se tiene aprobación por la ANDJE la implementación de nuestra Política de Daño Antijurídico correspondiente a los años 2019 a 2021; para abril 30 de 2021 ya contábamos con la aprobación de los (3) compromisos base de nuestra política, y los (2) restantes son complemento de éstos que se desarrollarán a noviembre 30 de 2021, pero que ya hemos venido soportando por las áreas." | 2021-01-01 | 2021-12-31 | \\Yaksa\11603gdj\2021\DOCUMENTOS_APOYO\ANDJE\PPDA_2021 Nombre de archivo: 2021-03-04_Andje_cumplimento_ppda_seguimiento_dafp; 2021-02-25_Remisión_informe_andje_circular5; Informe PPDA del DAFP - Febrero 28 de 2021 - ANDJE- 2021-03-01_Circular_interna_05 2021-04-09_Circular_interna_08 2021-04-15_Circual_interna_09, 2021-03-05_Capacitacion_informes_supervisores_circular005 2021-05-06_Tics_supervisores_soporte_ppda | N/A
| Difundir y gestionar enlaces para ofertar capacitaciones para fortalecer en los servidores públicos los valores de Integridad y Transparencia. | Se evidenciaron registros de la difusión de cursos relacionados con los valores de Integridad y Transparencia, a través del correo de capacitaciones del Grupo de Gestión Humana. Igualmente, se ha difundido y promovido por parte de los Jefes, la realización del curso virtual "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción", a través de EVA. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | \\yaksa\12001GGH\2021\DOCUMENTO_APOYO\8_CAPACITACION\CAPACITACIONES\DIFUSION\INTEGRIDAD-TRANSPARENCIA Nombre de archivo 2021-01-22_Difusion_transparencia_sgi 2021-02-03_Difusion_transparencia_sgi | N/A
| Desarrollar campañas de sensibilización del código de integridad, siguiendo las guías de la caja de herramientas ofrecidas por Función Pública | Se realizó difusión de los valores a través del correo electrónico del 15, 16, 17 y 18-marzo-2021, 8 y 21 de abril, con el objetivo de que los servidores públicos conozcan el Código de Integridad y lo apropien a sus funciones. Además, se diseñó una actividad lúdica que a la fecha del presente informe está en proceso de validación y posterior divulgación. | 2021-02-01 | 2021-12-15 | \\yaksa\12001GGH\2021\DOCUMENTO_APOYO\7_BIENESTAR\CODIGO_DE_INTEGRIDAD\DIFUSION_VALORES_MARZO, \\yaksa\12001GGH\2021\DOCUMENTO_APOYO\7_BIENESTAR\CODIGO_DE_INTEGRIDAD\DIFUSION_ABRIL, \\yaksa\12001GGH\2021\DOCUMENTO_APOYO\7_BIENESTAR\CODIGO_DE_INTEGRIDAD\ACTIVIDADES Nombre de archivo 2021-03-15_Difusion_correo_valor_compromiso 2021-03-16_Difusion_correo_valor_diligencia 2021-03-17_Difusion_correo_valor_honestidad 2021-03-18_Difusion_correo_valor_justicia 2021-04-08_Dfusion_codigo_compromiso 2021-04-08_Dfusion_codigo_diligencia 2021-04-21_Concentrese_juego 2021-04-21_Sopa_de_letras_juego 2021-04-23_Solicitud_comunicaciones_pieza_juegos | N/A
ESTRATEGIA Y ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Analizar criterios diferenciales para la aplicación de la política Gesco+I en territorio. | Se evidenció elaboración del documento: "Criterios Diferenciales Para la Gestión del Conocimiento y la innovación en contextos de gestión pública territorial", construido por la Dirección de Gestión del Conocimiento, a partir de los ejes de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, para reconocer el nivel de avance de las Entidades Territoriales en tres Niveles: Básico, Intermedio y Avanzado. | 2021-04-13 | 2021-04-30 | \\Yaksa\11100dgc\2021\TRD\INFORMES\INFORME_GESTION Nombre de archivo: 2021-04-30_Criterios_diferenciales_territorio_cierre_brechas_vf | N/A
Elaboró: Nancy Mabel Meneses Sánchez - Profesional Especializado ( E ) Oficina de Control Interno
Revisó: Luz Stella Patiño Jurado - Jefe Oficina de Control Interno
Fecha elaboración: 13-mayo-2021