## 2015 seg abr
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: Departamento Administrativo de la Función Pública Año: 2015.
Estrategia, mecanismo, medida, etc. | Actividades | Fecha Inicial | Fecha Final | Avances Actividades | Actividades realizadas |  | Responsable | Anotaciones
|  |  |  | Abril 30 de 2015 | 1931-08-01 | 1931-12-01
Administración de los riesgos | 1. Administrar y efectuar seguimiento a los riesgos asociados a cada proceso y registrar el avance a través del Sistema de Gestión Institucional. | 2015-01-01 | 2015-12-15 | Las áreas realizan mensualmente seguimiento a los riesgos que para cada proceso tienen identificados, y consignan los registros de seguimiento en el aplicativo SGI, reportando las actividades que para los distintos controles, las áreas ejecutan dentro del desarrollo de su gestión. |  |  | Líder de Proceso / Servidor designado | Con base en los registros de seguimiento en el aplicativo de Gestión SGI, se observa en términos generales, el correspondiente seguimiento a los riesgos por parte de las áreas, y la aplicación de los controles establecidos. No obstante lo anterior, se observaron casos en los cuales no se registró el seguimiento en el aplicativo con periodicidad mensual, por lo que conviene el refuerzo de la cultura de administración y seguimiento a los riesgos identificados, y el correspondiente registro de esta actividad en el aplicavo SGI - dispuesto para el tema.
| 2. Monitorear el estado de los riesgos desde la Alta Dirección para la toma de decisiones. | 2015-02-01 | 2015-12-15 | En revisión con profesionales de la OAP encargadas del tema, se estableció que dentro del monitoreo de los riesgos de la Entidad, el área ha realizado durante el primer periodo de la presente vigencia, las siguientes actividades: - Elaboración de documento de diagnóstico riesgos 2014 - 2015 - Inscripción del proyecto de riesgos 2015, en el Sistema de seguimiento y control de la gestión institucional -SGI - Solicitud ante el Comité de Capacitación, para la inscripción en el PAE transversal, del taller pedagógico sobre los riesgos, dirigido a toda la entidad. - Monitoreo al seguimiento de los riesgos por parte de cada proceso institucional, y registros en el Sistema SGI. |  |  | Representante de la Dirección | Los avances realizados en este compromiso, se constataron con profesionales de la Oficina Asesora de Planeación, y se pueden evidenciar mediante los siguientes soportes:Informe de Riesgos 2014 - 2015 Oficina Asesora de Planeación; Proyecto de riesgos inscrito en el Sistema SGI - registro y avances; Matriz de Proyecto PAE Transverdal 2015 (Grupo de Gestión de Talento Humano). En estas actividades se incluyó lo pertinente al tema de riesgos de corrupción. NOTA: En el ejercicio de seguimiento, los profesionales de la OAP, informan sobre la gestión sobre la viabilidad de compra del Módulo de riesgos, para mejora de la funcionalidad, en el correspondiente registro y seguimiento. Importante tener presente este punto para el seguimiento a la estrategia Anticorrupción, del próximo periodo.
| 3. Revisar y actualizar con la participación de los procesos, usuarios, ciudadanos y grupos de interés, el mapa de riesgos de cada proceso. | 2015-04-01 | 2015-06-30 | La revisión y ajustes a los mapas de riesgos de los procesos, en el primer trimestre de la presente vigencia, se inició con los procesos de Instrumentalización - el cual ya se encuentra publicado en la carpeta de calidad Dafp, con fecha de actualización del 25 de marzo de 2015; y el de Gestión Contractual sobre el que acorde con la información de profesionales de la Oficina Asesora de Planeación -OAP, en la actualidad se adelanta revisión, particularmente en la parte de riesgos de corrupción, y los correspondientes controles. |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Se constató directamente en la Oficina Asesora de Planeación, con profesionales de esta área el avance en revisión y ajustes de dos (2) mapas de riesgos - (Instrumentalización y Gestión Contractual) - lo cual se puede evidenciar en la carpeta de calidad - dafp, y en archivos de la OAP (listados de reuniones de trabajo, presentación OAP sobre riesgos). Sobre la participación ciudadana en esta gestión, los profesionales de la OAP informan, que se realiza a través de consultas vía publicaciones en página Web - se sometió la planeación institucional a consideración de la ciudadanía. Igualmente se realizó un Chat específico sobre la planeación (incluye tema de riesgos). La Oficina Asesora de Planeación, está gestionando la reprogramación de esta actividad, para su desarrollo y cumplimiento entre los meses de junio a noviembre - (Fecha de inicio 30/06/2015, y finalización 15/11/2015).
| 4. Analizar los riesgos institucionales identificados en el año 2014, frente a la actualización del mapa de procesos y proponer acciones de mejora. | 2015-07-01 | 2015-07-31 | La acción está programada para ejecución durante el mes de julio. El desarrollo de esta tarea implica análisis con el mapa de procesos de la Entidad actualizado, ejercicio que se adelanta en el presente periodo. |  |  | Oficina de Control Interno | Acción programada para el mes de julio, para análisis frente al Mapa de Procesos de la Entidad, el cual en el presente periodo se está actualizando. La Oficina Asesora de Planeación, está gestionando la reprogramación de esta actividad, para su desarrollo y cumplimiento entre los meses de julio a noviembre - (Fecha de inicio 31/07/2015, y finalización 15/11/2015).
| 5. Evaluar la efectividad de la política de Administración del Riesgo y los controles establecidos en el mapa institucional | 2015-07-01 | 2015-07-31 | Acción programada para el mes de julio |  |  | Oficina de Control Interno | Considerando que el Mapa de Procesos de la Entidad, se está actualizando en el presente periodo, y que la Oficina Asesora de Planeación, está gestionando la reprogramación de esa actividad, y otras del proceso de reingenieria; se gestionará por parte de la Oficina de Control Interno, la reporgramación de esta actividad.
| 6. Difundir actualizaciones a la política y mapa de riesgos institucional. | 2015-01-01 | 2015-12-15 | En el seguimiento del mes de abril 2015, por parte de la OCI, se observa publicación en la página Web de la Entidad, de la política de riesgos, lo mismo que en la carpeta de calidad - dafp. Tambien se pudo observar el mapa de riesgos institucional, actualizado al 28 de octubre 2014, y publicado en el mes de enero 2015 en la carpeta de calidad dafp y en la Web institucional. |  |  | Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Comunicaciones Estratégicas | Las evidencias de avances en este compromiso se encuentran en la página Web de la Entidad: http://portal.dafp.gov.co/portal/page/portal/home/NuestraEntidad/MapaRiesgos. Igualmente estos documentos se encuentran en la carpeta de Calidad - dafp, dentro del Manual de calidad y operaciones.
| 7. Coordinar y realizar taller pedagógico sobre riesgos a toda la entidad en el marco del proyecto de aprendizaje en equipo | 2015-03-01 | 2015-08-31 | Sobre avances relacionados con estos talleres, se observa en este seguimiento, que por solicitud de la OAP ante el Comité de Capacitación de la Entidad; el taller fue incluido en el PAE Transversal. |  |  | Dirección de Control Interno Oficina Asesora de Planeación | En entrevista con profesional del Grupo de Talento Humano encargada de la parte de capacitación, se precisó, que este taller quedó incluido en el PAE tranversal, como continuidad de los talleres técnicos, que en la actualidad viene realizando la Entidad, (Política de la Alta Dirección, de refuerzo a todos los servidores de Función Pública, en todos los temas de competencia del Departamento). NOTA: Es importante para el desarrollo de esta actividad, tener en cuenta que en esta Estrategia, quedó programada para ejecución entre los meses de febrero a agosto, y aunque en el PAE trasversal se previó para el mes de febrero; aún no se ha realizado, y el PAE se tiene pensado como continuidad de los talleres técnicos, los cuales están programados hasta el mes de noviembre (información de profesional Talento Humano - cronograma capacitaciones técnicas). Con base en el actual seguimiento a la estrategia por parte de la Oficina de Control Interno OCI, la Oficina Asesora de Planeación, está gestionando la reprogramación de esta actividad, para su desarrollo y cumplimiento entre los meses de agosto a noviembre - (Fecha de inicio 31/08/2015, y finalización 15/11/2015).
| 8. Coordinar y realizar taller de riesgos de corrupción dirigido por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. | 2015-02-01 | 2015-03-31 | El Taller de Riesgos de corrupción, se realizó el día 28 de abril 2015. Durante el seguimiento OCI del mes de abril, se estableció con profesionales de la OAP encargadas del tema, que para el primer trimestre no fue posible realizar el taller, por dificultades de agenda con la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República. |  |  | Secretaría de Transparencia Oficina Asesora de Planeación | Para los casos en que por alguna razón, se dificulte la ejecución del compromiso, dentro de las fechas programadas, se sugiere reprogramación previa al vencimiento de las mismas. Importante la atención de alertas tempranas generadas por la Oficina de Control Interno. Se recomienda igualmente la replica de este taller a toda la Entidad - eventualmente podría incluirse el punto, en los talleres técnicos que Función Pública viene adelantando con todos sus servidores.
Estrategias Anti trámites | Análisis de los procesos del Departamento con el fin de simplificar, estandarizar, optimizar, automatizar o eliminar trámites y otros procedimientos administrativos. 1. Mejorar el trámite de “Aprobación de procedimiento para la implementación de nuevos trámites” con el aumento de canales de atención. | 2015-02-01 | 2015-02-28 | El procedimiento está mejorado en el sentido de que los documentos se pueden allegar por medio electrónico a la Función Pública. Anteriormente para la radiciación se enviaban los documentos mediante correo certificado. |  |  | Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites Oficina Asesora de Planeación | Consultado el Portal del Estado Colombiano - PEC, se observa que en la información a los usuarios sobre este trámite, se orienta en el sentido de que pueden remitir los documentos a Función Pública, a través de correo electrónico.
| Análisis de los procesos del Departamento con el fin de simplificar, estandarizar, optimizar, automatizar o eliminar trámites y otros procedimientos administrativos. 2. Revisar los procesos institucionales con el fin de simplificar, estandarizar, optimizar, automatizar o eliminar otros procedimientos administrativos | 2015-04-01 | 2015-05-31 | En ejercicio de seguimiento por parte de la OCI (mes de abril 2015), directamente en la OAP, profesionales de esta área informaron sobre presentación de avance en la reingeniería de procesos, realizada a un grupo de directivos - Secretario General, Subdirector, y Jefe de la OAP - para validar la información y aprobar cronograma de trabajo de despliegue de nuevos procesos; igualmete se realizó esta presentación al Comité Directivo. |  |  | Direcciones técnicas Oficina Asesora de Planeación | El registro de este avance, se encuentra en el Sistema de Gestión de la Entidad - SGI, y en correos electrónicos relacionados con las reuniones de trabajo. Sobre esta actividad se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación, tener en cuenta que el compromiso quedó para ejecución con fecha límite el 31 de mayo, se sugiere evaluar el punto y si es necesario ver posibilidad de reprogramar.
| Análisis de los procesos del Departamento con el fin de simplificar, estandarizar, optimizar, automatizar o eliminar trámites y otros procedimientos administrativos. 3. Analizar el procedimiento administrativo “Difusión de experiencias registradas en el banco de éxitos” para su mejora, de acuerdo con normativa vigente en la materia. | 2015-04-01 | 2015-06-30 | La profesional de la Dirección de Control Interno - DCI, encargada del tema del Banco de Éxitos (Seguimiento OCI, mes de abril), informó sobre gestión que se viene adelantando de revisión y análisis del tema del Banco de Éxitos: Revisión del Decreto 921 de 2000 que rige actualmente la organización y funcionamiento del Premio Nacional de Alta Gerencia y el Registro de Experiencias en el Banco de Éxitos, para la identificación de los ajustes necesarios. Igualmente, se trabajó en las bases de datos de los casos exitosos registrados en el Banco de Éxitos, y con base en las mismas se inició la comunicación con las Entidades gestoras de las experiencias exitosas, para constatar la vigencia de las mismas. |  |  | Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites Oficina Asesora de Planeación | La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites "DCIRT", inició el proceso de ajuste , mediante revisión del Decreto que normativamente enmarca la “Difusión de experiencias registradas en el banco de éxitos”, y un ejercicio de comunicación con las Entidades registradas en el Banco, para establecer la vigencia de las experiencias. Esto se puede evidenciar, en el Sistema de Gestión SGI, en las comunicaciones enviadas a las Entidades contactadas, y en los cuadros "Relación de casos Banco de Éxitos" (archivos de la DCI).
Rendición de Cuentas Desarrollo de un esquema integral y permanente de rendición de cuentas y participación ciudadana en la gestión institucional. | 1. Publicar en el portal Web y en las redes sociales información sobre las actividades que desarrolla la entidad de conformidad con la Ley 1712 de 2014, en cumplimiento de sus procesos misionales y de apoyo, incluidos informes de gestión, evaluación, auditoría, entre otros. | Permanente | Permanente | A través del Área encargada de las comunicaciones tanto internas como externas de la Entidad, se desarrolla una dinámica permanente de comunicaciones, que informa y mantiene actualizados a servidores, usuarios e interesados, en todos los aspectos de la gestión institucional. Con base en lo dispuesto en los Artículos 9, 10,11 y 20 de la Ley 1712 de 2014 y las observaciones dejadas por la Procuraduría General de la Nación "PGN" en su visita especial realizada a la Función Pública en el mes de marzo de 2015: la Oficina de Control Interno, realizó un ejercicio de seguimiento a la atención y cumplimiento de dichas observaciones, encontrando que fueron atendidas por la entidad las ocho (8) observaciones de la PGN. |  |  | A través del Portal Web Canales de atención establecidos. | Tanto en la comunicación interna como externa de la Entidad, se evidencia amplia y permanente gestión, en la difusión de noticias, servicios, informes, eventos relacionados con las políticas de competencia institucional, y en general la información de su gestión, utilizando como principal medio su Página Web. Se recomienda al Proceso de Gestión Documental, en relación con lo dispuesto en la Ley 1712 , y los resultados de la visita de la PGN, tener presente el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo No. 20 "Indice de Información clasificada y reservada" antes de finalizar el mes de mayo de 2015.
| 2. Coordinar y ejecutar al menos cuatro (4) reuniones con los Equipos Transversales (Jefes de Planeación, Control Interno y Recursos Humanos, Secretarios Generales) y mantener redes virtuales de apoyo. | trimestral | trimestral | Función Pública continua realizando encuentros con los equipos transversales. Durante la vigencia 2015, se han realizado las siguientes reuniones con jefes de equipos transversales: Secretarios Generales - 25 de febrero y 15 de abril de 2015 Control Interno - 16 de abril de 2015 Talento Humano - 19 de febrero y 15 de abril de 2015 Planeación - 23 de abril de 2015 |  |  | Subdirección | Función Pública lidera las reuniones con equipos transversales , cuyo propósito es la generación de espacios de diálogo, y posibilidades de compartir y apoyarse mutuamente en la gestión de las Entidades. Adicional a lo anterior, en estos eventos se comparten experiencias y tratar temas propios del desarrollo de los proyectos, se revisan casos y se dejan tareas que se realizan en mesas de trabajo.
| 3. Definir los temas y contenidos de la rendición de cuentas promoviendo la participación ciudadana a través de los canales de servicio disponibles. | Permanente | Permanente | En ejercicio de seguimiento por parte de la OCI en el mes de abril 2015, con profesionales de la OAP, se estableció que aún no se han definido los temas para la Rendición de Cuentas. Se pensó igualmente en la posibilidad de realización de la audiencia en forma sectorial, conjuntamente con la ESAP, pero la definición respectiva sigue pendiente. |  |  | Oficina Asesora de Planeación | El tema ha sido tratado en reuniones directivas de la Entidad y del Sector, particularmente en el Comité Sectorial Función Pública, realizado conjuntamente con la ESAP en el mes de abril - 2015, donde los directores de las dos (2) entidades manifestaron su apreciación en cuanto a lo clave que este tema es para el sector, y su preferencia porque dentro del ejercicio permante de Rendición de Cuentas, se realice la audiencia de forma específica. Para la definición del Tema, se recomienda tener presente que en la vigencia inmediatamente anterior, independiente de las variadas estrategias de Rendición de Cuentas implementadas; el Departamento no realizó en jornada específica una "Audiencia de Rendición de Cuentas". Y se hace énfasis por parte de la Oficina de Control Interno, que para la presente vigencia, el tema quedó incluido de manera específica en la Estrategia Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano.
| 4. Publicar los resultados de la consulta y los documentos ajustados de los temas y contenidos para la rendición de cuentas, Identificando las prioridades establecidas por los ciudadanos y grupos de interés. | Anual | Anual | Se observa en la página Web de la Entidad, publicado el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2014. Este reporte da cuenta de estrategias aplicadas por la Entidad, en materia de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano (publicación en la página Web y a través de las redes sociales, de información sobre planes, programas y proyectos, presupuesto, informes de gestión, actividades realizadas y noticias de interés para los usuarios y la ciudadanía en general), lo mismo que los distintos resultados de procesos investigativos, proyectos de instrumentos de política y de planes de acción, sometiéndolos a consideración de ciudadanos, servidores públicos, expertos y demás partes interesadas, para validar su contenido antes de su aprobación y lanzamiento oficial. Para la vigencia 2015, aún no se han definido los contenidos y precisiones varias relacionadas con la Rendición de Cuentas. |  |  | Oficina Asesora de Planeación | El informe de Rendición de cuentas vigencia 2014, publicado en la página Web de la Entidad, se encuentra en el enlace: http://portal.dafp.gov.co/portal/page/portal/home/gestion_institucional/informes/rendicion_cuentas/Rendicion2015/Informe_gestion_2014.pdf. No obstante, el ejercicio permanente de rendicion de cuentas, por parte de Función Pública mediante diversas estrategias de comunicación y difusión, presentado a servidores, usuarios e interesados, información completa de todos los aspectos de la gestión institucional; la Oficina de Control Interno, hace énfasis en la importancia de la Audiencia de Rendición de Cuentas, teniendo presente que este es un compromiso específico de la Estrategia Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano de la Entidad.
| 5. Realizar como mínimo dos Chat de Rendición de Cuentas | Anual | Anual | En seguimiento de la OCI (abril), se estableció que no se han realizado chat de Rendición de Cuenta durante la vigencia 2015. A la fecha no se ha definido el tema de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para esta vigencia, y los chat para este tema, están igualmente por definir. |  |  | Oficina Asesora de Planeación | En el seguimiento de la Estrategia, por parte de la OCI, se establece que Función Pública viene realizando semanalmente los chat temáticas sobre las políticas de su competencia, y en el mes de enero 2015, realizó uno específico sobre la planeación de la Entidad para esta vigencia, como forma de consulta a la ciudadanía. No obstante, por estar pendiente la definición sobre la Audiencia Pública, Los chat específicos de Rendición de Cuentas, están igualmente pendientes (generalemente los chat se realizan en apoyo a la Audiencia, para que los usuarios e interesados, y la ciudadanía en general, consulte o se propnuncie con sus inquietudes, sugerencias, observaciones y demás, sobre los contenidos de la Audiencia, que la entidad publica previo a la misma). Para el compromiso de los Chat sobre Rendición de Cuentas, aplica la recomendación de la OCI en el presente seguimiento, en cuanto a tener presente que en la vigencia inmediatamente anterior, independiente de las variadas estrategias de rendición de cuentas implementadas; el Departamento no realizó en jornada específica una "Audiencia de Rendición de Cuentas". Y se hace énfasis por parte de la Oficina de Control Interno, que para la presente vigencia, el tema quedó incluido de manera específica en la Estrategia Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano.
|  | trimestral | trimestral | La Entidad implementó para la presente vigencia, a través de su Área de Comunicaciones, la producción mensual de boletines informativos externos "Boletín Sirvo a mi País", los cuales se publican a través de la página Web del Dafp. A la fecha del presente seguimiento por parte de la OCI en el mes de abril, se pueden observar cuatro (4) ediciones publicadas, la más reciente con fecha del 4 - Abril 2015. |  |  | Grupo de Comunicaciones | Los Boletines Externos, se pueden consultar a través de la Página Web de Función Pública, sección de publicaciones - Boletín externo, en el enlace: https://www.sirvoamipais.gov.co/web/guest/boletin-sirvo-a-mi-pais.
| 7. Realizar una Jornada presencial de Audiencia Pública participativa de rendición de cuentas | Anual | Anual | En ejercicio de seguimiento por parte de la OCI en el mes de abril 2015, con profesionales de la OAP, se estableció que aún no se han definido los temas para la Rendición de Cuentas. El Área informa igualmente que se ha pensado en la posibilidad de realización de la audiencia en forma sectorial, conjuntamente con la ESAP, pero la definición respectiva sigue pendiente. |  |  | Oficina Asesora de Planeación | El tema ha sido tratado en reuniones directivas de la Entidad y del Sector, particularmente en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, realizado conjuntamente con la ESAP el pasado 23 de abril - 2015, donde los directores de las dos(2) entidades: Directora de Función Pública, y Director de la ESAP, manifestaron su apreciación en cuanto a lo clave que este tema es para el sector, y su preferencia porque dentro del ejercicio permante de rendición de cuentas, se realice la audiencia de forma específica. La Oficina de Control Interno - OCI en este seguimiento, anota la importancia de tener presente que para la presente vigencia, el tema quedó como compromiso específico en la Estrategia Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano; y la consideración en cuanto a que en la vigencia inmediatamente anterior, independiente de las variadas estrategias de rendición de cuentas implementadas; el Departamento no realizó en jornada específica una "Audiencia de Rendición de Cuentas".
| 8. Informar la gestión y resultados de la entidad a través de los distintos canales de atención. | Permanente | Permanente | A través del Área encargada de las comunicaciones tanto internas como externas de la Entidad, se desarrolla una dinámica permanente de comunicaciones, que informa y mantiene actualizados a servidores, usuarios e interesados, en todos los aspectos de la gestión institucional. En cuanto al informe que consolida reporte de avance y resultados de la gestión institucional, a la fecha la entidad aún no publicado documento de la presente vigencia. Con base en lo dispuesto en los Artículos 9, 10,11 y 20 de la Ley 1712 de 2014 y las observaciones dejadas por la Procuraduría General de la Nación en su visita especial realizada al Departamento el 4 de marzo de 2015: la Oficina de Control Interno, realizó un ejercicio de seguimiento a la atención y cumplimiento de dichas observaciones, encontrando que fueron atendidas por la entidad las siete (7) observaciones de la PGN. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadno Oficina Asesora de Planeación Grupo de Comunicaciones | Sobre Informes de resultados en la prestación del Servicio al Ciuddano - vigencia 2015, en la página Web se observa el Informe del Primer Trimestre, de Peticiones, quejas, reclamos y Denuncias por actos de corrupción - en el que se destaca el excelente comportamiento institucional en este tema, particularmente en cuanto a que en el periodo, se disminuyó a CERO (0) El número de reclamos que prosperan por respuestas fuera de términos. No obstante lo anterior, en reunión de seguimiento por parte de la OCI, con el Coordinador del Grupo de Atención al Ciudadano, se establecieron algunas causas por las cuales aún proesperan los reclamos, entre las cuales se mencionan: Portal Web del Dafp - caída del sistemas; Aplicativo SIGEP - casos en que los usuarios no pueden ingresar información al sistema; e Insuficiencia del conmutador para la atención de llamadas de los usuarios. Se recomienda la continuidad en la gestión específica que actualmente adelanta la Entidad, para ajuste y fortalecimiento de estas herramieentas.
| 9. Participar como mínimo en siete (7) ferias de servicio al ciudadano y realizar concursos de conocimiento de la Entidad | Según programación del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano | Según programación del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano | Dentro del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, a la fecha solo se ha realizado una Feria - Turbo - Antioquia, el pasado 25 de abril, la cual contó con una importante concurrencia de la ciudadania al stand del Departamento. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano | En este tema la Entidad viene haciendo esfuerzos presupuestales, para participar activamente en la totalidad de las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, que lidera el Programan Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación - DNP. El Dafp aplica una política de acercamiento directo a la ciudadanía, y según informó el Coordinador de Atención al Ciudadano a la OCI en el presente seguimiento; en la pasada Feria de Turbo, se pudo observar que la ciudadanía acostumbrada a acudir específicamente a las distintas entidades prestadoras directas de los servicios, en esta ocasión aprovechó la presencia del Dafp, para exponer sus inquietudes. En cuanto a la participación del Departamento en las Ferias de Servicio al Ciudadano, es conveniente enfatizar la importancia de la retroalimentación. (El Grupo de Atención al Ciudadano, tiene datos de la pasada feria, pero a la fecha de este seguimiento, esta pendiente el consolidado de resultados).
| 10. Capacitar a servidores públicos, ciudadanos y grupos de interés en las políticas de competencia de la entidad. | Según programación de eventos institucionales | Según programación de eventos institucionales | El Departamento viene desarrollando una serie de Talleres Técnicos, dirigidos a todos los servidores de la Entidad, encaminados a fortalecer sustancialmente sus conocimientos, en todos los temas competencia del Departamento. De otra parte con el liderzgo del Grupo de Talento Humano, las áreas formulan sus correspondientes Proyectos de Aprendizaje en Equipo "PAE", en los cuales fortalecen las competencias de sus servidores, mediante el desarrollo de jornadas de capacitación en temas propios del área, y complementarios para la gestión de la misma. La capacitación a servidores públicos y usuarios en general se viene adelantando mediante los distintos eventos dirigidos a los usuarios que acorde con su programación desarrolla el Departamento a lo largo de la vigencia, y en el territorio nacional (talleres, seminarios, chat, conferencias, etc.) |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano | Para la presente vigencia la Dirección General de la Entidad, ha direccionado una política especial de fortalecimiento en la capacitación a todos los serividores de la Entidad, para lo cual se vienen desarrollando una serie de Seminarios Técnicos, dictados a todos los servidores del Dafp, por líderes y expertos de los distintos procesos. Los dos (2) talleres más recientes, realizados en el preseente mes de abril son sobre Situaciones Administrativas, y Gestión del Talento Humano. La gestión de este compromiso se puede evidenciar en las presentaciones de los seminarios técnicos, en archivos de todas las áreas; y en el calendario de eventos en la página web (capacitación a usuarios - en temas como control social, y sistema de Información de Empleo Púlbico, entre otros).
| 11. Aplicar encuestas de medición de la gestión institucional y difundir sus resultados. | Según políticas de operación vigentes | Según políticas de operación vigentes | En cuanto a mediciones del canal presencial se aplican en el Grupo de Atención al ciudadano, encuestas a través del digiturno y las tabletas dispuestas para este propósito. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | El Departamento cuenta con un sistema de medición y evaluación del servicio, que aplica entre otras herramientas, encuestas de percepción de los usuarios. Las mediciones del servicio aplicadas, incluyen la del servicio presencial, evaluada a través del digiturno en el Área de Atención al Ciudadano. Sobre estos resultados el Coordinador del Grupo, presentó a la OCI, un reporte automático del digiturno, que consolida un total de 1038 usuarios atendidos entre los meses de enero a abril, quienes calificaron como excelente el servicio (item evaluados: conocimiento del servidor que atiende, actitud, claridad para transmitir el conocimiento, y tiempo de respuesta). En la misma forma, a través de la Oficina Asesora de Planeación, se consolidan y analizan los resultados, los cuales se publican en los distintos medios de difusión conque para este propósito se cuenta, entre ellos la página web institucional. A la fecha del presente seguimiento no se han publicado aún los resultados del primer trimestre de la vigencia 2015, los cuales según información de la profesional encargada del tema en la OAP, se encuentran en proceso. Se recomienda la pronta publicación de los informes correspondientes al primer trimestre. Igualmente, se recomienda que tanto estos resultados, como los que se obtienen a traves de la tabletas adquiridas por la Entidad para evaluar el servicio presencial, se suministren a la OAP, para la producción de los correspondientes informes de resultados.
| 12. Socializar con los ciudadanos y grupos de interés, las propuestas de formulación o reformulación de las políticas públicas que lidera el Departamento. | Permanente | Permanente | En la presente vigencia, la Entidad se encuentra elaborando, es del Decreto Único Sectorial de la Función Pública, el cual se sometió a consideración de la ciudadanía, para validación, el 10 de abril 2015, mediante publicación a través de la página Web. |  |  | Direcciones Técnicas | El cumplimiento de esta acctividad, se puede observar en la página web de la Entidad.
Atención al Ciudadano | 1. Difundir la estrategia 2015 de Servicio al ciudadano y grupos de interés. | 2015-01-26 | 2015-01-30 | Se publica por parte de la Oficina de Planeación la "Estrategia anticorrupción, atención al ciudadano, participación ciudadana y rendición de cuentas 2015" |  |  | Grupo de Comunicaciones Estratégicas, Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Servicio al Ciudadano | La Estrategia anticorrupción, atención al ciudadano, participación ciudadana y rendición de cuentas 2015 se encuentra publicada en la pagina web del Departamento. http://portal.dafp.gov.co/portal/page/portal/home/NuestraEntidad/PlaneacionInstitucional/Planeacion2015/ESTRATEGIAS%20ANTICORRUPCI%C3%93N%20SERVICIO%20AL%20CIUDADANO%20PARTICIPACI%C3%93N%20CIUDADANA%20Y%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202015_v1.pdf. Con lo anterior se da por cumplida esta actividad para la vigencia 2015.
| 2. Liderar en coordinación con la Secretaría General y la Oficina Asesora de Planeación la política de Transparencia, participación y servicio al ciudadano, en el marco del comité institucional de desarrollo administrativo. | 2015-02-01 | 2015-12-15 | Con el fin de contextualizar un poco el tema queremos informar que existen 5 politicas de Desarrollo Administrativo y una de esas 5 politicas es precisamente, la politica de Transparencia, participación y Servicio al Ciudadano en la cual en la Función Pública la Secretaria General a traves del Grupo de Servicio al Ciudadano y la Oficina asesora de planeación son quienes debe velar por el cumplimiento de la mencionada politica. Asi las cosas, el día 21 de abril de 2015 la Secretaria General llevó el informe trimestral de PQRD. Adicionalmente, se presentó a este comite la estrategia de socialización de nuestros protocolos de Servicio y la Participación en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano del DNP. |  |  | Secretaría General, Grupo de Servicio al Ciudadano y Oficina Asesora de Planeación | En la sesion del veintiuno (21) de abril del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, el Grupo de Servicio al Ciudadano, expuso el Plan de Acción 2015 y los avances que este registra hasta el momento tales como: Presentación informe trimestral de PQRD de acuerdo a lo normado por la Ley 1712 de 2014, ajuste de los protocolos de la Funcion Pública, creación del comité de novedades (Grupo de Servicio al Ciudadano y Áreas misionales)
| 3. Implementar niveles de servicio en la entidad. | 2015-03-01 | 2015-05-31 | La Función Pública luego de llevar a cabo varias reuniones entre la Secretaria General y las areas misionales acordaron desarrollar un plan piloto que consiste en que el Grupo de Servicio al Ciudadano perteneciente a la Secretaria General dé respuesta por los (4) cuatro canales de atencion (escrito, presencial, telefonico y virtual) a las peticiones que no son de competencia de la Función Pública, a las peticiones de solicitudes de copias, peticiones de información y a las peticiones sobre las cuales las areas tecnicas ya se hayan pronunciado con anterioridad. Así las cosas, el primer nivel de servicio lo tendria el Grupo de Servicio al Ciudadano y el segundo nivel las areas técnicas. De esta manera la Función Pública posee en este momento implementados niveles de servicio |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Se efectuaron reuniones con las diferentes áreas de la Función Pública, para establecer el plan piloto de Niveles de Servicio, el cual contempla la atención en dos(2) niveles, a saber: - El Primer Nivel estará a cargo del Grupo de Servicio al Ciudadano, e incluye trámite a las peticiones de copias e información, y las consultas que no requieran estudio del Departamento; - En el Segundo Nivel se ubican las peticiones y consultas que por su complejidad requieren estudio y análisis por parte de las Direcciones Técnicas. De acuerdo a la información entregada por el Grupo de Servicio al Ciudadano durante la presente vigencia, esté ha tramitado un total de 155 peticiones que corresponden al Segundo Nivel, por tratarse de temas sobre los cuales existen conceptos previos del Departamento o que no son de competencia de la Función Pública.
| 4. Identificar de forma temprana las necesidades de los ciudadanos en relación con los temas competencia de la Función Pública. | 2015-02-01 | 2015-12-15 | Con el fin de ofrecer elementos que permitan mejorar la comunicación entre los usuarios y la entidad actualmente se desarrolla una propuesta dirigida a caracterizar nuestros usuarios e identificar los grupos de interes, logrando con ello, identificar de forma temprana las necesidades de los mismos y así mitigar el impacto que genera, entre otros, los cambios normativos y el alto volumen de peticiones recibidos en determinadas epocas del año; a manera de ejemplo, traemos a colación el proceso de negociacion colectiva que actualmente se adelanta a fin de establecer entre otras cosas, el incremento salarial de los servidores publicos para la vigencia 2015. |  |  | Direcciones técnicas Grupo de Servicio al Ciudadano | El Grupo de Servicio al Ciudadano está desarrollando un documento propuesta para la caracterización de los ciudadanos que acuden a la Función Publica, tomando como base la guia desarrollada por el Ministerio de las TICS. Consultado el Grupo en mención informan que no se le dará continuidad a la Caracterización realizada por el Departamento en la vigencia 2013, debido a que la nueva propuesta incluye factores adicionales, tales como caracterización por cada uno de los canales, ubicación demográfica, servicios más solicitados, necesidades de cobertura y otros. Evidencia del avance se encuentra en: (\yaksa\Grupo_Atención_Al_Ciudadano\SGI_2015\Caracterización de usuarios)
| 5. Orientar, asesorar y atender las consultas de los ciudadanos y grupos de interés en los términos de ley a través de los distintos canales institucionales | 2015-01-01 | 2015-12-15 | La Función Pública dentro de su portafolio de servicios ofrece entre otros orientar, asesorar y atender las consultas que nos presenten los ciudadanos. En este orden de ideas, es importante manifestar que a traves del canal presencial recibimos en el periodo enero 1 al 28 de abril de 2015 un total de 18.983 peticiones (Canal escrito, virtual, presencia, telefonico y Mesas de ayuda SUIT y SIGEP), de las cuales se respondieron por fuera de los terminos el 1.5% de las peticiones recibidas y tráves de los canales telefonico, virtual y presencial se respondió el total de peticiones dentro de los términos, en razón a que la respuesta se realiza de forma inmediata. |  |  | Todas las Dependencias | Teniendo en cuenta el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se pudo evidenciar que el Departamento a través del Sistema ORFEO (canal escrito) ha tramitado un total de 7348 peticiones (Enero - Abril 30 de 2015), de las cuales el 2,64% (194) han sido con respuesta extemporánea. Así mismo, el aplicativo ESTADISTICAS arroja un total de 3313 consultas (presenciales y telefónicas) atendidas en éste periodo. En lo que hace referencia a las demás peticiones ingresadas por medio de las Mesas de ayuda SUIT y SIGEP, la información reposa en la Herramienta PROACTIVANET y se evidencian en el link http://portal.dafp.gov.co/portal/pls/portal/formularios.retrive_publicaciones?no=2466.
| 6. Implementar esquema de mejoramiento para la utilización de los canales de atención dispuestos en la Función Pública. | 2015-01-01 | 2015-12-15 | El Departamento Administrativo de la Función Pública cuenta actualmente con 4 canales de atención, los cuales pretendemos fortalecer y para este primer cuatrimestre iniciamos con el canal virtual. Para lograr tal objetivo hemos tenido conversaciones con la Oficina de sistemas de Función Pública, quienes a su vez, realizaron conversaciones con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) con el fin que estos nos prestaran sus equipos tecnologicos para mejorar nuestro servicio de chat. |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Se evidenció que el Grupo de Servicio al Ciudadano elaboró propuesta de mejoramiento de los canales de atención, la cual se espera implementar a partir del mes de julio. La evidencia se encuentra en: \\yaksa\Grupo_Atención_Al_Ciudadano\PLAN ANTICORRUPCIÓN_2015\MEJORA A LOS CANALES De otra parte, se observa que se tiene programado fortalecer el servicio prestado por los servidores en los diferentes canales, mediante la campaña de difusión de los "Protocolos de Servicio" que iniciará al interior del Departamento en el mes de mayo de la presente vigencia.
| 7. Capacitar a los servidores del Grupo de Servicio al Ciudadano en los temas de competencia de la entidad y en los relacionados con servicio al ciudadano | 2015-01-01 | 2015-12-15 | Los servidores del Grupo de Servicio al Ciudadano a través del proyecto de Aprendizaje en equipo ha recibido capacitaciones en temas de competencia del Departametno tales como, Situaciones administrativas, y auxilio de cesantias. Adicionalmente nos capacitamos en "Servicio al Ciudadano, innovación y servicio integral el reto en la gestion publica actual." en la Escuela de Administración Pública - ESAP. y gestionamos con el Programa nacional del Servicio al Ciudadano de Planeación Nacional 4 capacitaciones sobre el servicio., los cuales son: GERENCIA DEL SERVICIO Brindar elementos teóricos y prácticos a directivos y jefes de oficina, con el fin de fortalecer la cultura de servicio al servicio al interior de las entidades, como un elemento diferencial de mejoramiento en la gestión pública. 1 hora CAPACITACIÓN: CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO Transferir el conocimiento en referencia a las herramientas diseñadas desde el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano PNSC, con el fin de aportar al fortalecimiento de la gestión de servicio al interior de las Entidades. 3 horas TALLER: HABILIDADES PERSONALES PARA SERVICIO. Reconocer y así mismo fortalecer habilidades y competencias personales, que inciden e impactan en la gestión de servicio. 2 Horas TALLER: LENGUAJE CLARO Realizar una sensibilización con herramientas prácticas dirigidas a mejorar y facilitar la comunicación de las entidades directamente con la ciudadanía. 2 Horas |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | En el seguimiento realizado, se encontró que algunos profesionales del Grupo de Servicio al Ciudadano asistieron al Seminario "Servicio al Ciudadano y servicio integral - Reto en la Gestión Pública actual", llevado a cabo en el mes de abril de 2015. Sumado a lo anterior, se elaboró cronograma de capacitaciones con el "Progama Nacional de Servicio al Ciudadano", las cuales iniciaran en el mes de mayo. De otra parte en desarrollo del Proyecto de Aprendizaje en Equipo"PAE", los servidores del Grupo asitieron a dos (2) capacticaciones. Evidencia (\\yaksa\Grupo_Atención_Al_Ciudadano\PAE GAC 2015).
| 8. Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano que autorice la Dirección. | 2015-03-01 | 2015-12-15 | El día sábado 25 de abril de 2015 a partir de las 8:00 a.m y hasta las 3:00 p.m. se llevó a cabo la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano organizada por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, en el Municipio de Turbo – (Antioquia) realizada con el objeto de acercar el Estado al territorio y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios, trámites, programas y campañas de las entidades de la administración pública del orden nacional. El Departamento Administrativo de la Función Pública, hizo presencia en la pre- feria llevada a cabo el día 24 de abril, así como en la Feria ofreciendo a ciudadanos del Municipio, orientación en temas de competencia de la entidad, dentro de los cuales, el más consultado fue el quehacer del Departamento y situaciones administrativas. Según el formato de recolección de información, ochenta (80) ciudadanos fueron atendidos en el stand de la Función Pública. Adicionalmente, se entregaron cartillas de estudio a servidores del Municipio de Turbo y a otros ciudadanos y se contó con el acompañamiento de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, quien brindó información relacionada con los programas académicos y otros temas de su competencia. Según la información brindada por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, a la feria asistieron ochenta y cuatro (84) entidades y se contó con la afluencia de ocho mil ciento doce (8.112) ciudadanos. |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano y servidores designados. | Se observaron evidencias de la particiapación en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, organizada por el Departamento Nacional de Planeación en Turbo (Antioquia) el 25 de abril, asistieron en representación del Departamento dos (2) servidores del Grupo de Servicio al Ciudadano. Esta participación hace parte del fortalecimiento y modernización institucional en las entidades públicas de Antioquia en el marco del proyecto de inversión “Mejoramiento, fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de la política pública nacional” (Fuente: Boletin Interno No. 024/2015 Función Pública).
| 9. Medir la satisfacción de usuarios y analizar la información para la toma de decisiones en el mejoramiento en la prestación del servicio. | 2015-01-01 | 2015-12-15 | La medición se realiza mediante el Sistema Digiturno el cual arroja un total de 1038 ciudadanos atendidos a través del canal presencial en el periodo enero - abril, entre las variables analizadas se encuentran: tiempo de respuesta, conocimiento del tema, actitud y dispocision del servidor y claridad para trasmitir los conocimientos. obteniendo para los cuatro (4) items calificación de Excelente. Se realizan informes mensuales. |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano, Oficina Asesora de Planeación. | Revisada la información que arroja Digiturno frente a la atención presencial en el Grupo de Servicio al Ciudadano, se evidenció que la calificación en los items evaluados se encuentra por encima de tres punto nueve (3,9) sobre cinco (5). Sumado a lo anterior no se presentaron quejas o reclamos en la atención prestada por el Grupo en mención.
Atender oportunamente de manera completa las peticiones que presentan los ciudadanos Gestión de Reclamos, Quejas y Denuncias. | 1. Prestar un primer nivel de servicio a los ciudadanos y grupos de interés con criterios de calidad, oportunidad y atención especial. | 2015-01-01 | 2015-12-15 | El Grupo de Servicio al Ciudadano ha atendido durante el periodo 1 de enero al 28 de abril de 2015 las siguientes peticiones: 1. canal escrito: 11.025 peticiones de las cuales se resolvieron en terminos de ley el 99.3% 2. canales presencial, telefonico y virtual: 1.239 peticiones las cuales se resolvieron en un 100% en terminos de ley. Adicionalmente, es importante indicar que no ha prosperado ningun reclamo contra la Función Pública atribuible al Grupo de Servicio al Ciudadano. De otra parte, en cuanto a la atención especial (personas con alguna discapacidad y niños) es importante resaltar que la misma fue incluida en los protocolos de servicio de la entidad y adicionalmente, se encuentra adecuado un espacio fisico en el Grupo de Servicio al Ciudadano dispuesto para prestar una atención especial. Actualmente las instalaciones del Grupo de Servicio al Ciudadano cumple con los criterios y requisitos generales de accesibilidad y señalización del medio físico requeridos en la norma técnica NTC 6047. |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | La Oficina de Control Interno observó que en lo corrido de la presente vigencia, el Grupo de Servicio al Ciudadano efectuo revisión de los Protocolos de Servicio, sugiriendo ajustes de forma. Asi mismo, a partir del mes de mayo se iniciará la estrategia de difusión de los "Protocolos de Servicio" al interior del Departamento junto con el área de Comunicaciones.
| 2. Coordinar la atención especializada de solicitudes que por su magnitud y complejidad ameriten el concurso de las áreas misionales (segundo nivel). | 2015-01-01 | 2015-12-15 | La Función Pública luego de llevar a cabo varias reuniones entre la Secretaria General y las areas misionales acordaron desarrollar un plan piloto, que consiste en que el Grupo de Servicio al Ciudadano perteneciente a la Secretaria General dé respuesta por los (4) cuatro canales de atencion (escrito, presencial, telefonico y virtual) a las peticiones que no son de competencia de la Función Pública, a las peticiones de solicitudes de copias, peticiones de información y a las peticiones sobre las cuales las areas tecnicas ya se hayan prionunciado con anterioridad. Así las cosas, el primer nivel de servicio lo tendria el Grupo de Servicio al Ciudadano y el segundo nivel las areas técnicas. |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | A la fecha del presente informe el Grupo de Servicio al Ciudadano, ha remitido a las Direcciones Técnicas 33 consultas que por su complejidad son catalogadas como de segundo nivel. La evidencia de puede encontrar en: \\YAKSA\Grupo_Atención_Al_Ciudadano\ESTADISTICAS\REMISIONES\REMISIÓN_OTRA_AREA.xlsm
| 3. Responder en términos de ley las peticiones escritas, virtuales, presenciales y telefónicas, de carácter general, particular y de información, que presenten los ciudadanos a través del Grupo de Atención al Ciudadano. | 2015-01-01 | 2015-12-15 | El Grupo de Servicio al Ciudadano ha atendido durante el periodo 1 de enero al 28 de abril de 2015 las siguientes peticiones: 1. canal escrito: 11.025 peticiones de las cuales se resolvieron en terminos de ley el 99.3% 2. canales presencial, telefonico y virtual: 1.239 peticiones las cuales se resolvieron en un 100% en terminos de ley. |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | En lo corrido del año, de acuerdo a la información que reposa en los sistemas y aplicativos de la Función Pública, el Grupo de Servicio al Ciudadano ha tramitado un total de 1552 peticiones (canal escrito), 1038 peticiones (canal presencial), 1244 ciudadanos (canal telefónico y virtual). Sumado a lo anterior se tramitaron las incidencias que ingresaron a través de las Mesas de ayuda SUIT y SIGEP (9222). De otra parte, en lo que respecta al trámite de la peticiones en los términos de Ley, en el aplicativo ORFEO se evidenciaron dos (2) peticiones contestadas extemporaneamente por el Grupo en mención.
| 4. Resolver de fondo las causas que den lugar a reclamos, quejas y denuncias, según políticas de operación. | 2015-01-01 | 2015-12-15 | Durante este periodo 1 de enero al 28 de abril de 2015) en el Departamento prosperaron 10 reclamos (4 reclamos) se debieron a las fallas presentadas en la central telefónica, donde en su gran mayoría el reclamante manifestaba dificultad para acceder al servicio a través de dicho canal de atención. Se evidenció que prosperaron (3 reclamos), debido a fallas en el proceso de recepción de correspondencia y envío de respuesta a los peticionarios a través de correo electrónico. Finalmente, otros tres reclamos que prosperaron fueron en razón a fallas en el aplicativo SIGEP y en el portal www.dafp.gov.co, los cuales y de acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Sistemas, se presentaron por dificultades en los servidores. En relación con las fallas en la central telefónica y teniendo en cuenta que la misma puede obedecer a la falta de respuesta por parte de los servidores de la Función Pública, a las llamadas que se reciben a través de sus extensiones o líneas directas asignadas a las dependencias, se hará especial énfasis al canal de atención telefónico dentro de la socialización de los Protocolos de Servicio que adelanta el Grupo de Servicio al Ciudadano. Para las causas “Fallas en el proceso de correspondencia”, “fallas en el aplicativo SIGEP” y “Fallas en el portal web”, se envió solicitud a la Oficina Asesora de Planeación, a fin de que se de apertura a planes de mejoramiento a las áreas involucradas – Grupo de Gestión Documental y Oficina de Sistemas y de esta manera mitigar que vuelvan a presentarse reclamos por estas causas. |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Una vez identificadas las causas por las cuales prosperaron los reclamos en el primer trimestre de 2015 (Fallas central telefónica, correspondencia, Portal web y SIGEP), el Grupo de Servicio al Ciudadano solicitó a la Oficina Asesora de Planeación, abrir un plan de mejoramiento encaminado a resolver de fondo las mismas.
| 5. Atender oportunamente al total de usuarios que requieren información del Centro de Documentación de la entidad. | 2015-01-01 | 2015-12-15 | La Función Pública a traves del Centro de Documentación ha atendido oportunamente a 110 usuarios que requieren información especializada. |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | La Oficina de Control Interno, verificó que en el periodo enero - abril se atendieron 110 ciudadanos en el Centro de Documentación, los cuales consultaron información alusiva a las Cartillas del Departamento, Decretos Salariales, Diario Oficial, Códigos y otros.
| 6. Administrar el "Formulario virtual PQR" y " del portal institucional. | 2015-01-01 | 2015-12-15 | A través del link http://portal.dafp.gov.co/portal/page/portal/home/ServicioCiudadano/Contactenos/formulario_pqr, los ciudadanos tienen la oportunidad de presentar peticiones, quejas o reclamos mediante el canal virtual al Departamento. |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | De acuerdo a la información arrojada por el Aplicativo ORFEO, a 30 de abril se han recepcionado un total de 2147 peticiones a través del Formulario Virtual PQR. De otra parte desde el año pasado la administración de este formulario esta a cargo del Grupo de Gestión Documental, razón por la cual se sugiere cambiar el responsable de esta actividad.
| 7. Administrar el enlace virtual "Comunicaciones y notificaciones a ciudadanos con domicilio desconocido del portal institucional | 2015-01-01 | 2015-12-15 | Publicación de 21 notificaciones a personas con domicilio desconocido en la pagina web del Departamento. http://portal.dafp.gov.co/portal/page/portal/home/ServicioCiudadano/NotificacionesTerceros/NotificacionesDomicilioDesconocido |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | El link http://portal.dafp.gov.co/portal/page/portal/home/ServicioCiudadano/NotificacionesTerceros/NotificacionesDomicilioDesconocido, se encuentra habilitado con el fin de informar a la ciudadanía las respuestas que el Departamento entrega a la peticiones que no tienen dirección o ésta se encuentra incompleta o ilegible. A la fecha del presente seguimiento se encontraron en la pagina web, un total de 21 publicaciones para la vigencia 2015.
| 8. Presentar informes de avances periódicos de la atención de primer nivel en la Entidad. | 2015-01-01 | 2015-12-15 | El Grupo de Servicio al Ciudadano presenta un informe a la alta direccion sobre peticiones, quejas y reclamos que se realiza cada 3 meses. No obstante, contamos con información actualizada en un cuadro en excel. |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | Se evidenció que el Informe se encuentra publicado en la pagina web del Departamento en el siguiente link: http://portal.dafp.gov.co/portal/pls/portal/formularios.retrive_publicaciones?no=2467
| 9. Presentar informes trimestrales con análisis sobre el estado de las quejas, reclamos y denuncias por parte de los usuarios, para la definición de acciones de mejora en las áreas correspondientes. | 2015-01-01 | 2015-12-15 | Se generó el informe de Peticiones, Quejas y Reclamos y se identificó que las causas que generaron los reclamos que prosperaron en contra del DAFP son: “fallas en la central telefónica” con un 44%, “Respuestas por fuera de términos” y “fallas en el aplicativo SIGEP” con un 44% y “Fallas en el portal web” con un 11% y se analizó las causas de cada un de ellas proponiendo planes de mejoramiento. Se verificó en el Sistema ORFEO las peticiones vencidas en el primer trimestre evidenciando que ninguna correspondía a Quejas, Reclamos o Denuncias contra el Departamento. En el informe se propone continuar con los planes de mejoramiento ya establecidos en informes anteriores teniendo en cuenta que la mayor causa de reclamaciones para el año 2014 se debió a las respuestas por fuera de términos, criterio que ha mostrado avance positivo. |  |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | El Informe peticiones, quejas, reclamos y denuncias por actos de corrupción elaborado por el Grupo de servicio al Ciudadano, se publicó en la pagina web del Departamento el 22 de abril de la presente vigencia, la consulta se puede realizar a través del link http://portal.dafp.gov.co/portal/pls/portal/formularios.retrive_publicaciones?no=2467 En el informe se destaca la recepción de 18.068 peticiones por los diferentes canales y la no recepción de quejas o denuncias por actos de corrupción en el primer trimestre 2015.