## 1° Informe Ene-Abr 2020
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020
Periodo de seguimiento: Enero - Abril de 2020
Fecha de publicación: 14-mayo-2020
COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponentes | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
Política de Administración de Riesgos | Actualizar la Política de Riesgos incluyendo riesgos de daño antijurídico y continuidad del negocio | La Oficina Asesora de Planeación adelanta la actualización de la Politica de Riesgos de la Entidad, con las nuevas clasificaciones de riesgos de Daño Antijuridico y Continuidad del Negocio. En relación a estos riesgos, se ajustó: Objetivo, Glosario, Responsabilidades, Tabla de tipología, factores y clasificación de Riesgos, Tabla de impacto, Escenarios de pérdida de continudad y Etapas para la gestión de la continuidad del negocio. Finalizada la actualización de esta Política será presentada para aprobación por parte del Comité Institucional de Control Interno, programada a partir del 30 de abril a 30 de junio de 2020. | 2020-02-03 | 2020-04-30 | Reporte de Seguimiento Oficina Asesora de Planeación del 11/05/2020 Nombre de archivo: 2020-04-24_Seguimiento_plan_anticorrupcion_version2 (8-05-2020) 2020-04-27_Politica_operacion_riesgos_borrador | Se recomienda el acompañamiento y asesoría de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional - DGDI en los ajustes a la Política de Administración de Riesgos que se están realizando, en especial, porque la DGDI como Líder de la Política, próximamente actualizará la Guía de Riesgos emitida por la entidad y deberá existir coherencia frente a estos lineamientos técnicos. Corte a Agosto, se reprogramó para 30 de sept. 2020
| Actualizar Módulo de riesgos SGI y documentación de la metodología | Se observó correo electrónico del 30-abril-2020, para reprogramar fecha finalización de la actividad hasta julio 2020, debido a que aún se encuentra en actualización la Política de Administración de Riesgos. | 2020-02-03 | 2020-04-30 | Reporte de Seguimiento Oficina Asesora de Planeación del 11/05/2020 Nombre de archivo: 2020-04-24_Seguimiento_plan_anticorrupcion_version2 (8-05-2020) | Se recomienda actualizar la fecha de finalización de la actividad "Actualizar Módulo de riesgos SGI y documentación de la metodología", en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 3, teniendo en cuenta la solicitud de reprogramación en la fecha de cumplimiento.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar, validar los riesgos de corrupción identificados. | La Oficina Asesora de Planeación viene adelantando revisión mensual, en cuanto al cumplimiento y la pertinencia de los reportes efectuados por las dependencias a las acciones asociadas a los riesgos de Corrupción, a través de la sabana de riesgos generada por el Módulo de Riesgos en el aplicativo SGI. | 2020-02-03 | 2020-12-15 | https://www.funcionpublica.gov.co/DAFPSGIWeb/ | N/A
Consulta y Divulgación | Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web | Se evidenció en el portal web institucional la publicación del Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción, versión 10 del 31-enero-2020. | 2020-01-15 | 2020-12-15 | Nombre del archivo: 2020-01-31_Mapa_riesgos_institucional_v10 https://www.funcionpublica.gov.co/mapa-de-riesgo?inheritRedirect=true https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506987/mapa-riesgos-institucional-2020.xlsx/584eb782-14e3-25cd-5773-f1ed7d838d51?t=1580492032002 | Con corte a este seguimiento abril 30 de 2020, no se presentaron nuevas actualizaciones en el Mapa de Riesgos de Corrupción.
| Socializar en los diferentes espacios de inducción, reinducción y capacitación los riesgos de corrupción identificados en la institución | La Oficina Asesora de Planeación, en el primer trimestre vigencia 2020, realizó presentación y Encuesta de Riesgos de Corrupción para consulta y observaciones por parte de los Grupos de Valor, a través de la página web de la Entidad, generando un informe trimestral que contiene los resultados de la Encuesta, cuya conclusión describe: "No hubo observaciones puntuales sobres los riesgos, controles y acciones preventivas definidas." | 2020-03-01 | 2020-11-30 | \\yaksa.dafp.local\10021GMI\2020\TRD\PLANES\RIESGOS_INSTITUCIONALES Nombre de archivos: 2020-01-15_Pieza_informativa_riesgos_corrupcion_2020 2020-01-15_Pieza_informativa_riesgos_corrupcion_2020 2020-01-20_Respuesta_encuesta_riesgos_corrupcion 2020-01-23_Respuesta_encuesta_riesgos_corrupcion (2) 2020-03-02__Informe_gestion_riesgos_primer_trimestre_2020 | En el periodo de Enero a Abril de 2020, no se presentaron espacios de inducción y reinducción relacionados con el tema de Riesgos de Corrupción.
Monitoreo y Revisión | Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones | La Oficina Asesora de Planeación realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento en estado de "Ejecución con Retraso", enviando a los responsables de las acciones y Líderes de Proceso correo electrónico de alerta para la gestión y el respectivo reporte en el Módulo del SGI. El Grupo de Mejoramiento Institucional, ha brindado acompañamiento en la operación del Módulo de Plan de Mejoramiento del aplicativo SGI y ha dado orientación y repuesta a inquietudes de las acciones definidas para su reporte. Especificamente se evidenció registro de reunión del 2-mar-2020, para acompañar la definición del Plan de Mejoramiento al Hallazgo N° 377 asociado a los Procesos de TI y Gestión de Recursos (Administrativa), y registro en el módulo del aplicativo SIG, de este hallazgo relacionado con: "Pérdida de disponibilidad e Integridad de los servicios de ORFEO, Almacenamiento de archivos compartidos, Sistema de Declaraciones de Bienes y Rentas, Registros de Conflicto de Interés, Sistema de gestión Institucional y Solución Open KM, Materialización del riesgo Pérdida de Disponibilidad, Pérdida de Integridad (Tecnologías de la Información), Incumplimiento de las metas Institucionales asociado a la gestión de recursos (Gestión de Recursos - Administrativa)" | 2020-02-03 | 2020-12-15 | \\yaksa.dafp.local\10021GMI\2020\TRD\PLANES\MEJORAMIENTO Nombre de archivo: 2020-02-25_Seguimiento_planes_mejoramiento_ hallazgo_vencido_363 2020-02-25_Seguimiento_planes_mejoramiento_ hallazgo_vencido_372 2020-03-02_Mesa_trabajo_plan_mejoramiento_hallazgo_377_definicion_plan_accion 2020-02-11_Plan_mejoramiento_perdida_disponibilidad_V2 | N/A
Seguimiento | Presentar reportes de seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño relacionados con la administración de los riesgos de corrupción | A la fecha de este seguimiento, solo se efectuó una sesión presencial del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para tratar el tema de la Planeación Institucional vigencia 2020, efectuada 28-enero-2020. En relación con el tema de Riesgos de Corrupción se observó que la Oficina Asesora de Planeación, en el primer trimestre vigencia 2020, realizó presentación y Encuesta de Riesgos de Corrupción para consulta y observaciones por parte de los Grupos de Valor, a través de la página web de la Entidad, generando el informe trimestral que contiene los resultados de la Encuesta, cuya conclusión describe que: "No hubo observaciones puntuales sobres los riesgos, controles y acciones preventivas definidas." | 2020-02-03 | 2020-12-15 | \\yaksa.dafp.local\10021GMI\2020\TRD\PLANES\RIESGOS_INSTITUCIONALES Nombre de archivo: 2020-03-03_Informe_gestion_riesgos_primer_trimestre_2020 | Se recomienda presentar los reportes de seguimiento relacionados con la administración de los riesgos de corrupción ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para que exista monitoreo y evaluación de los controles, que permita, en caso de requerirse, definir las acciones apropiadas para su mejora.
COMPONENTE # 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Producto Plan de Acción Institucional | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
Obtener la autorización para la adopción e implementación de nuevos trámites creados o autorizados por la ley con posterioridad a la expedición de la Ley 962 de 2005; así como la aprobación de la modificación estructural de trámites existentes según lo definido en la Resolución 1099 de 2017. | Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o Modificación Estructural de trámites existentes | Se han desarrollado mesas de trabajo para definir el cronograma con la Agencia Nacional Digital, quienes se encuentran estimando los tiempos y las funcionalidades que se van a desarrollar en el SUIT 4 para iniciar el proceso contractual. | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Correo electrónico del 11-mayo-2020 de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano a la Oficina Asesora de Planeación. | Se recomienda efectuar en el aplicativo SUIT, el registro de monitoreo de la Oficina Asesora de Planeación en el trámite "Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o Modificación Estructural de trámites existentes".
COMPONENTE # 3: ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Elementos | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
Información | Conformar un equipo de trabajo, con miembros entre las diferentes áreas misionales y de apoyo, que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | Se evidenció registro de reunión del 28-feb-2020 coordinada por la Oficina Asesora de Planeación, para establecer los enlaces que conforman el equipo de trabajo para la ejecución de los ejercicios de Participación Ciudadana y espacios de Rendición de Cuentas. | 2020-02-01 | 2020-02-29 | \\YAKSA\10020oap\2020\DOCUMENTOS_APOYO\PLANES\PLAN_ANTICORRUPCION\PARTICIPACION CIUDADANA Nombre del archivo: 2020-02-28_Enlaces_de_participacion_ciudadana | Esta actividad no se encuentra en el Plan de Acción, se encuentra la actividad "Fortalecer a los grupos internos de las diferentes direcciones misionales a través del desarrollo de competencias de gestión de información y mecanismos de diálogo para la rendición de cuentas" con fechas de ejecución 1/01/2020 - 29/12/2020
| Elaborar documento de caracterización de los grupos de valor | Se evidenció el documento "Informe de Caracterización de Usuarios de Función Pública 2020" elaborado por la Dirección de Gestión del Conocimiento en el mes de marzo 2020, versión 1, cuyo objetivo general consiste en "Sistematizar y analizar los datos registrados en las características y comportamientos de los grupos de valor del Departamento Administrativo de la Función Pública en los requerimientos durante el año 2019 para una adecuada toma de decisiones basada en evidencias identificadas." | 2020-02-03 | 2020-03-30 | Nombre Archivo: 2020-04-22_Informe_de_caracterizacion https://funcionpublicagovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mcelis_funcionpublica_gov_co/EoXCDFh47mdKlZ_DMke_ysMBaTOnVB1vv6DvSP-Ldm0SKg?e=hrw9rh | Se recomienda mantener la trazabilidad de las versiones acorde con los Informes de Caracterización de los Grupos de Valor de vigencias anteriores, según los parámetros de elaboración de la carátula establecidos en la "Guía para la elaboración o actualización de documentos" versión 14. Fecha: 2019-06-10. Lo anterior, por cuanto el informe de este año presenta en el documento "Versión 1".
| Divulgar información sobre los logros y resultados institucionales de Función Pública a través del magazine "Sirvo a mi país | Se evidenció el video en el portal institucional de la publicación del Magazine "Sirvo a mi País" del 21-feb-2020 y la reciente emisión realizada desde "casa" el 29-abr-2020, donde se presentaron entre otros temas: Gobierno Nacional activa plan de contingencia para proteger servidores públicos y contratistas - EnTerritorio se suma a las campañas #QuédateEnCasa y #MeSientoOrgulloso y otros temas de Actualidad en Función Pública. | 2020-01-02 | 2020-12-15 | 1 Magazine Sirvo a mi País Nombre de archivo: 2020-02-21_Magazine_sirvo_a_mi_pais_22 \\Yaksa\11001gce\2020\TRD\PROGRAMAS\DISENO_DIAGRAMACION_PUBLICACIONES\VIDEOS | N/A
| Divulgar la información sobre la gestión de Función Pública | Aunque la fecha de inicio de esta actividad esta definida a partir del 01/05/2020, la Oficina Asesora de Comunicaciones reporta esta labor permanente, razón por la cual se incluyó en el seguimiento las evidencias aportadas sobre las acciones ejecutadas en el periodo Enero - Febrero del presente año. | 2020-05-01 | 2020-12-15 | \\Yaksa\11001gce\2020\TRD\PROGRAMAS\DISENO_DIAGRAMACION_PUBLICACIONES\BANNERS \\Yaksa\11001gce\2020\TRD\PROGRAMAS\DISENO_DIAGRAMACION_PUBLICACIONES\VIDEOS \\Yaksa\11001gce\2020\TRD\INFORMES\GESTION\\Yaksa\11001gce\2020\TRD\BOLETINES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_PRENSA_ENERO \\Yaksa\11001gce\2020\TRD\BOLETINES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_PRENSA_FEBRERO | N/A
Diálogo | Adelantar los Encuentros de Equipos Transversales | Se evidenció registro del cronograma para la ejecución de Encuentros de Equipos Transversales vigencia 2020, el cual se ha venido ejecutando de acuerdo con la disponiblidad de agenda del Director de Función Pública y los Líderes Externos de los Equipos Transversales. A 30 de abril, se han realizado los siguientes cinco Encuentros: FEBRERO: 6-feb-2020: Cuarto Encuentro Equipo Transversal de Control Interno. 18-feb-2020: Tercer Encuentro Equipo Transversal de Tecnología. ABRIL: 6-abril-2020: Segundo Encuentro Equipo Transversal de Contratación. 8-abril-2020: Segundo Encuentro Equipo Transversal de Gestión Documental. 23-abril-2020: Quinto Encuentro Equipo Transversal de Control Interno. | 2020-02-01 | 2020-12-15 | A. Cronograma \\Yaksa\11000sd\2020\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\PLANEACION_ESTRATEGICA B. Encuentros \\Yaksa\11000sd\2020\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES | N/A
| Definir y publicar el cronograma de los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad identificando metodología, temática y grupos de valor invitados por espacio orientado a ciudadanos |  | 2020-02-03 | 2020-12-15 |  | La Oficina Asesora de Planeación y la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano ha definido periodicidad de reporte en el aplicativo SGI en los meses de: Mayo, septiembre, diciembre.
| Apoyar las convocatorias de los espacios de participacion con piezas de comunicación definidos por la entidad | Se observaron los registros que evidencian el apoyo brindado por la Oficina Asesora de Comunicaciones, para llevar a cabo los Encuentros de Equipos Transversales que lidera la Subdirección, entre ellas: Convocatorias, diseño de las invitaciones por whatsapp, la presentación para cada Encuentro. Igualmente, se observaron los registros de las transmisiones vía Facebook Live de las capacitaciones que han solicitado las Direcciones Técnicas. | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Nombre de archivo: 2020-03-26_Capacitaciones_y_transmisiones_facebook_live_enero_marzo_2020, 2020-01-20_Encuentros_transversales, 2020-01-20_Encuentros_transversales3, 2020-01-20_Encuentros_transversales4, \\Yaksa\11001gce\2020\TRD\INFORMES\GESTION, \\Yaksa\11001gce\2020\TRD\PROGRAMAS\DISENO_DIAGRAMACION_PUBLICACIONES\BANNERS | N/A
Responsabilidad | Diseñar protocolo para el seguimiento a los compromisos derivados de los espacios de diálogo | La Oficina Asesora de Planeación solicitó prórroga, pero ya estaba próximo el reporte de la actividad y no fue autorizada. Se tiene previsto dar el reporte en el mes de Mayo y Junio respectivamente, para dar cumplimiento a esta actividad. | 2020-02-03 | 2020-04-30 |  | Se recomienda fortalecer las acciones de monitoreo y seguimiento permanente para evitar un cumplimiento extemporáneo, teniendo en cuenta que no se finalizaron las acciones referente a la actividad "Diseñar protocolo para el seguimiento a los compromisos derivados de los espacios de diálogo", en el tiempo programado.
| Publicación anual Informe de cierre de gestión (2019) | Fue evidenciado a través de la página web la publicación del Informe de Gestión Institucional, vigencia 2019. Versión 1, elaborado por la Oficina Asesora de Planeación. | 2020-01-02 | 2020-01-31 | Nombre de archivo: 2020-01-30_informe gestion_V3 \\YAKSA\10020oap\2020\TRD\INFORMES\GESTION https://www.funcionpublica.gov.co/informes-de-gestion1 https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506965/informe-gestion-2019.pptx/c2cbe1c3-1124-3691-78e1-81e5816318fb?t=1580567092199 | Se recomienda revisar la versión en el Informe publicado en la página web. Teniendo en cuenta que los registros de yaksa en el nombre del archivo: 2020-01-30_informe gestion_V3, corresponde versión 3.
| Publicación Informe audiencia de rendición de cuentas |  | 2020-03-01 | 2020-12-15 |  | La Oficina Asesora de Planeación y la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, ha definido periodicidad de reporte en el aplicativo SGI en los meses de: Mayo, Junio, diciembre. Esta actividad será verificada en el segundo informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
| Publicación Informe resultados audiencia Rendición de Cuentas |  | 2020-03-01 | 2020-12-15 |  | La Oficina Asesora de Planeación y la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, ha definido periodicidad de reporte en el aplicativo SGI en los meses de: Mayo, junio, diciembre Esta actividad será verificada en el segundo informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
| Elaborar y publicar informe de rendición de cuentas de acuerdo a los lineamientos establecidos en el "Acuerdo de Paz" | Se evidenció la elaboración y publicación en la página web de la entidad del Informe de Rendición de Cuentas relacionado con los puntos: 2. Participación Política: Apertura Democrática para construir la paz; 3. Fin del Conflicto; y 6. Implementación, verificación y refrendación del Acuerdo de Paz, en el periodo enero a diciembre de 2019. | 2020-02-03 | 2020-03-30 | Nombre de archivo: Informe de Rendición de Cuentas de los Acuerdos de Paz Portal web Informes / Informes Rendición de Cuentas 2019 https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506951/informe-rendicion-de-cuentas-acuerdos-de-paz.pdf/de448b24-4db9-dda5-da1a-1cb16a73fd9d?t=1585742594533 | N/A
| Evaluar y verificar, por parte de la Oficina de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios de diálogo establecidos en el cronograma. | A través de este Primer Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el Componente #3 Rendición de Cuentas, con corte a 30 de abril de 2020, la Oficina de Control Interno, verifica cada una de las actividades definidas en la Estrategia de Rendición de Cuentas, que permitan los espacios de participación con los Grupos de Valor. | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Primer Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual será publicado en el portal web institucional: https://www.funcionpublica.gov.co/informes-y-seguimientos-oficina-de-control-interno | N/A
| Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados | Con corte a 30-abril-2020, la Oficina Asesora de Planeación se encuentra definiendo la metodología para el ejercicio de rendición de cuentas. | 2020-03-01 | 2020-12-15 | N/A | N/A
COMPONENTE # 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponentes | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
Fortalecimiento de los canales de atención | Disponer para los grupos de valor un espacio de consulta ágil del estado de las peticiones | A 30-abril-2020, el proveedor de servicios del canal virtual (Natura Software) envió correo electrónico al Coordinador del Grupo de Servicio al Ciudadano, en el cual informa los avances efectuados para las opciones de consulta ágil "chatbot EVA" | 2020-03-01 | 2020-06-30 | \\Yaksa\12004gsci\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\EVIDENCIAS_SGI\ABRIL Nombre de archivo: 2020-04-30_Avance_actividades_opciones_consulta_agil_chatbot_eva | N/A
| Apoyar la generación de opciones de consulta ágil para: estado de las peticiones, gestor normativo e interacción con micrositios del portal | Se observaron los registros que evidencian las gestiones realizadas por el Grupo de Servicio al Ciudadano con la empresa Natura Software, para adelantar las actividades relacionadas con la optimización del canal de atención virtual, en el sentido de generar opciones de consulta ágil para (estado de las peticiones, gestor normativo e interacción con micrositios del portal). Se observó plan de trabajo para la definición de las mejoras de la optimización del canal virtual. | 2020-02-03 | 2020-03-30 | Nombre del archivo: "2020-02-17_Revision_natura_actividades_plan_accion_anual_2020 2020-02-19_Informe_actividades_plan_accion_supervisora_contrato_natura 2020-02-20_Revision_actividad_pei_app_eva_mejorada 2020-03-26_Plan_trabajo_definicion_mejoras_optimizacion_canal_virtual" \\Yaksa\12004gsci\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\REGISTRO_REUNIONES\FEBRERO \\Yaksa\12004gsci\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\EVIDENCIAS_SG | N/A
Talento Humano | Adelantar el Curso: "Habilidades para profesionales en la atención al público con la UDEMY para el desarrollo de habilidades claves en la atención al público; tales como: La capacidad resolutiva, la flexibilidad, la comunicación empática y la gestión del estrés. | Se evidenció registro de difusión de la capacitación mediante correo electrónico de fecha 18-feb-2020, sin embargo, al revisar el archivo: "2020-04-30_Participantes_capacitaciones", no se registran participantes para esta capacitación. | 2020-02-18 | 2020-12-15 | \\Yaksa\12001ggh\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\8_CAPACITACION\PARTICIPANTES CAPACITACIONES Nombre archivo: 2020-04-30_Participantes_capacitaciones \\Yaksa\12001ggh\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\8_CAPACITACION\CAPACITACIONES\DIFUSION Nombre archivo: 27-02-2020_Difusion | Se recomienda verificar que las actividades programadas en el Subcomponente de Talento Humano participen los Servidores y Contratistas de la entidad, en especial quienes atienden directamente a los Ciudadanos. Lo anterior, teniendo en cuenta que en las capacitaciones programadas no hubo registro de participantes. Igualmente, se busquen nuevas estrategias para atraer a los Servidores Públicos en las próximas sesiones de capacitación que permitan lograr exitosamente la ejecución de los cursos programados.
| Realizar el Curso: " Transparencia y Anti-Corrupción" con la UDEMY para introducir al personal en el estudio de la lucha contra la corrupción y por la transparencia, desde una perspectiva de ética pública ciudadana y de derecho internacional, incluyendo el estudio de la situación en algunos países de Latinoamérica. | Se evidenció registro de difusión de la capacitación mediante correo electrónico de fecha 18-feb-2020, sin embargo al revisar el archivo: "2020-04-30_Participantes _capacitaciones", no se registran participantes para esta capacitación. | 2020-02-18 | 2020-12-15 | \\Yaksa\12001ggh\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\8_CAPACITACION\PARTICIPANTES CAPACITACIONES Nombre archivo: 2020-04-30_Participantes_capacitaciones \\Yaksa\12001ggh\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\8_CAPACITACION\CAPACITACIONES\DIFUSION Nombre archivo: 18-02-2020_Difusion
| Realizar el Curso: "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción" con DAFP y ESAP, dirigido a los servidores públicos para capacitarlos sobre la cultura de la legalidad y la ética de lo público; adicionalmente, tiene como objetivo responder a las siguientes preguntas: “¿Cuál es el valor de ser servidor público en Colombia?”, “¿Qué es la transparencia?” y, “¿Qué se entiende por Integridad Pública?”. | Se evidenció registro de difusión de la capacitación mediante correo electrónico de fecha 27-feb-2020, sin embargo al revisar el archivo "2020-04-30_Participantes_capacitaciones", no se registran participantes para esta capacitación. | 2020-02-27 | 2020-12-15 | \\Yaksa\12001ggh\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\8_CAPACITACION\PARTICIPANTES CAPACITACIONES Nombre archivo: 2020-04-30_Participantes_capacitaciones \\Yaksa\12001ggh\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\8_CAPACITACION\CAPACITACIONES\DIFUSION Nombre archivo: 27-02-2020_Difusion
Normativo y procedimental | Verificación del cumplimiento de los requerimientos legales vigentes para el acceso a la población en condición de discapacidad |  | 2020-02-03 | 2020-12-15 |  | La Oficina Asesora de Planeación y la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, determinaron que el reporte de la informaión en el aplicativo SGI, se realizará los meses de: Mayo, Septiembre y Diciembre. Esta actividad será verificada en el segundo informe de seguimiento al Plan Anticorrupción
| Revisar los procedimientos internos asociados al proceso de servicio al ciudadano | Según reporte de seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación, esta actividad no presenta avance con corte a 30 de abril de 2020. | 2020-02-03 | 2020-12-15 |  | Se recomienda fortalecer las acciones de monitoreo y seguimiento permanente para evitar un cumplimiento extemporáneo, teniendo en cuenta que en el Plan de Acción Anual se estableció periodicidad de reporte con corte al mes de Abril.
COMPONENTE # 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponentes | Actividades programadas | Actividades cumplidas / Avances | Fecha inicio | Fecha fin | Evidencias | Observaciones
Lineamientos de Transparencia Activa | Implementar los requerimientos planteados por las direcciones para los sistemas misionales SUIT y SIGEP | Al verificar el archivo en yaksa, se encuentran las carpetas SUIT y SIGEP vacías, es decir, sin ningún registro, lo cual no coincide con el reporte registrado en el aplicativo SGI: "Se realiza la gestión de soporte y mantenimiento de los sistemas misionales de información, en el reporte se especifican los detalles. Nombre de archivo: 2020-03-30_Informe_avance_gsi" | 2020-02-03 | 2020-12-15 | \\yaksa.dafp.local\10031GSI\2020\TRD\INFORMES\SUIT | Se recomienda fortalecer las acciones de monitoreo y seguimiento permanente a la ejecución de las actividades programadas, debido a que en la actividad "Implementar los requerimientos planteados por las direcciones para los sistemas misionales SUIT y SIGEP", en la ruta de evidencia descrita están sin registros las carpetas SUIT y SIGEP, lo cual no coincide con el reporte registrado en el aplicativo SGI: "Se realiza la gestión de soporte y mantenimiento de los sistemas misionales de información, en el reporte se especifican los detalles. Nombre de archivo: 2020-03-30_Informe_avance_gsi"
| Modificar, actualizar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2020, de acuerdo con solicitudes formuladas por dependencias | El Grupo de Gestión Administrativa reportó (4) modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones - PAA, gestionadas durante los meses de enero a abril de 2020, así: Enero: No hubo solicitudes de modificación al PAA 14 -febrero: (1) modificación al PAA 6 y 13 - marzo: (2) modificaciones al PAA 20 -abril: (1) modificación al PAA Dichas modificaciones se encuentran publicadas en el portal web institucional. | 2020-02-03 | 2020-12-15 | \\yaksa.dafp.local\12005GGA\2020\DOCUMENTOS_APOYO\PLAN ANUAL ADQUISICIONES 2020\MODIFICACIONES | N/A
| Generar y publicar informes de seguimiento de ejecución de la planeación institucional | Se evidenció la elaboración y publicación en la página web de la entidad, del Informe de Seguimiento Plan Estratégico Institucional y Plan Anual de Acción, correpondiente al Primer Trimestre 2020, en el cual se reportó un Porcentaje de Avence del Plan Estratégico Institucional de 4,67% frente al programado de 4,76%. Igualmente, se presentó el porcentaje de avance del Plan de Acción Anual de 6,51% frente a un programado de 6,58%. | 2020-02-02 | 2020-12-15 | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/528603/avance-plan-accion-institucional-primer-trimestre.pdf/1d66c57e-4e38-e1b8-47a9-ca4c9f8c5830?t=1588309158699 | N/A
| Publicar los resultados de los aspirantes a Directores, gerentes regionales, seccionales o quienes hagan sus veces, de los establecimientos públicos de la rama ejecutiva del orden nacional | Se observó el registro del Consolidado de procesos públicos abiertos, con los resultados de los aspirantes a Directores, gerentes regionales, seccionales de los establecimientos públicos, que evalúa el Grupo de Meritocracia de la entidad. | 2020-01-20 | 2020-12-15 | 2020-01-15_Consolidado_procesos_publicos_abiertos \\yaksa.dafp.local\10002GAGM\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\ESTADISTICAS | N/A
| Informe de los Estados Financieros publicados | Como medida de apoyo a las entidades debido a la situación de contingencia por la Emergencia Sanitaria COVID-19, la Contaduría General de la República mediante Resolución N°079 del 30-marzo-2020, prorrogó el plazo establecido en el numeral 3.3 del artículo 1° de la Resolución N°182 de 2017, para la publicación de los informes financieros y contables de los meses de enero, febrero y marzo del 2020, como máximo, en el transcurso de los tres (3) meses siguientes al mes informado, es decir, hasta junio de 2020 se publicarán los Informes de los Estados Financieros del primer trimestre 2020. | 2020-01-02 | 2020-12-15 | https://www.funcionpublica.gov.co/estados-financieros | N/A
| Informe de la Ejecución Presupuestal adelantada | Se verificó la publicación de los Informes de Ejecución Presupuestal Sectorial e Institucional, en el portal web insitucional, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2020. Estos informes presentan la ejecución a nivel de compromisos y obligación del presupuesto de funcionamiento e inversión de la entidad, la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP y el Sector Función Pública. | 2020-01-08 | 2020-12-15 | https://www.funcionpublica.gov.co/ejecucion-presupuestal-historica \\Yaksa\12003ggf\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\EVIDENCIAS EJECUCION PPTAL\2020-Ejecucion_Tableros_de_Control | N/A
| Actualizar y mejorar el contenido expuesto en el SIE (cifras, documentos, informes, reportes, visualizaciones, datos abiertos) | Se efectuó consulta en el micrositio SIE (Sistema de Información Estratégica (SIE), herramienta que ha establecido la entidad para consolidar y disponer los datos e información estadística más importante en un único lugar, observando las mejoras en el diseño para facilitar la consulta y sus contenidos. Se evidenciaron por ejemplo, las actualizaciones de los siguientes conjuntos de datos: "Cantidad de empleos y tipos de planta por entidad" actualizado a 24-abril-2020 por la Dirección de Desarrollo Organizacional; Plan Anual de Vacantes actualizado a 29-abril-2020 y Caracterización del Empleo Público actualizado a 2-abril-2020 por la Dirección de Empleo Público. | 2020-02-03 | 2020-12-15 | https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Cantidad-de-empleos-y-tipos-de-planta-por-entidad/fvq4-wwtz https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Caracterizaci-n-del-Empleo-P-blico/h8rs-jxum https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Plan-Anual-de-Vacantes/tmed-kwfh | N/A
Lineamientos de Transparencia Pasiva | Apoyar la definición de los requerimientos de la App de EVA para una comunicación directa de los grupos de valor con la entidad | Se observaron los registros que evidencian las gestiones realizadas por el Grupo de Servicio al Ciudadano con la empresa Natura Software para adelantar las actividades relacionadas con la "Optimización del canal de atención virtual", en el sentido de generar opciones de consulta ágil para (estado de las peticiones, gestor normativo e interacción con micrositios del portal). Se observó plan de trabajo para la definición de las mejoras para la optimización del canal virtual, así como el registro de reunión del 19-feb-2020 para la entrega de propuestas a la Supervisora del Contrato Natura Software, para optimizar el canal virtual a través del Chat EVA y la App. | 2020-02-03 | 2020-03-30 | 2020-02-19_Informe_actividades_plan_accion_supervisora_ contrato_natura 2020-02-20_Revision_actividad_pei_app_eva_mejorada 2020-03-26_Plan_trabajo_definicion_mejoras_optimizacion_ canal_virtual \\Yaksa\12004gsci\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\REGISTRO_REUNIONES\FEBRERO \\Yaksa\12004gsci\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\EVIDENCIAS_SGI\MARZO | N/A
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualización del inventario de activos de información según modelo de seguridad Mintic | Se evidenciaron los registros de avance en la actualización del Inventario de Activos de Información, que realiza la Oficina Asesora de Planeación con todas las áreas de la entidad. | 2020-02-03 | 2020-12-15 | \\Yaksa\10020oap\2020\DOCUMENTOS_APOYO\SEGURIDAD_INFORMACION\03-mar-2020\1_elaborar_actualizar_documentos_sgsi \inventario_activos Nombre de archivo: 2020-03-30_Inventario_activos_informacion_rev2020 2020-03-30_Revision_inventario_activos_informacion | N/A
| Actualización del índice de información clasificada y reservada | Se evidenció correo electrónico del 8-mayo-2020, enviado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación al Asesor de la Dirección General, donde se solicitó eliminación de la actividad, ante la Dirección General, teniendo en cuenta la siguiente justificación: "en reunión desarrollada por la Oficina Asesora de Planeación y la Coordinadora del Grupo de Gestión Documental, se toma la decisión de eliminar la actividad ya que el índice se debe ajustar una vez se actualicen las Tablas de Retención Documental - TRD de la entidad, según lo informado durante la vigencia 2020 no se observan ajustes en trámite de las TRD de la entidad por cuanto no es procedente adelantar la actividad en cuestión." | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Correo electrónico del 8-mayo-2020, enviado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación al Asesor de la Dirección General | N/A
| Implementar la política de seguridad y privacidad de la información, según lo establecido en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2020 | Se observó en este periodo de seguimiento, como inicio a la actividad programada, la Campaña de Sensibilización en Seguridad Digital realizada por la Oficina Asesora de Planeación en febrero 2020. | 2020-02-03 | 2020-10-31 | Nombre archivo Febrero : 2020-02-03_Plan_Sensibilizacion_Seguridad \Yaksa\10020oap\2020\DOCUMENTOS_APOYO\CONTRATISTAS_2020\JUAN_CARLOS_ALARCON\EVIDENCIAS\02-feb-2020\9_sensibilizacion _seguridad | N/A
| Actualizar y divulgar política de protección de datos personales y política de seguridad de la información | Se evidenció la publicación en el portal institucional de la Versión 5 del 19-feb-2020 correspondiente a la actualización de la "Política de Tratamiento de la Información de Datos Personales", realizada por el Grupo de Servicio al Ciudadano y la Oficina Asesora de Planeación. | 2020-02-03 | 2020-12-15 | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/36552682/Politica_tratamiento_datos_personales.pdf/67551e64-e0d0-8e47-f12b-38879c179c92?t=1582234470342 | N/A
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Publicación trimestral informe PQRSD | Se evidenció la publicación en el portal institucional del Informe PQRSD, primer trimestre 2020, el cual contiene las estadísticas de las PQRSD recibidas y atendidas por las dependencias de la entidad, así como la percepción de los productos, servicios y trámites evaluados por los grupos de valor y otros de interés. | 2020-04-01 | 2020-10-30 | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506979/Informe+unificado+pqrsd+percepcion+primer+trimestre.pdf/a4b24a97-0830-98af-847e-e883c1449ca4?t=1588000166442 | N/A
| Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información. | Se observaron los registros de seguimiento trimestral efectuado por la Oficina Asesora de Planeación para verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, mediante el siguiente formato:"2020-03-31_Matriz_ita_revision_1", el cual les permite identificar que documentación debe actualizarse y proceden a solicitar a través de correos electrónicos la información para publicarla en el portal web institucional. Se socializó el avance mediante solicitudes y reuniones periódicas de seguimiento en la siguiente presentación: 31_03_20_Boton_Transparencia_final | 2020-01-07 | 2020-12-15 | Nombre de archivo: Carpeta: SOLICITUDES_SEGUIMIENTO_ITA 2020-03-12_Seguimiento_Politica_publica_discapacidad 2020-03-26_Manual _estructura _estado _portal_web 2020-03-31_Solictud_directorio_funcionarios Carpeta: REUNIONES_BOTON_DE_TRANSPARENCIA_SEGUIMIENTO 2020-03-09_Matriz_ITA 2020-03-26_.Repsonsabilidades _temas _ITApdf | N/A
Elaboró: Nancy Mabel Meneses Sánchez - Profesional Especializado ( E ) Oficina de Control Interno
Revisó: Luz Stella Patiño Jurado - Jefe Oficina de Control Interno
Fecha elaboración: 13-mayo-2020

## 2° Informe May-Ago 2020 (2)
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020
Periodo de seguimiento: Mayo - Agosto de 2020
Fecha de publicación: 11-septiembre-2020
COMPONENTE # 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponentes | Actividades programadas | Fecha inicio | Fecha fin | Avance / Cumplimiento Actividades | Evidencias | Recomendaciones
Política de Administración de Riesgos | Actualizar la Política de Riesgos incluyendo riesgos de daño antijurídico y continuidad del negocio | 2020-02-03 | 2020-04-30 | Se evidenció actualización de la "Política de Operación para la Administración del Riesgo en Función Pública, versión 13 del 2020-07-29" para articular el plan de continuidad del negocio con la gestión de los riesgos institucionales y dar cumplimiento a los planes de mejoramiento identificados por la Oficina de Control Interno; así como tener en cuenta las recomendaciones del Decreto 620 de 2020 servicios digitales ciudadanos sobre seguridad digital y continuidad en la prestación del servicio. | \\Yaksa\10021gmi\2020\TRD\PLANES\RIESGOS_INSTITUCIONALES Nombres de archivos: 2020-07-29_Politica_operacion_riesgos_v13 2020-07-10_Presentacion_aprobación_ documentos_oap | N/A
| Actualizar Módulo de riesgos SGI y documentación de la metodología | 2020-02-03 | 2020-09-30 | Se observó correo electrónico del 31-julio-2020, aprobando reprogramación fecha finalización de esta actividad hasta 30 de septiembre 2020, por cuanto a la fecha se encontraba pendiente de aprobación la nueva versión de la Política de Administración de Riesgos. | \\Yaksa\10020oap\2020\DOCUMENTOS_APOYO\PLANES\PLAN_ANTICORRUPCION\AJUSTES Nombre de archivo: 2020-07-30_Solicitud_modificacion_ planeacion_oap | Se recomienda fortalecer las acciones de monitoreo del Plan Anticorrupción que permita gestionar las solicitudes de modificación con anterioridad a la fecha de cumplimiento de las actividades. Lo anterior, por cuanto se evidenció correo de solicitud de reprogramación del 30-julio-2020, último día para el cumplimiento de estas actividades.
| Socializar la política de riesgos actualizada en concordancia con la actividad 1.2 "Actualizar Módulo de riesgos SGI y documentación de la metodología" | 2020-05-04 | 2020-09-30
| Aprobar la política de riesgos actualizada | 2020-04-01 | 2020-07-30 | Se evidenció correo electrónico del 28-ago-2020 del Jefe Oficina Asesora de Planeación-OAP remitiendo Acta N° 002-2020 a los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño efectuado el 22-julio-2020, en cuya sesión se puso en consideración para aprobación, entre otros, la actualización de la Política de Riesgos y del Mapa de Riesgos Institucional. Se observó en dicha Acta que el Director solicitó a la Dirección de Gestión y Desempeño-DGDI revisar los comentarios y observaciones que presenten las áreas frente a la actualización de la Política de riesgos y el Mapa de Riesgos. Se observó registro de reunión del 30-julio-2020 entre OAP y la DGDI, donde se efectuó revisión de las observaciones presentadas por DGDI a la actualización de la Politica de Riesgos asociado al Plan Continuidad y las observaciones frente a la actualización del Mapa de Riesgos asociado a la Medición del Desempeño Institucional, acordando los ajustes necesarios para la actualización de dichos documentos. | \\Yaksa\10021gmi\2020\TRD\PLANES\RIESGOS_INSTITUCIONALES Nombre de archivo: 2020-07-30_Registro_reunion_planes_riesgos_observaciones_dgdi Correo electrónico 2020-08-28_Acta Comité de Gestión y Desempeño 22 de julio de 2020 | No se pudo evidenciar el correo electrónico informando a todos los Directivos el ajuste realizado a la Política de Riesgos y Mapa de Riesgos Institucional, frente a las observaciones presentadas por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional. No se pudo evidenciar la aprobación de la Política de Riesgos en su versión 13, porque a la fecha de corte del presente informe el Acta del Comité está pendiente de aprobación.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar, validar los riesgos de corrupción identificados. | 2020-02-03 | 2020-12-15 | La Oficina Asesora de Planeación viene adelantando mesas de trabajo virtuales para el rediseño de procesos, y a través de la plantilla de caracterización de proceso establecida se revisaron, validaron y socializaron con los Líderes, Coordinadores y Enlaces de los procesos de: Direccionamiento Estratégico y Gestión de Recursos (Financiera, Contractual, Administrativa), los riesgos asociados a corrupción incluyendo sus controles. | Nombres de archivos: 2020-07-08_Registro_reunion_caracterizacion_proceso_financiera 2020-07-10_Registro_reunion_caracterizacion_proceso_contractual 2020-07-13_Registro_reunion_caracterizacion_proceso_administrativa 2020-06-02_Reunion_caracterizacion_direccionamiento | N/A
Consulta y Divulgación | Actualizar la Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web | 2020-04-01 | 2020-12-15 | Se evidenció en el portal web institucional la actualización del "Mapa de Riesgos Institucional Versión 12 - Julio 7 de 2020", con el fin de incluir riesgos relacionados con la Medición del Desempeño Institucional asociados al Proceso de Generación de Productos y Servicios a cargo de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, denominados: Toma de decisiones sin evidencias suficientes Inoportuna generación, captura, difusión y consulta para la toma de decisiones | Mapa de Riesgos Institucionales 2020 https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506987/mapa-riesgos-institucionales.xlsx.pdf/ba3b6bd9-a4ed-8a6c-6440-05392bc153bb?t=1594163160657 Nombre de archivos: 2020-07-07_Mapa_riesgos_institucional_v12 2020-07-07_Anexo_planes_riesgos_formato_control_cambios_ mapa_riesgos_v12 | No se pudo evidenciar la aprobación del Mapa de Riesgos Institucional por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, porque a la fecha de corte del presente informe el Acta del Comité está pendiente de aprobación.
| Socializar en los diferentes espacios de inducción, reinducción y capacitación los riesgos de corrupción identificados en la institución | 2020-03-01 | 2020-11-30 | Se evidenció registro del 5-agosto-2020, relacionado con la jornada de Inducción al personal nuevo y de la Entidad, programado por el Grupo de Gestión Humana, la cual contempló en su presentación la socialización por parte de la Oficina Asesora de Planeación, de los riesgos institucionales, incluidos los riesgos de corrupción, la documentación relacionada y la herramienta que permite la gestión del riesgo en la entidad. | https://www.funcionpublica.gov.co/mapa-de-riesgo https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/manuales-proceso-direccionamiento-estrategico | N/A
| Adelantar campaña de socialización de los controles asociados a mitigar los riesgos de corrupción | 2020-05-04 | 2020-07-30 | Se evidenció en los registros de las mesas de trabajo virtuales efectuadas en el ejercicio de rediseño de procesos, que se realizó la verificación y se entregó una propuesta inicial de riesgos institucionales asociados al proceso, incluidos los riesgos de corrupción identificados con los Lideres, Coordinadores y enlaces de los procesos de Direccionamiento Estratégico, y Gestión de Recursos. | \\Yaksa\10021gmi\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\REDISENO_ PROCESOS Nombres de archivos: 2020-07-08_Registro_reunion_caracterizacion_proceso_financiera 2020-07-10_Registro_reunion_caracterizacion_proceso_contractual 2020-07-13_Registro_reunion_caracterizacion_proceso _administrativa 2020-06-02_Reunion_caracterizacion_direccionamiento | Si bien en las mesas de trabajo virtuales, realizadas para el rediseño de los procesos, se realizó la verificación y se entregó una propuesta inicial de riesgos institucionales asociados a los procesos (incluidos los riesgos de corrupción), se recomienda fortalecer las acciones para socializar los controles establecidos para mitigar los riesgos de corrupción especialmente, en los procesos que tienen identificados riesgos de corrupción, de acuerdo con la actividad programada.
Monitoreo y Revisión | Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones | 2020-02-03 | 2020-12-15 | En el periodo evaluado, se evidenciaron registros de seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación a los Planes de Mejoramiento en estado de "Ejecución con Retraso", enviando a los responsables de las acciones y Líderes de Proceso correo electrónico de alerta para la gestión y adelantar el respectivo reporte en el Módulo del SGI. De acuerdo con el reporte de seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación se informó que: "Para este periodo no se han materializado riesgos asociados a Corrupción, Gestión o Seguridad Digital que ameriten el levantamiento de planes de mejoramiento, el último plan de mejoramiento elaborado fue en el mes de Febrero 2020. Hallazgo # 377, el cual se encuentra en Estado de Ejecución sin retraso." Sin embargo, se evidenció registro de reunión de junio 9 de 2020 de la Oficina Asesora de Planeación, a través del cual se analizó y concluyó la materialización de los riesgos relacionados con las licencias power BI, asociados a los siguientes procesos: 1. Tecnologías de la Información: Gestionar los servicios requeridos por la entidad de manera inadecuada. 2. Seguimiento y Evaluación: Pérdida de disponibilidad de activos. A la fecha del presente informe no se evidenció la apertura de los hallazgos en el Plan de Mejoramiento. | \\Yaksa\10021gmi\2020\TRD\PLANES\MEJORAMIENTO Nombres de archivos: 2020-06-04_Comunicado_seguimiento_planes_mejoramiento _alerta_ddo 2020-06-04_Comunicado_seguimiento_planes_mejoramiento_ alerta_dep 2020-06-04_Comunicado_seguimiento_planes_mejoramiento _alerta_dgdi 2020-06-04_Comunicado_seguimiento_planes_mejoramiento _alerta_gga 2020-06-04_Comunicado_seguimiento_planes_mejoramiento_ alerta_meritocracia 2020-06-04_Comunicado_seguimiento_planes_mejoramiento_ alerta_otic Registro reunión identificación Riesgos materializados: 2020-06-09_Reunion_materializacion_riesgo | Se recomienda fortalecer las acciones de monitoreo y seguimiento a las acciones relacionadas con el Plan de Mejoramiento Institucional, en especial, acompañar la elaboración de planes de acción de los riesgos materializados relacionados con las licencias power BI, asociados a los siguientes procesos: 1. Tecnologías de la Información: Gestionar los servicios requeridos por la entidad de manera inadecuada. 2. Seguimiento y Evaluación: Pérdida de disponibilidad de activos.
Seguimiento | Presentar reportes de seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño relacionados con la administración de los riesgos de corrupción | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Se evidenció la elaboración de los Informes de Gestión Riesgos Institucionales, con corte a Mayo y Junio 2020, respectivamente, donde la Oficina Asesora de Planeación describe la identificación de riesgos 2019 - 2020 (incluidos los Riesgos de Corrupción), las modificaciones realizadas hasta el periodo de la política de operación, estado de materialización de riesgos, estado de reporte de riesgos y plan de trabajo para la revisión y actualización de los riesgos, de acuerdo con los nuevos lineamientos identificados en el Diplomado de Riesgos Operativos dictado recientemente por la Universidad del Rosario. Igualmente, se evidenció la elaboración del Informe de Gestión Riesgos Institucional segundo trimestre 2020. Sin embargo, no se evidenció la presentación de este Informe ante los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, efectuado el 22-julio-2020. | \\yaksa.dafp.local\10021GMI\2020\TRD\PLANES\RIESGOS_INSTITUCIONALES Nombres de archivos: 2020-06-17_Presentacion_comite5 2020-07-16_Informe_comite 2020-07-03_Informe_gestion_riesgos_segundo_trimestre_2020 | Se recomienda presentar los reportes de seguimiento relacionados con la administración de los riesgos de corrupción ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para que exista monitoreo y evaluación de los controles, que permita, en caso de requerirse, definir las acciones apropiadas para su mejora y los miembros del Comité tomen las decisiones a que haya lugar.
COMPONENTE # 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Producto Plan de Acción Institucional | Actividades programadas | Fecha inicio | Fecha fin | Avance / Cumplimiento Actividades | Evidencias | Recomendaciones
Ampliar cobertura en la aplicación de pruebas de conocimiento para la evaluación de candidatos de libre nombramiento y remoción y jefes de control interno de la rama ejecutiva del orden nacional que lo soliciten. | Efectuar revisión del proceso de "Evaluación de competencias y conductas asociadas a los candidatos para ser gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado (ESE)" para identificar y determinar su postulación como trámite | 2020-05-01 | 2020-12-15 | Según reporte presentado por la Oficina Asesora de Planeación, se llevaron a cabo asesorías con la Sectorialista para Función Pública de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano-DPTSC, informando que los trámites que se deben registrar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, son aquellos a los cuales se les va a gestionar un tema relacionado con la "Racionalización" no a los que se van a postular o mejorar; en ese sentido, la Oficina Asesora de Planeación informó que esta acción debe ser eliminada de este componente y será socializada en el próximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño a realizar en septiembre 2020. | \\Yaksa\10020oap\2020\DOCUMENTOS_APOYO\PLANES\PLAN_ANTICORRUPCION Nombre de archivo: 2020-08-26_Seguimiento_plan_anticorrupcion_version_4_oap | Se recomienda presentar en el próximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño, las solicitudes de eliminación a que haya lugar, y publicar oportunamente la nueva versión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el portal web institucional.
Obtener la autorización para la adopción e implementación de nuevos trámites creados o autorizados por la ley con posterioridad a la expedición de la Ley 962 de 2005; así como la aprobación de la modificación estructural de trámites existentes según lo definido en la Resolución 1099 de 2017. | Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o Modificación Estructural de trámites existentes | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Se evidenciaron los correos del 14 y 18 de agosto de 2020 reportados por la Líder del proyecto SUIT 4 de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, relacionado con el avance en la ejecución del cronograma para el desarrollo de SUIT 4 - Fase II donde está definido el plan de trabajo (16-julio a 24-diciembre de 2020) para dejar totalmente en línea el trámite "Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o modificación estructural de trámites existente", especificamente a través de las siguientes actividades: - "Se han realizado 3 mesas internas técnicas, con área de OTIC con el fin de definir los componentes y parámetros de la integración del SUIT 4 con ORFEO, dado que la recepción de la solicitud de un nuevo trámite se debe radicar a través de ORFEO como una solicitud formal y su vez se debe dar respuesta de la misma forma. - Se tuvo reunión con MINTIC para llevar a cabo mesas de trabajo conjuntas para definir los criterios tecnológicos y funcionales de que es crear para realizar un trámite totalmente en línea. Estamos la espera de empezar estas mesas de construcción de los elementos anteriormente mencionados." | Correo electrónico del 14 y 18 agosto 2020 de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano a la Oficina Asesora de Planeación. \\Yaksa\11502gagptsc\2020\DOCUMENTOS_APOYO\DISEÑO_SUIT4 Nombre de archivo: 2020-08-19_Avance_implementacion_de_virtualizacion_tramite | N/A
Obtener la viabilidad técnica para llevar a cabo las reformas de estructuras administrativas y otras formas organización, plantas empleos y estatutos. | Efectuar revisión del proceso de "Concepto técnico para la aprobación de reformas de estructuras y plantas de personal" para identificar y determinar su postulación como trámite | 2020-05-01 | 2020-12-15 | Se evidenciaron registros: Correo de citación; acta de reunion virtual y presentación "Mejora en el trámite", efectuada entre la Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Mejoramiento Institucional, Dirección de Desarrollo Organizacional; Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, para analizar las alternativas de mejora en el trámite "Concepto técnico para la aprobación de reformas de estructuras y plantas de personal" Sin embargo, según reporte presentado por la Oficina Asesora de Planeación, se llevaron a cabo asesorías con la Sectorialista para Función Pública de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano-DPTSC, informando que los trámites que se deben registrar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, son aquellos a los cuales se les va a gestionar un tema relacionado con la "Racionalización" no a los que se van a postular o mejorar; en ese sentido, la Oficina Asesora de Planeación informó que esta acción debe ser eliminada de este componente y será socializada en el próximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño a realizar en septiembre 2020. | \\Yaksa\10020oap\2020\DOCUMENTOS_APOYO\TRAMITES Nombres de archivos: 2020-06-04_Revision_tramite_concepto_tecnico_reformas_de_ estructuras_y_plantas_de_personal 2020-06-08_Trámites_ddo 2020-06-08_Acta_reunion_tramite_ddo | Se recomienda presentar en el próximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño, las solicitudes de eliminación a que haya lugar, y publicar oportunamente la nueva versión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el portal web institucional.
Obligación legal de que todos los servidores públicos y contratistas tengan actualizada y publicada la hoja de vida y certificado de bienes y rentas. | Efectuar revisión del proceso de "Procedimiento hoja de vida y bienes y rentas en el SIGEP" para identificar y determinar su postulación como trámite | 2020-07-01 | 2020-12-15 | Se evidenciaron registros de reunión virtual llevadas a cabo entre: Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Mejoramiento Institucional, Dirección de Empleo Público, Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, para analizar la viabilidad de inclusión de nuevos tramites en el SUIT “Procedimiento hoja de vida en el SIGEP” y “Procedimiento de declaración de bienes y rentas en el SIGEP”. Se concluyó que se registrarán dos trámites en el aplicativo SUIT: 1. Registro de Hoja de vida en el SIGEP 2. Registro de declaración de bienes y rentas en el SIGEP Los trámites “Procedimiento hoja de vida, y Procedimiento de declaración de bienes y rentas en el SIGEP”, no ingresarán como nuevos trámites, sino que harán parte del inventario de la entidad de Función Pública. Sin embargo, según reporte presentado por la Oficina Asesora de Planeación, se llevaron a cabo asesorías con la Sectorialista para Función Pública de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano-DPTSC, informando que los trámites que se deben registrar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, son aquellos a los cuales se les va a gestionar un tema relacionado con la "Racionalización" no a los que se van a postular o mejorar; en ese sentido, la Oficina Asesora de Planeación informó que esta acción debe ser eliminada de este componente y será socializada en el próximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño a realizar en septiembre 2020. | \\Yaksa\10020oap\2020\DOCUMENTOS_APOYO\TRAMITES Nombres de archivos: 2020-06-03_Anexo_creacion_nuevos_tramites_dep 2020-06-10_Acta_reunion_registro_tramite_dep 2020-06-16_Acta_reunion_registro_tramite_dep 2020-06-18_Acta_reunion_registro_tramite_dep
COMPONENTE # 3: ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Elementos | Actividades programadas | Fecha inicio | Fecha fin | Avance / Cumplimiento Actividades | Evidencias | Recomendaciones
Información | Divulgar información sobre los logros y resultados institucionales de Función Pública a través del magazine "Sirvo a mi país | 2020-01-02 | 2020-12-15 | Durante el periodo evaluado, mayo - agosto 2020, la Oficina Asesora de Comunicaciones publicó quince (1)5 ediciones del "Magazine "Sirvo a mi País" (Magazine N° 25 a 39). Se evidenció la publicación en el portal web institucional del reciente emisión del video: Magazine "Sirvo a mi País" del 31-agos-2020, donde se presentaron entre otros temas: 1. Findeter habla de su estrategia de atención en época de pandemia 2. Ecopetrol se vuelve aliado de los pequeños productores de alimentos 3. Entérese de las noticias de actualidad en Función Pública 4. Rendimos un homenaje musical por nuestras fiestas patrias de Independencia y Batalla de Boyacá. | \\Yaksa\11001gce\2020\TRD\PROGRAMAS\DISENO_DIAGRAMACION_PUBLICACIONES\VIDEOS\MAGAZINE Nombres archivos: 2020-05-05_Magazine_sirvo_a_mi_pais_25 2020-05-15_Magazine_sirvo_a_mi_pais_26 2020-05-22_Magazine_sirvo_a_mi_pais_27 2020-05-29_Magazine_sirvo_a_mi_pais_28 2020-06-05_Magazine_sirvo_a_mi_pais_29 2020-06-16_Magazine_sirvo_a_mi_pais_30 2020-06-23_Magazine_sirvo_a_mi_pais_31 2020-07-07_Magazine_sirvo_a_mi_pais_32 2020-07-08_Magazine_sirvo_a_mi_pais_33 2020-07-22_Magazine_sirvo_a_mi_pais_34 2020-07-28_Magazine_sirvo_a_mi_pais_35 2020-08-03_Magazine_sirvo_a_mi_pais_36 2020-08-17_Magazine_sirvo_a_mi_pais_37 2020-08-25_Magazine_sirvo_a_mi_pais_38 2020-08-31_Magazine_sirvo_a_mi_pais_39 | N/A
| Divulgar la información sobre la gestión de Función Pública | 2020-05-01 | 2020-12-15 | Se evidenciaron los registros de la labor de divulgación de la información sobre la gestión institucional, que efectúa de forma permanente la Oficina Asesora de Comunicaciones, a través de los diferentes canales con los que cuenta Función Pública. | \\Yaksa\11001gce\2020\TRD\PROGRAMAS\DISENO_DIAGRAMACION_PUBLICACIONES\BANNERS \\Yaksa\11001gce\2020\TRD\PROGRAMAS\DISENO_DIAGRAMACION_PUBLICACIONES\VIDEOS \\Yaksa\11001gce\2020\TRD\INFORMES\GESTION\\Yaksa\11001gce\2020\TRD\BOLETINES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_PRENSA_MAYO \\Yaksa\11001gce\2020\TRD\BOLETINES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_PRENSA_JUNIO \\Yaksa\11001gce\2020\TRD\BOLETINES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_PRENSA_JULIO \\Yaksa\11001gce\2020\TRD\BOLETINES_INSTITUCIONALES\BOLETIN_PRENSA_AGOSTO | N/A
| Efectuar ejercicios de colaboración abierta con ciudadanos para procesar, analizar y utilizar información en datos abiertos para ejercicios de rendición de cuentas. | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Se evidenciaron los registros del Encuentro del Equipo Transversal Territorial, entre Función Pública y la Federación Nacional de Departamentos, llevado a cabo el 11 de junio de 2020, mecanismo que facilita la consolidación del Estado Abierto en el país, porque promueven el acceso a la información pública, los espacios de participación, los procesos rendición de cuentas y las lógicas de colaboración entre Servidores Públicos, con el propósito de mejorar la gestión y el desempeño institucional con miras en el fortalecimiento continuo de la relación y confianza del Estado con los ciudadanos. | \\Yaksa\11000sd\2020\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\SEGUNDO_TERRITORIAL_11_06 Nombres de archivos: 2020-06-04_Pieza_grafica 2020-06-08_Encuentro_fnd 2020-06-11_Encuentro_territorial_departamentos_final | N/A
| Fortalecer a los grupos internos de las diferentes direcciones misionales a través del desarrollo de competencias de gestión de información y mecanismos de diálogo para la rendición de cuentas | 2020-01-01 | 2020-12-29 | Se evidenció el documento "Gestión del Conocimiento y la Innovación en el Estado" que resume las actividades ejecutadas por la Dirección Direccion de Gestión del Conocimiento, corte a junio 30 de 2020 las cuales involucran el fortalecimiento de las competencias de los Servidores Públicos que conforman los Grupos de Análisis y Política de las Direcciones Técnicas. | \\Yaksa\11100dgc\2020\DOCUMENTOS_APOYO\REPORTES\SGI\0_PLANEACION_ESTRATEGICA_2020\5_JUNIO Nombre de archivo: 2020-06-30_Documento_rendicion_cuentas_gesco_oap | N/A
| Producir y documentar de manera permanente, información sobre los avances de la gestión en la implementación del acuerdo de paz bajo los lineamientos del sistema de rendición de cuentas | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Se evidenció informe consolidado por la Oficina Asesora de Planeación, con los reportes efectuados por las Direcciones Técnicas según compromisos en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz, los cuales contienen los avances en las metas durante el segundo trimestre del año 2020, el cual es insumo para el reporte en el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto – SIIPO del DNP. | \\Yaksa\10020oap\2020\DOCUMENTOS_APOYO\PMI Nombres de archivos: 2020-30-06_Reporte_pmi_segundo_trimestre_consolidado 2020-06-30_Reporte_pmi_segundo_trimestre_ajustado | N/A
| Publicar por medio del portal web los logros y resultados incluyendo el cumplimiento de los compromisos del acuerdo de paz a cargo de Función Pública | 2020-03-02 | 2020-12-15 | Se evidenció la publicación en el portal web del Informe de Gestión Institucional primer semestre 2020, el cual contiene y los resultados de la gestión institucional correspondiente al periodo 1 de enero al 30 de junio de 2020, enmarcados en las metas de la apuesta estratégica y las acciones para la presente vigencia, acorde con las obligaciones legales y los compromisos asumidos con el Gobierno Nacional. Dicho informe incluyó avances en la implementación de acciones para la construcción de Paz. Se efectuó el reporte de los avances de Función Pública, en los compromisos en el Plan marco del acuerdo de paz en el aplicativo de SIIPO y en la página web de la entidad se publicó matriz con la consolidación de los avances de dichos compromisos, con corte a junio de 2020. | https://www.funcionpublica.gov.co/informes-de-gestion1 Informe de gestión institucional primer semestre 2020 \\YAKSA\10020oap\2020\DOCUMENTOS_APOYO\PMI Nombres de archivos: 2020-06-30_Reporte_pmi_segundo_trimestre_ajustado https://www.funcionpublica.gov.co/informes-de-rendicion-de-cuentas Nombre de archivo: Anexo reporte Plan Marco de Implementación primer semestre | N/A
Diálogo | Adelantar los Encuentros de Equipos Transversales | 2020-02-01 | 2020-12-15 | Se evidenció la presentación en Comité Directivo (Sesión Virtual del 5-agosto-2020) del Informe de Gestión Equipos Transversales, primer semestre 2020, liderado por la Subdirección, que describió los siguientes temas: 1. Resultados de Encuesta de Satisfacción Equipos Transversales. Balance de Gestión 2019. 2. Avance gestión primer semestre 2020 (Encuentros de Equipos Transversales, Red de Servidores Públicos; gestión cotidiana Chat Equipos Transversales; Diplomados; 3. Cronograma de actividades segundo semestre 2020 (Encuentros de Equipos Transversales; Red de Servidores Públicos; Chat Equipos Transverslaes PDET; Diplomados - ESAP) En los dos últimos meses, se han realizado los siguientes Encuentros: JULIO: 8-jul-2020. Encuentro General de Equipos Transversales, desarrollado en conjunto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 15-jul-2020. Segundo Encuentro de Equipo Transversal de Servicio al Ciudadano, adelantado en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación. 22-jul-2020. Sexto Encuentro de Equipo Transversal de Secretarios Generales, desarrollado en conjunto con la Presidencia de la República. AGOSTO: 18-ago-2020. Cuarto Encuentro del Equipo Transversal de Tecnología, en conjunto con MINTIC 20-ago-2020. Tercer Encuentro Equipo Transversal Gestión Documental, realizado en conjunto con el Archivo General de la Nación. | A. Cronograma \\Yaksa\11000sd\2020\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES\PLANEACION_ESTRATEGICA B. Encuentros \\Yaksa\11000sd\2020\TRD\ACTAS\EQUIPOS_TRANSVERSALES Nombre de archivos: JULIO: Encuentro General de Equipos Transversales: 2020-06-30_Agenda_encuentro_ general_ minvivienda 2020-07-08-Presentacion_encuentro_general 2020-07-04_Palabras_ encuentro_general_minvivienda Segundo Encuentro de Equipo Transversal de Servicio al Ciudadano: 2020-07-15_Encuentro _servicio_ciudadano 2020-07-15_Remision_presentacion_encuentro_servci 2020-06-30_Agenda_encuentro_et_servicio Sexto Encuentro de Equipo Transversal de Secretarios Generales: 2020-07-22_Palabras_ instalacion_secgen_jci+lpag+sac 2020-07-22_Palabras_instalacion_secgen_jci+lpag+sac AGOSTO: Cuarto Encuentro del Equipo Transversal de Tecnología 2020-08-10_Agenda_tecnologia 2020-08-14_Palabras_instalacion_tecnologia 2020-08-18_Presentacion_mintic Tercer Encuentro Equipo Transversal Gestión Documental: 2020-08-10_Agenda_gestion_documental 2020-08-14_Presentacion_gestion_documental 2020-08-19_Palabras_instalacion_gestion_documental+lpag+sac | N/A
| Realizar eventos de diálogo para rendir cuentas sobre compromisos del acuerdo de paz en municipios PDET según cronograma establecido por la consejería de estabilización | 2020-03-01 | 2020-12-15 | A la fecha del presente informe esta actividad no reporta avance. En seguimiento telefónico efectuado por la Oficina Asesora de Planeación con los responsables del tema en la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, se explicó que por la contingencia de la Emergencia Sanitaria COVID-19, la Consejería de Estabilización no publicó el cronograma para realizar eventos de diálogo en los Municipios PDET, referidos a los compromisos del Acuerdo de Paz. Sin embargo, desde la Dirección de Desarrollo Organizacional se vienen adelantando las asesorías y acompañamientos para impulsar la gestión de los Municipios PDET, según "PROGRAMACIÓN SESIONES INSTITUCIONALES DE IMPULSO A LOS PDET - SEGUNDA RONDA", por tal razón, este compromiso esta siendo revisado por la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano, para ampliar el compromiso e incluir a la Dirección de Desarrollo Organizacional en el acompañamiento de los espacios de diálogo con los Municipios PDET. | \\yaksa\11200DDO\2020\DOCUMENTOS_APOYO\PLANEACION\RENDICION_CUENTAS Nombre de archivo: 2020-06-30_Cronograma_eventos_pdet | Se recomienda generar los registros evidencia de las revisiones a que haya lugar, y presentar en el próximo Comité Institucional de Gestión y Desempeño, las solicitudes de modificación; así como, publicar oportunamente la nueva versión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el portal web institucional.
| Diseñar e implementar espacios de diálogo nacionales y territoriales con base en los lineamientos del Manual Único de rendición de cuentas de acuerdo al cronograma establecido por el sistema de rendición de cuentas | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Se evidenciaron los registros de diseño e implementación del espacio de diálogo "Audiencia de Rendición de Cuentas de Función Pública", llevada a cabo de manera virtual el 12 de agosto de 2020, entre las 9:00 a.m. y a 12:15 p.m., mediante paneles participativos liderados por el Director de la entidad, y acorde con los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas. Entre ellas: Conformación de equipo organizador, metodología del evento, cronograma de trabajo, consolidación de base de datos de invitados, selección de panelistas, sondeos de temáticas, divulgación de Informe de Rendición de cuentas, diseño de piezas gráficas, reuniones periódicas en la revisión de tareas asignadas, lista de chequeos, publicación Informe para la Audiencia de Rendición de Cuentas; etc. | \\YAKSA\10020oap\2020\TRD\INFORMES\RENDICION_CUENTAS \\YAKSA\10020oap\2020\DOCUMENTOS_APOYO\INFORMES\RENDICION_CUENTAS Nombres de archivos: 2020-06-11_Listado_invitados_rendicion_de_cuentas 2020-07-09_Lista_de_chequeo_rendicion_de_cuentas 2020-07-30_Agenda 2020-07-27_Informe_rendicion_cuentas https://www.funcionpublica.gov.co/informes-de-rendicion-de-cuentas Informe de evaluación audiencia de rendición de cuentas Anexo Audiencia Rendición de Cuentas: Respuesta a las preguntas e inquietudes que los diferentes grupos de valor durante la Audiencia de Rendición de Cuentas 2019-2020. | N/A
| Promover veedurías de grupos étnicos a las acciones de Función Pública | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Se evidenció en el informe del segundo trimestre 2020 del Plan Marco de Implementación - PMI Acuerdo de Paz, avance de las acciones realizadas por la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, relacionadas con el desarrollo de talleres de formación de multiplicadores del control social con pueblos y comunidades étnicas, para promover el control social por parte la ciudadanía y en especial de los grupos étnicos a la gestión pública de las Entidades del país, para lo cual Función Pública en el 2020 ajustó la propuesta de Plan Nacional de Formación de Veedores con pertinencia cultural, diseñada en el 2019. | \\yaksa.dafp.local\10020OAP\2020\DOCUMENTOS_APOYO\PMI Nombre de archivo: 2020-30-06_Reporte_pmi_segundo_trimestre_consolidado | N/A
| Definir y publicar el cronograma de los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad identificando metodología, temática y grupos de valor invitados por espacio orientado a ciudadanos | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Se evidenció que a Mayo de 2020 fue reportado el establecimiento del formato de cronograma en el cual se deben reportar los espacios de diálogo, las estrategias de divulgación, el grupo objetivo a quienes vayan dirigidos los espacios de diálogo, la modalidad y el seguimiento necesario, además de plantear las posibles mejoras en los escenarios reportados. Se ha definido periodicidad de reporte en el aplicativo SGI en los meses de: Mayo, septiembre, diciembre de 2020. | \\YAKSA\10020oap\2020\TRD\INFORMES\RENDICION_CUENTAS Nombre de archivo: 2020-06-11_Formato_cronograma_reporte_actividades_espacios_de_participacion_ciudadana_y_rendicion_cuentas | N/A
| Apoyar las convocatorias de los espacios de participacion con piezas de comunicación definidos por la entidad | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Se observaron los registros que evidencian el apoyo brindado por la Oficina Asesora de Comunicaciones, para llevar a cabo los Encuentros de Equipos Transversales que lidera la Subdirección, entre ellas: Convocatorias, diseño de las invitaciones por whatsapp, la presentación para cada Encuentro. Igualmente, se observaron los registros de las transmisiones vía Facebook Live de las capacitaciones que han solicitado las Direcciones Técnicas. | Nombres de archivos: 2020-03-26_Capacitaciones_y_transmisiones_facebook_live_enero_marzo_2020 2020-01-20_Encuentros_transversales 2020-01-20_Encuentros_transversales3 2020-01-20_Encuentros_transversales4 \\Yaksa\11001gce\2020\TRD\INFORMES\GESTION, \\Yaksa\11001gce\2020\TRD\PROGRAMAS\DISENO_DIAGRAMACION_PUBLICACIONES\BANNERS | N/A
Responsabilidad | Diseñar protocolo para el seguimiento a los compromisos derivados de los espacios de diálogo | 2020-02-03 | 2020-04-30 | Se evidenció el diseño del formato para el seguimiento de los compromisos de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Nombre del Archivo 2020-06-11_Formato_reporte_actividades_espacios_de_participacion_ciudadana_y_rendicion_cuentas Igualmente, se evidenció documento Protocolo para la Audiencia de Rendición de Cuentas "2020-07-23_Protocolo_rendicion_de_cuentas" que permite ver el detalle de la ejecución de la audiencia de rendicion de cuentas. | \\YAKSA\10020oap\2020\TRD\INFORMES\RENDICION_CUENTAS Nombre de archivo: 2020-07-23_Protocolo_rendicion_de_cuentas | Se recomienda establecer en el protocolo acciones para el seguimiento a los compromisos derivados de la Audiencia de Rendición de Cuentas y demás espacios de diálogo generados en la entidad.
| Publicación Informe de Gestión primer semestre | 2020-07-01 | 2020-07-31 | Se evidenció la elaboración y publicación del Informe que presenta la gestión institucional realizada durante el primer semestre de la vigencia 2020. | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506965/informe-gestion_primer-semestre-2020.pdf/29635da2-91f1-aa67-7370-fd17e3c14d07?t=1597269969472 Nombre de archivo: 2020-06-30_Informe_gestion_junio | Se recomienda incluir en el próximo Informe de Gestión Institucional, un numeral de "Evaluación a la gestión Institucional", donde se enuncien los informes presentados por la Oficina de Control Interno, los cuales han permitido generar alertas tempranas y recomendaciones que han contribuido al fortalecimiento de la gestión y el desempeño de la entidad.
| Publicación Informe al Congreso | 2020-07-01 | 2020-08-30 | Se evidenció la elaboración y publicación del Informe al Congreso de la República correspondiente al periodo Julio 1 de 2019 a Junio 30 de 2020, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia en su artículo 208. | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506963/Informe-congreso.pdf/4fe90602-7686-8daf-aa4e-cf1c910eb3a5?t=1596758997079 Nombre de archivo: 2020-08-05_Informe_congreso | Se recomienda incluir en el próximo Informe al Congreso de la República, un numeral de "Evaluación y control a la gestión institucional", donde se enuncien los informes presentados por la Oficina de Control Interno, en su labor de Evaluador Independiente, acerca del estado del Sistema de Control Interno; de la gestión desarrollada y de los resultados alcanzados por la entidad.
| Publicación Informe Audiencia de Rendición de Cuentas | 2020-03-01 | 2020-08-30 | Se evidenció a través del portel web institucional, la publicación del Informe para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, con el fin de poner a consideración y recibir retroalimentación de los Grupos de Valor, frente a los resultados alcanzados por la entidad en el periodo comprendido entre Julio 1 de 2019 a Junio 30 de 2020. | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506951/informe-audiencia-rendicion-cuentas.pdf/dc3cdba7-4ae7-b625-8891-bfea2e8e8d34?t=1597269833248 Nombre de archivo: Informe para la audiencia de rendición de cuentas 2019-2020 | N/A
| Publicación Informe resultados Audiencia Rendición de Cuentas | 2020-03-01 | 2020-09-30 | Se evidenció la publicación del "Informe de Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Julio 1 de 2019 a Junio 30 de 2020", el cual describe: Resultados de la fase preparatoria de la Audiencia; Resultados Convocatoria; Asistencia; Desarrollo de la Audiencia; Evaluación de la Veeduría; Encuesta de percepción audiencia de Rendición de Cuentas y Anexo: Preguntas y respuestas, resultado de la Participación Ciudadana a través de los canales virtuales. | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506951/informe-evaluacion-rendicion-de-cuentas.pdf/b9acf9fa-5851-a748-872e-254a33045619?t=1599262970443 Nombre de archivo: Informe de evaluación audiencia de rendición de cuentas | N/A
| Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. | 2020-02-03 | 2020-12-15 | A la fecha del presente informe no se han reportado recomendaciones al informe de avance de los compormisos en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz - vigencia 2019, a cargo de la entidad, publicado y socializado a través del portal web institucional. En la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se presentaron recomendaciones por parte de la Veeduría (Órgano de Control Ciudadano) frente al desarrollo de la Audiencia de Rendición de Cuentas de la entidad 2019-2020, las cuales fueron descritas en el "Informe de Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Julio 1 de 2019 a Junio 30 de 2020" | \\YAKSA\10020oap\2020\TRD\INFORMES\RENDICION_DE_CUENTAS_ACUERDO_PAZ Nombre de archivo: 2020-03-31_Informe_rendicion_de_cuentas_acuerdos_de_paz_2019 | N/A
| Elaborar y divulgar a los grupos de valor el documento con análisis y evaluación de los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas. | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Se evidenció la elaboración y divulgación del "Informe de Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Julio 1 de 2019 a Junio 30 de 2020", a través del portal web institucional, dirigido a los Grupos de Valor. | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506951/informe-evaluacion-rendicion-de-cuentas.pdf/b9acf9fa-5851-a748-872e-254a33045619?t=1599262970443 Nombre de archivo: Informe de evaluación audiencia de rendición de cuentas | A partir de la "Evaluación de la Veeduría Ciudadana", descrito en el "Informe de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Julio 2019 - Junio 2020", así como de los resultados de la "Encuesta de percepción audiencia de Rendición de cuentas", se sugiere elaborar un plan de mejoramiento en aquellos temas o aspectos que presentan recomendaciones y mejoras por parte de los Grupos de Valor.
| Analizar las recomendaciones realizadas por los ciudadanos y grupos de valor y establecer correctivos o acciones de mejora en la planeación institucional | 2020-03-01 | 2020-12-15 | La Oficina Asesora de Planeación atendiendo las observaciones de nuestro grupo de valor interno, construyó el Tablero de Control - Planeación Institucional vigencia 2020, con el fin de presentar y visualizar el estado de avance de cada entregable establecido en el Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción Anual de la vigencia 2020. Igualmente, incluidos riesgos, indicadores. Se evidenció en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPG, Tablero de Control actualizado a Junio de 2020. https://www.funcionpublica.gov.co/web/intranet/informes-reportes | \\yaksa.dafp.local\10021GMI\2020\TRD\PLANES\INDICADORES_INSTITUCIONALES https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzE0M2U0YWUtMzRkZC00MTU3LTk2MGMtNmM0ODZkNmZmZmU1IiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection4671d04d9e489cb03300 Nombre de archivo: 2020-01-01_Base_datos_tablero_control_oap_2020; 2020-01-01_Tablero_control_dafp_2020_qr 2020-06-17_Base_datos_tablero_control_oap_riesgos_mayo_2020 | N/A
| Evaluar y verificar, por parte de la Oficina de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios de diálogo establecidos en el cronograma. | 2020-03-01 | 2020-12-15 | A través de este Segundo Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el Componente #3 Rendición de Cuentas, con corte a 30 de agosto de 2020, la Oficina de Control Interno, verificó el cumplimiento o avance de cada una de las actividades definidas en dicho Componente de Rendición de Cuentas. Igualmente, verificó la pertinencia de las acciones implementadas que permiten generar espacios de diálogo con los Grupo de Valor, presentando las recomendaciones correspondientes. | Segundo Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual será publicado en el portal web institucional: https://www.funcionpublica.gov.co/informes-y-seguimientos-oficina-de-control-interno | N/A
| Monitorear y rendir cuentas permanentemente sobre los riesgos que impidan la corrupción en la gestión institucional a través del portal web y la audiencia de rendición de cuentas. | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Se evidenciaron los registros del seguimiento mensual efectuado por la Oficina Asesora de Planeación a los Riesgos Institucionales, incluidos los Riesgos de Corrupción, a través de la sábana de Riesgos en el "Módulo de Riesgos del aplicativo SGI". Se evidenciaron registros de los correos electrónicos enviados durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2020, a las dependencias que no presentan reporte (seguimiento) a las acciones definidas para su implementación. Se evidenció publicación de los Riesgos Institucionales Versión 12 - Julio 7 de 2020, a través del Portal Web de la entidad. | \\Yaksa\10021gmi\2020\TRD\PLANES\RIESGOS_INSTITUCIONALES Nombres de archivos: 2020-06-16_Reporte_avance_sgi_acciones_riesgos_mayo_2020 2020-07-23_Reporte_avance_sgi_acciones_riesgos_junio_2020 2020-08-18_Reporte_avance_sgi_acciones_riesgos_julio_2020 Portal web: Mapa de Riesgos Institucional https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506987/mapa-riesgos-institucionales.xlsx.pdf/ba3b6bd9-a4ed-8a6c-6440-05392bc153bb?t=1594163160657 | N/A
| Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Se evidenció Acta de reunión virtual efectuada por el Equipo Coordinador de ejecutar las Estrategia de Rendición de Cuentas en la entidad, en la cual se analizaron los siguientes temas: 1. Proponer la metodología/estrategia para el ejercicio de Redición de Cuentas 2. Proponer encuesta con los temas de interés para la realización de la audiencia de Redición de Cuentas 3. Proponer listado de posibles invitados y temáticas relacionadas a tema de interés. En dicha reunión se determinó que la estrategia a seguir para el ejercicio será conversatorio virtual, manteniendo la linea que el Director desarrolló en el 2019. Se solicitó listado de invitados que serán evaluados para la participación de cada uno de ellos en el evento, ya sea por medio de video o como Panelista. | \\YAKSA\10020oap\2020\TRD\INFORMES\RENDICION_CUENTAS Nombre del archivo 2020-06-23_Acta_reunion_rendicion_de_cuentas | N/A
COMPONENTE # 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponentes | Actividades programadas | Fecha inicio | Fecha fin | Avance / Cumplimiento Actividades | Evidencias | Recomendaciones
Normativo y procedimental | Integrar elementos del conflicto de interés en los procedimientos internos donde sean aplicables | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Esta actividad no reporta avance con corte a 30 de agosto de 2020. En el reporte de seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación, las evidencias aportadas no corresponden a la actividad definida, deben evidenciarse acciones ejecutadas al interior de la entidad. La Guía para la identificación y declaración del conflicto de Intereses en el Sector Público Colombiano" es un producto misional de la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano. | Se aportó la "Guía para la identificación y declaración del conflicto de intereses en el sector público colombiano" asociada al proceso de Generación de Productos y Servicios, con el fin de dar lineamientos en el tema y poder realizar consulta de las partes interesadas. Nombre de archivo: 2020-07-22_Guia_identificacion_declaracion_conflicto_intereses_ sector_publico_colombiano 2020-07-22_Control_cambios_guia_conflicto_interes | Se recomienda evidenciar al interior de la entidad, cómo se han integrado los elementos del conflicto de interés en los procedimientos. Se sugiere articular en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión, proceso de Gestión del Talento Humano, el mecanismo adoptado por la entidad para el manejo de Conflicto de Intereses. Igualmente, evidenciar las actividades de sensibilización sobre la gestión de conflictos de intereses entre los Directivos, Servidores de áreas con riesgo de conflicto de intereses.
| Revisar los procedimientos internos asociados al proceso de servicio al ciudadano | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Se evidenció que el Grupo de Mejoramiento Institucional de la Oficina Asesora de Planeación, viene adelantando las actividades para el Rediseño de los Procesos, que incluye la "Actualización/documentación de los procesos institucionales requeridos (caracterización, procedimientos, políticas, normograma, guías, formatos)". Se evidenció el registro de la reunión virtual efectuada el 9-julio-2020 entre la Oficina Asesora de Planeación y el Grupo de Servicio al Ciudadano, con el fin de explicar la actualización de la caracterización del Proceso de Servicio al Ciudadano, mediante plantilla establecida que incluye: alcance, procedimientos que intervienen, cargos y roles del proceso, insumos, salidas, acuerdos de niveles de servicio, normograma, riesgos, indicadores, activos de información asociados al proceso y por último se da una explicación de los escenarios de perdida de continuidad para el proceso. | \\yaksa\10021GMI\2020\TRD\MANUALES\PROCESO_INSTITUCIONAL_SERVICIO_CIUDADANO\OTROS Nombre de archivo: 2020-07-09_Registro_reunion_caracterizacion_proceso_servicio_ciudadano | N/A
Fortalecimiento de los canales de atención | Disponer para los grupos de valor un espacio de consulta ágil (estado de las peticiones, gestor normativo e iertacción con micrositios del portal) | 2020-03-01 | 2020-06-30 | Se evidenció correo electrónico del 3-julio-2020 enviado por el buzón "Noticias de Hoy", relacionado con la optimización del canal de atención virtual, que permite atender los requerimientos de los ciudadanos de forma mucho más ágil, brindando tres nuevas opciones a través del Chat EVA: 1. Verificar el estado de las peticiones que fueron radicadas en ORFEO 2. Tener interoperabilidad con el Gestor Normativo de la Entidad 3. Consultar las preguntas frecuentes de nuestros micrositios | \\Yaksa\12004gsci\2020\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\JULIO Nombre de archivo: 2020-07-03_Socializacion_optimizacion_canal_atencion_virtual | N/A
| Implementar los desarrollo solicitados de la app de EVA (proveedor externo) | 2020-03-01 | 2020-11-15 | Se evidenció la identificación de los requerimientos por la Oficina de Tecnologias de la Información y entrega al proveedor (Natura Software) para que proyecte implementación de los desarrollos solicitados de la app de EVA. | \\yaksa.dafp.local\10033GPETI\2020\DOCUMENTOS_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\APP_EVA Nombre de archivo: 2020-05-29_Especificaciones_requeridas_APP-EVA | N/A
| Disponer de una app de EVA mejorada para una comunicación directa de los grupos de valor con la entidad | 2020-03-01 | 2020-11-15 | Se evidenció documento del 29-mayo-2020 con las especificaciones requeridas para mejorar APP EVA. Se evidenció correo electrónico del 31-ago-2020, enviado por Representante Firma Natura Software, donde hace entrega del documento que evidencia el funcionamiento del requerimiento: "Opción para que desde la APP del chat EVA se habilite un mecanismo para que la Entidad pueda comunicarse telefónicamente a través de llamadas web dirigidas a los usuarios, con el propósito de aclarar casos de mayor complejidad y agilizar la atención a través del chat". Se realizó la transferencia de conocimientos al equipo de Proyectos Estratégicos de la Oficina de Tecnologías | \\Yaksa\12004gsci\2020\DOCUMENTOS_DE_APOYO\EVIDENCIAS_SGI\AGOSTO Nombre de archivo: 2020-08-01_Segundo_avance_requerimiento_llamadas_virtuales _en_app_eva 2020-08-31_Entrega_requerimiento_llamadas_virtuales_ app_chat_eva 2020-09-01_Acta_reunion_naturasoft 2020-09-07_Eva_en_google_play | N/A
Talento Humano | Difundir la información necesaria para que los servidores y contratistas accedan al curso sobre: "Habilidades para profesionales en la atención al público" con el fin de desarrollar habilidades claves en la atención al público; tales como: La capacidad resolutiva, la flexibilidad, la comunicación empática y la gestión del estrés. | 2020-02-18 | 2020-12-15 | Se evidenció registro de difusión de la capacitación mediante correo electrónico de fecha 18-feb-2020, sin embargo, al revisar el archivo: "2020-04-30_Participantes_capacitaciones", no se registran participantes para esta capacitación. | \\Yaksa\12001ggh\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\8_CAPACITACION\PARTICIPANTES CAPACITACIONES Nombre de archivo: 2020-04-30_Participantes_capacitaciones \\Yaksa\12001ggh\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\8_CAPACITACION\CAPACITACIONES\DIFUSION Nombre archivo: 27-02-2020_Difusion | Se reitera la recomendación presentada en el primer informe de seguimiento, corte a 30 de abril de 2020, en el sentido de buscar nuevas estrategias para atraer a los Servidores Públicos (en especial quienes atienden directamente a los Ciudadanos), en las próximas sesiones de capacitación que permitan lograr exitosamente la ejecución de los cursos programados. De otra parte, se recomienda presentar para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño las modificaciones en las actividades programadas y su respectiva publicación de la nueva versión del Plan Anticorrupción en el portal web institucional.
| Difundir la información necesaria para que los servidores y contratistas puedan inscribirse al curso sobre: " Transparencia y Anti-Corrupción". Esto con el fin de introducir al personal en el estudio de la lucha contra la corrupción y por la transparencia, desde una perspectiva de ética pública ciudadana y de derecho internacional, incluyendo el estudio de la situación en algunos países de Latinoamérica. | 2020-02-18 | 2020-12-15 | Se evidenció registro de difusión de la capacitación mediante correo electrónico de fecha 18-feb-2020, sin embargo al revisar el archivo: "2020-04-30_Participantes _capacitaciones", no se registran participantes para esta capacitación. AGOSTO. Se evidenció registro de difusión del curso " Transparencia y Anti-Corrupción" con la UDEMY mediante correo electrónico 21-08-2020. Sin embargo, al verificar en el registro "2020-04-30_Participantes _capacitaciones", no se registran participantes para esta capacitación. | \\Yaksa\12001ggh\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\8_CAPACITACION\PARTICIPANTES CAPACITACIONES Nombre de archivo: 2020-04-30_Participantes_capacitaciones \\Yaksa\12001ggh\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\8_CAPACITACION\CAPACITACIONES\DIFUSION Nombre archivo: 18-02-2020_Difusion AGOSTO 2020-07-21_Difusion_capacitaciones
| Difundir la información necesaria para que los servidores y contratistas accedan al curso sobre: "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción"; con el fin de fortalecer la cultura de la legalidad y la ética de lo público. | 2020-02-27 | 2020-12-15 | No se pudo evidenciar registros de La evidencia relacionada en el reporte de seguimiento efectuado por la Oficina Asesora de Planeación no corresponde con la actividad definida. La evidencia aportada se refiere a un "Curso De Innovación Dirigido a Alto Gobierno, para contribuir al desarrollo de conocimientos en los servidores de la alta gerencia pública para gesonar la innovación como una práctica sistemática en las organizaciones, que permita aportar valor público y mejorar las dinámicas internas de funcionamiento para encontrar nuevas y mejores estrategias de adaptación a los problemas complejos y persistentes que los territorios enfrentan". | \\Yaksa\12001ggh\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\8_CAPACITACION\CAPACITACIONES\DIFUSION Nombre de archivo 2020-07-09_Difusion
| Difundir la información necesaria para que los servidores y contratistas accedan al curso sobre: "Servicio al cliente mediante la comunicación telefónica"; esto con el fin de capacitar a los servidores públicos en un nuevo servicio de atención al cliente que permita ampliar la comunicación, resolviendo diferentes aspectos originados de un problema o inconformidad de un producto, logrando impactar positivamente la productividad, la competitividad, la equidad y el desarrollo del país. | 2020-04-28 | 2020-10-31 | Se evidenció registro de difusión de la capacitación mediante correo electrónico de fecha 27-feb-2020, sin embargo al revisar el archivo "2020-04-30_Participantes_capacitaciones", no se registran participantes para esta capacitación. | \\Yaksa\12001ggh\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\8_CAPACITACION\PARTICIPANTES CAPACITACIONES Nombre de archivo: 2020-04-30_Participantes_capacitaciones \\Yaksa\12001ggh\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\8_CAPACITACION\CAPACITACIONES\DIFUSION Nombre archivo: 27-02-2020_Difusion
| Difundir la información necesaria para que los servidores y contratistas accedan al curso sobre "Servicio al cliente"; esto con el fin de ofrecer los conceptos y las herramientas fundamentales para la atención al cliente y la atención oportuna de necesidades a nivel interno como externo, aportando al crecimiento personal, profesional y por ende al desarrollo empresarial. | 2020-04-28 | 2020-10-31 | Se evidenció registro de difusión de la capacitación a través de correo electrónico 22-mayo-2020, sin embargo al verificar en el archivo: "2020-04-30_Participantes_capacitaciones", no se registran participantes para esta capacitación. | \\Yaksa\12001ggh\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\8_CAPACITACION\PARTICIPANTES CAPACITACIONES Nombre archivo: 2020-04-30_Participantes_capacitaciones \\yaksa\12001GGH\2020\DOCUMENTOS_DE_APOYO\8_CAPACITACION\CAPACITACIONES\DIFUSION Nombre de archivo: 2020-05-22_Difusion_servicio_ciudadano
COMPONENTE # 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponentes | Actividades programadas | Fecha inicio | Fecha fin | Avance / Cumplimiento Actividades | Evidencias | Recomendaciones
Lineamientos de Transparencia Activa | Implementar los requerimientos planteados por las direcciones para los sistemas misionales SUIT, FURAG y SIGEP | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Se evidenció "Informe de avances de grupo servicios de información periodo 1-junio al 31-julio de 2020", el cual describe todas las acciones realizadas para implementar los requerimientos planteados por las Direcciones Técnicas en los sistemas misionales SUIT, FURAG y SIGEP. | \\yaksa\10031GSI\2020\TRD\INFORMES\GENERAL Nombre de archivo: 2020-07-30_Informe_avance_gsi | N/A
| Modificar, actualizar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2020, de acuerdo con solicitudes formuladas por dependencias | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Durante el periodo entre Mayo - Agosto de 2020, se reportaron las siguientes modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones - PAA, así: Mayo: (1) modificación al PAA Junio: (1) modificación al PAA, (modificaron 17 líneas y se crearon 6 líneas) Julio: (1) modificaciones al PAA Dichas modificaciones se encuentran publicadas en el portal web institucional. Fecha última actualización del Plan Anual de Adquisiciones: 31-agosto-2020 | \\yaksa.dafp.local\12005GGA\2020\DOCUMENTOS_APOYO\PLAN ANUAL ADQUISICIONES 2020\MODIFICACIONES Publicación en el portal web institucional: https://www.funcionpublica.gov.co/contratacion#proceso-contratacion | N/A
| Generar y publicar informes de seguimiento de ejecución de la planeación institucional | 2020-02-02 | 2020-12-15 | Se evidenció la elaboración y publicación en la página web de la entidad, del Informe de Seguimiento Plan Estratégico Institucional y Plan Anual de Acción, correpondiente al segundo trimestre 2020, en el cual se reportó un Porcentaje de Avance del Plan Estratégico Institucional de 29,9% frente al programado de 27,9%. Igualmente, se presentó el porcentaje de avance del Plan de Acción Anual de 29,5% frente a un programado de 27,3%. | https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/528603/avance-plan-accion-institucional-segundo-trimestre.pptx/00c91383-1805-56b2-0f05-0be6e1d5d414?t=1595986688615 Nombre de archivo: Reporte avance Plan de Acción Institucional segundo trimestre | N/A
| Publicar los resultados de los aspirantes a Directores, gerentes regionales, seccionales o quienes hagan sus veces, de los establecimientos públicos de la rama ejecutiva del orden nacional | 2020-01-20 | 2020-12-15 | En segundo trimestre de 2020 se aperturaron 11 concursos públicos y abiertos para la selección de Curadores Urbanos. Los demas concursos continuan aplazados. Publicaciones de los 11 concursos para Curadores Urbanos Registro de estadísticas planeación concursos públicos. | 2020-01-15_Consolidado_procesos_publicos_abiertos \\Yaksa\10002gagm\2020\DOCUMENTOS_APOYO\ESTADISTICAS | N/A
| Actualizar y mejorar el contenido expuesto en el SIE (cifras, documentos, informes, reportes, visualizaciones, datos abiertos) | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Se efectuó consulta en el micrositio SIE (Sistema de Información Estratégica: herramienta que ha establecido la entidad para consolidar y disponer los datos e información estadística más importante de Función Pública en un único lugar), observando las actualización de las fichas de caracterización Sectorial y Departamental; actualización de fichas de caracterización, home y conjunto de datos abiertos, actualización frecuente control de reportes, corte a 3-agosto-2020. Igualmente, se observó creación de la nueva visualización de PQRSD regristradas por los Grupos de Valor y otros Grupos de Interés (desde 2017 a segundo semestre 2020); ajuste y validación de la información del cálculo de la edad del Servidor Público tipo promedio; actualización de los anexos del protocolo para la gestión de la información estadística de Función Pública. | https://www.funcionpublica.gov.co/web/sie \\YAKSA\10020oap\2020\DOCUMENTOS_APOYO\SIE\REPORTE_PLANEACION\AGOSTO\MICROSITIO Nombre de archivos: 2020-07-29_Reunion_calculo_edad_servidores 2020-07-30_Actualizacion_home_portal_sie 2020-07-30_Actualizacion_seccion_protocolo | N/A
| Informe de los Estados Financieros publicados | 2020-01-02 | 2020-12-15 | Durante los meses de Mayo - Agosto se realizaron las reclasificaciones, registros contables, depuraciones y conciliaciones con las diferentes áreas que proveen información al grupo contable para la elaboración de los estados financieros de los meses de abril, mayo, junio y julio de 2020. Se evidenció la publicación en el portal web institucional del "Estado Situación Financiera a 31 de julio de 2020". | https://www.funcionpublica.gov.co/estados-financieros | N/A
| Informe de la Ejecución Presupuestal adelantada | 2020-01-08 | 2020-12-15 | Se verificó la publicación de los Informes de Ejecución Presupuestal Sectorial e Institucional, en el portal web insitucional, correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2020. Estos informes presentan la ejecución a nivel de compromisos y obligación del presupuesto de funcionamiento e inversión de la entidad, la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP y el Sector Función Pública. Igualmente, se evidenció publicación del Reporte "Ejecución Presupuestal Acumulada" correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2020" | https://www.funcionpublica.gov.co/ejecucion-presupuestal-historica \\Yaksa\12003ggf\2020\DOCUMENTOS DE APOYO\EVIDENCIAS EJECUCION PPTAL\2020-Ejecucion_Tableros_de_Control | N/A
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualización del inventario de activos de información según modelo de seguridad Mintic | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Se evidenciaron el diseño del Plan de Sensibilización en Seguridad de la Información para el segundo semestre de 2020. | \\Yaksa\10020oap\2020\DOCUMENTOS_APOYO\SEGURIDAD_INFORMACION\JULIO\SENSIBILIZACION_SEGURIDAD_9 Nombre de archivo: 2020-07-07_Plan_sensibilizacion_seguridad_2_semestre | N/A
| Implementar la política de seguridad y privacidad de la información, según lo establecido en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2020 | 2020-02-03 | 2020-10-31 | Durante el mes de agosto se realizó sesión de sensibilización en seguridad de la información para el Equipo Directivo de la Entidad y se continuó con la publicación de las piezas de sensibilización en seguridad de la información. | \\Yaksa\10020oap\2020\DOCUMENTOS_APOYO\SEGURIDAD_INFORMACION\AGOSTO\SENSIBILIZACION_SEGURIDAD_9\ Nombre de archivo: 2020-08-04_Induccion_comite_directivo | N/A
| Actualizar y divulgar política de protección de datos personales y política de seguridad de la información | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Durante los meses de junio, julio y agosto, se desarrolló campaña de socialización de la política de protección de datos personales (Habeas Data) se publican infografias para recordar a servidores y contratistas las responsabilidades sobre seguridad de los datos personales. | Nombre de archivo: 2020-06-30_Informe_socializacion_politica_habeas_data 2020-07-24_Evidencia_mensaje_proteccion_datos_personales_ intranet 2020-08-13_Socializacion_lineamientos_habeas_data | N/A
Criterio diferencial de accesibilidad | Verificación del cumplimiento de los requerimientos legales vigentes para el acceso a la población en condición de discapacidad | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Se evidenciaron registros de la revisión normativa vigente y elaboración del cuadro resumen corte a 30 de abril de 2020, con las recomendaciones a cumplir. | \\yaksa.dafp.local\12005GGA\2020\DOCUMENTOS_APOYO\GESTION AMBIENTAL\SEGUIMIENTO Nombre de archivos: 2020-06-30_Revision_normativa_acceso_edificio 2020-06-30_cuadro_informe_revision_normas_acceso-edificio_discapacidad 2020-07-06_Viavilidad_mejoras_accesibilidad | N/A
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar y difundir el informe de evaluación de la política de control interno | 2020-06-01 | 2020-06-30 | La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional presentó y publicó el Informe definitivo sobre la medición del Sistema de Control Interno, vigencia 2019, el cual ya fue remitido a la Presidencia de la República y al Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. La medición del Sistema de Control Interno en la vigencia 2019 se hizo a todas las entidades a las que les aplica la Ley 87 de 1993: organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles así como en la organización electoral, en los organismos de control, en los establecimientos públicos, en las empresas industriales y comerciales del Estado, en las sociedades de economía mixta en las cuales el Estado posea el 90% o más de capital social, en el Banco de la República y en los fondos de origen presupuestal. | \\Yaksa\11300dgdi\2020\TRD\INFORME_EJECUTIVO_CI_2019 Nombre del archivo: 2020-06-12_Informe_medicion_sistema_control_interno_ vigencia_2019 | N/A
| Publicación trimestral informe PQRSD | 2020-04-01 | 2020-10-30 | Se evidenció la publicación en el portal institucional del Informe PQRSD, segundo trimestre 2020, (incluidas infografías), el cual contiene las estadísticas de las PQRSD recibidas y atendidas por las dependencias de la entidad, así como la percepción de los productos, servicios y trámites evaluados por los grupos de valor y otros de interés. | https://www.funcionpublica.gov.co/informes-unificados-pqrs Nombre de archivo: 2020-07-22_Socializacion_informe_unificado_pqrsd_ percepcion_grupos_valor_trimestre_2_2020 | N/A
| Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información. | 2020-01-07 | 2020-12-15 | Se observaron los registros de seguimiento efectuado en los meses de mayo, junio y julio por la Oficina Asesora de Planeación, para verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, mediante el siguiente formato:"2020-03-31_Matriz_ita_revision_1", el cual les permite identificar que documentación debe actualizarse y procedieron a solicitar a través de correos electrónicos la información para publicarla en el portal web institucional. | \\YAKSA\10020oap\2020\DOCUMENTOS_APOYO\BOTON_DE_TRANSPARENCIA 2020-03-09_Matriz_ITA Nombre de archivo: Carpeta: SOLICITUDES_SEGUIMIENTO_ITA 2020-05-18_Solicitud_documento_estrategia_acciones_ participación_ciudadana_2020 2020-06-11_Solicitud_mapa_de_procesos_revision_ITA 2020-07-04_Solicitud_pagina_web_dafp 2020-07-06_Solicitud_indicadores_gestion_2_trimestre 2020-07-08_Solicitud_actualizacion_manual_estructura_estado_ portal_web 2020-07-08_Solicitud_politica_discapacidad | N/A
Elaboró: Nancy Mabel Meneses Sánchez - Profesional Especializado (E) Oficina de Control Interno
Revisó: Esneda Gamboa - Profesional Especializado Encargada de las Funciones Jefe de Oficina de Control Interno
Fecha elaboración: 9-sept-2020