## Informe Feb
Informe de Reporte de Riesgos Corte Febrero 2024
Como parte del seguimiento a la implementación de los controles y planes acción definidos en el módulo de riesgos en el Sistema de Gestión Institucional -SGI- , a continuación, se relaciona el estado de reporte de la gestión de los riesgos:
Convenciones
Reportado mes de seguimiento
Pendiente de reporte mes de seguimiento
Pendiente de reporte meses anteriores al seguimiento
Proceso | Dependencia | Código | Riesgo | Control | Mes de reporte | Estado de reporte
Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Dirección de Desarrollo Organizacional | 097 | Posibilidad de recibir o solicitar durante el acompañamiento de un servicio ofertado por función pública beneficios a nombre propio -DDO | El gerente del proyecto verifica los contratos de prestación de servicios paralelos en las entidades o territorios asignados mediante solicitud en Colombia compra eficiente una única vez en el segundo semestre del año con el fin de identificar la suscripc | Enero 2024 | Reportado
[5 empty] | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | El profesional designado para la coordinacion de la estrategia de accion integral, verificará que los contratistas (gestores territoriales y profesionales temáticos) suministren la certificación del curso de integridad. | Enero 2024 | Reportado
[5 empty] | Febrero 2024 | Reportado
| Dirección de Empleo Público | 081 | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor debido a la extemporánea, imprecisa y/o baja calidad de respuesta a las PQRSD. -DEP | El director de empleo público verifica diariamente el cumplimiento en la oportunidad de las respuesta de orfeo en caso de encontrar orfeos en amarillo notifica al servidor para que responda a la brevedad | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | El director y el asesor de la DEP verifican la calidad y completitud de las respuestas antes de firmarlas, en caso de presentarse inconsistencias se devuelve con comentarios por escrito para ajustes por el profesional correspondiente | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | El servidor designado por el jefe de la dependencia verifica a través de orfeo las PQRSD próximas a vencer con el fin de remitir mediante correo electrónico las alertas respectivas. | Febrero 2024 | Reportado
|  | 084 | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor o interesados debido al incumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos en cada vigencia. - DEP | El coordinador (a) del grupo de a y g verifica el cumplimiento de las metas a su cargo para garantizar el adecuado cumplimiento a la planeación institucional | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | El coordinador (a) del grupo de a y p verifica el cumplimiento de las metas a su cargo para garantizar el adecuado cumplimiento a la planeación institucional | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | El coordinador (a) del grupo de Transformación Digital del Empleo Público verifica el cumplimiento de las metas a su cargo para garantizar el adecuado cumplimiento a la planeación institucional | Febrero 2024 | Pendiente
|  | 091 | Posibilidad de recibir o solicitar durante el acompañamiento de un servicio ofertado por función pública beneficios a nombre propio - DEP | Los líderes del proceso verifica que los servidores públicos y contratistas a su cargo realicen el curso de integridad con el fin de garantizar que los servidores de la dirección hagan el curso | Enero 2024 | Reportado
[5 empty] | Febrero 2024 | Reportado
| Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano | 103 | Posibilidad de recibir o solicitar durante el acompañamiento de un servicio ofertado por función pública beneficios a nombre propio- DPTSC | El profesional delegado de la DPTSC verifica mensualmente las encuestas de satisfacción, con la finalidad de revisar si el asesor solicitó o recibió algún tipo de beneficio. Como evidencia se tienen las encuestas diligenciadas. | Enero 2024 | Reportado
| Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática | 098 | Posibilidad de pérdida reputacional por divulgación no autorizada de información reservada o clasificada almacenada en los repositorios institucionales o sistemas de información debido a inadecuada gestión de los permisos de acceso | El o la coordinador(a) del Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática cuando se producen cambios en el personal asignado al proceso verifica la configuración de permisos en las carpetas compartidas con el fin de prevenir el acceso no autorizado. Como evide | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | El o la coordinador(a) del Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática, bimestralmente solicita a la oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones un reporte de los usuarios con los permisos de acceso de la TRD, para verificar que solamente | Febrero 2024 | Reportado
|  | 099 | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor debido a la no disponibilidad de la información gestionada por el proceso, en el archivo en físico o digital administrado y almacenado por el grupo de apoyo a la gestión meritocrática. | El profesional asignado del grupo de gestión meritocratica verifica la información del archivo físico o digital de la entidad, cada vez que se recibe una solicitud de información por parte de las entidades y/o participantes en los procesos meritocraticos, | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | El profesional asignado del grupo de gestión meritocrática, verifica semanalmente a través del ORFEO que las solicitudes recibidas sean gestionadas, con el fin de atender los requerimientos de los grupos de valor dentro de los terminos establecidos. Como | Febrero 2024 | Reportado
|  | 100 | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor debido al incumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio | El profesional asignado del grupo de gestión meritocrática verifica semanalmente a través del ORFEO que las solicitudes recibidas sean gestionadas, con el fin de atender los requerimientos de los grupos de valor dentro de los terminos establecidos. Como e | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | La coordinadora del grupo de apoyo a la gestión meritocrática verifica mensualmente el informe de atención de solicitudes a través de ORFEO, con el fin de validar las respuestas entregadas por parte de los profesionales de la dependencia dentro de los ter | Febrero 2024 | Reportado
Comunicación | Oficina Asesora de Comunicaciones | 054 | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor internos y externos debido a publicación inoportuna de información sobre la gestión de la entidad, imposibilidad de acceso a la red social (pérdida de claves, fallas tecnológicas fuera | El profesional encargado de la administración de las redes sociales realiza el cambio de las contraseñas de acceso con la periodicidad establecida e informa al jefe de la oficina de comunicaciones con el fin de asegurar la integridad en el manejo de la re | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | El profesional encargado de la administración de las redes sociales revisa la seguridad de la red y frente al uso de redes inseguras externas da prelación al uso de datos personales con el fin de mantener la integridad de la información y publicar de mane | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | El profesional encargado de la supervisión del proceso editorial verifica el cumplimiento del cronograma de la matriz de instrumentalización con el fin de garantizar la gestión oportuna de las publicaciones | Febrero 2024 | Reportado
Defensa Jurídica | Dirección Jurídica | 029 | Posibilidad de pérdida económica por omisión para participar en la oportunidad procesal debido al vencimiento de términos | El grupo de defensa judicial revisa y actualiza el cuadro de novedades procesales con el fin de tener organizada, sintetizada y discriminada la información referente a los diferentes movimientos procesales. | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | El grupo de Defensa Judicial revisa y verifica la información o reportes diarios de los movimientos procesales que envía la empresa de vigilancia judicial. Lo anterior con el fin de ejercer la defensa judicial de la entidad dentro de los términos establec | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | El profesional encargado verifica y diligencia la información para el control de términos judiciales en el cuadro de cronograma de actividades a fin de tener control sobre las intervenciones que se deben presentar conforme a la dinámica procesal | Febrero 2024 | Reportado
Direccionamiento Estratégico | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación | 062 | Posibilidad de pérdida reputacional por sanciones de entes de control, debido al incumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos personales | El encargado de seguridad de la información válida la efectividad y vulnerabilidad de los controles existentes en el sistema, reportando las fallas encontradas, a través de pruebas o inspecciones técnicas de seguridad implementadas. | Febrero 2024 | Reportado
Evaluación Independiente | Oficina de Control Interno | 043 | Posibilidad de pérdida reputacional por insatisfacción de los grupos de valor debido a errores o inconsistencias al evaluar la efectividad de los controles del sistema de control interno | El profesional asignado de la oficina de control interno, verifica el cumplimiento de los criterios aplicables a función pública, cada vez que elabora un informe, para asegurar una evaluación objetiva, independiente y oportuna | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | La jefe de control interno revisa mensualmente los informes preliminares antes de ser enviados los informes finales al líder del proceso y/o grupos de valor, con el propósito de asegurar su entrega con calidad y oportunidad. En caso de no revisar el infor | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | La jefe de control interno y el profesional asignado, revisa cada vez que se requiera, los comentarios recibidos por parte de los lideres del proceso al informe preliminar, para validar la pertinencia y/o ajuste al informe. En caso de no revisar los comen | Febrero 2024 | Reportado
Generación de Productos y Servicios para la Gestión Pública | Dirección de Empleo Público, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 110 | Posibilidad de pérdida reputacional por divulgación no autorizada debido a pérdida de confidencialidad de la información reservada o clasificada almacenada en las bases de datos del aplicativo por la integridad pública. | El profesional encargado de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, valida que la información remitida al grupo de valor atienda el protocolo para el intercambio de información segura. | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | El profesional encargado solicita a la OTIC la información requerida por el grupo de valor, con las caracteristicas de seguridad de la información necesaria atendiendo el protocolo para el intercambio de información segura. | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | El profesional encargado valida que el requerimiento por parte del grupo de valor cumpla con el protocolo para el intercambio de información segura, con el fin de atender la solicitud de entrega de información. | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | La Dirección de Empleo Público diseña y aplica un protocolo para el intercambio de información segura, que atienda los lineamientos de seguridad y privacidad de la información. | Febrero 2024 | Reportado
Gestión de Recursos | Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Gestión Humana, Secretaría General | 109 | Posibilidad de pérdida económica y reputacional debido a la ausencia de controles y verificación de la información, durante el trámite de solicitud de recursos y pago electrónico de las obligaciones adquiridas por la Función Pública. | El profesional asignado del grupo de gestión humana actualiza y socializa cada vez que se requiera el procedimiento de nómina y el manual de la herramienta de nómina, para asegurar la inclusión de los cambios normativos y de la Entidad, generando evidenci | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | Los profesionales de nómina del grupo de gestión humana, mensualmente realizan verificación cruzada de la información generada por cada uno de ellos, de manera aleatoria, a la liquidación de nómina y seguridad social, previo al registro de la información | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | Los profesionales del grupo de gestión financiera definen y aplican mensualmente, una lista de chequeo para verificar los pagos de la seguridad social de los diferentes tipos de planilla, previo a la transmisión de pago y generan evidencia del mismo. | Febrero 2024 | Reportado
Gestión de Recursos / Gestión Administrativa | Grupo de Gestión Administrativa, Grupo de Gestión Documental | 064 | Posibilidad de recibir o solicitar dádivas en la compra de bienes, obras y servicios en beneficio propio o de un tercero | El coordinador del grupo de gestión administrativa, realiza reuniones de sencibilización reiterando el cumplimiento de las normas contractuales. en cuanto a temas de corrupción e integridad. | Enero 2024 | Reportado
[5 empty] | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | El responsable de los procesos contractuales de competencia del grupo de gestión administrativa, , da cumplimiento a los lineamientos y procedimientos definidos para las diferentes etapas de contratación con el fin de obtener los bienes y servicios que se | Enero 2024 | Reportado
[5 empty] | Febrero 2024 | Reportado
Gestión de Recursos / Gestión Contractual | Grupo de Gestión Contractual | 021 | Posibilidad de pérdida económica por demandas y reclamaciones debido a controversias contractuales | La coordinadora del Grupo de Gestion Contractual verifica el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acción de prevención de daño antijuridico con el fin de evitar posibles demandas y reclamaciones debido a controversias contractuales | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | La persona designada por la coordinadora del grupo de gestión contractual, valida mensualmente el cumplimiento de la labor de supervisión de los contratos, solicitando los informes de ejecución a los supervisores, con la finalidad de verificar que se este | Febrero 2024 | Reportado
|  | 025 | Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento de las metas institucionales definidas en el plan anual de adquisiciones debido a la falta de insumos para la ejecución del proceso (estudios previos), falta de presupuesto, caso fortuito o fuerza may | La coordinadora del Grupo de Gestión Contractual genera alertas mensualmente frente a las demoras o incumplimientos en el envió de los estudios previos en las fechas establecidas en el plan anual de adquisiciones dirigidas a las dependencias solicitantes | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | La coordinadora del grupo de gestión contractual, realiza el seguimiento al plan anual de adquisiciones en los comités de coordinadores convocados por la secretaría general, con el fin de alertar sobre el cumplimiento y ejecución del plan. | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | La coordinadora del grupo de gestión contractual, verifica las modificaciones mensuales requeridas al plan anual de adquisiciones, con el fin de actualizar y cumplir la planeación institucional. | Febrero 2024 | Reportado
Gestión de Recursos / Gestión Financiera | Grupo de Gestión Financiera | 028 | Posibilidad de omitir la verificación de requisitos para el pago a proveedores y contratistas busca la destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de un privado o tercero | Él o la coordinador(a) del grupo de gestión financiera, verifica y firma los soportes radicados frente a los documentos generados (registro presupuestal y obligaciones), con el fin de continuar con el trámite de pago. | Enero 2024 | Reportado
[5 empty] | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | El o la profesional de central de cuentas verifica los requisitos soportes para trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal generando la cuenta por pagar y obligación, reasignando a través de orfeo al | Enero 2024 | Reportado
[5 empty] | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | El o la profesional de pagaduría verifica los requisitos soportes para el trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal y el tercer beneficiario, generando la orden de pago y reasignando por ORFEO a la c | Enero 2024 | Reportado
[5 empty] | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | El o la profesional de presupuesto valida los documentos soportes para la generación de los registros presupuestales(adición, reducción, prorrogas, cambio de cuenta bancaria), con el fin de realizar el trámite de pago. | Enero 2024 | Reportado
[5 empty] | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | El profesional de contabilidad verifica que la liquidación de las deducciones, impuestos y/o afectaciones contables se hayan aplicado de forma correcta y oportuna, con el fin de realizar los registros contables de acuerdo a la realidad económica del trámi | Enero 2024 | Reportado
[5 empty] | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | La o él coordinador(a) del grupo de gestión financiera, verifica los requisitos soportes para el trámite de pago recibidos conforme a los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal, con el propósito de firmar y remitir por ORFEO a Secretaria | Enero 2024 | Reportado
[5 empty] | Febrero 2024 | Reportado
|  | 037 | Posibilidad de pérdida reputacional por hallazgos de los entes de control o el no fenecimiento de la cuenta debido al incumplimiento normativo y del manual de políticas contables en el desarrollo de actividades financieras | El Coordinador del grupo de gestión financiera ante los cambios normativos revisa, analiza la norma y genera los lineamientos para su aplicación a todo el grupo de trabajo y socializa por correo, en caso de requerir asesoría se consulta a un experto | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | Los profesionales encargados de los diferentes temas del Grupo de Gestión Financiera verifican los cambios normativos que se socializan, aplican y ajustan los procedimientos en el grupo de trabajo con el fin de cumplir con las labores propias de acuerdo c | Febrero 2024 | Reportado
|  | 101 | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por insatisfacción de los grupos de valor debido a la pérdida de confidencialidad por la realización de operaciones financieras no autorizadas o a la pérdida de los tokens asociado a operaciones de carácter | El profesional de pagaduría, revisa que los usuarios autorizados para el manejo de las transacciones bancarias se encuentren en estado activos y actualiza la informadción del representante legal y de las personas autorizadas para firmar cada vez que se re | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | El profesional de pagaduría, verifica semestralmente dentro del portal bancario los usuarios y roles a través de un reporte, con el fin de determinar aquellos que se encuentran activos dentro de la plataforma. | Febrero 2024 | Reportado
|  | 102 | Posibilidad de pérdida reputacional por imposibilidad de completar la totalidad de la información y cumplir con las fechas programadas de SIIF debido a inconsistencias y/o falta de información suministradas oportunamente por las dependencias | El contador del Grupo de Gestión Financiera genera una alerta en los primeros días hábiles del mes con el fin de que las dependencias entreguen la información contable dentro de los tiempos establecidos en la Entidad | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | El contador del Grupo de Gestión Financiera valida la información contable remitida por parte de las dependencias, con el fin de que sea consistente con los hechos económicos reales de la Entidad. | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | El profesional de pagaduría, revisa las solicitudes recibidas a través de ORFEO de los supervisores de los contratos (proveedores y contratistas), para solicitar el PAC dentro de las fechas establecidas por el grupo del Ministerio de Hacienda y Crédito Pú | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | La profesional de central de cuentas, verifica que los documentos soportes radicados para trámite de pago estén acorde con los lineamientos para la ejecución financiera y presupuestal, con el fin de tramitarlos sin inconsistencias y de acuerdo a las norma | Febrero 2024 | Reportado
|  | 111 | Posibilidad de pérdida reputacional debido la inapropiada implementación de las políticas contables aplicables a la Entidad, que generen inconsistencias en la presentación de los hechos económicos en los estados financieros. | El profesional del grupo de gestión financiera revisa y actualiza mensualmente la normativa aplicable a la Entidad en materia contable, generando evidencia de los ajustes, con el fin de evitar incumplimientos en la normativa aplicada para la entidad. | Febrero 2024 | Reportado
Gestión del Talento Humano | Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano, Grupo de Gestión Humana | 014 | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas del grupo de valor debido al incumplimiento de compromisos institucionales que implican desplazamientos o comisione, por inconsistencia en la programación logística del viaje del servidor o contratista. | El profesional designado para la coordinación de la estrategia de acción integral, verificará que la planeación de las comisiones cumpla los lineamientos establecidos en la guía de comisiones, generando evidencia. | Febrero 2024 | Pendiente
|  |  |  | El profesional designado, realiza el seguimiento y verificación de la programación logística a través de los formatos de solicitud de comisión o desplazamiento y el formato de seguimiento. | Febrero 2024 | Reportado
| Grupo de Gestión Humana | 008 | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por queja, reclamo, tutela o demanda de los grupos de valor o ente regulador por inconsistencias en la emisión de la certificación electrónica de tiempos laborados (CETIL), debido a información incompleta o | El profesional asignado valida que la información este completa y correctamente transcrita en los datos de la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados. | Febrero 2024 | Reportado
|  | 012 | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por sanciones de entes reguladores y de control o demandas y quejas de los grupos de valor, debido a incidentes, accidentes de trabajo, enfermedad laboral. | El profesional designado, realiza seguimiento y monitoreo de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, validando que se implementen los controles para mitigar la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, enfermeda | Febrero 2024 | Reportado
|  | 013 | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por sanciones de entes reguladores y de control o demandas y quejas de los grupos de valor debido a incumplimiento de estándares mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. | El profesional designado, realiza seguimiento y monitoreo del autoevaluación de cumplimiento de estándares mínimos y la matriz de objetivos, metas e indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Febrero 2024 | Reportado
|  | 015 | Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio por direccionamiento de vinculación en favor propio o de un tercero. | El profesional de vinculación, cada vez que se vaya a cubrir una vacante, consolida las hojas vida para los aspirantes, verifica que se cumplan los requisitos del cargo en el manual de funciones vigente y se diligencia el formato análisis de cumplimiento | Enero 2024 | Reportado
[5 empty] | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | El profesional de vinculación, solicita a través de correo electrónico al Grupo de Apoyo a la Gestión Meritocrática, la aplicación de las pruebas para cubrir la vacante. | Enero 2024 | Reportado
[5 empty] | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | El profesional de vinculación, verifica si existen inhabilidades legales del candidato seleccionado para cubrir la vacante. | Enero 2024 | Reportado
[5 empty] | Febrero 2024 | Reportado
Seguimiento y Evaluación a la Gestión | Oficina Asesora de Planeación | 047 | Posibilidad de pérdida reputacional por la insatisfacción de los grupos de valor, debido a inconsistencia de los datos divulgados a través del sistema de información estratégica - SIE - | El encargado de la gestión de información de la oficina asesora de planeación valida la información recibida mediante el SGI por las diferentes dependencias a través de estadísticos descriptivos y cruces de información. | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | El profesional asignado de la oficina asesora de planeación válida junto con la dependencia técnica que la información nueva que requiera ser publicada cumpla con los criterios de aceptación | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | El profesional asignado de la Oficina Asesora de Planeación válida las credenciales de acceso a el sistema de información estratégico - SIE - para prevenir publicación de información por parte de personal no autorizado. | Febrero 2024 | Reportado
|  | 032 | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por reducción del presupuesto de una vigencia a otra, debido al incumplimiento a la ejecución del presupuesto asignado y/o variables exógenas como factores macroeconómicos | El jefe de la oficina asesora de planeación verifica las posibles afectaciones presupuestales con el fin de que se realicen los ajustes en las metas de los proyectos de inversión. | Enero 2024 | Reportado
[5 empty] | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | Los profesionales asignados de la OAP cotejan mensualmente el cumplimiento de la ejecución presupuestal, conforme a la programación establecida en el acuerdo de desempeño generando reportes y alertas al equipo directivo. | Enero 2024 | Reportado
[5 empty] | Febrero 2024 | Reportado
|  | 059 | Posibilidad de pérdida reputacional por requerimientos de entes de control o líder de política debido al incumplimiento de estrategias o acciones establecidas para la lucha contra la corrupción | El profesional designado de la oficina asesora de planeación valida los requerimientos aplicables para la formulación del PAAC, con el fin de garantizar el cumplimiento legal, la construcción participativa y el enfoque preventivo | Febrero 2024 | Pendiente
|  |  |  | Los profesionales de la OAP cotejan los avances reportados por los responsables de las acciones del PAAC, con el fin de generar alertas y mitigar las desviaciones | Febrero 2024 | Pendiente
|  |  |  | Los profesionales de la OAP revisan los cometarios de los grupos de valor internos y externos con el fin de responder a las necesidades manifestadas. | Febrero 2024 | Pendiente
Tecnologías de la Información | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 066 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva durante la construcción de la ficha técnica y la identificación de necesidades para la adquisición de bienes y servicios del proceso de tecnologías con el fin de beneficiarse a nombre propio o de tercero | El profesional encargado de la Oficina de TIC valida los estudios de mercado sobre las fichas técnicas con el fin de establecer la viabilidad y presupuesto requerido para la contratación | Enero 2024 | Reportado
[5 empty] | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | El responsable de la Oficina de TIC revisa los estudios previos para ser presentados al grupo de gestión contractual con el fin de analizar y ajustar la viabilidad de la contratación. | Enero 2024 | Reportado
[5 empty] | Febrero 2024 | Reportado
|  | 067 | Posibilidad de pérdida reputacional por aumento de peticiones de servicio o imposibilidad para prestar el servicio en la capacidad comprometida debido a la gestión inadecuada de los servicios requeridos por la entidad (concentración de conocimiento, retra | El coordinador y/o líder técnico revisa los requerimientos solicitados por líderes funcionales con el fin de identificar si es viable y definir los tiempos de entrega | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | El Coordinador y/o líder técnico verifica el cumplimiento de requisitos mediante pruebas de funcionamiento para garantizar que el desarrollo corresponda a los requerimientos especificados | Febrero 2024 | Reportado
|  |  |  | El coordinador y/o líder Verifica el cumplimiento del cronograma y/o actas de reunión con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de compromisos y tiempos definidos en el cronograma | Febrero 2024 | Reportado
El Grupo de Mejoramiento Institucional - GMI, como segunda línea de defensa realizó el seguimiento en el Sistema de Gestión Institucional - SGI, en donde se monitoreo para el mes de febrero del 2024 trenita y dos (32) riesgos: veniti uno (21) de gestión, siete (7) de corrupción y cuatro (4) de seguridad digital, los cuales cuentan con un total de setenta y cinco (75) controles, en donde se evidencio el avance a setenta (70), quedando pendiente por reporte (5) controles, cumplimiendo con un 93,3% y un rezago del 6,7%.

## DEP
CÓD | PROCESO | DEPENDENCIA | RESPONSABLE | RIESGO | CONTROL | MES DE REPORTE | REPORTE
084 | Acción Integral en la Administración Pública Nacional y Territorial | Dirección de Empleo Público | agonzalez | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los grupos de valor o interesados debido al incumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos en cada vigencia. - DEP | El coordinador (a) del grupo de Transformación Digital del Empleo Público verifica el cumplimiento de las metas a su cargo para garantizar el adecuado cumplimiento a la planeación institucional | Febrero 2024 | Pendiente

## DDO
CÓD | PROCESO | DEPENDENCIA | RESPONSABLE | RIESGO | CONTROL | MES DE REPORTE | REPORTE
014 | Gestión del Talento Humano | Dirección de Desarrollo Organizacional | pumana | Posibilidad de pérdida reputacional por quejas del grupo de valor debido al incumplimiento de compromisos institucionales que implican desplazamientos o comisione, por inconsistencia en la programación logística del viaje del servidor o contratista. | El profesional designado para la coordinación de la estrategia de acción integral, verificará que la planeación de las comisiones cumpla los lineamientos establecidos en la guía de comisiones, generando evidencia. | Febrero 2024 | Pendiente

## OREC
CÓD | PROCESO | DEPENDENCIA | RESPONSABLE | RIESGO | CONTROL | MES DE REPORTE | REPORTE
059 | Relacionamiento Estado Ciudadanías | Oficina de Relación Estado Ciudadanía | csarabia | Posibilidad de pérdida reputacional por requerimientos de entes de control o líder de política debido al incumplimiento de estrategias o acciones establecidas para la lucha contra la corrupción | El profesional designado de la oficina asesora de planeación valida los requerimientos aplicables para la formulación del PAAC, con el fin de garantizar el cumplimiento legal, la construcción participativa y el enfoque preventivo | Febrero 2024 | Pendiente
[5 empty] | Los profesionales de la OAP revisan los cometarios de los grupos de valor internos y externos con el fin de responder a las necesidades manifestadas. | Febrero 2024 | Pendiente
[5 empty] | Los profesionales de la OAP cotejan los avances reportados por los responsables de las acciones del PAAC, con el fin de generar alertas y mitigar las desviaciones | Febrero 2024 | Pendiente