## Hoja1
Formato Informe Acciones Cumplidas Planes de Mejoramiento
Entidad: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
Fecha de revisión de acciones: Diciembre de 2017
Dependencia o proceso objeto de seguimiento: Oficina Asesora de Planeación
Código Hallazgo | Fecha vigencia Auditoria | Fecha Suscripción plan de mejoramiento | Descripción Hallazgo | Causa Hallazgo | Acción de Mejora | Descripción de Actividades | Responsable | Unidad de medida de la actividad | Fecha inicio | Fecha final | Evidencia | Conclusión o justificación del cumplimiento | Observaciones de la Oficina de control Interno o quien haga sus veces
1101002 | 2016-08-24 | 2016-12-05 | Hallazgo No. 2. Planes de Continuidad del Negocio El DAFP presenta algunos planes de continuidad y planes de recuperación únicamente para los servicios de Internet, Correo Electrónico, Usuarios y Contraseñas de Red y de Orfeo; los planes existentes corresponden a documentos fechados en 2011 y 2013, que se encontrarían desactualizados frente a la infraestructura y recursos disponibles para la vigencia 2015...” | Lo anterior evidencia que no se cuenta con planes completos y actualizados que cubran todas las operaciones del negocio y conlleva a que en el caso de interrupción en los servicios… | Consolidar y aprobar el Plan de Continuidad del Negocio para la Entidad | Mesas de trabajo desarrolladas | Oficina Asesesora de Planeación - Oficina de Tecnologías de la Información | 3 | 2017-01-16 | 2017-02-28 | Se llevaron a cabo mesas de trabajo desarrolladas con cada uno de los enlaces de las dependencias, analizando los escenarios de continuidad, a través de la caracterización de procesos enmarcadas en el proyecto de rediseño institucional. archivos en \\yaksa.dafp.local\10021GMI\2021\DOCUMENTOS_DE_APOYO\PLAN_MEJORAMIENTO\HALLAZGO_229\ACTIVIDAD_1 Igualmente, se identificaron los riesgos de continuidad de negocio, junto con el Grupo de Gestión Humana, como plan piloto de la aplicación de la nueva metodología de riesgos institucionales. Evidencias en: \yaksa.dafp.local\10021GMI\2021\DOCUMENTOS_DE_APOYO\PLAN_MEJORAMIENTO\HALLAZGO_229\ACTIVIDAD_1 | Durante la vigencia 2020 el Departamento Administrativo de la Función Pública trabajo permanentemente en el Plan de Continuidad del negocio, lo que ha permitido la efectividad en las acciones de mejora "Consolidar y aprobar el Plan de Continuidad del Negocio para la Entidad"e "Implementar gradualmente el Plan de Continuidad del Negocio para la Entidad". Lo anterior se ha podido evidenciar en los seguimientos efectuados por parte de la Oficina de Control Interno. Los documentos soportes se encuentran en las rutas descritas en cada actividad.
[6 empty] | Plan de Continuidad del Negocio formulado |  | 1 | 2017-03-01 | 2017-03-30 | Se publicó en el portal web institucional, el documento técnico del plan de continuidad y el plan de recuperación ante desastres tecnológicos. Ver en las rutas: \\yaksa.dafp.local\10021GMI\2021\DOCUMENTOS_DE_APOYO\PLAN_MEJORAMIENTO\HALLAZGO_229\ACTIVIDAD_2 https://www.funcionpublica.gov.co/plan-de-continuidad
[6 empty] | Plan de Continuidad del Negocio aprobado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo |  | 1 | 2017-04-03 | 2017-04-28 | El plan de continuidad de negocio fue aprobado en comité de gestión y desempeño institucional, el día 15 de octubre de 2020, bajo el acta de sesión N° 4, en las páginas 10 y 11. Evidencia: \\yaksa.dafp.local\10020OAP\2020\TRD\ACTAS\COMITE_INSTITUCIONAL_GESTION_DESEMPENO \\yaksa.dafp.local\10021GMI\2021\DOCUMENTOS_DE_APOYO\PLAN_MEJORAMIENTO\HALLAZGO_229\ACTIVIDAD_3
[5 empty] | Implementar gradualmente el Plan de Continuidad del Negocio para la Entidad | Plan de Continuidad del Negocio socializado |  | 1 | 2017-05-02 | 2017-06-30 | La Oficina Asesora de Planeación realizó la presentación del plan de continuidad de negocio durante el comité de gestión y desempeño institucional, el día 15 de octubre de 2020.Acta de sesión N° 4. \\yaksa.dafp.local\10021GMI\2021\DOCUMENTOS_DE_APOYO\PLAN_MEJORAMIENTO\HALLAZGO_229\ACTIVIDAD_4
[6 empty] | Alianzas estratégicas gestionadas o recursos conseguidos para la puesta en marcha del Plan de Continuidad del Negocio |  | 1 | 2017-05-02 | 2017-06-30 | Frente a las alianzas y gestión de recursos, con el fin de poner en marcha el plan de continuidad de negocio, se realizó la contratación de un ingeniero en donde se establecieron obligaciones asociadas al tema. Para el contrato 088/2020, en la sección de obligaciones específicas n° 11 y para el contrato 083/2021, en la sección de obligaciones específicas n° 3 y n° 11 y en la sección de producto n° 3 y n° 4. \\yaksa.dafp.local\10021GMI\2021\DOCUMENTOS_DE_APOYO\PLAN_MEJORAMIENTO\HALLAZGO_229\ACTIVIDAD_5
[6 empty] | Alianzas estratégicas gestionadas o recursos conseguidos para la puesta en marcha del Plan de Continuidad del Negocio |  | 1 | 2017-07-04 | 2017-12-15 | Para la implementación gradual del plan de continuidad, se adelantaron las siguientes actividades: -Asesoría en promoción y prevención, dictada por la ARL positiva el día 23 de octubre de 2020 -Identificación de riesgos con el componente de continuidad de negocio -Revisión, mantenimiento eléctrico y aprobación control de cambios de apantallamiento eléctrico -Piezas de sensibilización de trabajo seguro en casa -Plan de trabajo 2021 de continuidad de negocio\\yaksa.dafp.local\10021GMI\2021\DOCUMENTOS_DE_APOYO\PLAN_MEJORAMIENTO\HALLAZGO_229\ACTIVIDAD_6
Luz Stella Patiño Jurado
Jefe Oficina de Control Interno
(Nombre y Cargo)
Aprobado por: Luz Stella Patiño Jurado
Elaborado por: Esneda Gambaoa Malagón
Fecha: 09-02-2021
Note on M7: En esta columna deberá registrar de manera clara y concreta, los documentos, enlaces, registros, y demás medios que se constituyan en prueba que demuestre el cumplimiento de la acción y que se constituyen en el soporte para determinarla como cumplida.