## Consolidado
| PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO FUNCION PUBLICA 2017-2018 | [11 empty] | Análisis de Recursos (diligenciar si requiere recursos)
1. Etapa Preventiva
| Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Riesgo Asociado | Descripción | Actividad/tareas especificas | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Recursos Requeridos para la actividad |  |  |  | Análisis de brecha | Presupuesto requerido (cifras en pesos colombianos) | Actividad | Responsable
[8 empty] | Humanos | Físicos | Tecnológicos | Económicos
1 | Grupo Gestión Financiera | Gestión de Recursos | Inexistencia de los bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento de la entidad. | No disponibilidad de personal con las competencias y autorización de accesos para operar el SIIF NACIÓN. | 1.1. Formar personal de respaldo en cada perfil para que opere el SIIf Nación. | 2017-06-01 | 2018-12-31 | Personal del área | N/A | Equipos y conectividad | N/A | Se cuenta con los recursos para realizar esta actividad. | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 1.2. Garantizar que el contrato de adquisición de firmas digitales por un caso de fuerza mayor se expidan firmas digitales en copia y de manera express. | 2017-06-01 | 2018-12-31 | Personal de área contractual, de Gestión Financiera y ordenador del gasto. | N/A | N/A | N/A | Se cuenta con los recursos para realizar esta actividad. | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 1.3. Gestionar sede alterna con las condiciones necesarias para que se pueda operar de manera segura el Siif Nación. | 2017-06-01 | 2018-12-31 | N/A | Oficina con mínimos requeridos de iluminación, ventilación y temperatura para que operen 5 personas | Equipos y conectividad | N/A | Se cuenta con los recursos para realizar esta actividad. | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 1..4. Disponer de un equipo de computo con una dirección IP que se pueda reportar como alterna para garantizar la operación inmediata en caso de perdida total de los equipos. | 2017-06-01 | 2018-12-31 | N/A | N/A | Equipo con sistema operativo para operar SIIF NACIÓN y portales de banca Electrónica. | N/A | Se cuenta con los recursos para realizar esta actividad. | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 1.5. Tener la información actualizada y disponible del personal de restablecimiento del servicio y de partes interesadas. | 2017-06-01 | 2018-12-31 | N/A | N/A | Espacio de alojamiento virtual | N/A | Se cuenta con los recursos para realizar esta actividad. | N/A | N/A | N/A
2 | Grupo Gestión Documental | Gestión Documental | Perdida de la información física o electrónico | Perdida de información por inundación, incendio o algún tipo de desastre natural. | 2.1. Establecer políticas y protocolos de información | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Personal Grupo de Gestión Documental | No requiere | No requiere | No requiere | Elaboración de protocolos | 0 | Socialización | Grupo de Gestión Documental
[5 empty] | 2.2. Definir la información que requiere ser respaldada, solicitar a OTIC el respaldo de la misma. | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Personal Grupo de Gestión Documental y Oficina de OTIC | No requiere | Servidores | No requiere | Solicitud respaldo de Información | 0 | N/A | Grupo de Gestión Documental y Oficina de las TIC
[5 empty] | 2.3. Emprender la digitalización de la información relevante | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Personal Grupo de Gestión Documental | Señalización | Servidores | Proyecto de Inversión | Recursos económicos para ejecución proyectos de Inversión | 0 | N/A | Grupo de Gestión Documental
3 | Grupo Gestión Administrativa - GGA | Gestión de Recursos | Afectación de la infraestructura física que impida la prestación del servicio | Inundación de áreas del edificio Incendio en áreas del edificio Fallas en el fluido eléctrico | 3.1. Mantener actualizado el registro de inventario de bienes y equipos | 2017-06-01 | 2018-12-31 | Personal Grupo Administrativa | Equipo de Computo /formatos | Red/sistema de información | No se requiere | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 3.2. Revisar y mantener actualizada la señalización de las rutas de evacuación | 2017-06-01 | 2018-12-31 | Personal Grupo Administrativa | Señalización en áreas de circulación y rutas de evacuación | Red/sistema de información | No se requiere | No hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 3.3. Mantener vigente póliza de amparo para los bienes muebles y el inmueble de la entidad. | 2017-06-01 | 2018-12-31 | Secretaria General/Grupo de Financiera y Contractual | Proceso contractual | Red/sistema de información | $ Póliza | Recursos para capacitación Baja participación del personal | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 3.4. Programar y ejecutar simulacros de emergencia | 2017-06-01 | 2018-12-31 | Personal de Brigadistas/ Grupo Gestión Administrativa | equipos de emergencia, equipos de cómputo, dotación | Red/sistema de información | $ dotación y equipos | No hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 3.5. Mantener resguardados planos de la edificación y planos del sistema eléctrico | 2017-06-01 | 2018-12-31 | Personal Grupo Administrativa y contratistas | Equipos de cómputo / planos | Red/sistema de información | No se requiere |  | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 3.6. Tener identificado el personal de apoyo para recuperación de equipos electrónicos y electrónicos, datos, funcionalidades y áreas de la edificación, acorde con los daños presentados. | 2017-06-01 | 2018-12-31 | Personal Grupo Administrativa y contratistas | Equipos de cómputo y electrónicos/ herramientas/ materiales | Red/sistema de información / banco de prueba | $ servicios de mantenimiento |  | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 3.7. Mantener en perfecto estado de funcionamiento el sistema de extinción de incendios con que cuenta la entidad. | 2017-06-01 | 2018-12-31 | Personal Grupo Administrativa y contratistas | Equipos de extinción de incendios | No requiere | $ compra de equipos y servicio mantenimiento | No hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 3.8. Contar (en la medida de lo posible) con sedes alternas en caso de requerirse. | 2017-06-01 | 2018-12-31 | Personal Grupo Administrativa y contratos | Instalaciones físicas y equipos de apoyo | Red/sistema de información | No se requiere | No hay brecha | N/A | N/A | N/A
4 | Grupo de Gestión Humana | Talento Humano | Pérdida de información eventos asociados a la ocurrencia de una emergencia al interior de Función Pública | Movimientos sísmicos Descargas eléctricas Inundaciones Fallas estructurales por sismos. Explosiones Fallas estructurales por explosiones Incendios Hurtos Secuestro Revueltas y asonadas | 4.1. Definir y documentar situaciones de emergencia relacionadas con el personal | 2017-02-01 | 2018-12-31 | Brigadistas Copasst Coordinadora Gestión Humana Profesional responsable del SG - SST | Camillas Alarma de emergencia Señalización | No requiere | No requiere | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.2. Actualizar el Plan de emergencia de Función Pública | 2017-02-01 | 2018-12-31 | Aseguradora de Riesgos Laborales Coordinadora Gestión Humana Profesional responsable del SG - SST Brigadistas Copasst | Equipo de Computo /formatos | No requiere | No requiere | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.3. Actualizar la Matriz de Identificación de Peligros (panorama de riesgos) | 2017-02-01 | 2018-12-31 | Coordinadora Gestión Humana Profesional responsable GGH | Equipo de Computo /formatos | Espacio virtual para creación de carpeta de almacenamiento de información de GGH | Servicios en la nube | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.4. Actualizar periódicamente listado de personal de Función Pública, con teléfonos y contactos | 2017-02-01 | 2018-12-31 | Coordinadora Gestión Humana Profesional responsable GGH | Equipo de Computo /formatos | Disco duro o carpeta en espacio virtual para generar Backup de GGH | Servicios en la nube | Información incompleta de servidores y contratistas | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.5. Conservar información del personal en la nube y socializar a los interesados | 2017-02-01 | 2018-12-31 | Coordinadora Gestión Humana Profesional responsable GGH | Equipo de Computo /formatos | Disco duro o carpeta en espacio virtual para generar Backup de GGH | Servicios en la nube | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.6. Adelantar simulacro de evacuación | 2017-02-01 | 2018-12-31 | Aseguradora de Riesgos Laborales Coordinadora Gestión Humana Profesional responsable del SG - SST Brigadistas Copasst | Camillas Alarma de emergencia Señalización | No requiere | Capacitación brigadistas Dotación brigadistas | Recursos para capacitación Baja participación del personal | 13000000 | Adquisición de elementos de dotación para la brigada de emergencia - alarmas | Coordinadora Gestión Humana / Profesional responsable del SG - SST
[5 empty] | 4.7. Evaluar, socializar resultados de simulacro y plantear mejoramientos | 2017-02-01 | 2018-12-31 | Aseguradora de Riesgos Laborales Coordinadora Gestión Humana Profesional responsable del SG - SST Brigadistas Copasst | Instalaciones | No requiere | Capacitación brigadistas Dotación brigadistas | Recursos para capacitación Baja participación del personal | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.8. Socializar al personal resultados y mejoramientos a implementar | 2017-02-01 | 2018-12-31 | Aseguradora de Riesgos Laborales Coordinadora Gestión Humana Profesional responsable del SG - SST Brigadistas Copasst | Instalaciones | No requiere | No requiere | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
5 | Grupo de Gestión Humana | Talento Humano | Pérdida de información eventos asociados a la ocurrencia de una emergencia al interior de Función Pública | Movimientos sísmicos Descargas eléctricas Inundaciones Fallas estructurales por sismos. Explosiones Fallas estructurales por explosiones Incendios Hurtos Secuestro Revueltas y asonadas | 5.1. Solicitar a OTIC de creación en la nube de carpeta para almacenamiento de bases de datos de servidores en caso de emergencia. | 2017-02-01 | 2018-12-31 | Coordinadora Gestión Humana Profesional responsable GGH | Equipo de Computo /formatos | Espacio virtual para creación de carpeta de almacenamiento de información de GGH | Servicios en la nube | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 5.2. Actualización de las bases de datos de los servidores de la Entidad en la nube | 2017-02-01 | 2018-12-31 | Coordinadora Gestión Humana Profesional responsable GGH | Equipo de Computo /formatos | Disco duro o carpeta en espacio virtual para generar Backup de GGH | Servicios en la nube | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 5.3. Enviar al líder del área la información de los servidores a su cargo para permanente actualización. | 2017-02-01 | 2018-12-31 | Coordinadora Gestión Humana Profesional responsable GGH | Equipo de Computo /formatos | Red/sistema de información | Servicios en la nube | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 5.4. Definir y documentar información que requiera protegerse en el área de Talento Humano | 2017-02-01 | 2018-12-31 | Coordinadora Gestión Humana Profesional responsable GGH | Equipo de Computo /formatos | Disco duro o carpeta en espacio virtual para generar Backup de GGH | Servicios en la nube | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 5.5. Actualización y protección de la información correspondiente al Grupo de Gestión Humana (Generar Backup periódico de la información: Historias laborales, archivo de gestión, procesos, procedimientos, guías e instructivos) | 2017-02-01 | 2018-12-31 | Coordinadora Gestión Humana Profesional responsable GGH | Equipo de Computo /formatos | Disco duro o carpeta en espacio virtual para generar Backup de GGH | Servicios en la nube | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
6 | Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones-OTIC | Tecnologías de la información | Pérdida de información | Se asocia con la pérdida de información física y/o digital de los archivos, bases de datos, servidores y/o Sistemas de Información de la Entidad. | 6.1. Realizar el respaldo de información institucional | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Grupo de Servicios de TI | Medios Magnéticos Servidor Robot de Cintas | Software de Respaldo de Información | $ contrato custodia de medios $ contrato software de respaldo de información $ contrato soporte y mantenimiento robot de cintas $ profesional especializado | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N/A
7 | Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones-OTIC | Tecnologías de la información | Accesos no autorizados. | Se asocia con el acceso a los sistemas de información, aplicativos, bases de datos o servidores sin autorización previa. | 7.1. Asignar usuario y contraseña de red según solicitudes recibidas a través de la aplicación de mesa de servicio, respetando la línea de autoridad y responsabilidad definida en la Entidad | 2017-01-01 | 2018-12-31 | Grupo de Servicios de TI | Servidor | Directorio Activo | $ profesional especializado | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N/A
8 | Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones-OTIC | Tecnologías de la información | Afectación de la infraestructura tecnológica. | Está relacionado con el daño, pérdida o deterioro a nivel de hardware y comunicaciones. | 8.1. Realizar levantamiento de la información de la base de datos de la gestión de configuración CMDB de los servicios de TI | 2017-02-01 | 2018-12-31 | Grupo de Servicios de TI Grupo de Servicios de Información Grupo de Proyectos Estratégicos de TI | Servidores | Herramienta de Mesa de Servicio | $Contrato Soporte y mantenimiento de la Herramienta Mesa de Servicio $profesionales de TI responsable de cada servicio | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 8.2. Elaborar los planes de continuidad y recuperación de los servicios de TI | 2014-04-03 | 2018-12-31 | Grupo de Servicios de TI Grupo de Servicios de Información Grupo de Proyectos Estratégicos de TI | Servidores | Herramienta de Mesa de Servicio Infraestructura Tecnológica | $Contrato Soporte y mantenimiento de la Herramienta Mesa de Servicio $profesionales de TI responsable de cada servicio | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 8.3. Parametrizar los planes de continuidad y recuperación de la infraestructura tecnológica en la herramienta de mesa de servicio | 2014-04-03 | 2018-12-31 | Grupo de Servicios de TI Grupo de Servicios de Información Grupo de Proyectos Estratégicos de TI | Servidores | Herramienta de Mesa de Servicio Infraestructura Tecnológica | $Contrato Soporte y mantenimiento de la Herramienta Mesa de Servicio $profesionales de TI responsable de cada servicio | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 8.4. Analizar los planes de continuidad y recuperación y elaborar el cronograma de pruebas de los planes de continuidad y recuperación de la infraestructura tecnológica. | 2017-05-02 | 2018-12-31 | Grupo de Servicios de TI Grupo de Servicios de Información Grupo de Proyectos Estratégicos de TI | Servidores | Herramienta de Mesa de Servicio Infraestructura Tecnológica | $Contrato Soporte y mantenimiento de la Herramienta Mesa de Servicio $profesionales de TI responsable de cada servicio | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 8.5. Realizar las pruebas de continuidad y recuperación de la infraestructura tecnológica, según los recursos económicos con los que se cuente en la vigencia. | 2017-07-03 | 2018-12-31 | Grupo de Servicios de TI Grupo de Servicios de Información Grupo de Proyectos Estratégicos de TI | Servidores | Herramienta de Mesa de Servicio | $Contrato Soporte y mantenimiento de la Herramienta Mesa de Servicio $profesionales de TI responsable de cada servicio $Contrato de soporte y mantenimiento de los servicios de TI | Recursos económicos para realizar las pruebas de continuidad | 400000000 | N/A | Jefe de Tecnología de la Información y las comunicaciones
9 | Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones-OTIC | Tecnologías de la información | Inadecuados servicios de Tecnologías de la Información. | Contempla la pertinencia, calidad y oportunidad de los servicios de tecnología y las deficiencias en la prestación de los mismos. | 9.1. Parametrizar los planes de continuidad y recuperación de los servicios de TI en la herramienta de mesa de servicio | 2014-04-03 | 2018-12-31 | Grupo de Servicios de TI Grupo de Servicios de Información Grupo de Proyectos Estratégicos de TI | Servidores | Herramienta de Mesa de Servicio Infraestructura Tecnológica | $Contrato Soporte y mantenimiento de la Herramienta Mesa de Servicio $profesionales de TI responsable de cada servicio | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 9.2. Analizar os planes de continuidad y recuperación y elaborar el cronograma de pruebas de los planes de continuidad y recuperación de los servicios de TI | 2017-05-02 | 2018-12-31 | Grupo de Servicios de TI Grupo de Servicios de Información Grupo de Proyectos Estratégicos de TI | Servidores | Herramienta de Mesa de Servicio Infraestructura Tecnológica | $Contrato Soporte y mantenimiento de la Herramienta Mesa de Servicio $profesionales de TI responsable de cada servicio | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 9.3. Realizar las pruebas de continuidad y recuperación de los servicios de TI, según los recursos económicos con los que se cuente en la vigencia. | 2017-07-03 | 2018-12-31 | Grupo de Servicios de TI Grupo de Servicios de Información Grupo de Proyectos Estratégicos de TI | Servidores | Herramienta de Mesa de Servicio | $Contrato Soporte y mantenimiento de la Herramienta Mesa de Servicio $profesionales de TI responsable de cada servicio $Contrato de soporte y mantenimiento de los servicios de TI | Recursos económicos para realizar las pruebas de continuidad | 1200000000 |  | Jefe de Tecnología de la Información y las comunicaciones
| 2. Etapa Reactiva | [11 empty] | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Actividad | Responsable
| Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Riesgo Asociado | Descripción | Actividad | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Recursos Requeridos para la actividad |  |  |  | Análisis de brecha
[8 empty] | Humanos | Físicos | Tecnológicos | Económicos
1 | Grupo Gestión Financiera | Gestión de Recursos | Inexistencia de los bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento de la entidad. | No disponibilidad de personal con las competencias y autorización de accesos para operar el SIIF NACIÓN. | 1.1. Conservar en la medida de la posibilidad las firmas digitales | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro | Personal del área | N/A | N/A | N/A | Se cuenta con los recursos para realizar esta actividad. | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 1.2. Seguir el protocolo de evacuación o de atención de emergencias. | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro | Personal del área | N/A | N/A | N/A | Se cuenta con los recursos para realizar esta actividad. | N/A | N/A | N/A
2 | Grupo Gestión Documental | Grupo Gestión Documental | Perdida de la información física o electrónico | Perdida de información por inundación, incendio o algún tipo de desastre natural. | 2.1. Seguir el protocolo de evacuación o de atención de emergencias. | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro | Personal Grupo de Gestión Documental | No requiere | No requiere | No requiere | Identificar series de información clasificada como reservada para la Entidad. | 0 | Socialización | Grupo de Gestión Documental
3 | Grupo Gestión Administrativa - GGA | Gestión de Recursos | Afectación de la infraestructura física que impida la prestación del servicio | *Inundación de áreas del edificio *Incendio en áreas del edificio *Fallas en el fluido eléctrico | 3.1. Llamar a organismos de emergencia/Activar la evacuación del personal con el equipo de brigadistas. | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro | Comité de Crisis /Brigadistas / Grupo Gestión Administrativa | Equipos y dotación para evacuación | red/ sistemas de información según el daño | No requiere | No hay brecha | N/A | N/A | Comité de Crisis /Brigadistas / Grupo Gestión Administrativa
[5 empty] | 3.2. Reubicar /asegurar al personal del área afectada en otros espacios del edificio o fuera de la sede de la entidad. | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro | Brigadistas y personal de gestión administrativa | Traslado de personal y bienes según el daño | red/ sistemas de información según el daño | Según el daño. | Recursos del presupuesto para eventualidades | 10% del presupuesto asignado. | adquirir los bienes y/o servicios necesarios | GGA,GGF,GGC,GGH,Secretaría General.
[5 empty] | 3.3. Apagar o bajar los contactos de energía para evitar daños mayores | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro | Grupo Gestión Administrativa y Personal de Seguridad | llaves de acceso a las áreas | no aplica | No requiere | No hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 3.4. Identificar área o áreas afectadas para facilitar intervención técnica, directa, especializada externa. | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro | Brigadistas y personal de gestión administrativa | planos de áreas | red/ sistemas de información según el daño | No requiere | No hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 3.5. Prestar apoyo a personal de emergencia, cuando sea necesario. | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro | Brigadistas y personal de gestión administrativa | planos, herramientas, equipos, según daño | red/ sistemas de información según el daño | Suministro dineros de caja menor. | No hay brecha | N/A | N/A | N/A
4 | Grupo de Gestión Humana | Talento Humano | Pérdida de información eventos asociados a la ocurrencia de una emergencia al interior de Función Pública | Movimientos sísmicos Descargas eléctricas Inundaciones Fallas estructurales por sismos. Explosiones Fallas estructurales por explosiones Incendios Hurtos Secuestro Revueltas y asonadas | 4.1. Coordinar el desarrollo de la atención de la emergencia (actuación de la Brigada y Grupos internos). | 2017-02-01 | 2018-12-31 | Aseguradora de Riesgos Laborales Coordinadora Gestión Humana Profesional responsable del SG - SST Brigadistas Copasst | No requiere | No requiere | No requiere | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.2. Contactar a los Grupos de Apoyo Externo y ordenar la intervención de los Grupos de Apoyo Externo. | 2017-02-01 | 2018-12-31 | Aseguradora de Riesgos Laborales Coordinadora Gestión Humana Profesional responsable del SG - SST Brigadistas Copasst | No requiere | No requiere | No requiere | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.3. Evaluar el tipo de emergencia y tomar las decisiones que sean necesarias para asesorar al Comité de Emergencias (en la toma de decisiones). | 2017-02-01 | 2018-12-31 | Aseguradora de Riesgos Laborales Coordinadora Gestión Humana Profesional responsable del SG - SST Brigadistas Copasst | No requiere | No requiere | No requiere | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.4. Ordenar la evacuación, supervisar las operaciones de control y mitigación de la emergencia. del área o de todo el DEPARTAMENTO. | 2017-02-01 | 2018-12-31 | Aseguradora de Riesgos Laborales Coordinadora Gestión Humana Profesional responsable del SG - SST Brigadistas Copasst | No requiere | No requiere | No requiere | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.5. Solicitud a OTIC de rutas de acceso carpeta de almacenamiento de bases de datos de servidores en caso de emergencia. | 2017-02-01 | 2018-12-31 | Coordinadora Gestión Humana Profesional responsable GGH | Equipo de Computo /formatos | Red/sistema de información | No requiere | Sin acceso a información almacenada en la nube | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.6. Envío al líder del área la información de los servidores a su cargo | 2017-02-01 | 2018-12-31 | Coordinadora Gestión Humana Profesional responsable GGH | Equipo de Computo /formatos | Red/sistema de información | No requiere | Sin acceso a información almacenada en la nube | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.7. Solicitud a OTIC de rutas de acceso de la información correspondiente al GGH | 2017-02-01 | 2018-12-31 | Coordinadora Gestión Humana Profesional responsable GGH | Equipo de Computo /formatos | Red/sistema de información | No requiere | Sin acceso a información almacenada en la nube | N/A | N/A | N/A
5 | Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones-OTIC | Tecnologías de la información | Pérdida de información | Se asocia con la pérdida de información física y/o digital de los archivos, bases de datos, servidores y/o Sistemas de Información de la Entidad. | 5.1. Atender la emergencia e iniciar la restauración de la información | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro | Grupo de Servicios de TI | Medios Magnéticos Servidor Robot de Cintas | Software de Respaldo de Información | $ contrato custodia de medios $ contrato software de respaldo de información $ contrato soporte y mantenimiento robot de cintas $ profesional especializado | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N/A
6 | Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones-OTIC | Tecnologías de la información | Accesos no autorizados. | Se asocia con el acceso a los sistemas de información, aplicativos, bases de datos o servidores sin autorización previa. | 6.1. Iniciar el restablecimiento de las credenciales de acceso superada la emergencia | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro | Grupo de Servicios de TI | Servidor | Directorio Activo | $ profesional especializado | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N/A
7 | Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones-OTIC | Tecnologías de la información | Afectación de la infraestructura tecnológica. | Está relacionado con el daño, pérdida o deterioro a nivel de hardware y comunicaciones. | 7.1. Iniciar la ejecución del plan de continuidad y recuperación de la infraestructura afectada una vez superada la emergencia . | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro | Grupo de Servicios de TI Grupo de Servicios de Información Grupo de Proyectos Estratégicos de TI | Servidores | Herramienta de Mesa de Servicio | $Contrato Soporte y mantenimiento de la Herramienta Mesa de Servicio $profesionales de TI responsable de cada servicio $Contrato de soporte y mantenimiento de los servicios de TI | Recursos económicos para ejecutar los pruebas de continuidad | 400000000 | N/A | Jefe de Tecnología de la Información y las comunicaciones
8 | Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones-OTIC | Tecnologías de la información | Inadecuados servicios de Tecnologías de la Información. | Contempla la pertinencia, calidad y oportunidad de los servicios de tecnología y las deficiencias en la prestación de los mismos. | 8.1. Iniciar la ejecución del plan de continuidad y recuperación del servicio afectado. | Inmediato al siniestro | Inmediato al siniestro | Grupo de Servicios de TI Grupo de Servicios de Información Grupo de Proyectos Estratégicos de TI | Servidores | Herramienta de Mesa de Servicio | $Contrato Soporte y mantenimiento de la Herramienta Mesa de Servicio $profesionales de TI responsable de cada servicio $Contrato de soporte y mantenimiento de los servicios de TI | Recursos económicos para ejecutar los pruebas de continuidad | 1200000000 | N/A | Jefe de Tecnología de la Información y las comunicaciones
| 3. Etapa Restablecimiento | [11 empty] | Presupuesto (cifras en pesos colombianos) | Actividad | Responsable
| Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Riesgo Asociado | Descripción | Actividad | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Recursos Requeridos |  |  |  | Análisis de brecha
[8 empty] | Humanos | Físicos | Tecnológicos | Económicos
1 | Grupo Gestión Financiera | Gestión de Recursos | Inexistencia de los bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento de la entidad. | No disponibilidad de personal con las competencias y autorización de accesos para operar el SIIF NACIÓN. | 1.1. Establecer el talento humano con el que se cuenta. | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro | Personal del área | N/A | N/A | N/A | Se cuenta con los recursos para realizar esta actividad. | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 1.2. Solicitar las copias de los dispositivos de firma digital y accesos al Ministerio de Hacienda. - Bancos y portales de entes de Control. | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro | Personal del área | N/A | Dispositivos de firma digital | N/A | Costos de reposición de dispositivo de firma digital. | 2500000 | 2500000 | 2500000
[5 empty] | 1.3. Informar al personal requerido la ubicación en la sede alterna e iniciar la operación en la medida de la posible. | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro | Personal del área | N/A |  | N/A | Se cuenta con los recursos para realizar esta actividad. | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 1.4. Establecer contacto con las partes interesadas informando como se atenderán los compromisos económico de Función Pública | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro | Personal del área | N/A | Equipos de comunicación. | N/A | Se cuenta con los recursos para realizar esta actividad. | N/A | N/A | N/A
2 | Grupo Gestión Documental | Gestión Documental | Perdida de la información física o electrónico | Perdida de información por inundación, incendio o algún tipo de desastre natural. | 2.1.. Activar protocolos de respaldo de la información. | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro | Personal Grupo de Gestión Documental | Centro alterno | Servidores | No requiere | Colocar a disposición del personal de la entidad la información que se encuentre en centros alternos o en backups | 0 | Socialización | Personal Grupo de Gestión Documental y Oficina de OTIC
[5 empty] | 2.2. Iniciar valoración de daños en las herramientas | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro | Personal Grupo de Gestión Documental y Oficina de OTIC | Servidores | Servidores | No requiere | Contar con un lugar para dar continuidad al servicio prestado | 0 | Socialización | Personal Grupo de Gestión Documental y Oficina de OTIC
3 | Grupo Gestión Administrativa - GGA | Gestión de Recursos | Afectación de la infraestructura física que impida la prestación del servicio | *Inundación de áreas del edificio *Incendio en áreas del edificio *Fallas en el fluido eléctrico | 3.1. Contactar al personal técnico y de apoyo administrativo para establecer y cuantificar daños, y recuperar equipos electrónicos y electrónicos, datos y funcionalidades, y espacios locativos. | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro | Personal Grupo Administrativa - Oficina Tecnologías de la Información y de las comunicaciones y contratistas | Equipos, elementos, materiales, servicios | red/ sistemas de información según el daño | Suministro dineros caja menor y disponibilidad presupuestal | No hay brecha | Recursos del presupuesto para eventualidades | Actividades precontractuales | GGA,GGF,GGC,GGH,Secretaría General.
[5 empty] | 3.2. Trasladar la operación de servicios críticos a sede alterna | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro | Comité de Crisis | Instalaciones físicas y equipos de apoyo | Red/sistema de información | No incluiría | No hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 3.3. Informar sobre los daños a compañía aseguradora y tramitar reposición de equipos y bienes, y arreglos locativos. | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro | Secretaria General/Personal Grupo Administrativa | equipos comunicación y de cómputo | red/ sistemas de información según el daño | no requiere | No hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 3.4. Gestionar las actividades precontractuales, contractuales y de ejecución necesarias para restablecer la operación de la entidad. | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro | Secretaria General/ Personal Grupo Administrativa / Grupo Gestión Financiera/ Grupo Gestión Contractual | equipos comunicación y de cómputo | red/ sistemas de información según el daño | disponibilidad de recursos presupuestales | No hay brecha | Recursos del presupuesto para eventualidades | Actividades precontractuales | GGA.Secretaría General.OTIC, GGC,GGF.
4 | Grupo de Gestión Humana | Talento Humano | Inexistencia de los bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento de la entidad. | Movimientos sísmicos Descargas eléctricas Inundaciones Fallas estructurales por sismos. Explosiones Fallas estructurales por explosiones Incendios Hurtos Secuestro Revueltas y asonadas | 4.1. Evaluación de la emergencia en cuanto a causas, atención de la emergencia, impactos causados a las personas, instalaciones. | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro | Aseguradora de Riesgos Laborales Coordinadora Gestión Humana Profesional responsable del SG - SST Brigadistas Copasst | Equipo de Computo /formatos | Red/sistema de información | No requiere | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.2. Coordinar la recolección de los informes de daños y pérdidas ocasionados por la emergencia. | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro | Aseguradora de Riesgos Laborales Coordinadora Gestión Humana Profesional responsable del SG - SST Brigadistas Copasst | Instalaciones | No requiere | No requiere | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.3. Verificar el restablecimiento de los recursos utilizados en la atención de la emergencia. | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro | Aseguradora de Riesgos Laborales Coordinadora Gestión Humana Profesional responsable del SG - SST Brigadistas Copasst | Instalaciones | No requiere | No requiere | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.4. Elaborar el informe de la emergencia. | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro | Aseguradora de Riesgos Laborales Coordinadora Gestión Humana Profesional responsable del SG - SST Brigadistas Copasst | Equipo de Computo /formatos | Red/sistema de información | No requiere | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 4.5. Implementar las acciones correctivas y preventivas que arroje la auditoría a la respuesta dada a la emergencia que ha finalizado. | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro | Aseguradora de Riesgos Laborales Coordinadora Gestión Humana Profesional responsable del SG - SST Brigadistas Copasst | Instalaciones | No requiere | No requiere | Es realizable con el personal , no hay brecha | N/A | N/A | N/A
5 | Grupo de Gestión Humana | Talento Humano | Pérdida de información | Fallas en sistemas y equipos Sabotaje de equipos e instalaciones | 5.1. Grupo de Gestión Humana en los diferentes programas de almacenamiento de información | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro | Coordinadora Gestión Humana Profesional responsable GGH | Equipo de Computo /formatos | Red/sistema de información | No requiere | Es realizable con el personal , no hay brecha
6 | Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones-OTIC | Tecnologías de la información | Pérdida de información | Se asocia con la pérdida de información física y/o digital de los archivos, bases de datos, servidores y/o Sistemas de Información de la Entidad. | 6.1. Establecer estado de la información y comunicar la recuperación de la misma a los interesados | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro | Grupo de Servicios de TI | Medios Magnéticos Servidor Robot de Cintas | Software de Respaldo de Información | $ profesional especializado de TI $ Profesional que requiere la información | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N(A
7 | Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones-OTIC | Tecnologías de la información | Afectación de la infraestructura tecnológica. | Está relacionado con el daño, pérdida o deterioro a nivel de hardware y comunicaciones. | 7.1. Realizar pruebas de acceso a todos los sistemas y aplicativos | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro | Grupo de Servicios de TI | Servidor | Directorio Activo | $ profesional especializado | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N(A
8 | Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones-OTIC | Tecnologías de la información | Afectación de la infraestructura tecnológica. | Está relacionado con el daño, pérdida o deterioro a nivel de hardware y comunicaciones. | 8.1. Realizar pruebas de acceso a todos los sistemas y aplicativos | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro | Grupo de Servicios de TI | Servidor | Directorio Activo | $ profesional especializado | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N(A
9 | Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones-OTIC | Tecnologías de la información | Inadecuados servicios de Tecnologías de la Información. | Contempla la pertinencia, calidad y oportunidad de los servicios de tecnología y las deficiencias en la prestación de los mismos. | 9.1. Verificar que el servicio afectado se encuentre funcionando correctamente. | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro | Grupo de Servicios de TI Grupo de Servicios de Información Grupo de Proyectos Estratégicos de TI | Servidores | Herramienta de Mesa de Servicio | $Contrato Soporte y mantenimiento de la Herramienta Mesa de Servicio $profesionales de TI responsable de cada servicio $Contrato de soporte y mantenimiento de los servicios de TI | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N(A
10 | Grupo de Servicio al Ciudadano | Proceso Servicio al Ciudadano | Mal estado de la infraestructura para la prestación del servicio por los diferentes canales | No acceso al edificio algún tipo de desastre natural, accidental o intencionado. | 10.1. Mantener actualizados cada 6 meses los datos de contacto de los servidores y contratistas del Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional y almacenarlos en forma digital en la carpeta alterna evafuncionpublica@gmail.com y en Grupo de Whatsapp. | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro | Servidores y contratistas | Equipos de computo | Conexión a internet | No requiere | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N(A
[5 empty] | 10.2. Reportar a la Oficina Asesora de Comunicaciones los canales de servicio habilitados para la prestación del mismo y los horarios de atención | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro | Servidores y contratistas | Equipos de computo | Conexión a internet | No requiere | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N/A
[5 empty] | 10.3. De ser posible, revisar el estado de las PQRSD a cargo del primer nivel y en el evento de ser necesario solicitar las prorrogas a que haya lugar | Posterior al siniestro | Posterior al siniestro | Servidores y contratistas | Equipos de computo | Conexión a internet | No requiere | Para la vigencia 2017 se cuentan con los recursos | N/A | N/A | N/A
Oficina Asesora de Planeación Septiembre de 2018