## Borrador Plan de acción 202 (2
1. PLAN DE ACCIÓN 2024
PLAN DE ACCIÓN RED INSTITUCIONAL DE APOYO A VEEDURIAS CIUDADANAS 2024
Línea estratégica u objetivo | Importancia relativa de la línea estratégica | Acción | Importancia relativa de la acción (%) | Relación entre acciones | Tiempo de Ejecución |  | Indicador de cumplimiento
[5 empty] | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Tipo | Nombre | Fórmula de cálculo | Responsable de la Ejecución |  | Línea base |  | Meta
[10 empty] | Entidad líder | Entidades de apoyo | Valor | Año | 2024
1. Organización y funcionamiento: Orientar y definir las actividades que garanticen la organización y funcionamiento de la Red a nivel Nacional y además, promocionar, apoyar y fortalecer a las redes institucionales de apoyo a las veedurías ciudadanas del nivel territorial. | 20% | 1.1. Elaborar de manera participativa el Plan de Acción de la RIAV 2024 y realizar su seguimiento. | 15% | Ninguna | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en las actividades para la elaboración y seguimiento del plan de acción de la RIAV 2024. | Sumatoria del Porcentaje de avance en las actividades para la elaboración de manera participativa y seguimiento del plan de acción de la RIAV 2024: Hito 1. Elaborar borrador del Plan de Acción 2024 con las Propuestas de acciones para cada Línea Estratégica presentadas por todas las Entidades para retroalimentación de la Red. (10%) Hito 2. Generar dos (2) sesiones de concertación para socialización y aprobación de las acciones del plan de acción nacional 2024 con las entidades de la RIAV. (10%) Hito 3. Socializar con expertos, veedores y ciudadanía general por medios virtuales el plan de acción 2024 para comentarios. (10%) Hito 4 . Realizar 3 seguimientos al Plan de Acción durante el año. (50%) Hito 5. Informe de los resultados del plan de acción. (20%) | DNP/Secretaría Técnica | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | 100%
|  | 1.2 Realizar seis encuentros regionales (Caribe, Insular, Pacífica, Andina, Orinoquía, Amazonía) de preparación para el Encuentro Nacional RIAV y la Sociedad Civil. | 20% | Ninguna | 2024-04-04 | 2024-09-30 | Producto | Porcentaje de avance en las actividades para el desarrollo de los encuentros regionales de la RIAV. | Sumatoria del porcentaje de avance en las actividades para desarrollar los encuentros regionales de la RIAV Hito 1. Diseño de la metodología, articulación territorial y definición de recursos técnicos y humanos para el desarrollo de cada encuentro. (30%) Hito 2. Desarrollo de los seis encuentros regionales. (50%) Hito 3. Informe de resultados de cada uno de los encuentros regionales como insumo para el Encuentro Nacional RIAV. (20%) | CGR | Secretaría Técnica. | N.A | N.A | 6 eventos
|  | 1.3 Realizar una jornada presencial de Encuentro Nacional con representantes de las RIAV. | 25% | Si. 1.2 | 2024-10-01 | 2024-11-30 | Producto | Porcentaje de avance en las actividades contempladas para la realización del Encuentro Nacional de la RIAV. | Sumatoria del porcentaje de avance en las actividades para realizar Encuentro de la RIAV: Hito 1. Diseño y validación de la metodología por el Comité Técnico RIAV para el desarrollo del Encuentro Nacional. (30%) Hito 2. Definir los representantes que participarán en el Encuentro Nacional de la RIAV. (10%) *La convocatoria estaría a cargo de la Secretaría Técnica de la RIAV y en coordinación con las demás entidades que conforman la RED. Hito 3. Realizar la convocatoria para el Encuentro Nacional a las redes departamentales de veedores, organizaciones y a la sociedad civil. (10%) Hito 4. Desarrollo del Encuentro con representantes de la RIAV y la sociedad civil. (40%) *Llevar a cabo el encuentro presencial y virtual para garantizar la participación de la sociedad civil y de los territorios que no puedan desplazarse y a su vez articular con las entidades en territorio para garantizar la participación en el encuentro. Hito 5. Informe de resultados del Encuentro Nacional RIAV 2024. (10%) | CGR - Ministerio del Interior - Secretaría Técnica | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | 1 evento
|  | 1.4 Fortalecer la capacidad institucional de las RIAV Departamentales. | 10% | Ninguna | 2024-04-08 | 2024-11-30 | Producto | Porcentaje de avance de la estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional. | Sumatoria del porcentaje de avance porcentaje de avance de la estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional. Hito 1. Socializar con las RIAV departamentales la cartilla de esquema de atención diferencial y la aplicación del Instrumento de Índice de Capacidad Institucional. (30%) Hito 2. Realizar el acompañamiento a las redes departamentales de veedurías en la construcción de su plan de acción que incluya el Índice de Capacidad Institucional. (50%) Hito 3. Elaborar un documento de lecciones aprendidas y acciones de mejora identificadas en la aplicación del Índice de Capacidad Institucional. (20%) | Cada entidad del orden nacional con las Redes Departamentales de las cuales es madrina (tutora) | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | 100%
|  | 1.5 Diseñar y ejecutar estrategia de fortalecimiento de los delegados territoriales de cada entidad que hacen parte de la RIAV. Cada entidad nacional se debe encargar de formar a sus funcionarios de sedes territoriales o regionales. | 10% | Ninguna | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance de la estrategia de fortalecimiento interno de los delegados territoriales de cada entidad que hacen parte de la RIAV. | Sumatoria del Porcentaje de avance en las actividades para diseño y ejecución de la estrategia de fortalecimiento interno de los delegados territoriales de cada entidad que hacen parte de la RIAV. Hito 1. Elaborar estrategia de fortalecimiento del representante territorial de cada entidad. (10%) Hito 2. Socializar y aprobar las acciones de la estrategia. (10%) Hito 3. Ejecutar las acciones 2024. (60)% Hito 4. Realizar 3 seguimientos a la estrategia durante el año. (10%) Hito 5. Informe de los resultados del plan de acción. (10%) | Cada entidad del orden nacional con representantes territoriales de cada entidad | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | 100%
|  | 1.6 Seguimiento a los Planes de Acción de la Red en su nivel nacional y territorial. | 20% | Ninguna | 2024-04-03 | 2024-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en el seguimiento a los planes de acción de las Redes Departamentales 2024. | Sumatoria del Porcentaje de avance en el seguimiento a los planes de acción de las Redes Departamentales 2024: Hito 1. Enviar a cada Red en el nivel territorial los lineamientos para el seguimiento al Plan de Acción 2024. (30%) Hito 2. Realizar 3 seguimiento al Plan de Acción de la Red Departamental durante el año, por parte de cada entidad madrina (tutor). (50%) Hito 3. Consolidar informe de gestión de los resultados de cada plan de acción territorial vigencia 2024. (20%) | Departamento Nacional de Planeación (DNP) Secretaria Técnica | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | 100%
2. Asistencia Legal: Brindar asesoría legal a las veedurías ciudadanas, sus redes y grupos de control social, para su conformación y funcionamiento. | 20% | 2.1. Diseñar una hoja de ruta para brindar apoyo legal a las veedurías ciudadanas en el uso de los instrumentos de acción para cumplir sus objetivos y funciones. | 15% | Ninguna | 2024-05-01 | 2024-11-30 | Producto | Hoja de ruta para brindar apoyo legal a las veedurías ciudadanas. | Sumatoria del porcentaje de acciones diseñadas para la creación de la hoja de ruta para brindar apoyo legal a las veedurías ciudadanas en el uso de los instrumentos de acción para cumplir sus objetivos y funciones. Hito 1. Identificar las normas relacionadas con el control social y veedurías ciudadanas. (15%) Hito 2. Actualizar el inventario del marco normativo relacionado con el control social y las veedurías ciudadanas. (20%) Hito 3. Identificar los instrumentos de acción que pueden ser utilizados por las veedurías ciudadanas. (15%) Hito 4. Diseñar la hoja de ruta para brindar apoyo legal a las veedurías ciudadanas en el uso de los instrumentos de acción para cumplir sus objetivos y funciones. (40%) Hito 5. Difundir con las redes departamentales la hoja de ruta diseñada. (10%) | Defensoría del Pueblo y PGN | Todas las entidades de la RIAV |  |  | 100%
|  | 2.2 Fomentar el uso del Registro de Veedurías en el RUES. | 20% | Ninguna | 2024-05-01 | 2024-12-15 | Gestión | Porcentaje de avance en las actividades para gestionar la expedición de la circular conjunta de la actualización y optimización del Registro de veedurías en el RUES. | Sumatoria del porcentaje de avance en las actividades para fomentar el uso del Registro de Veedurías en el RUES sobre la información contenida de las veedurías ciudadanas para brindar el apoyo legal por la RIAV. | Defensoría del pueblo y PGN | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | 100%
|  | 2.3 Brindar apoyo legal a veedurías de diferentes grupos poblacionales priorizados y según demanda, entre otras a través de campañas, para promover la conformación veedurías y sus redes. | 30% | Ninguna | 2024-02-02 | 2025-11-30 | Gestión | Porcentaje de avance en las actividades para brindar apoyo legal y de conformación de veedurías y sus redes. | Sumatoria del porcentaje de avance en las actividades para brindar apoyo legal y de conformación de veedurías y sus redes. Hito 1. Definir una oferta de servicios en términos legales de la RIAV para atender las necesidades de apoyo identificadas. (30%) Hito 2. Socializar con las veedurías ciudadanas, sus redes y grupos de control, la oferta de servicios legales a través de una campaña de difusión. (15%) Hito 3. Realizar el acompañamiento en la conformación y/o fortalecimiento a diez (10) veedurías ciudadanas. (40%) Hito 4. Difundir a través de los canales y redes de la RIAV las experiencias de acompañamiento. (15%) | DAFP | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | 100%
|  | 2.4 Diseñar e implementar una estrategia piloto de articulación entre la RIAV y Consultorios Jurídicos de instituciones de educación superior a fin de que asistan legalmente a las veedurías. | 15% | Ninguna | 2024-05-02 | 2024-11-30 | Gestión | Porcentaje de avance en las actividades para el diseño e implementación de la estrategia de articulación entre la RIAV y las instituciones de educación superior. | Sumatoria de porcentaje de avance en las actividades para el diseño e implementación de la estrategia de asistencia legal. Hito 1. Identificación y selección de una Institución de Educación Superior pública para la implementación de la Estrategia de articulación. (20%) Hito 2: Diseño de una estrategia de articulación con una Institución de Educación Superior pública y su consultorio jurídico para la asistencia legal a veedurías. (20%) Hito 3: Implementación de la estrategia de articulación con la Institución de Educación Superior pública seleccionada para la asistencia legal a veedurías . (40%) Hito 4: Informe de resultados de la implementación de la estrategia piloto de articulación entre la RIAV y la Institución de Educación Superior pública sobre el apoyo legal ofrecido por el consultorio jurídico a las veedurías. (20%) | CGR |  | N.A | N.A | 100%
|  | 2.5 Promover el uso del micrositio para el acompañamiento legal a las veedurías dirigido a municipios PDET a través de las redes departamentales de apoyo a las veedurías. | 20% | Ninguna | 2024-06-01 | 2024-11-30 | Gestión | Porcentaje de avance en las actividades para promover el uso del micrositio para el acompañamiento a las veedurías. | Sumatoria de porcentaje de avance en las actividades para promover el uso del micrositio para el acompañamiento a las veedurías. Hito 1. Diseñar las actividades para promover el uso del micrositio para el acompañamiento a las veedurías. (30%) Hito 2. Implementar las actividades para promover el uso del micrositio para el acompañamiento a las veedurías. (50%) Hito 3. Elaborar un informe sobre los resultados en la promoción del uso del micrositio para el acompañamiento a las veedurías. (20%) | DAFP/DNP/Defensoría del Pueblo | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | 100%
3. Capacitación para el control social a la gestión pública: Consiste en diseñar e implementar la propuesta curricular y metodológica de capacitación para el control social, a través de programas dirigidos a ciudadanos, servidores públicos, veedurías ciudadanas y sus redes y demás organizaciones sociales de control social, para fortalecer las competencias de los ciudadanos que de manera individual o colectiva quieren ejercer el derecho-deber de realizar control social a la gestión pública. | 20% | 3.1 Actualizar el plan nacional de acuerdo con temáticas identificadas y priorizadas definidas por la red para la formación en control social. | 25% | Ninguna | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Producto | Documento del Plan Nacional de Formación actualizado | Número de módulos de control social actualizados de la oferta del Estado dirigida a la ciudadanía, población diferencial, entre otros. Hito 1. Identificar la oferta institucional en términos de capacitación por parte de las entidades que conforman la red. (25%) Hito 2. Crear un formulario con el fin de identificar las necesidades de temáticas de formación de la ciudadanía, población diferencial entre otros, con base en las líneas de la RIAV. (25%) Hito 3. Priorización de las temáticas para actualizar el plan nacional de formación para el control social, de acuerdo con las necesidades y oferta identificada. (15%) Hito 4. Actualización del plan nacional de formación para el control social, incluyendo el módulo de control social de la oferta del Estado dirigida a la población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y el módulo del ICBF. (35%) | DAFP/ESAP | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | 100%
|  | 3.2 Virtualizar en coordinación los módulos de control social que se prioricen de acuerdo con las necesidades identificadas por la población en general con enfoque diferencial. | 15% | Si. 3.1 | 2024-06-01 | 2024-11-30 | Producto | Módulos vitrualizados de control social. | Número de módulos del Plan nacional de formación de veedores Virtualizados / Número de módulos del Plan nacional de formación de veedores programados (2 proyectados) Hito 1. Recoger las necesidades identificadas para la formación de veedores. (15%) Hito 2. Proceso de selección y planeación de módulos a virtualizar. (25%) Hito 3. Desarrollar el proceso de virtualización de los módulos de formación. (60%) | DAFP/ESAP | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | 100%
|  | 3.3 Desarrollar procesos de capacitación de multiplicadores del control social en coordinación con la Red a mujeres y organizaciones mujeres rurales (CONPES 4080); jóvenes (CONPES 4070); pueblos étnicos (Plan marco de implementación); personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas (Decreto 762), firmantes del Acuerdo de Paz (Sentencia SU020), NNA, personas con discapacidad, campesinado, en general. | 30% | Ninguna | 2024-01-12 | 2024-12-31 | Ciudadanos y ciudadanas capacitados en espacios presenciales y virtuales | Ciudadanías formadas | Número de personas formadas en control social Hito No 1. Priorización de territorios y poblaciones para la formación en control social y el cuidado de lo público. (15%) Hito No. 2. Consolidación de caja de herramientas de la RIAV para la capacitación en control social. (20%) Hito No. 3. Formación para la formación en control social y el cuidado de lo público. (40%) Hito No. 4. Evaluación de las jornadas de formación a partir de las valoraciones de los y las participantes y el análisis de la implementación.(25%) | DAFP/ESAP | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | 4000
|  | 3.4 Desarrollar procesos de fortalecimiento a veedurías de mujeres y/o de seguimiento a los programas, servicios y proyectos con énfasis en la prevención y mitigación la VBG hacia las mujeres | 20% | Ninguna | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Veedurías ciudadanas capacitadas en espacios presenciales y virtuales | Veedurías Ciudadanas de mujeres formadas y capacitadas. | Número de mujeres formadas en control social Hito No 1. Identificación de veedurías y organizaciones de mujeres que estén interesadas en realizar seguimiento a acciones del estado y a procedimientos para prevenir y mitigar las VBG hacia las mujeres. (20%) Hito No 2. Identificar las herramientas en control social que permita hacer seguimiento al funcionamiento efectivo de las rutas de prevención, atención y protección frente a las VBG hacia mujeres, particularmente, en contextos de conflicto armado. (20%) Hito No. 3. Implementación de capacitaciones en control social que incluyan el seguimiento al funcionamiento efectivo de las rutas de prevención, atención y protección frente a las VBG hacia mujeres, particularmente, en contextos de conflicto armado. (40%) Hito No. 4. Evaluación jornadas de formación a partir de las valoraciones de las participantes y el análisis de la implementación. (10%) Hito No. 5. Fomentar el control a los recursos destinados para financiar los dispositivos de distanciamiento y alerta de aproximación que habla la ley 2126 de 2021 en su artículo 18, literal b, a través de veedurías de mujeres. (10%) | DAFP/ESAP/CGN | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | Por definir
|  | 3.5 Desarrollar proceso de capacitación para la promoción de veedurías ciudadanas en el marco del Programa Caminos comunitarios para la paz, haciendo énfasis en Cundinamarca. | 20% | Ninguna | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Gestión | Capacitaciones realizadas | Capacitaciones realizadas/ Capacitaciones planeadas Hito No 1. Gestión y co-construcción de proceso de temático, pedagógico y operativo de la capacitación. (25%) Hito No. 2. Ejecución de la capacitación. (40%) Hito No. 3. Evaluación y monitoreo del proceso de ejecución. (20%) Hito No. 4. Entrega de informes. (15%) | CGR-ESAP-DAFP | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | Por definir
|  | 3.6 Promover alianzas y desarrollar acciones de formación y capacitación a personeros municipales en coordinación con la RIAV Departamental en materia de control social y veedurías ciudadanas. | 20% | Ninguna | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la generación de alianzas y el desarrollo de acciones de formación y capacitación de Personeros Municipales | Porcentaje de avance en la generación de alianzas y el desarrollo de acciones de formación y capacitación de Personeros Municipales Hito No. 1. Promoción de alianzas para la formación y capacitación de personeros municipales (10%) Hito No. 2. Gestión y co-construcción de proceso de temático, pedagógico y operativo de la capacitación (20%) Hito No. 3. Ejecución de las acciones de formación y capacitación (35%) Hito No. 4. Evaluación y monitoreo del proceso de ejecución. (20%) Hito No. 5. Entrega de informes (15%) | Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, con el apoyo de ESAP, DAFP, Ministerio del Interior; DNP. Ministerio del Interior; DNP y Contraloría General de la República | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | Por definir
4.Comunicación: Promover la implementación de mecanismos que contribuyan a la accesibilidad, calidad y uso adecuado de la información por parte de la ciudadanía y las entidades públicas, para el ejercicio del control social a la gestión pública, así como garantizar que se divulguen las actividades de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas y crear canales de comunicación, información y retroalimentación entre la Red y las veedurías ciudadanas y demás organizaciones sociales que adelanten ejercicios de control social. | 20% | 4.1 Poner en funcionamiento canales de comunicación de la RIAV Nacional, formales e informales, dirigidos a las ciudadanías y a las redes institucionales de apoyo a veedurías departamentales. | 50% | Ninguna | 2024-05-01 | 2024-11-30 | Gestión | Número de documentos con lineamientos. Número de canales de información establecidos. | Hito 1. Indagación técnica y legal de la implementación de canales de comunicación formales e informales: YouTube, Instagram, Facebook, emisoras comunitarias, medios alternativos de comunicación, correo oficial de la RIAV, Aplicativo IA - Remisión de solicitudes según naturaleza de las entidades RIAV, entre otros. (40%) Hito 2. Actualizar el manual de comunicaciones de la RIAV nacional. (60%) | DNP/Secretaría Técnica | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | Por definir
|  | 4.2 Producir piezas comunicativas en diferentes formatos y para diferentes medios, con el propósito de promover el conocimiento del RIAV nacional y las departamentales y experiencias de veedurías para la vinculación de la ciudadanía al ejercicio del control social y el posicionamiento del rol de las y los veedores. | 50% | Si. 4.1 | 2024-06-01 | 2024-12-15 | Producto | Número de piezas comunicativas producidas y difundidas. | HITO 1. Definición de parrilla de contenido con piezas comunicativas y entidades a cargo de cada una. (15%) HITO 2. Diseño y producción de piezas comunicativas. (65%) HITO 3. Difusión de piezas comunicativas. (20%) | Todas las entidades de la RIAV | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | Por definir
5. Investigación y Desarrollo: Ampliar el conocimiento teórico y práctico en materia de control social a partir de estudios académicos, desarrollos legislativos y experiencias significativas de las veedurías, sus redes y otros grupos de control social, así como los avances de la democratización de la gestión pública. | 20% | 5.1 Conformar una red de veedurías de mujeres a fin de fortalecer el ejercicio de control político, ciudadano y social. | 20% | Ninguna | 2024-01-01 | 2025-12-31 | Resultado | Red de veedurías de mujeres | Sumatoria del porcentaje de acciones diseñadas para la identificación de veedurías ciudadanas de mujeres y su fortalecimiento Hito 1: Identificar y documentar las veedurías ciudadanas lideradas por mujeres en cada uno de los distritos del país. (20%) Hito 2: Identificar y documentar las veedurías ciudadanas lideradas por mujeres que hacen vigilancia a planes, programas y proyectos dirigidos a mujeres en cada uno de los distritos del país. (20%) Hito 3: Diseñar la metodología para la conformación de la red de veedurías de mujeres. (30%) año 2025. Hito 4: Conformar una red de veedurías de mujeres. (20%) año 2025. Hito 5: Difundir a las ciudadanía la experiencia de la conformación de la red de veedurías de mujeres. (10%) año 2025. | DNP - DAFP | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | 40%
|  | 5.2 Generar alianzas con universidades para formar semilleros sobre control social. | 40% | Ninguna | 2024-04-15 | 2024-12-16 | Gestión | Número de procesos en ejercicio de alianzas con universidades para el desarrollo de semilleros enfocados en la investigación para el control social. | Sumatoria del Porcentaje de avance en las actividades para generar las alianzas con las universidades: Hito 1. Consolidar las alianzas con las universidades identificadas en el 2023. (20%) Hito 2. Fase II. Identificar nuevas universidades que estén interesadas en incentivar la formación de semilleros en control social. (20%) Hito 3. Implementar la estrategia de conformación de un piloto del semillero en control social. (30%) Hito 4. Elaboración de un documento que contenga los resultados del piloto del semillero en control social. (30%) | Defensoría del Pueblo | ESAP y la RIAV | N.A | N.A | 100%
|  | 5.3 Formular e implementar observatorio de control social de la RIAV | 30% | Ninguna | 2024-04-15 | 2025-12-16 | Resultado | Porcentaje de avance en la formulación e implementación del observatorio de control social de la RIAV. | Porcentaje de avance de la elaboración de Documentos técnicos de recomendación a Políticas, planes, programas y proyectos relacionados con participación ciudadana, control social y rendición de cuentas. Hito 1. Mapeo de Observatorios que trabajan temas relacionados con Participación ciudadana, control social, rendición de cuentas, gobernanza y transparencia. (20%) Hito 2. Gestión de recursos materiales y financieros para la constitución del Observatorio. (15%) Hito 3. Elaboración de la batería de indicadores del Observatorio. (15%) Hito 4. Creación de mínimo dos documentos técnicos de recomendación a políticas, planes, programas y proyectos relacionados con participación ciudadana, control social, rendición de cuenta, gobernanza y transparencia generados con los observatorios aliados. (35%) Hito 5. Socialización de la información a las instancias pertinentes y a la ciudadanía en general. (15%) | ESAP | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | 100%
|  | 5.4 Diseñar la estrategia para la conformación del ecosistema de actores y experiencias en temáticas a control social y veedurías ciudadanas | 10% | Ninguna | 2024-05-02 | 2024-11-30 | Producto | Estrategia del Ecosistema de control social y veedurías ciudadanas diseñada | Sumatoria del porcentaje de acciones diseñadas para la creación del Ecosistema de control social y veedurías ciudadanas. Hito 1: Mapear actores nacionales e internacionales en control social y veedurías ciudadanas. (30%) Hito 2: Diseñar la estrategia para la conformación del ecosistema de control social y veedurías ciudadanas. (35%) Hito 3: Socialización de la estrategia para la conformación del ecosistema de control social y veedurías ciudadanas. (35%) | Departamento Nacional de Planeación (DNP) | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | 100%

## Borrador Plan de acción 2024
1. PLAN DE ACCIÓN 2024
PLAN DE ACCIÓN RED INSTITUCIONAL DE APOYO A VEEDURIAS CIUDADANAS 2024
Línea estratégica u objetivo | Importancia relativa de la línea estratégica | Acción | Importancia relativa de la acción (%) | Relación entre acciones | Tiempo de Ejecución |  | Indicador de cumplimiento
[5 empty] | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Tipo | Nombre | Fórmula de cálculo | Responsable de la Ejecución |  | Línea base |  | Meta
[10 empty] | Entidad líder | Entidades de apoyo | Valor | Año | 2024
1. Organización y funcionamiento: Orientar y definir las actividades que garanticen la organización y funcionamiento de la Red a nivel Nacional y además, promocionar, apoyar y fortalecer a las redes institucionales de apoyo a las veedurías ciudadanas del nivel territorial. | 20% | 1.1. Elaborar de manera participativa el Plan de Acción de la RIAV 2024 y realizar su seguimiento. | 15% | Ninguna | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en las actividades para la elaboración y seguimiento del plan de acción de la RIAV 2024. | Sumatoria del Porcentaje de avance en las actividades para la elaboración de manera participativa y seguimiento del plan de acción de la RIAV 2024: Hito 1. Elaborar borrador del Plan de Acción 2024 con las Propuestas de acciones para cada Línea Estratégica presentadas por todas las Entidades para retroalimentación de la Red. (10%) Hito 2. Generar dos (2) sesiones de concertación para socialización y aprobación de las acciones del plan de acción nacional 2024 con las entidades de la RIAV. (10%) Hito 3. Socializar con expertos, veedores y ciudadanía general por medios virtuales el plan de acción 2024 para comentarios. (10%) Hito 4 . Realizar 3 seguimientos al Plan de Acción durante el año. (50%) Hito 5. Informe de los resultados del plan de acción. (20%) | DNP/Secretaría Técnica | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | 100%
|  | 1.2 Realizar seis encuentros regionales (Caribe, Insular, Pacífica, Andina, Orinoquía, Amazonía) de preparación para el Encuentro Nacional RIAV y la Sociedad Civil. | 20% | Ninguna | 2024-04-04 | 2024-09-30 | Producto | Porcentaje de avance en las actividades para el desarrollo de los encuentros regionales de la RIAV. | Sumatoria del porcentaje de avance en las actividades para desarrollar los encuentros regionales de la RIAV Hito 1. Diseño de la metodología, articulación territorial y definición de recursos técnicos y humanos para el desarrollo de cada encuentro. (30%) Hito 2. Desarrollo de los seis encuentros regionales. (50%) Hito 3. Informe de resultados de cada uno de los encuentros regionales como insumo para el Encuentro Nacional RIAV. (20%) | CGR | Secretaría Técnica. | N.A | N.A | 6 eventos
|  | 1.3 Realizar una jornada presencial de Encuentro Nacional con representantes de las RIAV. | 25% | Si. 1.2 | 2024-10-01 | 2024-11-30 | Producto | Porcentaje de avance en las actividades contempladas para la realización del Encuentro Nacional de la RIAV. | Sumatoria del porcentaje de avance en las actividades para realizar Encuentro de la RIAV: Hito 1. Diseño y validación de la metodología por el Comité Técnico RIAV para el desarrollo del Encuentro Nacional. (30%) Hito 2. Definir los representantes que participarán en el Encuentro Nacional de la RIAV. (10%) *La convocatoria estaría a cargo de la Secretaría Técnica de la RIAV y en coordinación con las demás entidades que conforman la RED. Hito 3. Realizar la convocatoria para el Encuentro Nacional a las redes departamentales de veedores, organizaciones y a la sociedad civil. (10%) Hito 4. Desarrollo del Encuentro con representantes de la RIAV y la sociedad civil. (40%) *Llevar a cabo el encuentro presencial y virtual para garantizar la participación de la sociedad civil y de los territorios que no puedan desplazarse y a su vez articular con las entidades en territorio para garantizar la participación en el encuentro. Hito 5. Informe de resultados del Encuentro Nacional RIAV 2024. (10%) | CGR - Ministerio del Interior - Secretaría Técnica | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | 1 evento
|  | 1.4 Fortalecer la capacidad institucional de las RIAV Departamentales. | 10% | Ninguna | 2024-04-08 | 2024-11-30 | Producto | Porcentaje de avance de la estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional. | Sumatoria del porcentaje de avance porcentaje de avance de la estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional. Hito 1. Socializar con las RIAV departamentales la cartilla de esquema de atención diferencial y la aplicación del Instrumento de Índice de Capacidad Institucional. (30%) Hito 2. Realizar el acompañamiento a las redes departamentales de veedurías en la construcción de su plan de acción que incluya el Índice de Capacidad Institucional. (50%) Hito 3. Elaborar un documento de lecciones aprendidas y acciones de mejora identificadas en la aplicación del Índice de Capacidad Institucional. (20%) | Cada entidad del orden nacional con las Redes Departamentales de las cuales es madrina (tutora) | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | 100%
|  | 1.5 Diseñar y ejecutar estrategia de fortalecimiento de los delegados territoriales de cada entidad que hacen parte de la RIAV. Cada entidad nacional se debe encargar de formar a sus funcionarios de sedes territoriales o regionales. | 10% | Ninguna | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance de la estrategia de fortalecimiento interno de los delegados territoriales de cada entidad que hacen parte de la RIAV. | Sumatoria del Porcentaje de avance en las actividades para diseño y ejecución de la estrategia de fortalecimiento interno de los delegados territoriales de cada entidad que hacen parte de la RIAV. Hito 1. Elaborar estrategia de fortalecimiento del representante territorial de cada entidad. (10%) Hito 2. Socializar y aprobar las acciones de la estrategia. (10%) Hito 3. Ejecutar las acciones 2024. (60)% Hito 4. Realizar 3 seguimientos a la estrategia durante el año. (10%) Hito 5. Informe de los resultados del plan de acción. (10%) | Cada entidad del orden nacional con representantes territoriales de cada entidad | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | 100%
|  | 1.6 Seguimiento a los Planes de Acción de la Red en su nivel nacional y territorial. | 20% | Ninguna | 2024-04-03 | 2024-12-31 | Gestión | Porcentaje de avance en el seguimiento a los planes de acción de las Redes Departamentales 2024. | Sumatoria del Porcentaje de avance en el seguimiento a los planes de acción de las Redes Departamentales 2024: Hito 1. Enviar a cada Red en el nivel territorial los lineamientos para el seguimiento al Plan de Acción 2024. (30%) Hito 2. Realizar 3 seguimiento al Plan de Acción de la Red Departamental durante el año, por parte de cada entidad madrina (tutor). (50%) Hito 3. Consolidar informe de gestión de los resultados de cada plan de acción territorial vigencia 2024. (20%) | Departamento Nacional de Planeación (DNP) Secretaria Técnica | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | 100%
2. Asistencia Legal: Brindar asesoría legal a las veedurías ciudadanas, sus redes y grupos de control social, para su conformación y funcionamiento. | 20% | 2.1. Diseñar una hoja de ruta para brindar apoyo legal a las veedurías ciudadanas en el uso de los instrumentos de acción para cumplir sus objetivos y funciones. | 15% | Ninguna | 2024-05-01 | 2024-11-30 | Producto | Hoja de ruta para brindar apoyo legal a las veedurías ciudadanas. | Sumatoria del porcentaje de acciones diseñadas para la creación de la hoja de ruta para brindar apoyo legal a las veedurías ciudadanas en el uso de los instrumentos de acción para cumplir sus objetivos y funciones. Hito 1. Identificar las normas relacionadas con el control social y veedurías ciudadanas. (15%) Hito 2. Actualizar el inventario del marco normativo relacionado con el control social y las veedurías ciudadanas. (20%) Hito 3. Identificar los instrumentos de acción que pueden ser utilizados por las veedurías ciudadanas. (15%) Hito 4. Diseñar la hoja de ruta para brindar apoyo legal a las veedurías ciudadanas en el uso de los instrumentos de acción para cumplir sus objetivos y funciones. (40%) Hito 5. Difundir con las redes departamentales la hoja de ruta diseñada. (10%) | Defensoría del Pueblo y PGN | Todas las entidades de la RIAV |  |  | 100%
|  | 2.2 Fomentar el uso del Registro de Veedurías en el RUES. | 20% | Ninguna | 2024-05-01 | 2024-12-15 | Gestión | Porcentaje de avance en las actividades para gestionar la expedición de la circular conjunta de la actualización y optimización del Registro de veedurías en el RUES. | Sumatoria del porcentaje de avance en las actividades para fomentar el uso del Registro de Veedurías en el RUES sobre la información contenida de las veedurías ciudadanas para brindar el apoyo legal por la RIAV. | Defensoría del pueblo y PGN | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | 100%
|  | 2.3 Brindar apoyo legal a veedurías de diferentes grupos poblacionales priorizados y según demanda, entre otras a través de campañas, para promover la conformación veedurías y sus redes. | 30% | Ninguna | 2024-02-02 | 2025-11-30 | Gestión | Porcentaje de avance en las actividades para brindar apoyo legal y de conformación de veedurías y sus redes. | Sumatoria del porcentaje de avance en las actividades para brindar apoyo legal y de conformación de veedurías y sus redes. Hito 1. Definir una oferta de servicios en términos legales de la RIAV para atender las necesidades de apoyo identificadas. (30%) Hito 2. Socializar con las veedurías ciudadanas, sus redes y grupos de control, la oferta de servicios legales a través de una campaña de difusión. (15%) Hito 3. Realizar el acompañamiento en la conformación y/o fortalecimiento a diez (10) veedurías ciudadanas. (40%) Hito 4. Difundir a través de los canales y redes de la RIAV las experiencias de acompañamiento. (15%) | DAFP | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | 100%
|  | 2.4 Diseñar e implementar una estrategia piloto de articulación entre la RIAV y Consultorios Jurídicos de instituciones de educación superior a fin de que asistan legalmente a las veedurías. | 15% | Ninguna | 2024-05-02 | 2024-11-30 | Gestión | Porcentaje de avance en las actividades para el diseño e implementación de la estrategia de articulación entre la RIAV y las instituciones de educación superior. | Sumatoria de porcentaje de avance en las actividades para el diseño e implementación de la estrategia de asistencia legal. Hito 1. Identificación y selección de una Institución de Educación Superior pública para la implementación de la Estrategia de articulación. (20%) Hito 2: Diseño de una estrategia de articulación con una Institución de Educación Superior pública y su consultorio jurídico para la asistencia legal a veedurías. (20%) Hito 3: Implementación de la estrategia de articulación con la Institución de Educación Superior pública seleccionada para la asistencia legal a veedurías . (40%) Hito 4: Informe de resultados de la implementación de la estrategia piloto de articulación entre la RIAV y la Institución de Educación Superior pública sobre el apoyo legal ofrecido por el consultorio jurídico a las veedurías. (20%) | CGR |  | N.A | N.A | 100%
|  | 2.5 Promover el uso del micrositio para el acompañamiento legal a las veedurías dirigido a municipios PDET a través de las redes departamentales de apoyo a las veedurías. | 20% | Ninguna | 2024-06-01 | 2024-11-30 | Gestión | Porcentaje de avance en las actividades para promover el uso del micrositio para el acompañamiento a las veedurías. | Sumatoria de porcentaje de avance en las actividades para promover el uso del micrositio para el acompañamiento a las veedurías. Hito 1. Diseñar las actividades para promover el uso del micrositio para el acompañamiento a las veedurías. (30%) Hito 2. Implementar las actividades para promover el uso del micrositio para el acompañamiento a las veedurías. (50%) Hito 3. Elaborar un informe sobre los resultados en la promoción del uso del micrositio para el acompañamiento a las veedurías. (20%) | DAFP/DNP/Defensoría del Pueblo | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | 100%
3. Capacitación para el control social a la gestión pública: Consiste en diseñar e implementar la propuesta curricular y metodológica de capacitación para el control social, a través de programas dirigidos a ciudadanos, servidores públicos, veedurías ciudadanas y sus redes y demás organizaciones sociales de control social, para fortalecer las competencias de los ciudadanos que de manera individual o colectiva quieren ejercer el derecho-deber de realizar control social a la gestión pública. | 20% | 3.1 Actualizar el plan nacional de acuerdo con temáticas identificadas y priorizadas definidas por la red para la formación en control social. | 25% | Ninguna | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Producto | Documento del Plan Nacional de Formación actualizado | Número de módulos de control social actualizados de la oferta del Estado dirigida a la ciudadanía, población diferencial, entre otros. Hito 1. Identificar la oferta institucional en términos de capacitación por parte de las entidades que conforman la red. (25%) Hito 2. Crear un formulario con el fin de identificar las necesidades de temáticas de formación de la ciudadanía, población diferencial entre otros, con base en las líneas de la RIAV. (25%) Hito 3. Priorización de las temáticas para actualizar el plan nacional de formación para el control social, de acuerdo con las necesidades y oferta identificada. (15%) Hito 4. Actualización del plan nacional de formación para el control social, incluyendo el módulo de control social de la oferta del Estado dirigida a la población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y el módulo del ICBF. (35%) | DAFP/ESAP | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | 100%
|  | 3.2 Virtualizar en coordinación los módulos de control social que se prioricen de acuerdo con las necesidades identificadas por la población en general con enfoque diferencial. | 15% | Si. 3.1 | 2024-06-01 | 2024-11-30 | Producto | Módulos vitrualizados de control social. | Número de módulos del Plan nacional de formación de veedores Virtualizados / Número de módulos del Plan nacional de formación de veedores programados (2 proyectados) Hito 1. Recoger las necesidades identificadas para la formación de veedores. (15%) Hito 2. Proceso de selección y planeación de módulos a virtualizar. (25%) Hito 3. Desarrollar el proceso de virtualización de los módulos de formación. (60%) | DAFP/ESAP | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | 100%
|  | 3.3 Desarrollar procesos de capacitación de multiplicadores del control social en coordinación con la Red a mujeres y organizaciones mujeres rurales (CONPES 4080); jóvenes (CONPES 4070); pueblos étnicos (Plan marco de implementación); personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas (Decreto 762), firmantes del Acuerdo de Paz (Sentencia SU020), NNA, personas con discapacidad, campesinado, en general. | 30% | Ninguna | 2024-01-12 | 2024-12-31 | Ciudadanos y ciudadanas capacitados en espacios presenciales y virtuales | Ciudadanías formadas | Número de personas formadas en control social Hito No 1. Priorización de territorios y poblaciones para la formación en control social y el cuidado de lo público. (15%) Hito No. 2. Consolidación de caja de herramientas de la RIAV para la capacitación en control social. (20%) Hito No. 3. Formación para la formación en control social y el cuidado de lo público. (40%) Hito No. 4. Evaluación de las jornadas de formación a partir de las valoraciones de los y las participantes y el análisis de la implementación.(25%) | DAFP/ESAP | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | 4000
|  | 3.4 Desarrollar procesos de fortalecimiento a veedurías de mujeres y/o de seguimiento a los programas, servicios y proyectos con énfasis en la prevención y mitigación la VBG hacia las mujeres | 20% | Ninguna | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Veedurías ciudadanas capacitadas en espacios presenciales y virtuales | Veedurías Ciudadanas de mujeres formadas y capacitadas. | Número de mujeres formadas en control social Hito No 1. Identificación de veedurías y organizaciones de mujeres que estén interesadas en realizar seguimiento a acciones del estado y a procedimientos para prevenir y mitigar las VBG hacia las mujeres. (20%) Hito No 2. Identificar las herramientas en control social que permita hacer seguimiento al funcionamiento efectivo de las rutas de prevención, atención y protección frente a las VBG hacia mujeres, particularmente, en contextos de conflicto armado. (20%) Hito No. 3. Implementación de capacitaciones en control social que incluyan el seguimiento al funcionamiento efectivo de las rutas de prevención, atención y protección frente a las VBG hacia mujeres, particularmente, en contextos de conflicto armado. (40%) Hito No. 4. Evaluación jornadas de formación a partir de las valoraciones de las participantes y el análisis de la implementación. (10%) Hito No. 5. Fomentar el control a los recursos destinados para financiar los dispositivos de distanciamiento y alerta de aproximación que habla la ley 2126 de 2021 en su artículo 18, literal b, a través de veedurías de mujeres. (10%) | DAFP/ESAP/CGN | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | Por definir
|  | 3.5 Desarrollar proceso de capacitación para la promoción de veedurías ciudadanas en el marco del Programa Caminos comunitarios para la paz, haciendo énfasis en Cundinamarca. | 20% | Ninguna | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Gestión | Capacitaciones realizadas | Capacitaciones realizadas/ Capacitaciones planeadas Hito No 1. Gestión y co-construcción de proceso de temático, pedagógico y operativo de la capacitación. (25%) Hito No. 2. Ejecución de la capacitación. (40%) Hito No. 3. Evaluación y monitoreo del proceso de ejecución. (20%) Hito No. 4. Entrega de informes. (15%) | CGR-ESAP-DAFP | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | Por definir
|  | 3.6 Promover alianzas y desarrollar acciones de formación y capacitación a personeros municipales en coordinación con la RIAV Departamental en materia de control social y veedurías ciudadanas. | 20% | Ninguna | 2024-02-01 | 2024-11-30 | Gestión | Porcentaje de avance en la generación de alianzas y el desarrollo de acciones de formación y capacitación de Personeros Municipales | Porcentaje de avance en la generación de alianzas y el desarrollo de acciones de formación y capacitación de Personeros Municipales Hito No. 1. Promoción de alianzas para la formación y capacitación de personeros municipales (10%) Hito No. 2. Gestión y co-construcción de proceso de temático, pedagógico y operativo de la capacitación (20%) Hito No. 3. Ejecución de las acciones de formación y capacitación (35%) Hito No. 4. Evaluación y monitoreo del proceso de ejecución. (20%) Hito No. 5. Entrega de informes (15%) | Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, con el apoyo de ESAP, DAFP, Ministerio del Interior; DNP. Ministerio del Interior; DNP y Contraloría General de la República | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | Por definir
4.Comunicación: Promover la implementación de mecanismos que contribuyan a la accesibilidad, calidad y uso adecuado de la información por parte de la ciudadanía y las entidades públicas, para el ejercicio del control social a la gestión pública, así como garantizar que se divulguen las actividades de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas y crear canales de comunicación, información y retroalimentación entre la Red y las veedurías ciudadanas y demás organizaciones sociales que adelanten ejercicios de control social. | 20% | 4.1 Poner en funcionamiento canales de comunicación de la RIAV Nacional, formales e informales, dirigidos a las ciudadanías y a las redes institucionales de apoyo a veedurías departamentales. | 50% | Ninguna | 2024-05-01 | 2024-11-30 | Gestión | Número de documentos con lineamientos. Número de canales de información establecidos. | Hito 1. Indagación técnica y legal de la implementación de canales de comunicación formales e informales: YouTube, Instagram, Facebook, emisoras comunitarias, medios alternativos de comunicación, correo oficial de la RIAV, Aplicativo IA - Remisión de solicitudes según naturaleza de las entidades RIAV, entre otros. (40%) Hito 2. Actualizar el manual de comunicaciones de la RIAV nacional. (60%) | DNP/Secretaría Técnica | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | Por definir
|  | 4.2 Producir piezas comunicativas en diferentes formatos y para diferentes medios, con el propósito de promover el conocimiento del RIAV nacional y las departamentales y experiencias de veedurías para la vinculación de la ciudadanía al ejercicio del control social y el posicionamiento del rol de las y los veedores. | 50% | Si. 4.1 | 2024-06-01 | 2024-12-15 | Producto | Número de piezas comunicativas producidas y difundidas. | HITO 1. Definición de parrilla de contenido con piezas comunicativas y entidades a cargo de cada una. (15%) HITO 2. Diseño y producción de piezas comunicativas. (65%) HITO 3. Difusión de piezas comunicativas. (20%) | Todas las entidades de la RIAV | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | Por definir
5. Investigación y Desarrollo: Ampliar el conocimiento teórico y práctico en materia de control social a partir de estudios académicos, desarrollos legislativos y experiencias significativas de las veedurías, sus redes y otros grupos de control social, así como los avances de la democratización de la gestión pública. | 20% | 5.1 Conformar una red de veedurías de mujeres a fin de fortalecer el ejercicio de control político, ciudadano y social. | 20% | Ninguna | 2024-01-01 | 2025-12-31 | Resultado | Red de veedurías de mujeres | Sumatoria del porcentaje de acciones diseñadas para la identificación de veedurías ciudadanas de mujeres y su fortalecimiento Hito 1: Identificar y documentar las veedurías ciudadanas lideradas por mujeres en cada uno de los distritos del país. (20%) Hito 2: Identificar y documentar las veedurías ciudadanas lideradas por mujeres que hacen vigilancia a planes, programas y proyectos dirigidos a mujeres en cada uno de los distritos del país. (20%) Hito 3: Diseñar la metodología para la conformación de la red de veedurías de mujeres. (30%) año 2025. Hito 4: Conformar una red de veedurías de mujeres. (20%) año 2025. Hito 5: Difundir a las ciudadanía la experiencia de la conformación de la red de veedurías de mujeres. (10%) año 2025. | DNP - DAFP | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | 40%
|  | 5.2 Generar alianzas con universidades para formar semilleros sobre control social. | 40% | Ninguna | 2024-04-15 | 2024-12-16 | Gestión | Número de procesos en ejercicio de alianzas con universidades para el desarrollo de semilleros enfocados en la investigación para el control social. | Sumatoria del Porcentaje de avance en las actividades para generar las alianzas con las universidades: Hito 1. Consolidar las alianzas con las universidades identificadas en el 2023. (20%) Hito 2. Fase II. Identificar nuevas universidades que estén interesadas en incentivar la formación de semilleros en control social. (20%) Hito 3. Implementar la estrategia de conformación de un piloto del semillero en control social. (30%) Hito 4. Elaboración de un documento que contenga los resultados del piloto del semillero en control social. (30%) | Defensoría del Pueblo | ESAP y la RIAV | N.A | N.A | 100%
|  | 5.3 Formular e implementar observatorio de control social de la RIAV | 30% | Ninguna | 2024-04-15 | 2025-12-16 | Resultado | Porcentaje de avance en la formulación e implementación del observatorio de control social de la RIAV. | Porcentaje de avance de la elaboración de Documentos técnicos de recomendación a Políticas, planes, programas y proyectos relacionados con participación ciudadana, control social y rendición de cuentas. Hito 1. Mapeo de Observatorios que trabajan temas relacionados con Participación ciudadana, control social, rendición de cuentas, gobernanza y transparencia. (20%) Hito 2. Gestión de recursos materiales y financieros para la constitución del Observatorio. (15%) Hito 3. Elaboración de la batería de indicadores del Observatorio. (15%) Hito 4. Creación de mínimo dos documentos técnicos de recomendación a políticas, planes, programas y proyectos relacionados con participación ciudadana, control social, rendición de cuenta, gobernanza y transparencia generados con los observatorios aliados. (35%) Hito 5. Socialización de la información a las instancias pertinentes y a la ciudadanía en general. (15%) | ESAP | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | 100%
|  | 5.4 Diseñar la estrategia para la conformación del ecosistema de actores y experiencias en temáticas a control social y veedurías ciudadanas | 10% | Ninguna | 2024-05-02 | 2024-11-30 | Producto | Estrategia del Ecosistema de control social y veedurías ciudadanas diseñada | Sumatoria del porcentaje de acciones diseñadas para la creación del Ecosistema de control social y veedurías ciudadanas. Hito 1: Mapear actores nacionales e internacionales en control social y veedurías ciudadanas. (30%) Hito 2: Diseñar la estrategia para la conformación del ecosistema de control social y veedurías ciudadanas. (35%) Hito 3: Socialización de la estrategia para la conformación del ecosistema de control social y veedurías ciudadanas. (35%) | Departamento Nacional de Planeación (DNP) | Todas las entidades de la RIAV | N.A | N.A | 100%