## Estrategia SC
| ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO Departamento Administrativo de la Función Pública Versión 01 - Enero 2026 |  |  |  |  | Versión:1
Fecha: 30/01/2026
Subcomponente | Nivel | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Diagnóstico y planeación estratégica del servicio | B | 1.1 | Realizar el autodiagnóstico del estado de implementación de la Política, a partir de resultados del FURAG, informes de evaluación de PQRSD entre otros. | Diagnóstico del estado de implementación de la Política realizado. | OREC | 2026-02-01
| B | 1.2 | Actualizar la caracterización de ciudadanías y grupos de valor, en articulación con otras dependencias y acorde a la identificación de necesidades o alcance definido por la entidad. | Informe de caracterización de ciudadanías y grupos de valor elaborado y publicado. | OREC, OAP | 2026-10-01
| B/I | 1.3 | Revisar la política institucional, y analizar la necesidad de establecer procedimiento que contenga acciones de lenguaje claro. | Documento. | OREC, OAP | 2026-04-01
Subcomponente 2 Talento humano idóneo y suficiente | I | 2.1 | Incorporar y desarrollar en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) espacios de formación dirigidos a las y los servidores públicos sobre servicio y relacionamiento con las ciudadanías | PIC formulado e implementado con temáticas de servicio y relacionamiento con las ciudadanías, lenguaje claro, enfoque diferencial (población con discapacidad, grupos étnicos y de identidad cultural, con orientación sexual e identidad de género, por ciclo de vida, y mujer rural), gestión de PQRSD, entre otras, que aporten al desarrollo de las y los servidores de OREC. | OREC; Secretaria General (Grupo de Talento Humano) | 2026-03-01
| A | 2.2 | Socializar al interior de la entidad la formulación de la política institucional de relacionamiento con las ciudadanías y tomar las sugerencias para los debidos ajustes | Acividad de socialización de la política | OREC | 2026-11-01
| A | 2.3 | Realizar análisis preliminar de cargas de trabajo para identificar si el talento humano es suficiente y sus perfiles son adecuados. | Informe preliminar de cargas de trabajo de OREC. | OREC; DDO, Secretaria General (Grupo de Talento Humano) | 2026-11-01
| B | 2.4 | Realizar reinducción e inducción de las competencias en servicio al ciudadano de las y los servidores públicos en OREC | Actas de participación de OREC en inducción y reinducción | OREC; Secretaria General (Grupo de Talento Humano) | 2026-02-01
| B | 2.5 | Reconocer, incentivar y estimular la labor desarrollada por las y los servidores que interactúan con la ciudadanía en los diferentes escenarios de relacionamiento, con el fin de fortalecer la cultura de servicio a la ciudadanía. | Estrategia de reconocimiento, incentivo o estímulo para fortalecer la gestión de relacionamiento con la ciudadanía. | OREC; Secretaria General (Grupo de Talento Humano) | 2026-06-01
Subcomponente 3 Oferta institucional de fácil acceso, comprensión y uso para las ciudadanías | B | 3.1 | Definir, actualizar y publicar en la página web la oferta institucional | Oferta institucional publicada en la página web. | OREC; OAP; OAC | 2026-08-01
| I-A | 3.2 | Resolver peticiones ciudadanas de manera efectiva, oportuna y con calidad, en atención al procedimiento interno, recibo y respuesta de las peticiones. | Informe de gestión de PQRSD. | OREC | 2026-04-01
| B | 3.3 | Actualizar la carta de trato digno que oriente a los grupos de valor en el relacionamiento con la entidad. | Carta de trato digno actualizada. | OREC | 2026-08-01
| I | 3.4 | Diseñar formatos de respuesta a peticiones, quejas, reclamos o solicitudes ciudadanas sencillos y de fácil comprensión que garanticen respuestas claras y útiles. | Formatos tipo para la gestión de las PQRSD en lenguaje claro | OREC | 2026-04-01
Subcomponente 4 Evaluación de gestión del servicio y medición de la experiencia ciudadana | B | 4.1 | Actualizar la herramienta de la medición de la experiencia ciudadana | Herramienta actualizada. | OREC, OTIC | 2026-05-01
| B | 4.2 | Analizar resultados de la herramienta de medición de la experiencia ciudadana | Informe resultados de la herramienta de medición de la experiencia ciudadana | OREC | 2026-01-01
| I | 4.3 | Diseñar el método de ciudadano incógnito en el canal telefónico, virtual y presencial | Informe del diseño del método ciudadano incógnito | OREC, OAP | 2026-10-01
Note on C3: NIVELES: B = Básico I = Intermedio A = Avanzado