## 1 INSTRUCTIVO
Matriz Mapa de Riesgos
Con la expedición del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, se crea un solo Sistema de Gestión y se alinea con el Sistema de Control Interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, modelo que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno MECI a través de la 7a dimensión del mismo. En este marco general, el proceso de administración del riesgo es un esfuerzo conjunto entre la Alta Dirección y los servidores en todos sus niveles, ejercicio que inicia con la formulación de la política de Administración del Riesgo, la cual incluye los niveles de responsabilidad frente al seguimiento y evaluación, aspectos que deberán definirse acorde con el Esquema de Líneas de Defensa vinculado a la Dimensión 7. Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de las entidades frente a la estructuración de los mapas de riesgos, como herramienta fundamental frente a la gestión del riesgo, el presente formato desarrolla un esquema completo acorde con los contenidos metodológicos de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles V5. El formato cuenta con celdas parametrizadas y permite contar con los respectivos mapas de calor para riesgo inherente y riesgo residual.
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelantar este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos económicos o reputacionales. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
Las hojas se encuentran protegidas para evidar dañar las formulas, para desprotegerlas no se requiere contraseña
Se debe ingresar información solo en las celdas identificadas con color NARANJA CLARO, las demás contienen formulas de autollenado
El formato de fecha es: DD/MM/AAAA
El archivo contiene las siguientes hojas:
1 INSTRUCTIVO: Identifica el contenido del archivo y su funcionalidad
2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN: Se establece el Número, Descripción y Factor del riesgo
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo del Proceso | Diligencie el objetivo del proceso.
| Elaboración o Actualización: | Fecha en la que realiza el diligenciamiento o actualización del mapa de riesgos, formato (DD/MM/AAAA)
| Vigencia del Al: | Vigencia que tiene el mapa de riesgos fecha inicio fecha final, formato (DD/MM/AAAA)
| No. de Riesgo | Permite definir unl consecutivo de riesgos. Una entidad puede ir en el riesgo 150, pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la oficina asesora de planeación o gerencia de riesgos. Cuando un el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número.
| ¿QUÉ? IMPACTO | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo, Seleccione de la lista desplegable entre: Posibilidad de pérdida Económica Posibilidad de pérdida Reputacional Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional
| ¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible. (Iniciar con la palabra por)
| ¿PORQUÉ? CAUSA RAÍZ | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible. (Iniciar con debido a)
| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa inmediata + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo indentificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida en al guía, inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué) (Se genera automáticamente)
| FACTOR DEL RIESGO / TIPO | Seleccione de la lista desplegable entre las opiciones: A_Ejecución_y_Administración_de_procesos B_Fraude_Externo C_Fraude_Interno D_Fallas_Tecnológicas E_Relaciones_Laborales F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales G_Daños_Activos_Físicos
| FACTOR DEL RIESGO / SELECCIONE FUENTE GENERADORA DEL EVENTO PARA TIPO E,F,G | Si en TIPO seleccioneó las opiciones: E_Relaciones_Laborales F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales G_Daños_Activos_Físicos Debe definir la fuente generadora de la lista desplegable
| RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO | Se rellena automáticamente según lo seleccinado de FACTOR DEL RIESGO
3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE:
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| No. veces que realiza la actividad al año | Defina el número de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se define como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente. La matriz calcula automáticamente: Frecuencia de la Actividad % Probabilidad Nivel Probabilidad
| Afectación Económica | Selecciona de la lista desplegable el rango de afectación económica y la matriz calcula: % Nivel
| Reputacional | Selecciona de la lista desplegable el rango de afectación reputacional y la matriz calcula: % Nivel
| Resultado / Porcentaje de Impacto / Nivel de Impacto | Se calcula automáticamente según la información de afectación económica y reputacional
4 MAPA CALOR INHERENTE: Representación gráfica de la ubicación de cada riesgo inherente en el mapa de calor (En esta hoja no se ingresan datos)
5 VALORACIÓN DEL CONTROL: Se realiza la descripción y atributos del control, calcula automáticamente el Valor Total del Control, Probabilidad residual e Impacto Residual
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan la causa raíz del riesgo, considere la estructura explicada en la guía: Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento
| Tipo de control | Debe seleccionar de lista desplegable entre: Preventivo Detectivo Correctivo
| Peso del Control | Se calcula automáticamente según lo seleccionado en Tipo de Control Preventivo: 25 % Detectivo: 15 % Correctivo: 10 %
| Afectación o Desplazamiento en la Matriz | Se calcula automáticamente según lo seleccionado en Tipo de Control Preventivo: 25 % Detectivo: 15 % Correctivo: 10 %
| Implementación | Debe seleccionar de lista desplegable entre: Automático: 25 % Manual: 15 %
| Peso de la implementación | Se calcula automáticamente según lo seleccionado en Implementación Manual Automático
| Informativos | Debe seleccionar de listas desplegables Documentación: Documentado - Sin Documentar Frecuencia: Continua - Aleatoria Evidencia: Con registro - Sin registro
| Valor Total del Control | Se calcula automáticamente: Peso del Control + Peso de la implementación
| Probabilidad residual | Se calcula automáticamente: % Probabilidad Riesgo Inherente-(% Probabilidad Riesgo Inherente*Valor Total del Control)
| Impacto Residual | % Impacto Riesgo Inherente-(% Impacto Riesgo Inherente*Valor Total del Control)
6 MAPA CALOR RESIDUAL: Representación gráfica de la ubicación de cada riesgo residual en el mapa de calor (En esta hoja no se ingresan datos)
7 MAPA CALOR INHEREN Y RESIDUAL: Comparación gráfica de la ubicación de cada riesgo inherente y residual en el mapa de calor (En esta hoja no se ingresan dados)
8 MAPA RIESGOS: Establece el Tratamiento, Plan de Acción, Seguimientos por parte del Líder del Proceso, Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces, Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces y el estado de la acción.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO) | Se calcula automáticamente según CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL / PROBABILIDAD E IMPACTO
| Tratamiento | Se calcula automáticamente según SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO): Extremo, Alto, Moderado: Reducir, mitigar, Transferir, Evitar Bajo: Aceptar
| ¿Requiere Plan de Acción? | Se calcula automáticamente según Tratamiento Reducir, mitigar, Transferir, Evitar: Requiere plan de acción Aceptar: No requiere plan de acción
| Plan de Acción Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas Responsable (Cargo) Fecha de Inicio Fecha de Finalización | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Seguimientos por parte del Líder del Proceso | Realizar descripción de los seguimientos por parte del proceso
| Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción) | Realizar descripción de las verificaciones de la segunda línea de defensa
| Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción) | Realizar descripción de las verificaciones que realiza Control Interno o quien haga sus veces.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: Sin Iniciar, En proceso, Cerrado, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
9 RIESGO DEL PROCESO: Calcula el nivel de riesgo del proceso (En esta hoja no se ingresan datos)
10 CONTROL DE CAMBIOS: En ella se debe registrar los cambios al formato y al contenido del mismo
11 FORMULAS: La información que contiene se utiliza para realizar operaciones en las demás hojas (En esta hoja no se ingresan datos)
Lista de datos de la matriz:
Hoja | Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
2 | Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
2 | Objetivo del Proceso | Diligencie el objetivo del proceso.
2 | Elaboración o Actualización: | Fecha en la que realiza el diligenciamiento o actualización del mapa de riesgos, formato (DD/MM/AAAA)
2 | Vigencia del Al: | Vigencia que tiene el mapa de riesgos fecha inicio fecha final, formato (DD/MM/AAAA)
2 | No. de Riesgo | Permite definir unl consecutivo de riesgos. Una entidad puede ir en el riesgo 150, pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la oficina asesora de planeación o gerencia de riesgos. Cuando un el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número.
2 | ¿QUÉ? IMPACTO | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo, Seleccione de la lista desplegable entre: Posibilidad de pérdida Económica Posibilidad de pérdida Reputacional Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional
2 | ¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible. (Iniciar con la palabra por)
2 | ¿PORQUÉ? CAUSA RAÍZ | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible. (Iniciar con debido a)
2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa inmediata + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo indentificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida en al guía, inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué) (Se genera automáticamente)
2 | FACTOR DEL RIESGO / TIPO | Seleccione de la lista desplegable entre las opiciones: A_Ejecución_y_Administración_de_procesos B_Fraude_Externo C_Fraude_Interno D_Fallas_Tecnológicas E_Relaciones_Laborales F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales G_Daños_Activos_Físicos
2 | FACTOR DEL RIESGO / SELECCIONE FUENTE GENERADORA DEL EVENTO PARA TIPO E,F,G | Si en TIPO seleccioneó las opiciones: E_Relaciones_Laborales F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales G_Daños_Activos_Físicos Debe definir la fuente generadora de la lista desplegable
2 | RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO | Se rellena automáticamente según lo seleccinado de FACTOR DEL RIESGO
3 | No. veces que realiza la actividad al año | Defina el número de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se define como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente. La matriz calcula automáticamente: Frecuencia de la Actividad % Probabilidad Nivel Probabilidad
3 | Afectación Económica | Selecciona de la lista desplegable el rango de afectación económica y la matriz calcula: % Nivel
3 | Reputacional | Selecciona de la lista desplegable el rango de afectación reputacional y la matriz calcula: % Nivel
3 | Resultado / Porcentaje de Impacto / Nivel de Impacto | Se calcula automáticamente según la información de afectación económica y reputacional
5 | Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan la causa raíz del riesgo, considere la estructura explicada en la guía: Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento
5 | Tipo de control | Debe seleccionar de lista desplegable entre: Preventivo Detectivo Correctivo
5 | Peso del Control | Se calcula automáticamente según lo seleccionado en Tipo de Control Preventivo: 25 % Detectivo: 15 % Correctivo: 10 %
5 | Afectación o Desplazamiento en la Matriz | Se calcula automáticamente según lo seleccionado en Tipo de Control Preventivo: 25 % Detectivo: 15 % Correctivo: 10 %
5 | Implementación | Debe seleccionar de lista desplegable entre: Automático: 25 % Manual: 15 %
5 | Peso de la implementación | Se calcula automáticamente según lo seleccionado en Implementación Manual Automático
5 | Informativos | Debe seleccionar de listas desplegables Documentación: Documentado - Sin Documentar Frecuencia: Continua - Aleatoria Evidencia: Con registro - Sin registro
5 | Valor Total del Control | Se calcula automáticamente: Peso del Control + Peso de la implementación
5 | Probabilidad residual | Se calcula automáticamente: % Probabilidad Riesgo Inherente-(% Probabilidad Riesgo Inherente*Valor Total del Control)
5 | Impacto Residual | % Impacto Riesgo Inherente-(% Impacto Riesgo Inherente*Valor Total del Control)
8 | SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO) | Se calcula automáticamente según CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL / PROBABILIDAD E IMPACTO
8 | Tratamiento | Se calcula automáticamente según SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO): Extremo, Alto, Moderado: Reducir, mitigar, Transferir, Evitar Bajo: Aceptar
8 | ¿Requiere Plan de Acción? | Se calcula automáticamente según Tratamiento Reducir, mitigar, Transferir, Evitar: Requiere plan de acción Aceptar: No requiere plan de acción
8 | Plan de Acción Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas Responsable (Cargo) Fecha de Inicio Fecha de Finalización | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
8 | Seguimientos por parte del Líder del Proceso | Realizar descripción de los seguimientos por parte del proceso
8 | Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción) | Realizar descripción de las verificaciones de la segunda línea de defensa
8 | Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción) | Realizar descripción de las verificaciones que realiza Control Interno o quien haga sus veces.
8 | Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: Sin Iniciar, En proceso, Cerrado, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
Archivo creado por:
Gobernación del Meta - Secretaría Administrativa - Gerencia de Desarrollo Organizacional
2021-05-26

## 2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN-RG
| MAPA DE RIESGOS | CÓDIGO:
VERSIÓN:
ENTIDAD: |  | PROCESO: |  |  |  | Elaboración o Actualización:
OBJETIVO DEL PROCESO: |  |  | Vigencia del: |  |  | Al
No. de Riesgo (Mismo consecutivo para toda la entidad) | ¿QUÉ? IMPACTO | ¿CÓMO? CAUSA INMEDIATA (Iniciar con la palabra por) | ¿PORQUÉ? CAUSA RAÍZ (Iniciar con debido a) | SUBCAUSAS | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | FACTOR DEL RIESGO
[6 empty] | TIPO | SELECCIONE FUENTE GENERADORA DEL EVENTO PARA TIPO E,F,G | VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA DEL EVENTO PARA TIPO A,B,C,D | RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional

## 2 CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN-RF
| MAPA DE RIESGOS FISCALES | CÓDIGO:
VERSIÓN:
ENTIDAD: | Instituto Nacional de Vías - INVIAS | PROCESO: | Ejecución y Operación de Proyectos de Infraestructura de Transporte |  |  | Elaboración o Actualización:
OBJETIVO DEL PROCESO: | Ejecutar los proyectos de infraestructura, mediante la supervisión y seguimiento a contratos y/o convenios interadministrativos, en los modos carretero, férreo, fluvial y marítimo para entregar a los ciudadanos obras públicas que faciliten la movilidad de acuerdo con los estándares de calidad contratados durante las vigencias presupuestales respectivas, de conformidad con los recursos de inversión asignados. |  | Vigencia del: |  |  | Al
No. de Riesgo (Mismo consecutivo para toda la entidad) | ¿QUÉ? Efecto dañoso sobre recursos públicos y/o bienes y/o intereses patrimoniales de naturaleza pública | ¿CÓMO? CIRCUNSTANCIA INMEDIATA (Iniciar con la palabra: por) | ¿PORQUÉ? CAUSA RAÍZ (Iniciar con: a causa de (acción u omisión) | SUBCAUSAS | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | FACTOR DEL RIESGO
[6 empty] | TIPO | SELECCIONE FUENTE GENERADORA DEL EVENTO PARA TIPO E,F,G | VALIDACIÓN FUENTE GENERADORA DEL EVENTO PARA TIPO A,B,C,D | RESULTADO FUENTE GENERADORA DEL EVENTO
| Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos | por ejecución inadecuada de los recursos asignados a los proyectos de inversión | a causa de la atención inoportuna de las novedades que afectan la ejecución del proyecto de inversión.

## 3 PROBABIL E IMPACTO INHERENTE
| MAPA DE RIESGOS | CÓDIGO: | 0
|  | VERSIÓN: | 0 |  |  | Elaboración o Actualización:
ENTIDAD: | [5 empty] | Vigencia del: |  | Al
PROCESO:
IMPACTO INHERENTE
|  | PROBABILIDAD INHERENTE |  |  |  | Afectación Económica |  |  | Reputacional |  |  | Resultado |  | PROBABILIDAD |  |  |  |  | IMPACTO
No. Riesgo | Riesgo | No. veces que realiza la actividad al año | Frecuencia de la Actividad | % Probabilidad | Nivel Probabilidad | Afectación Económica | % | Nivel | Reputacional | % | Nivel | Porcentaje de Impacto | Nivel de Impacto | Nivel | Frecuencia de la Actividad | Mínimo | Máximo | Probabilidad | Nivel | % Impacto | Afectación_Económica | Reputacional
0 | 0 | [12 empty] | Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 0 | 2 | 20% | Leve | 20% | Menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.
0 | 0 | [12 empty] | Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 3 | 24 | 40% | Menor | 40% | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.
0 | 0 | [12 empty] | Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 25 | 500 | 60% | Moderado | 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
0 | [13 empty] | Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5.000 veces por año | 5001 | 5000 | 80% | Mayor | 80% | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
0 | [13 empty] | Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5.000 veces por año | 5001 |  | 100% | Catastrófico | 100% | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país
0 | [20 empty] | N/A | N/A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 4 MAPA CALOR INHERENTE
| MAPA DE RIESGOS | CÓDIGO: | 0
|  | VERSIÓN: | 0 |  |  |  | Elaboración o Actualización:
[7 empty] | Vigencia del: |  | Al
ENTIDAD:
PROCESO:
[5 empty] | MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE | [9 empty] | Impacto
|  | CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | Impacto | [7 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
No. DEL RIESGO | RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO) |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
0 | 0 |  |  |  | Probabilidad | Muy Alta | [5 empty] | Probabilidad | 100% | Muy Alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
0 | 0 |  |  |  |  | Alta | [6 empty] | 80% | Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
0 | 0 |  |  |  |  | Media | [6 empty] | 60% | Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
0 | [5 empty] | Baja | [6 empty] | 40% | Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
0 | [5 empty] | Muy Baja | [6 empty] | 20% | Muy Baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
0
0 | [14 empty] | NIVELES DE RIESGO
0 | [14 empty] | Extremo
0 | [14 empty] | Alto
0 | [14 empty] | Moderado
0 | [14 empty] | Bajo
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 5 VALORACIÓN DEL CONTROL
| MAPA DE RIESGOS | CÓDIGO: | 0 |  |  | Elaboración o Actualización:
|  | VERSIÓN: | 0 |  |  | Vigencia del: |  | Al
ENTIDAD:
PROCESO: |  |  |  |  | VALORACIÓN DEL CONTROL | [11 empty] | Peso del Control + Peso de la implementación | % Probabilidad Riesgo Inherente-(% Probabilidad Riesgo Inherente*Valor Total del Control) | % Impacto Riesgo Inherente-(% Impacto Riesgo Inherente*Valor Total del Control) |  |  | NIVEL
[9 empty] | Atributos del control | [12 empty] | Nivel | % MIN | % MAX
No. Riesgo | Riesgo | % Probabilidad Riesgo Inherente | % Impacto Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control |  |  |  | Eficiencia |  |  |  |  | Informativos | [7 empty] | Muy Baja | 1% | 20%
[5 empty] | Responsable (Cargo y/o Aplicativo) | Acción (Inicia con un verbo) | Complemento (Periodicidad - Observaciones o Desviaciones) | Descripción del control | Tipo de control | Peso del Control | Afectación o Desplazamiento en la Matriz | Implementación | Peso de la implementación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Valor Total del Control | Probabilidad residual | Impacto Residual | Probabilidad residual Final | Impacto Residual Final | Baja | 21% | 40%
0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | Preventivo | 25% | Probabilidad | Manual | 15% |  |  |  | 40% | #VALUE! |  | #VALUE! |  | Media | 41% | 60%
|  |  |  | 2 | [13 empty] | #VALUE! |  |  |  | Alta | 61% | 80%
|  |  |  | 3 | [13 empty] | #VALUE! |  |  |  | Muy Alta | 81% | 100%
|  |  |  | 4 | [13 empty] | #VALUE!
0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | Preventivo | 25% | Probabilidad | Automático | 25% |  |  |  | 50% | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  |  | 2 | [13 empty] | #VALUE!
|  |  |  | 3 | [13 empty] | #VALUE!
|  |  |  | 4 | [13 empty] | #VALUE!
0 | 0 |  |  | 1
2
3
4
0 |  |  |  | 1
2
3
4
0 |  |  |  | 1
2
3
4
0 |  |  |  | 1
2
3
4
0 |  |  |  | 1
2
3
4
0 |  |  |  | 1
2
3
4
0 |  |  |  | 1
2
3
4
0 |  |  |  | 1
2
3
4
0 |  |  |  | 1
2
3
4
0 |  |  |  | 1
2
3
4
0 |  |  |  | 1
2
3
4
0 |  |  |  | 1
2
3
4
0 |  |  |  | 1
2
3
4
0 |  |  |  | 1
2
3
4
0 |  |  |  | 1
2
3
4
0 |  |  |  | 1
2
3
4
0 |  |  |  | 1
2
3
4
0 |  |  |  | 1
2
3
4

## 6 MAPA CALOR RESIDUAL
| MAPA DE RIESGOS | CÓDIGO: | 0 |  |  | Elaboración o Actualización:
|  | VERSIÓN: | 0 |  |  | Vigencia del: | Al
ENTIDAD:
PROCESO:
[7 empty] | MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL | [9 empty] | Impacto
|  |  |  | CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | Impacto | [7 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
No. Riesgo | RIESGO | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual | Probabilidad | Impacto | Severidad (Nivel de Riesgo) |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
0 | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | Probabilidad | Muy Alta | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Probabilidad | 100% | Muy Alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
0 | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | Alta | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 80% | Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
0 | 0 | [6 empty] | Media | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 60% | Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
0 | [7 empty] | Baja | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 40% | Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
0 | [7 empty] | Muy Baja | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 20% | Muy Baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
0
0 | [16 empty] | NIVELES DE RIESGO
0 | [16 empty] | Extremo
0 | [16 empty] | Alto
0 | [16 empty] | Moderado
0 | [16 empty] | Bajo
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 7 MAPA CALOR INHEREN Y RESIDUAL
| MAPA DE RIESGOS |  |  | CÓDIGO: | 0 |  |  | Elaboración o Actualización:
|  |  |  | VERSIÓN: | 0 |  |  | Vigencia del: |  | Al
ENTIDAD:
PROCESO:
MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE | [6 empty] | MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL | [9 empty] | Impacto
|  | Impacto | [6 empty] | Impacto | [7 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
|  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
Probabilidad | Muy Alta | [5 empty] | Probabilidad | Muy Alta | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Probabilidad | 100% | Muy Alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
| Alta | [6 empty] | Alta | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 80% | Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
| Media | [6 empty] | Media | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 60% | Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| Baja | [6 empty] | Baja | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 40% | Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
| Muy Baja | [6 empty] | Muy Baja | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 20% | Muy Baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
NIVELES DE RIESGO
Extremo
Alto
Moderado
Bajo

## 8 MAPA RIESGOS
| MAPA DE RIESGOS | CÓDIGO: | 0 |  | Elaboración o Actualización:
|  | VERSIÓN: | 0 |  | Vigencia del: |  | Al
ENTIDAD:
PROCESO: | [28 empty] | Impacto
|  |  |  | CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL | [6 empty] | Plan de Acción |  |  |  | Seguimientos por parte del Líder del Proceso | [8 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
No. DEL RIESGO | RIESGO | % Probabilidad Inherente | % Impacto Inherente | PROBABILIDAD | IMPACTO | SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO) | % Probabilidad Residual | % Impacto Residual | PROBABILIDAD | IMPACTO | SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO) | ¿Requiere Plan de Acción? | Tratamiento | Determine el tratamiento a seguir | Definición del Tratamiento | Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas | Responsable (Cargo) | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Seguimiento 1 (Fecha y avance) | Seguimiento 2 (Fecha y avance) | Seguimiento 3 ... (Fecha y avance) | Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción) | Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción) | Estado |  |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
0 | 0 | [5 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | [10 empty] | Probabilidad | 100% | Muy Alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
0 | 0 | [5 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Reducir_Mitigar | #VALUE! | [11 empty] | 80% | Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
0 | 0 | [25 empty] | 60% | Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
0 | [26 empty] | 40% | Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
0 | [26 empty] | 20% | Muy Baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
0
0 | [28 empty] | NIVELES DE RIESGO | Tratamiento | ¿Requiere Plan de Acción? |  | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar
0 | [28 empty] | Extremo | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Requiere Plan de Acción |  | Reducir_Mitigar
0 | [28 empty] | Alto | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Requiere Plan de Acción |  | Redicir_Transferir
0 | [28 empty] | Moderado | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Requiere Plan de Acción |  | Evitar
0 | [28 empty] | Bajo | Aceptar | No requiere Plan de Acción
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 11 FORMULAS
Esta hoja se utiliza para realizar cálculos en las demás, en ella no se ingresan datos |  |  | NO REQUIERE CLAVE PARA DESBLOQUEAR LAS HOJAS
| FACTOR DEL RIESGO |  | Eficiencia |  |  |  | Atributos Informativos |  |  | Afectación o Desplazamiento en la Matriz |  | Tratamiento | ¿QUÉ? IMPACTO | Estado
TIPO | TIPO | FACTOR DEL RIESGO | Tipo de control | Peso del Control | Implementación | Peso de la implementación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Tipo de control | Afecta | Reducir | Posibilidad de pérdida Económica | Sin Iniciar
A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | A_Ejecución_y_Administración_de_procesos | Procesos | Preventivo | 25% | Automático | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | Preventivo | Probabilidad | Mitigar | Posibilidad de pérdida Reputacional | En proceso
B_Fraude_Externo |  |  | Detectivo | 15% | Manual | 15% | Sin Documentar | Aleatoria | Sin Registro | Detectivo | Probabilidad | Transferir | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional | Cerrado
C_Fraude_Interno | B_Fraude_Externo | Evento_Externo | Correctivo | 10% | [5 empty] | Correctivo | Impacto | Aceptar | Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica
D_Fallas_Tecnológicas | [11 empty] | Evitar | Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos
E_Relaciones_Laborales | C_Fraude_Interno | Talento_Humano | [10 empty] | Posibilidad de efecto dañoso sobre los bienes públicos
F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales | [12 empty] | Posibilidad de efecto dañoso sobre los intereses patrimoniales
G_Daños_Activos_Físicos | D_Fallas_Tecnológicas | Tecnologías
| E_Relaciones_Laborales | Procesos
Evento_Externo
Talento_Humano
Tecnologías
Infraestructura
| F_Usuarios_Productos_y_Prácticas_Organizacionales | Procesos
Evento_Externo
Talento_Humano
Tecnologías
Infraestructura
| G_Daños_Activos_Físicos | Infraestructura
Evento_Externo

## 9 RIESGO DEL PROCESO
| MAPA DE RIESGOS | CÓDIGO: | 0 |  | Elaboración o Actualización:
|  | VERSIÓN: | 0 |  | Vigencia del: |  | Al
ENTIDAD:
PROCESO:
RIESGO INHERENTE Y RESIDUAL DEL PROCESO
Explicaciones Para realizar la ponderación de Riesgos. 1. Si en la sumatoria de los riesgos los Extremos representan mas o igual al 20% de los Riesgos, la calificación del Proceso será EXTREMO.
2. Si en la sumatoria de los riesgos Extermos y altos representan mas o igual al 30% de los Riesgos Calificados, y menos del 20% de los Riesgos Extremos la calificación del Proceso será ALTO.
3. Si en la sumatoria de los riesgos Extremos, altos y moderados representan mas o igual al 40% de los Riesgos Calificados, y menos del 30% de los Riesgos Extremos y Altos, y Menos del 20% de los Riesgos Extremos, la calificación del Proceso será MODERADO.
4. Si en la sumatoria de los riesgos Extremos, altos, moderados y bajos representan mas o igual al 50% de los Riesgos Calificados, y menos del 40% de los riesgos Extremos, altos y moderados, y menos del 30% de los riesgos calificados en Extremos y Altos, y menos del 20% de los riesgos Extremos, la calificación del proceso sera BAJO. Nota: Adapatado de Instituto de Auditores Internos COSO ERM Agosto 2014
| RIESGO INHERENTE DEL PROCESO |  | RIESGO RESIDUAL DEL PROCESO |  |  | NIVELES DE RIESGO
Sumatoria de riesgos Extremos | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | Extremo
Sumatoria de riesgos altos | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | Alto
Sumatoria de riesgos moderados | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | Moderado
Sumatoria de Riesgos bajos | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | Bajo
Total | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| RIESGO INHERENTE DEL PROCESO |  | RIESGO RESIDUAL DEL PROCESO
| #DIV/0! |  | #DIV/0!

## 10 CONTROL DE CAMBIOS
| MAPA DE RIESGOS | CÓDIGO: | 0
|  | VERSIÓN: | 0
Fecha | Control de Cambios

## Mapa Integrado
COLOQUE EL LOGO DE SU ENTIDAD |  |  | COLOQUE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD | [10 empty] | Codigo |  |  | XXXXX
|  |  | COLOQUE EL NOMBRE DE LA OFICINA LIDER DE RIESGOS | [10 empty] | Fecha |  |  | XXXXX
Identificación del riesgo |  |  |  | Análisis del riesgo inherente |  |  |  |  | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles |  |  | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual |  |  |  |  | Tratamiento
Referencia | Proceso | Tipología de Riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad Inherente | % | Impacto inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Residual
1 | AAAAAAA | Gestión | Posibilidad de afectación economica y/o reputacional por XXXXXXX debido a XXXXXX | Alta | 80% | Moderado | 60% | Alto | 1 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Detectivo | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo | XXXXXXX (Registrar la decisión de acuerdo a la tipología del riesgo y el nivel del riesgo residual)
[9 empty] | 2 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Correctivo
[9 empty] | 3 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Detectivo
[9 empty] | 4 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Detectivo
[9 empty] | 5 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Detectivo
[9 empty] | 6 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Detectivo
2 | AAAAAAA | Corrupción | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero para XXXXXXXXXX (desviación de la gestión de los público) | Media | 60% | Catastrofico | 100% | Extremo | 1 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Probabilidad | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto | XXXXXXX (Registrar la decisión de acuerdo a la tipología del riesgo y el nivel del riesgo residual)
[9 empty] | 2 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Detectivo
[9 empty] | 3 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Detectivo
[9 empty] | 4 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Correctivo
[9 empty] | 5 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Detectivo
[9 empty] | 6 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Correctivo
2 | AAAAAAA | Seg de la Información | Pérdida de la confidencialidad o integridad o disponibilidad de (activo de información) por XXXXXXX debido a XXXXXX | Baja | 40% | Mayor | 80% | Alto | 1 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Probabilidad | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado | XXXXXXX (Registrar la decisión de acuerdo a la tipología del riesgo y el nivel del riesgo residual)
[9 empty] | 2 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Probabilidad
[9 empty] | 3 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Correctivo
[9 empty] | 4 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Correctivo
[9 empty] | 5 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Probabilidad
[9 empty] | 6 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Probabilidad
2 | AAAAAAA | Fiscal | Posibilidad de efectos dañoso sobre (bienes públicos o recursos públicos o intereses patrimoniales) por XXXXXX a causa de (acción u omisión). | Muy Alta | 100% | Leve | 20% | Alto | 1 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Detectivo | Baja | 40% | Leve | 20% | Bajo | XXXXXXX (Registrar la decisión de acuerdo a la tipología del riesgo y el nivel del riesgo residual)
[9 empty] | 2 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Probabilidad
[9 empty] | 3 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Detectivo
[9 empty] | 4 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Correctivo
[9 empty] | 5 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Probabilidad
[9 empty] | 6 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Detectivo
3 | BBBBBBB | Corrupción | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero para XXXXXXXXXX (desviación de la gestión de los público) | Muy Baja | 20% | Mayor | 40% | Alto | 1 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Detectivo | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado | XXXXXXX (Registrar la decisión de acuerdo a la tipología del riesgo y el nivel del riesgo residual)
[9 empty] | 2 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Probabilidad
[9 empty] | 3 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Probabilidad
[9 empty] | 4 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Detectivo
[9 empty] | 5 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Probabilidad
[9 empty] | 6 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Detectivo
4 | BBBBBBB | Gestión | Posibilidad de afectación economica y/o reputacional por XXXXXXX debido a XXXXXX | Alta | 80% | Catastrofico | 100% | Extremo | 1 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Correctivo | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | XXXXXXX (Registrar la decisión de acuerdo a la tipología del riesgo y el nivel del riesgo residual)
[9 empty] | 2 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Correctivo
[9 empty] | 3 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Correctivo
[9 empty] | 4 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Correctivo
[9 empty] | 5 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Detectivo
[9 empty] | 6 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Detectivo
4 | BBBBBBB | Fiscal | Posibilidad de efectos dañoso sobre (bienes públicos o recursos públicos o intereses patrimoniales) por XXXXXX a causa de (acción u omisión). | Muy Alta | 100% | Menor | 40% | Alto | 1 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Correctivo | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo | XXXXXXX (Registrar la decisión de acuerdo a la tipología del riesgo y el nivel del riesgo residual)
[9 empty] | 2 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Probabilidad
[9 empty] | 3 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Correctivo
[9 empty] | 4 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Detectivo
[9 empty] | 5 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Detectivo
[9 empty] | 6 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Probabilidad
4 | BBBBBBB | Seg de la Información | Pérdida de la confidencialidad o integridad o disponibilidad de (activo de información) por XXXXXXX debido a XXXXXX | Muy Baja | 20% | Mayor | 80% | Alto | 1 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Probabilidad | Muy Baja | 20% | Leve | 20% | Bajo | XXXXXXX (Registrar la decisión de acuerdo a la tipología del riesgo y el nivel del riesgo residual)
[9 empty] | 2 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Correctivo
[9 empty] | 3 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Correctivo
[9 empty] | 4 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Detectivo
[9 empty] | 5 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Detectivo
[9 empty] | 6 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Probabilidad
4 | CCCCCC | Fiscal | Posibilidad de efectos dañoso sobre (bienes públicos o recursos públicos o intereses patrimoniales) por XXXXXX a causa de (acción u omisión). | Muy Alta | 100% | Leve | 20% | Alto | 1 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Detectivo | Alta | 80% | Leve | 20% | Moderado | XXXXXXX (Registrar la decisión de acuerdo a la tipología del riesgo y el nivel del riesgo residual)
[9 empty] | 2 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Detectivo
[9 empty] | 3 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Detectivo
[9 empty] | 4 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Detectivo
[9 empty] | 5 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Correctivo
[9 empty] | 6 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Detectivo
4 | CCCCCC | Seg de la Información | Pérdida de la confidencialidad o integridad o disponibilidad de (activo de información) por XXXXXXX debido a XXXXXX | Alta | 80% | Menor | 40% | Moderado | 1 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Correctivo | Media | 60% | Leve | 20% | Moderado | XXXXXXX (Registrar la decisión de acuerdo a la tipología del riesgo y el nivel del riesgo residual)
[9 empty] | 2 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Probabilidad
[9 empty] | 3 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Probabilidad
[9 empty] | 4 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Probabilidad
[9 empty] | 5 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Detectivo
[9 empty] | 6 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Probabilidad
4 | CCCCCC | Gestión | Posibilidad de afectación economica y/o reputacional por XXXXXXX debido a XXXXXX | Media | 60% | Mayor | 80% | Alto | 1 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Probabilidad | Baja | 40% | Menor | 40% | Bajo | XXXXXXX (Registrar la decisión de acuerdo a la tipología del riesgo y el nivel del riesgo residual)
[9 empty] | 2 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Probabilidad
[9 empty] | 3 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Probabilidad
[9 empty] | 4 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Correctivo
[9 empty] | 5 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Detectivo
[9 empty] | 6 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Detectivo
5 | CCCCCC | Corrupción | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de un tercero para XXXXXXXXXX (desviación de la gestión de los público) | Alta | 80% | Moderado | 60% | Alto | 1 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Probabilidad | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | XXXXXXX (Registrar la decisión de acuerdo a la tipología del riesgo y el nivel del riesgo residual)
[9 empty] | 2 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Detectivo
[9 empty] | 3 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Detectivo
[9 empty] | 4 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Probabilidad
[9 empty] | 5 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Detectivo
[9 empty] | 6 | Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento (Revisar Numeral 3.2.21.) | Probabilidad
*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.
Note on C6: Ivan Arturo Márquez Rincón: Relacione la tipología del riesgo (Gestión, corrupción, seguridad digital, fiscal, etc …)