## Portada
Estrategia para el fortalecimiento con los grupos de valor Abril del 2022 - Versión 2
* Para conocer el contenido de cada uno de los componentes, ingrese dando clic en el icono de cada uno de ellos
1. Gestión del Riesgo
2. Racionalización de Trámites
3. Rendición de Cuentas
4. Servicio al ciudadano
5. Transparencia y Acceso a la Información
Haz clic aquí
Haz clic aquí
Haz clic aquí
Haz clic aquí
Haz clic aquí
Haz clic aquí
Acciones de Participación Ciudadana
Haz clic aquí
Iniciativas adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Acciones de Participación Ciudadana
Iniciativas Adicionales

## Componente # 1
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.
Subcomponente/Procesos | Entregable | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos | Sistema Integrado de Planeación y Gestión para la implementación de las políticas de gestión y desempeño en Función Pública, actualizado y en operación. | 1 | Socializar la política de riesgos al interior de la Entidad incluyendo las actualizaciones que se requieran. | Política socializada. | 2022-02-01 | 2022-12-15 | Oficina Asesora de Planeación
Subcomponente/proceso 2 Mapa de Riesgos de Corrupción | Sistema Integrado de Planeación y Gestión para la implementación de las políticas de gestión y desempeño en Función Pública, actualizado y en operación. | 2 | Identificar los riesgos institucionales e incluyendo los de corrupción. | 101 fichas diseñadas y publicadas. | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Oficina Asesora de Planeación
| Mapa de Aseguramiento socializado al interior de Función Pública y fortalecimiento en la segunda línea de defensa. | 3 | Asesorar a la segunda línea de defensa, en temas inherentes a la función de aseguramiento, cuando se requiera. | Asesorías programadas y realizadas. | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Oficina de Control Interno
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | Mapa de aseguramiento ejecutado. | 4 | Socializar el mapa de aseguramiento en la vigencia 2022. | Jornadas de socialización y apropiación adelantadas. | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Oficina de Control Interno
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión | Sistema Integrado de Planeación y Gestión para la implementación de las políticas de gestión y desempeño en Función Pública, actualizado y en operación. | 5 | Verificar el cumplimiento de las actividades de control y presentar un informe consolidado al Comité de Gestión y desempeño Institucional. | Reportes de controles y acciones realizadas oportunamente. | 2022-02-01 | 2022-12-15 | Oficina Asesora de Planeación
| Sistema Integrado de Planeación y Gestión para la implementación de las políticas de gestión y desempeño en Función Pública, actualizado y en operación. | 6 | Actualizar tablero de control para el monitoreo y seguimiento de los riesgos institucionales (incluyendo riesgos de corrupción). | Tablero de control actualizado. | 2022-02-01 | 2022-12-20 | Oficina Asesora de Planeación
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | Sistema Integrado de Planeación y Gestión para la implementación de las políticas de gestión y desempeño en Función Pública, actualizado y en operación. | 7 | Presentar ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los riesgos materializados y los riesgos de corrupción de la entidad para la toma de decisiones. | Reporte de avance presentado. | 2022-02-01 | 2022-12-15 | Oficina Asesora de Planeación
| Plan anual de auditorías y seguimiento cumplido. | 8 | Efectuar seguimiento periódico a la gestión institucional y elaborar los informes de ley, según plan de auditorías de seguimiento vigencia 2022. | Informes de Ley según plan de auditorías de seguimiento. | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Oficina de Control Interno
Volver al Menú

## Componente # 2
Racionalización de Trámites: Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y le permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado.
No | Nombre del trámite | Situación Actual | Mejora a Implementar | Beneficio al Ciudadano | Tipo de Racionalización | Acción de Racionalización. | Actividad | Descripción | Entregable / producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Área responsable
1 | Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o modificación estructural de trámites existentes. | El tiempo de solución promedio de un trámite es de 25 días hábiles. | Reducir el tiempo a 30 días calendario de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Resolución 455 de 2021. | Reducir los tiempos de respuesta al trámite, genera disminución de tiempos de espera para el usuario. | Normativa | Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite. | Aplicar la Resolución 455 de 2021, con el objetivo de mejorar el tiempo de obtención del trámite. | Actualizar la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámite, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 455 de 2021. | Tramite racionalizado. | 2022-01-20 | 2022-04-30 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano.
2 | Hoja de vida y Bienes y rentas | Actualmente, En el SIGEP no existe la posibilidad de que los servidores públicos registren la información de familiares hasta segundo grado de afinidad y segundo grado de consanguinidad, que tengan contrato de prestación de servicios con el estado. | Desarrollo de un formulario web para que los servidores públicos registren y actualicen la información de familiares, hasta segundo grado de afinidad y segundo grado de consanguinidad, con contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión con el Estado. El servidor público deberá mantener actualizada su información actualizando el aplicativo oportunamente, cumpliendo con la Directiva presidencial 01 de 2022. | Facilidad de registro de la información en el formulario web para servidores públicos. Reducción de entrega de documentos físicos. Ciudadanos: Ley de transparencia. | Tecnológica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos. | 1. Remitir a la Oficina de Tecnología de la Información, la propuesta del formulario web para que los servidores públicos reporten a sus familiares hasta segundo grado de afinidad y segundo grado de consanguinidad, con contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión con el Estado. | Incorporar lineamientos de la directiva Presidencial 01 del 2022. | Trámite racionalizado. | 2022-01-03 | 2022-01-31 | Dirección de Empleo Público
[7 empty] | 2. Realizar jornadas de capacitación para que los servidores públicos actualicen la información en el SIGEP). | Desarrollo de jornadas de capacitación para los servidores con el fin de actualizar la información contenida en el SIGEP. | Jornadas de capacitación realizadas. | 2022-06-01 | 2022-11-30 | Dirección de Empleo Público
[7 empty] | 3. Redactar la propuesta de circular con el fin de informar a los servidores públicos de la existencia del formulario web, ruta, funcionamiento, lineamientos de reporte y actualización de la información solicitada. | Generar propuesta de circular con el fin de comunicar a los servidores públicos sobre el formulario web, diligenciamiento y reporte para actualizar información. | Propuesta de circular. | 2022-01-03 | 2022-01-31 | Dirección de Empleo Público
[7 empty] | 4.Solicitar a la Oficina de Tecnología de la Información las mejoras o reporte de fallas del formulario que requieran solución y/o implementación. | Informes con las mejoras implementadas. | Mejoras implementadas en el sistema. | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Dirección de Empleo Público
Volver al menú

## Componente # 3
Estrategia de Rendición de Cuentas: Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos.
Ítem |  | Actividades | Meta/producto | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  |  | Inicio | Fin
Información | 1 | Publicar el Informe de rendición de cuentas sobre la gestión institucional previo a la audiencia pública. | Informe de rendición de cuentas publicado. | 2022-05-01 | 2022-06-30 | Oficina Asesora de Planeación
| 2 | Publicar el informe de avances de compromisos generados del Plan Marco de Implementación de los acuerdos de Paz. | Informe de rendición de cuentas publicado. | 2022-01-03 | 2022-12-20 | Oficina Asesora de Planeación
| 3 | Publicar y socializar boletines con información relevante asociada a la gestión del departamento en el marco del Sistema de Información Estratégica SIE. | Boletines publicados y socializados. | 2022-02-01 | 2022-12-20 | Oficina Asesora de Planeación
Diálogo | 4 | Desarrollar la audiencia de rendición de cuentas de Función Pública. | Audiencia de rendición de cuentas realizada. | 2022-05-01 | 2022-08-30 | Oficina Asesora de Planeación
| 5 | Participación en espacios de diálogo en el marco del nodo de paz que lidera la Consejería de Estabilización de la Presidencia de la República | Espacios de diálogo | 2022-01-03 | 2022-12-20 | Subdirección General
Responsabilidad | 6 | Elaborar y publicar los resultados de los espacios de diálogo del departamento programados. | Informes elaborados (Informe de percepción de la audiencia pública de Rdc). | 2022-01-20 | 2022-09-30 | Oficina Asesora de Planeación y todas las Direcciones técnicas.
| 7 | Realizar seguimiento a los compromisos generados de los espacios de diálogo desarrollados por el departamento. | Informes de seguimiento a compromisos. | 2022-01-20 | 2022-12-15 | Oficina Asesora de Planeación y todas las Direcciones técnicas.
| 8 | Identificar en coordinación con las direcciones técnicas posibles alianzas para la activación de Nodos del Sistema Nacional de Rendición de cuentas. | Nodos del Sistema Nacional de Rendición de cuentas identificados. | 2022-01-20 | 2022-09-30 | Oficina Asesora de Planeación y todas las Direcciones técnicas.
Volver al Menú

## Componente # 4
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano: Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública.
Subcomponentes | No. | Actividades | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia Responsable
Planeación estratégica del Servicio al Ciudadano | 1 | Revisar y Actualizar el modelo de servicio al ciudadano con base en la política de servicio al ciudadano en el marco del MIPG. | Modelo de Servicio al Ciudadano actualizado. | 2022-03-01 | 2022-05-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional
| 2 | Propuesta para la formalización de una Oficina de relacionamiento Estado - Ciudadano, de acuerdo a las directrices de la Ley 2052 del 2020, art. 17. | Documento propuesta para la formalización de una Oficina de relacionamiento Estado - Ciudadano. | 2022-03-01 | 2022-12-20 | Oficina asesora de Planeación (Secretaria General, Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional)
Fortalecimiento del talento humano al Servicio del Ciudadano | 3 | Difundir capacitaciones para fortalecer los valores de Integridad, Transparencia y Servicio al Ciudadano, en los servidores públicos. | Capacitaciones difundidas. | 2022-01-03 | 2022-12-15 | Grupo de Gestión Humana
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 4 | Desarrollar las Ferias Acércate de relacionamiento con la ciudadanía. | Informe de la medición de los resultados e incidencia ciudadana de las ferias Acércate en los municipios. | 2022-02-01 | 2022-07-31 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
| 5 | Convocar y desarrollar los espacios de diálogo del director de Función Pública con servidores públicos (Encuentros de Equipo Transversal). | Sesiones de equipos transversales planificadas y desarrolladas. | 2022-01-03 | 2022-12-15 | Subdirección General
| 6 | Actualizar y publicar la carta de trato digno en todos los canales de atención. | Carta de trato digno publicada. | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional
| 7 | Elaborar boletines de novedades jurídicas en lenguaje claro, de acuerdo a la Circular 100-010-2021. | Boletines elaborados. | 2022-01-14 | 2022-12-20 | Dirección Jurídica
| 8 | Socializar y publicar el modelo de Servicio al Ciudadano actualizado en el portal web de la entidad e intranet del Departamento. | Publicación del modelo de Servicio al Ciudadano actualizado en el portal web. | 2022-07-01 | 2022-07-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 9 | Revisar y promover la herramienta de experiencia ciudadana en los espacios de relacionamiento con el ciudadano. | Encuestas de percepción. | 2022-01-20 | 2022-12-20 | Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnologías de la Información, Direcciones técnicas y Grupo de Servicio al Ciudadano
| 10 | Establecer con OTIC (responsable ORFEO) los mecanismos de medición de los tiempos específicos de respuesta de la entidad y por dependencia frente a las diferentes modalidades de petición. | Mecanismos definidos. | 2022-03-01 | 2022-04-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional
| 11 | Ajustar el informe de PQRSD y percepción de los grupos de valor teniendo en cuenta la mejora implementada. | Mecanismo de medición de tiempos implementados para la generación de informes de PQRSD y percepción de los grupos. | 2022-06-01 | 2022-07-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional
| 12 | Elaborar cuatro (4) informes trimestrales que describan la participación de los miembros de los Equipos Transversales en los cuatro mecanismos de trabajo. | Informes. | 2022-01-03 | 2022-12-15 | Subdirección
| 13 | Elaborar y publicar los resultados, en el informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor. | Informe publicado. | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional
Conocimiento de servicio al ciudadano | 14 | Desarrollar ejercicio de Analítica de datos para identificación de fuentes de insumo para la generación de la caracterización de usuarios. | Ejercicio de analítica desarrollado. | 2022-02-01 | 2022-09-30 | Oficina Asesora de Planeación
| 15 | Actualizar la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés. | Documento de caracterización de usuarios actualizado. | 2022-02-01 | 2022-07-31 | Oficina Asesora de Planeación
Volver al menú

## Componente # 5
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública.
Subcomponentes | No. | Actividades | Meta/producto | Fecha inicio | Fecha Fin | Dependencia Responsable
Transparencia Activa | 1 | Desarrollar las transmisiones virtuales por redes sociales que se coordinen con las áreas misionales, sobre gestión institucional. | Transmisiones desarrolladas según agenda. | 2022-01-20 | 2022-12-16 | Oficina Asesora de Comunicaciones
| 2 | Actualizar la información del menú transparencia de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 (Anexo 2. Servicio al ciudadano y menú participa, Anexo 4. Datos abiertos) | Menú transparencia actualizado, menú de servicio al ciudadano y menú participa | 2022-01-03 | 2022-12-20 | Oficina Asesora de Planeación
| 3 | Generar las visualizaciones de los resultados de la medición del Índice de Desempeño Institucional - IDI de la vigencia 2021, en el micrositio de MIPG. | Visualizaciones resultados IDI 2021. | 2022-06-01 | 2022-08-30 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional
Transparencia Pasiva | 4 | Publicar en el portal web institucional, previa visto bueno de las áreas, los documentos diagramados. (Documentos de lineamientos técnicos, documentos metodológicos y documentos de planeación). | Documentos diagramados y publicados. | 2022-01-20 | 2022-12-15 | Oficina Asesora de Comunicaciones
| 5 | Generar comunicados de prensa con contenidos audiovisuales, piezas gráficas, podcast, boletines digitales y contenidos informativos para la difusión de los lineamientos y herramientas para implementar las políticas públicas que lidera Función Pública, incluyendo lineamientos mínimos en temas de accesibilidad y usabilidad. | Material informativo diseñado y publicado. | 2022-01-20 | 2022-12-20 | Oficina Asesora de Comunicaciones
| 6 | Elaborar y publicar los resultados, en el informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor. | Informe publicado. | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 7 | Actualizar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014. (Datos abiertos) | Instrumentos actualizados (activos de la información en gov.co). | 2022-02-01 | 2022-12-20 | Oficina Asesora Planeación
Criterio diferencial de accesibilidad | 8 | Crear y/o actualizar los micrositios de la entidad a través de contenidos informativos para facilitar la interacción de las políticas públicas a cargo de Función Pública con nuestros grupos de valor, incluyendo lineamientos mínimos en temas de accesibilidad y usabilidad. (Resolución 1519 de 2021, anexo 1 Accesibilidad web). | Micrositios actualizados. | 2022-01-20 | 2022-12-15 | Oficina Asesora de Comunicaciones
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 9 | Seguimiento y actualización de la información institucional mediante matriz de responsabilidades Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Portal web con requerimientos ITA actualizado. | 2022-01-20 | 2022-12-15 | Oficina Asesora Planeación
Transparencia colaborativa | 10 | Desarrollar la estrategia de uso y apropiación de datos abiertos a través del Sistema de Información Estratégica -SIE. | Informe de resultados de la implementación del a estrategia. | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Oficina Asesora Planeación
Transparencia focalizada | 11 | Diseñar tres módulos de control social en temas de servicio al ciudadano, diálogo social con control interno y mujer rural. | 3 módulos diseñados. | 2022-01-03 | 2022-10-31 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
Gestión documental | 12 | Elaborar y socializar el informe de resultados de la implementación de la estrategia de fortalecimiento del documento electrónico y digital. | Informe de resultados de la implementación de la estrategia. | 2022-10-01 | 2022-12-15 | Grupo de Gestión Documental
| 13 | Elaborar y socializar el diagnóstico documental. | 1 Diagnóstico documental socializado y publicado. | 2022-09-01 | 2022-11-30 | Grupo de Gestión Documental
| 14 | Realizar la publicación del inventario de eliminación documental, en el portal web de la entidad. | 1 Inventario de eliminación documental publicado. | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Grupo de Gestión Documental
| 15 | Suscribir y publicar el acta de eliminación documental en el portal web de la entidad. | Acta de eliminación documental publicada. | 2022-09-01 | 2022-12-15 | Grupo de Gestión Documental
Volver al menú

## Componente # 6
Participación Ciudadana
No | Actividad | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable
1 | Poner en consulta de los grupos de valor el documento "Actualización Guía de Administración de Riesgos y Controles - Capítulo Riesgos Fiscales, por medio del portal web de la entidad". | Consulta realizada. | 2022-06-29 | 2022-07-26 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional
2 | Poner en consulta de los grupos de valor el documento "Actualización Guía de Roles de las Oficina de Control Interno, por medio del portal web de la entidad". | Consulta realizada. | 2022-07-30 | 2022-08-26 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional
3 | Poner en consulta de los grupos de valor el documento "Anexo Metodológico para el desarrollo de auditorías ágiles, por medio del portal web de la entidad". | Consulta realizada. | 2022-09-30 | 2022-10-27 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional
4 | Construir de manera participativa las agendas con los miembros de los diferentes Equipos Transversales. | Agendas construidas de manera participativa. | 2022-01-03 | 2022-12-15 | Subdirección General
5 | Adelantar el proceso de concertación, mediante las mesas de trabajo con MRA Mesa Regional Amazónica y la MTEA Mesa Temática de Educación | Mesas de trabajo con MRA y MTEA | 2022-03-01 | 2022-06-30 | Dirección de Desarrollo Organizacional
6 | Acompañar las mesas de trabajo surgidas del acuerdo de negociación colectiva 2021, desarrollado con las organizaciones sindicales de empleados públicos. | Mesas de trabajo surgidas del acuerdo de negociación colectiva 2021. | 2022-01-01 | 2022-12-20 | Subdirección
Volver al menú

## Componente # 8
Iniciativas Adicionales: Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.
No | Actividad | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable
1 | Promover espacios de capacitación relacionados con el código de integridad. | Capacitación difundida según programación. | 2022-01-03 | 2022-12-15 | Grupo de Gestión Humana
2 | Realizar seguimiento para que los funcionarios de la entidad realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas. | Reportes de seguimiento. | 2022-01-03 | 2022-12-15 | Grupo de Gestión Humana
3 | Realizar seguimiento para que los contratistas obligados de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019. | Reportes de seguimiento. | 2022-01-03 | 2022-12-15 | Grupo de Gestión Contractual
4 | Realizar seguimiento a las Personas Expuestas Políticamente - PEP para que diligencien la información en el aplicativo por la integridad, de acuerdo al Decreto 830 de 2021. | Reportes de seguimiento. | 2022-01-03 | 2022-12-15 | Grupo de Gestión Humana Grupo de Gestión Contractual
5 | Proyectar modificación al Manual de Contratación incluyendo lineamientos de manejo de conflictos de interés. | Modificación proyectada. | 2022-03-01 | 2022-06-30 | Grupo de Gestión Contractual
6 | Elaborar la Resolución por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación ajustado en relación a los lineamientos de manejo de conflictos de interés. | Resolución elaborada. | 2022-07-01 | 2022-07-31 | Grupo de Gestión Contractual
7 | Socializar y publicar en el portal web de la entidad la modificación al Manual de Contratación incluyendo lineamientos de manejo de conflictos de interés. | Manual socializado y publicado. | 2022-07-01 | 2022-07-31 | Grupo de Gestión Contractual
8 | Acompañar jurídicamente cuando se requiera, al grupo de gestión humana en la atención a situaciones de conflicto de interés. | Asesorías realizadas. | 2022-01-20 | 20/12/2022 | Dirección Jurídica
Volver al menú

## Pesos paac
Distribución pesos Plan anticorrupción
Descripción | # Actividades | % Asignado | Peso cada actividad por componente | Peso Total actividades por componente
Componente # 1 | 8 | 14.29% | 1.786% | 14.29%
Componente # 2 | 5 | 14.29% | 2.857% | 14.29%
Componente # 3 | 8 | 14.29% | 1.786% | 14.29%
Componente # 4 | 15 | 14.29% | 0.9524% | 14.29%
Componente # 5 | 15 | 14.29% | 0.9524% | 14.29%
Participacion Ciudadana | 6 | 14.29% | 2.381% | 14.29%
Iniciativas Adicionales | 8 | 14.29% | 1.786% | 14.29%
total | 65 | 100% |  | 100%
14.29%

## Iniciativas Adicionales (hidden)
Iniciativas Adicionales
MENÚ

## Cronograma (hidden)
Cronograma de Actividades
Conozca el cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Nombre Producto (Llave articuladora) | Nombre Actividad Asociada | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  |  | Presencial | Virtual
Rendición de cuentas de la gestión institucional | X | X |  | Grupos de valor de la entidad | Estrategia relación estado ciudadano de Función Pública cumpliendo con los requerimientos de los grupos de valor. | Coordinar la audiencia y el informe de rendición de cuentas vigencia 2018-2019 | Informar y dialogar con los grupos de valor de Función Pública acerca de la gestión institucional | Audiencia pública | X |  | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Oficina Asesora de Planeación | csalinas@funcionpublica.gov.co
Cobertura del uso y consulta de canales y sistemas de información digitales. |  | X |  |  | Canal de atención virtual optimizado | Apoyar la definición de los requerimientos para la Interoperabilidad del chat EVA con el Sistema de gestión documental institucional para consulta ágil del estado de las peticiones | Capacidades digitales, tecnológicas y de ciberseguridad fortalecidas para acercarnos a los grupos de valor |  |  | X | 2020-02-03 | 2020-03-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano Iinstitucional | ctorres@funcionpublica.gov.co
Diseño de políticas y lineamientos en temas de función pública para el mejoramiento continuo de la administración pública. Nacional | X |  |  |  | Programa de fortalecimiento relación Estado ciudadano con enfoque de derechos y diferencial para comunidades NARP diseñado | Identificar las necesidades de capacitación para las comunidades NARP en en temas de democracia, participación ciudadana, ciudadanía activa, control social, plan anticorrupción y transparencia | Instalar capacidades ciudadanas en temas de democracia, participación ciudadana, ciudadanía activa, control social, plan anticorrupción y transparencia, con un enfoque de derechos y deferencial, dirigido a la población de comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y sus expresiones organizativas. | Sujetos de derechos de protección especial capacitados para incidir en la gestión pública | X |  | 2020-01-02 | 2020-06-30 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano
Mejoramiento de los niveles de eficiencia y productividad de las entidades públicas del orden nacional y territorial. Nacional | X |  |  |  | Asesorías en la formulación e implementación de acciones de participación y de rendición de cuentas desarrolladas | Brindar asistencia técnica a las entidades para la implementación de acciones de participación en el ciclo de la gestión pública. |  |  |  |  | 2020-01-15 | 2020-12-15 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano
Note on B5: Indique el nombre le dará al espacio. Ejemplo: Rendición de cuentas en materia de precio de medicamentos. Participación para formular el decreto xxx
Note on K5: Si ha decidió combinarlo, es decir, incluir información electrónica y diálogo presencia discrimínelo.
Note on M5: Esta fecha debe alienarse con la meta. Es decir, dependiendo de su meta podrá programar el mes o bimestre en el cual va a desarrollar la actividad de participación o rendición.
Note on E6: Si el grupo que va a vincular es una instancia, agregue el nombre en esta columna. Ejemplo: Comunidades a través de ejercicios de consulta previa del municipio xxx Consejo Municipal de Discapacidad
Note on F6: Si por el contrario, el principal grupo de ciudadanos que vinculará no es una instancia agréguelo acá. Por ejemplo: Empresarios del sector xxx Ciudadanos del municipio xxxxx
Haz click aquí