## Portadas
Acciones para el fortalecimiento de la relación con los grupos de valor Función Pública presenta la estrategia para el fortalecimiento con los grupos de valor, la cual agrupa: i). Acciones del plan anticorrupción (riesgos, trámites, rendición de cuentas, atención al ciudadano, transparencia e iniciativas adicionales), ii) Actividades institucionales para promover la participación ciudadana, y iii). Ejercicios para prevenir situaciones de conflicto de interés. Para consultar algunos de los 6 componentes del Plan anticorrupción (puede dar clic en los recuadros azules), de igual manera puede proceder para las acciones de participación y la estrategia de participación ciudadana.
a.) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
b.) Acciones de participación ciudadana
Departamento Administrativo de la Función Pública Enero 2024
1. Gestión del Riesgo
Haz clic aquí
3. Rendición de Cuentas
5. Transparencia y Acceso a la Información
Haz clic aquí
6. Iniciativas adicionales
Haz clic aquí
2. Racionalización de Trámites
Haz clic aquí
Acciones de Participación
Ciudadana
Haz clic aquí
5. Transparencia y Acceso
a la Información
Haz clic aquí
6. Iniciativas Adicionales
Haz clic aquí
Haz clic aquí
Haz clic aquí
4. Servicio al ciudadano

## Gestión Riegos
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.
Subcomponente/Procesos | Entregable | No. | Actividad | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos | Gestión del riesgo en Función Pública adelantada | 1 | Política y metodología del riesgo en Función Pública, actualizada y publicada | Política actualizada y socializada | 2024-01-02 | 2024-04-30 | Oficina Asesora de Planeación
|  | 2 | Analizar e identificar los riesgos fiscales, de prevención del daño antijurídico y de continuidad en Función Pública | Mapa de riesgos actualizado | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Oficina Asesora de Planeación
Subcomponente/proceso 2 Mapa de Riesgos de Corrupción | Gestión del riesgo en Función Pública adelantada | 3 | Actualizar mapa de riesgos institucional según análisis de cumplimiento bajo la nueva metodología (incluye mesas de trabajo) | Mapa de riesgos actualizado | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Oficina Asesora de Planeación
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión | Gestión del riesgo en Función Pública adelantada | 4 | Herramienta para la gestión del riesgo actualizada y en operación | Módulo SGI actualizado y en operación | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Planeación
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | Plan Anual de Auditorias y seguimientos ejecutado | 5 | Efectuar seguimientos a la gestión institucional y elaborar informes de ley | Informes y reportes presentados | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Oficina de Control Interno
Departamento Administrativo de la Función Pública Enero 2024
Volver al Menú

## Trámites
Racionalización de Trámites: Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y le permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado.
De acuerdo, al desarrollo de la formulación de la Planeación Institucional 2024 y en las mesas de trabajo realizadas con cada una de las direcciones del Departamento Administrativo de Función Pública, en la presente vigencia no se va efectuar ningun tipo de acción de racionalización, lo anterior en consideración a: - En las anteriores vigencias, se habia venido informando sobre la gestión de diferentes trámites que han finalizado su ejecución y por ende, para el año 2024 no tendrian acciones a racionalizar, simplificar, estandarizar entre otros. Teniendo en cuenta la eliminación de los mismos en el SUIT- Sistema Unico de Información de Trámites.
Departamento Administrativo de la Función Pública Enero 2024
Volver al Menú

## RDC
Estrategia de Rendición de Cuentas: Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos y responsabilidad.
Ítem | No | Actividades | Meta/producto | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  |  | Inicio | Fin
Información | 1 | Publicar el Informe de rendición de cuentas sobre la gestión institucional previo a la audiencia pública. | Informe de rendición de cuentas publicado. | 01/07/2024 | 30/10/2024 | Oficina Relación Estado Ciudadanías
| 2 | Publicar los avances de compromisos generados del Plan Marco de Implementación de los acuerdos de Paz | Informe PMI de cuentas publicado. | 2024-01-02 | 2024-12-20 | Oficina Asesora de Planeación
| 3 | Diseñar, implementar y divulgar estrategias para incentivar la participación de los grupos de valor en los ejercicios de la rendicion de cuentas. | Piezas comunicacionales publicadas | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Relación Estado Ciudadanías
| 4 | Seguimiento de la información institucional mediante el portal web de la Entidad | Portal web actualizado. | 2024-02-01 | 2024-12-16 | Oficina Relación Estado Ciudadanías
Dialogo | 5 | Desarrollar la audiencia de rendición de cuentas de Función Pública. | Audiencia de rendición de cuentas realizada. | 2024-07-01 | 2024-12-30 | Oficina Relación Estado Ciudadanías
| 6 | Ejecutar los "juntémonos para tejer lo público" para propiciar el diálogo de saberes y participación incluyente en los que la ciudadanía se acerca a trámites y servicios de entidades públicas nacionales y territoriales priorizados de acuerdo con las necesidades de los territorios | Informe de un (1) espacio de diálogo realizado. | 2024-01-02 | 2024-12-30 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
| 7 | Socializar con los diferentes grupos de valor, los resultados del Programa Estado Joven en sus diferentes convocatorias y los resultados de la estrategia Más Jóvenes en el Estado, manteniendo actualizado el micrositio | Socialización de los resultados del Programa Estado Joven Micrositio actualizado | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Dirección de Empleo Público
Responsabilidad | 8 | Elaborar y publicar la agenda y coordinar la ejecución de los espacios de dialogo planificados. | Agenda,avances,informes elaborados y publicados | 2024-02-01 | 2024-12-16 | Oficina Relación Estado Ciudadanías y todas las Direcciones técnicas.
| 9 | Realizar seguimiento a las mejoras institucionales derivadas de la retroalimentación con los grupos de valor | Informes de seguimiento a compromisos. | 2024-02-01 | 2024-12-16 | Oficina Relación Estado Ciudadanías y todas las Direcciones técnicas.
| 10 | Dinamizar el sistema nacional de rendición de cuentas y la conformación de nodos de conformidad con el plan de acción definido, en el marco rutas de rendición de cuentas articuladas con ejercicios de control social en temas priorizados | Nodos del Sistema Nacional de Rendición de cuentas identificados. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
| 11 | Generar una estrategia para la puesta en marcha de espacios de planeación participativa y rendición de cuentas incluyente | Estrategia de los espacios de planeacion participativa | 2024-01-01 | 2024-12-16 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
| 12 | Divulgar, actualizar y monitorear el Sistema de Rendición de Cuentas de la Implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP) | Sistema de Rendición de Cuentas de la Implementación del Acuerdo de Paz (SIRCAP) actualizado | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
Volver al Menú

## CIUDADANO
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano: Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública.
Subcomponentes | No. | Actividades | Meta/producto | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia Responsable
Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1 | Documentar y publicar la estrategia de relacionamiento Estado - Ciudadanías para la vigencia | Estrategia documentada, actualizada y publicada | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Oficina Relacion Estado - Ciudadanías (OREC)
| 2 | Identificar y gestionar las mejoras para las herramientas de atención a los Grupos de valor | Requerimientos identificados | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Oficina de relacionamiento Estado - Ciudadanías
Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 3 | Promover al interior de la Entidad las capacitaciones desarrolladas en: Código de Integridad, Transparencia, Servicio al Ciudadano y conflicto de intereses, para fortalecer los valores en los servidores públicos. | Cursos realizados por los Servidores Públicos | 2024-01-02 | 2024-12-16 | Grupo de Gestión Humana Oficina de relacionamiento Estado - Ciudadanías
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 4 | Gestionar las PQRSD designadas a la OREC (incluye soporte a mesa de ayuda SIGEP, SUIT y orientación) | Requerimientos realizados de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD) | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Oficina Relacion Estado - Ciudadanías (OREC)
| 5 | Gestionar los requerimientos a los aplicativos de uso de OREC , con el fin de mejorar el servicio de atención al ciudadano | Implementación de las acciones para mejorar el servicio de atención al ciudadano. | 2024-01-02 | 31/12//2024 | Oficina Relacion Estado - Ciudadanías (OREC)
| 6 | Administrar los canales de atención para disponer de ellos de manera eficiente y eficaz (Presencial, escrito, virtual y telefonico ) | Informe de PQRSD | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Oficina de relacionamiento Estado - Ciudadanías
| 7 | Elaborar y gestionar las estadísicas mensuales de PQRSD atendidos por parte de OREC . | Estadísticas de PQRSD | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Oficina Relacion Estado - Ciudadanías (OREC)
Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 8 | Asesorar y acompañar a las dependencias de la entidad para la mejora de las encuestas realizadas dirigidas a los grupos de valor OREC | Encuestas de percepción mejoradas. | 2024-02-01 | 2024-12-16 | Oficina Relacion Estado - Ciudadanías (OREC)
| 9 | Realizar informes trimestrales de la gestión adelantada con respecto los 4 mecanismos de los Equipos Transversales | Informes. | 02/01/2024 | 2024-12-31 | Subdirección
| 10 | Elaborar y publicar el informe unificado de resultados PQRSD y percepción de los grupos de valor con recomendaciones. | Informe publicado. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Oficina Relacion Estado - Ciudadanías (OREC)
Conocimiento de Servicio al Ciudadano | 11 | Actualizar el informe de caracterización de grupos de valor 2024 | Informe de caracterización | 2024-07-01 | 2024-09-30 | Oficina Relacion Estado - Ciudadanías (OREC)
Volver al menú

## TRANSPARENCIA
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública.
Subcomponentes | No. | Actividades | Meta/producto | Fecha inicio | Fecha Fin | Dependencia Responsable
Transparencia Activa | 1 | Actualizar permanentemente la información del menú transparencia, menú participa y servicio al ciudadano.a través del portal web. | Información actualizada en los diferentes espacios | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Oficina Relacion Estado Ciudadanias
Transparencia Pasiva | 2 | Publicar en el portal web institucional, previa visto bueno de las áreas, los documentos diagramados.(Documentos de lineamientos técnicos, documentos metodológicos y documentos de planeación). | Documentos diagramados y publicados. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones
| 3 | Producir y difundir comunicados de prensa y materiales periodísticos. | Material informativo diseñado y publicado. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones
| 4 | Elaborar y publicar el informe unificado de resultados PQRSD y percepción de los grupos de valor en el portal web de la entidad. | Informe publicado. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Oficina Relacion Estado Ciudadanias
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 5 | Gestionar los instrumentos de gestión de la información de acuerdo a la ley 1712 de 2014. | Instrumentos actualizados. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Oficina Relacion Estado Ciudadanias
Criterio diferencial de accesibilidad | 6 | Implementar gradualmente mecanismos en el portal web para las comunidades o personas con discapacidad. | Protocolo de atencion a las ciudadanias y micrositios actualizados. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Oficina Relacion Estado Ciudadanias
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 7 | Seguimiento y actualización de la información institucional mediante matriz de responsabilidades Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Portal web con requerimientos ITA actualizado. | 2024-01-02 | 2024-12-16 | Oficina Relacion Estado Ciudadanias
Transparencia colaborativa | 8 | Adelantar la medición del desempeño institucional de la vigencia 2023 | Modelo actualizado | 2024-01-02 | 2024-12-16 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional
Transparencia focalizada |  | Mantener actualizado el micrositio y todo lo relacionado con la estrategia "Más Jóvenes en el Estado". | Micrositio actualizado | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Dirección de Empleo Público
|  | Orientar la actualización y ajustes del aplicativo por la integridad pública | Aplicativo ajustado | 2024-01-02 | 2024-02-01 | Dirección de Empleo Público
| 10 | Elaborar y publicar el informe de Ley de Cuotas. | Informe publicado | 2024-07-02 | 2024-12-31 | Dirección de Empleo Público
Gestión Documental | 10 | Elaborar y socializar a cada dependencia el resultado del diagnostico documental de su competencia. | Diagnóstico documental elaborado y socializado. | 2024-09-02 | 2024-11-30 | Grupo de Gestión Documental
| 11 | Realizar la publicación del inventario de eliminación documental, en el portal web de la entidad | Inventario de eliminación documental publicado. | 2024-06-04 | 2024-08-30 | Grupo de Gestión Documental
| 12 | Suscribir y publicar el acta de eliminación documental en el portal web de la entidad | Acta de eliminación documental publicada. | 2024-09-02 | 2024-12-16 | Grupo de Gestión Documental
Volver al menú
Note on D13: Christian Camilo Ayala Morales: Se incluye esta actividad de empleo publico al ser pertinente.

## PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Participación Ciudadana
No | Actividad | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable
1 | Identificar estrategias y dar lineamientos a las entidades para implementar acciones que garanticen la participación ciudadana incidente, vinculando Gobernaciones así como a los órganos de control. | Acciones desarrolladas | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
2 | Desarrollar acciones simbólicas para la construcción colectiva de escenarios de paz total en conjunto con organizaciones de la sociedad civil | Acciones desarrolladas | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
Volver al Menú

## INICIATIVAS ADICIONALES
Iniciativas Adicionales: Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.
No | Actividad | Meta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable
1 | Socializar piezas gráficas relacionadas con el código de integridad, con el fin de sensibilizar a los servidores públicos | Piezas graficas socialziadas | 02/01/2024 | 2024-12-31 | Grupo de Gestión Humana
2 | Realizar seguimiento para que los funcionarios de la entidad realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas | Reportes de seguimiento. | 02/01/2024 | 2024-12-31 | Grupo de Gestión Humana
3 | Actualización del Manual de Supervisión con los lineamientos normativos vigentes. | Manual actualizado | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Grupo de Gestión Contractual
4 | Realizar seguimiento a las Personas Expuestas Políticamente - PEP para que diligencien la información en el aplicativo por la integridad, de acuerdo al Decreto 830 de 2021. Conflicto de interés | Reportes de seguimiento. | 02/01/2024 | 2024-12-31 | Grupo de Gestión Humana
5 | Efectuar seguimiento al buzón de conflicto de interés | Seguimiento buzón de conflicto de interés | 02/01/2024 | 2024-12-31 | Grupo de Gestión Humana
Volver al menú