## Hoja3
Plan de Acción para el plan anual de vacantes y previsión de recursos humanos Vigencia 2025 - Versión 1
Objetivo: | Actualizar la información respecto al estado de previsión de la planta de personal del Departamento Administrativo de la Función Pública, permitiendo así, la correcta administración y planeación de la provisión de los cargos vacantes durante la vigencia fiscal 2025.
Fecha Inicio: | 2025-01-01
Fecha Fin: | 2025-12-31
Responsable: | Grupo de Gestión Humana
No. | Etapa | Componente | Acciones | Meta | Fecha Inicio-Fin | Responsables
1. | Ingreso | Vinculaciones en periodo de prueba mediante el uso de lista de empleos ofertados en el concurso de mérito de Entidades del Orden Nacional No. 2249 de 2022 | Continuar con el proceso de vinculación, seguimiento al periodo de prueba, y una vez en firme, solicitar la inscripción y/o actualización en el registro público de carrera administrativa | 25 cargos de CA ofertados en el concurso provistos de forma definitiva | 1/01/2025 20/12/2025 | Coordinador Grupo de Gestión Humana Profesional de Vinculaciones.
2. |  | Uso de Lista de Elegibles para suplir vacancias | Hacer uso de listas de elegibles para suplir vacancias según la normatividad vigente y a discrecionalidad de La CNSC, mediante solicitud ante la CNSC | Gestionar y asignar los recursos económicos necesarios para el uso de lista de elegibles de la entidad con el fin de suplir las vacancias. | 1/01/2025 1/03/2025 | Coordinador Grupo de Gestión Humana Secretaría General.
3. | Permanencia | Periodo de Prueba por Seis Meses | *Verificar el correcto diligenciamiento de las concertaciones y evaluaciones en periodo de prueba de acuerdo con el sistema de información diseñado por la CNSC en concordancia con la normativa de la entidad. | Evaluar el desempeño de los cargos provistos por sistema de mérito con el fin de emitir una calificación favorable o desfavorable para cada servidor. | Cuando se presente | Profesional del GGH asignado
4. |  |  | *Brindar asesoría a los directores, jefes de oficina, coordinadores en la forma de completar los formatos y como realizar la evaluación.
5. |  | Inscripción en el Registro Público de Carrera Administrativa | Solicitar en el sistema SIMO 4.0 de la CNSC las anotaciones en el registro público de carrera administrativa, ya sea por actualización o inscripción. | Reflejar la situación real de cada servidor frente a la movilidad laboral en su condición de derechos de carrera administrativa. | Cuando se presente | Coordinador Grupo de Gestión Humana Profesional de Vinculaciones.
6. |  | Estudio de Encargos | *Realizar la verificación de experiencia y estudios de los cargos de carrera de acuerdo con el procedimiento establecido. (Historia laboral). | Garantizar el derecho preferencial en la provisión temporal de empleo mediante encargo. | Cuando se presente | Grupo de Gestión Humana
7. |  |  | *Realizar la proyección de los encargos para cubrir las vacantes definitivas.
8. |  |  | *Proyectar las resoluciones de los encargos.
9. | Retiro | Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento como consecuencia del resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de carrera administrativa. | Solicitar en el sistema SIMO 4.0 de la CNSC las anotaciones en el registro público de carrera administrativa. | Mantener actualizado el registro público de carrera administrativa de los ex servidores del DAFP | Cuando se presente | Grupo de Gestión Humana
10. |  | Por renuncia regularmente aceptada
11. |  | Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez/ Por invalidez absoluta/ Por edad de retiro forzoso/y los demás casos contemplados en la ley.
12. | Provisión de Cargos Mediante Nombramiento Ordinario | Provisión de empleo de libre nombramiento y remoción. | * Recepción de documentación. | Provisión de la planta mediante la vinculación de servidores de libre nombramiento y remoción. | Cuando se presente | Grupo de Gestión Humana
13. |  |  | *Realizar trámites asociados al análisis de cumplimiento de requisitos.
14. |  |  | *Solicitud de aplicación de pruebas competencias laborales según nivel jerárquico.
15. |  |  | *Publicación de hoja de vida en la plataforma del DAPRE.
16. |  |  | *Proyección de actos administrativos para vinculación.