## Plan
Plan de Bienestar e Incentivos - Sistema de Estímulos Versión 1 - Enero 31 de 2024
Objetivo: Diseñar, ejecutar y promover iniciativas y estrategias de bienestar laboral para las servidoras y los servidores públicos que contribuyan a mantener un equilibrio entre su vida personal, familiar y laboral y se fomente su productividad social, gracias a la motivación y al reconocimiento por su buen desempeño, promoviendo la identidad y la vocación por el buen servicio público a través de espacios y actividades de esparcimiento, integración y formación, con el fin de aumentar su productividad, la motivación y el crecimiento en el desarrollo profesional y personal.
No. | Actividades | Meta/indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Periodicidad de reporte | Responsable | Instancia aprobación
1 | Elaborar y presentar Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos para su evaluación y aprobación por parte del comité | Plan aprobado | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Febrero | Grupo de Gestión Humana - GGH | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
2 | Diseñar y socializar piezas informativas para promover la participación de los servidores y servidoras en las actividades identificadas dentro de los 5 ejes del Programa Nacional de Bienestar 2023-2026." | Piezas diseñadas y socializadas según planificación | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Trimestral | Grupo de Gestión Humana - GGH- Oficina Asesora de Comunicaciones OAC | No aplica
3 | Desarrollar actividades para mejorar la seguridad social integral en los servidores públicos, según cronograma, entre ellas: adquisición de viviendas, promoción en salud y programas de formación y capacitación entre otros. | Cronograma desarrollado | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Bimestral | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
4 | Implementar actividades socioculturales planificadas para los servidores públicos, que incluyen eventos deportivos, programas de vivienda, promoción de un estilo de vida saludable y programas de capacitación, entre otras iniciativas, según lo establecido en el cronograma. | Cronograma desarrollado | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Bimestral | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
5 | Adelantar la selección del mejor equipo de trabajo, mejor servidor público de carrera administrativa y librenombramiento y remoción para incentivar la labor de los servidores y servidoras públicas. Asimismo, se promoverá el reconocimiento de los servidores en concordancia con los principios establecidos en el código de integridad. | Cronograma desarrollado | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Bimestral | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
6 | Incentivar la participación de los servidores públicos en los programas de bienestar, capacitación y seguridad y salud en el trabajo, a través de la aplicación de la guia de salario emocional. | Jornadas de socialización y sensibilización desarrolladas | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Bimestral | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
7 | Coordinar y promover al interior de entidad jornadas de recreación, salud y deporte para los servidores públicos con el fin de mejorar los niveles de salud, recreación, deporte y cultura. | Jornadas coordinadas y comunicadas | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Bimestral | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
8 | Desarrollar actividades de autocuidado y autoprotección para los servidores públicos, en el marco de la politica de salud y seguridad en el trabajo, según cronograma. | Actividades desarrolladas | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Bimestral | Oficina Asesora de Planeación | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
9 | Consolidar los resultados de satisfacción de las actividades del plan de bienestar | Informe de resultados | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Diciembre | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
10 | Adelantar el diagnóstico de necesidades a través de la encuesta de percepción de necesidades | Diagnóstico realizado | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Diciembre | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere