## Hoja1
Plan Estratégico de Continuidad del Negocio Versión 01 - Enero 31 de 2024
Objetivo: Implementar los lineamientos establecidos en la norma ISO/IEC 22301 dentro del Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de brindar disponibilidad a los servicios misionales de la Entidad.
No. | Actividades | Meta/hito | Responsable | Fecha inicio | Fecha Fin
1 | Establecer las bases de datos y aplicaciones misionales de la organización | 1. Matriz de riesgos que afecten la disponibilidad de los servicios misionales actualizada 2. Listado de bases de datos y aplicaciones misionales documentada 3. Matriz de infraestructura de soporte a bases de datos y/o aplicaciones misionales documentada | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- Oficina Asesora de Planeación | Enero 30 de 2024 | Mayo 30 del 2024
2 | Establecer los requerimientos legales, normativos y de cumplimiento | 1. Documento anexo con niveles de prestación de los servicios misionales documentados 2.Anexo normativo asociado a la disponibilidad de los servicios de funcion publica documentado. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- Oficina Asesora de Planeación | Enero 30 de 2024 | Junio 30 del 2024
3 | Documentar el sistema de gestion de continuidad del negocio | 1.Documento tecnicodel sistema de continuidad actualizado. 2. Matriz de escalamiento de Funcionarios que deben intervenir en el caso de interrupcion documentada e integrada al plan de continuidad 3. Matriz de responsabilidades ante la disrupcion identificada y socializada 4.Matriz de asignacion de recursos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- Oficina Asesora de Planeación | Enero 30 2024 | Junio 30 del 2024
4 | Documentar los ejercicios de recuperacion ante el desastre | 1. Ficha de escenarios de disrupcion actualizados 2. Documento de respaldo base de datos documentado y revisado 3. Plan de gestión del cambio documentado e implementado | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- Oficina Asesora de Planeación | Enero 30 2024 | Diciembre 30 del 2024
5 | Documentar los planes y las acciones requeridas para restablecer las operaciones misionales de la Funcion Publica | 1.Ficha técnica de ejercicios de Continuidad adelantados 2. Cronograma para el ejercicio de restablecimiento operativo 3. Resultados de las pruebas | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- Oficina Asesora de Planeación | Enero 30 2024 | Diciembre 30 del 2024
6 | Planificar y llevar a cabo auditorias internas del SGSI | Auditorias internas del SGSI realizadas y documentadas | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- Oficina Asesora de Planeación | Enero 30 2024 | Diciembre 30 del 2024
7 | Emprender revisiones por la dirección del SGSI regularmente | Informe del seguimiento realizado por la dirección al SGSI | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- Oficina Asesora de Planeación | Enero 30 2024 | Diciembre 30 del 2024
8 | Aplicar la Mejora Continua al Sistema de Gestion de Seguridad de la Informacion | Planes de accion frente a los hallazgos o levantamientos como resultado de las auditorias internas o de entes de control documentados y realizados | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- Oficina Asesora de Planeación | Enero 30 2024 | Diciembre 30 del 2024