## Hoja1
Plan Estratégico de Continuidad del Negocio Versión 01 - Enero 31 de 2025
Objetivo: Implementar los lineamientos establecidos en la norma ISO/IEC 22301 dentro del Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de brindar disponibilidad a los servicios misionales de la Entidad.
No. | Actividades | Meta/hito | Responsable | Fecha inicio | Fecha Fin
1 | Establecer las bases de datos y sistemas misionales de la Entidad | 1. Matriz de riesgos que afecten la disponibilidad de los servicios misionales actualizada 2. Listado de bases de datos y sistemas misionales documentada 3. Matriz de infraestructura de soporte a bases de datos y/o aplicaciones misionales documentada | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- Oficina Asesora de Planeación | Enero 30 de 2025 | Mayo 30 del 2025
2 | Establecer los requerimientos legales, normativos y de cumplimiento para la prestación de los servicios de Tecnologías de la Información | 1. Acuerdo de niveles de prestación de los servicios de tecnologías de la información actualizados en ProactivaNet. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Enero 30 de 2025 | Junio 30 del 2025
3 | Actualizar el sistema de gestion de continuidad del negocio | 1. Documento técnico del sistema de continuidad actualizado. 2. Matriz de escalamiento de Funcionarios que deben intervenir en el caso de interrupción documentada e integrada al plan de continuidad. 3. Matriz de responsabilidades ante la disrupción actualizada y socializada. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- Oficina Asesora de Planeación | Enero 30 2025 | Junio 30 del 2025
4 | Documentar los ejercicios de recuperación ante el desastre | 1. Ficha de escenarios de disrupción actualizados. 2. Documento de respaldo base de datos documentado y revisado. 3. Plan de gestión del cambio documentado e implementado. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- Oficina Asesora de Planeación | Enero 30 2025 | Diciembre 30 del 2025
5 | Documentar los planes y las acciones requeridas para restablecer las operaciones misionales de la Función Pública. | 1.Ficha técnica de ejercicios de Continuidad adelantados. 2. Cronograma para el ejercicio de restablecimiento operativo. 3. Resultados de las pruebas. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- Direcciones Técnicas | Enero 30 2025 | Diciembre 30 del 2025
6 | Planificar y llevar a cabo el assessment del SGSI | assessment del SGSI realizados y documentados. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Enero 30 2025 | Diciembre 30 del 2025
7 | Emprender revisiones por la dirección del SGSI regularmente | Informe del seguimiento realizado por la dirección al SGSI | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- Oficina Asesora de Planeación | Enero 30 2025 | Diciembre 30 del 2025
8 | Aplicar la Mejora Continua al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Planes de acción frente a los hallazgos o levantamientos como resultado de las auditorías internas o de entes de control documentados y realizados, de acuerdo a los recursos y alcance establecido por la Entidad | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- Oficina Asesora de Planeación | Enero 30 2025 | Diciembre 30 del 2025