## Formato Completo
Plan para el fortalecimiento de la Gestion del Conocimiento y la Innovación en Función Pública - 2025 Equipo catalizador Este documento consolida las iniciativas del Equipo Catalizador de Función Pública para la implementación del ciclo del gestión del conocimiento y la innovación en Función Pública (Crear, Capturar, Transferir, conservar y mitigar la fuga de conocimiento) a través de acciónes concertadas con las dependencias responsables: Secretaria General, Oficina de Planeación, Oficina de Teccnologias de la Información, Oficina Aseesora de Comunicaciones, Gestión Humana y Gestión Documental .
Generalidades
Objetivo: | Coordinar las acciones institucionales que permitan la implementación del ciclo del conocimiento y la innovación al interior de la entidad, de manera coordinada con el fin de fortalecer las habilidades y competencias y asegurar la conservación y transferencia del conocimiento tácito y explícito.
Fecha Inicio: | Enero 15 del 2025
Fecha Fin: | Diciembre 31 del 2025
Responsable: | Equipo Catalizador de Función Pública
Actividades
Actividades | Eje | Propósito | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsables | Resultado/Indicador
1. Actualizar con las áreas la documentación con los procesos institucionales SIPG y socializar. | Conservar Transferir | Fortalecer la creación, conservación y transferencia del conocimiento explícito | 2025-01-15 | 2025-06-30 | Oficina Asesora de Planeación Todas las dependencias OTIC. OAC | Documentación de procesos actualizados y apropiados
2. Generar Campaña de socialización del plan cataliizador | Transferir | Forrtalecer uso y apropiación de los documentos y lineamientos frente al gestión del conocimiento | 2025-01-15 | 2025-11-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones Equipo Catalizador | Campaña de uso y apropiación ejecutada
3. Socializar y capacitar al interior de la Entidad sobre la politica de Gestión del conocimiento y la innovación | Crear Transferir | Compartir el conocimiento y fortalecer las habilidades de los colaboradores | 2025-01-15 | 2025-11-30 | Dirección de Gestión del Conocimiento Grupo de Gestión Humana | Capacitaciones realizadas
4. Actualizar la Herramienta para los expedientes electrónicos | Capturar | Mejorar la herramienta para la captura de la información, documentar y poner en operación | 2025-01-15 | 2025-03-30 | Grupo de Gestión Documental | Herramienta en operación
5. Realizar campaña para la organización de archivos (TRD) | Capturar Conservar | Organizar los archivos para asegurar la conservación del conocimiento | 2025-01-15 | 2025-11-30 | Grupo de Gestión Documental | TRD organizada
6. Actualizar y poner en operación el micrositio de inducción y reinducción | Transferir | Facilitar el proceso de conocimiento mediante la automatización | 2025-01-15 | 2025-06-30 | Grupo de Gestión Humana Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina de Tecnologias | Microisitio en ejeucución
7. Diseñar e implementar estrategia de inducción y reinducción a directivos | Transferir | Facilitar el reconocimiento de la Entidad y la continuidad de compromisos | 2025-01-15 | 2025-11-30 | Grupo de Talento Humano OAC y OAP | Estrategia implementada
8. Parametrizar temas y subtemas en las herramientas institucionales | Crear Capturar | Estandarizar la información institucioinal | 2025-01-15 | 2025-06-30 | Oficina Asesora de Planeación Oficina de tecnologias de la Información Grupo de Gestión Documental | Temas y subtemas alineados en todas las herramientas
9. Definir y compartir lineamientos para la gestión del conocimiento y la innovación mediante guias, procedimientos y asesorias | Crear | Transferir el conocimiento desde el rector de la politica al interior de la Entidad | 2025-01-15 | 2025-11-30 | Dirección de Gestión del Conocimiento | Campañas de socialización realizada
10. Organizar los documentos tecncios y disponerlos en una sola herramienta | Conservar | Mesas de ttrabajo con las áreas para levantamiento y depuración de información | 2025-01-15 | 2025-06-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones OAP, OTIC y DT | Microstitio de publicaciones actualizado
11. Rediseñar el portal web institucional | Crear Transferir Conservar | Mejorar la disposición de la información para facilitar la consulta | 2025-01-15 | 2025-06-30 | Oficina Asesora de Comunicaciones OTIC | Microstitio de publicaciones actualizado
12. Desarrollar laboratorios de innovación en Función Pública | Crear Trasnferir | Desarrollar la politica de innovación al interior de la entidad | 2025-01-15 | 2025-11-30 | Dirección de Gestión del Conocimiento
Nota: Estas actividades estarán asociadas a los compromisos de cada dependencia en el Plan de Acción Anual y estarán enmarcados en las competencias de cada área. Los compromisos asumidos en este plan seran ejecutados con el acompañamiento del equipo catalizador. El responsable de la actividad será el coordinador de la misma, tendrá bajo su supervisión el cronograma detallado de cada actividad y reportará periodicamente el avance o las alertas cuando sea necesario al comite institucional de gestión y desempeño.