## PESI
Plan Estratégico de Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Privacidad de Datos Versión 01 - Enero 2024
Objetivo: Implementar los lineamientos establecidos en la norma ISO/IEC 27001 dentro del Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de asegurar la información que la Entidad gestiona.
No. | Actividades | Meta | Hitos | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable
1 | Documentar y actualizar la información de seguridad de la información alineada a los objetivos estratégicos de Función Pública. | Documentación actualizada del sistema de seguridad de la información. | 1. Documentar y actualizar los objetivos del sistema de seguridad de la información. 2. Documentar y actualizar el alcance del sistema 3. Documentar y actualizar el contexto organizacional interno y externo 4. Documentar y actualizar la política general de seguridad de la información 5. Documentar y actualizar el manual de seguridad de la información 6. Documentar y actualizar los roles y responsabilidades asociados a la seguridad de la información | 2024-01-01 | 2024-04-30 | Oficial de Seguridad de la Información
2 | Diseñar, aplicar y comunicar un programa de concientización en seguridad de la información para Función Pública | Programa de concientización en seguridad de la información para Función Pública aplicado | 1. Definir la temática sobre seguridad de la información 2. Articular la capacitación en el PIC con los temas propuestos en cuanto a seguridad de la información 3. Evaluar a los participantes en la capacitación de Función Publica 4. Establecer estrategia de comunicaciones respecto a acontecimientos de seguridad de la información | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficial de Seguridad de la Información
3 | Documentar y actualizar los procedimientos, políticas, estrategias de aseguramiento de datos de la Función Pública | Procedimientos, políticas, estrategias de aseguramiento de datos de la Función Pública documentados y actualizados | 1. Documentar y actualizar la declaración de aplicabilidad 2. Presentar el informe sobre evaluación de riesgos de seguridad de la información 3. Gestionar los activos de información de Función Pública 4. Presentar campaña de uso aceptable de los activos de información de Función Pública 5. Desarrollar los lineamientos de la política de control de acceso 6. Desarrollar los lineamientos de la política de seguridad para proveedores 7. Actualizar el procedimiento para la gestión de incidentes 8. Documentar el procedimiento de continuidad de negocio 9. Identificar los requerimientos legales, regulatorios y contractuales | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficial de Seguridad de la Información
4 | Planificar auditorias internas del SGSI | Auditorias internas del SGSI adelantadas | 1. Realizar auditorias internas del SGSI 2. Entregar informe de las auditorias del SGSI | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Oficial de Seguridad de la Información
5 | Aplicar la mejora continua al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Mejora continua al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información aplicada | 1. Realizar planes de acción frente a los hallazgos o levantamientos como resultado de las auditorias internas o de entes de control según corresponda 2. Realizar seguimiento a los hallazgos de las auditorias internas o de entes de control. | 2024-08-01 | 2024-11-30 | Oficial de Seguridad de la Información