## PESI
Plan Estratégico de Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Privacidad de Datos Versión 01 - Enero 2025
Objetivo: Mantener Implementado los lineamientos a nivel de seguridad de la información en la entidad, que esté protegida frente a las amenazas cibernéticas cumplir con los estándares ynormas establecidas de seguridad y privacidad de la información.
No. | Actividades | Meta | Hitos | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable
1 | Documentar y actualizar la información de seguridad de la información alineada a los objetivos estratégicos de Función Pública. | Documentación actualizada del sistema de seguridad de la información. | 1. Actualizar la política general de seguridad de la información enfocando: * Mejoramiento ciberseguridad * Protección de datos personales * Protección contra malware y ransomware | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
2 | Diseñar, aplicar y comunicar un programa de concientización en seguridad de la información para Función Pública | Programa de concientización en seguridad de la información para Función Pública aplicado | 1. Definir la temática sobre seguridad de la información 2. Socializacion a través de capacitaciones | 2025-02-01 | 33/11/2025 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
3 | Documentar y actualizar los procedimientos, políticas, estrategias de aseguramiento de datos de la Función Pública. | Procedimientos, políticas, estrategias de aseguramiento de datos de la Función Pública documentados y actualizados. | 1. Actualizar la declaración de aplicabilidad 2.Actualizar los activos de información de Función Pública 3. Desarrollar los lineamientos de la política de control de acceso 4. Actualizar el procedimiento para la gestión de incidentes 5.Actualizar el procedimiento de continuidad de negocio. | 2025-02-01 | 31/11/2025 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
4 | Aplicar la mejora continua al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Mejora continua al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información aplicada | 1. Realizar análisis de los riesgos actuales para la seguridad de la información 2. Realizar el procedimiento actualizado de respuesta ante incidentes de seguridad y ciberataques | 2025-02-01 | 2025-11-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones