## Plan
Plan Estratégico del Talento Humano Versión 1 - Enero 31 del 2024
Objetivo: Fortalecer el Talento Humano de Función Pública, mediante la implementación de políticas, estrategias y mecanismos,con el fin de contribuir al desarrollo integral de los servidores públicos en el ciclo de vida laboral, fomentando la calidad en la prestación del servicio a través de la modalidad de trabajo en casa y presencial, en concordancia con la estrategia institucional.
No. | Actividades | Meta/indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Periodicidad de reporte | Responsable | Instancia aprobación
1 | Elaborar y presentar el Plan Estratégico de Talento Humano para su evaluación y aprobación por parte del comité. | Plan aprobado | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Febrero | Grupo de Gestión Humana - GGH | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
2 | Actualizar la matriz de caracterización de la planta de personal de Función Pública. | Matriz actualizada | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Mensual | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
3 | Realizar autodiagnóstico de la política de talento humano definida en MIPG. | Autodianóstico | 2024-02-02 | 2024-03-29 | Anual | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
4 | Analizar los resultados del autodiagnóstico para priorizar las acciones de mejoramiento. | Priorización de actividades para la vigencia | 2024-02-02 | 2024-03-29 | Anual | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
5 | Adelantar la medición de clima organizacional según herramienta definida. | Medición realizada | 2024-06-03 | 2024-12-31 | Anual | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
6 | Analizar los resultados FURAG 2023 para definir plan de cierre de brechas. | Plan de cierre de brechas definido | 2024-02-01 | 2024-12-15 | Anual | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
7 | Elaborar e implementar el Plan de Trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a la norma legal vigente (inspecciones, capacitaciones, simulacros entre otros). | Plan de trabajo desarrollado | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Mensual | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
8 | Efectuar inspección de puestos de trabajo a los servidores públicos y servidoras públicas, con el fin de implementar acciones de mejora. | Inspección de puestos de trabajo efectuada | 2022-02-01 | 2024-12-31 | Julio | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
9 | Verificar cumplimiento del Decreto 2011 de 2017 relacionado con el porcentaje de vinculación de personas con discapacidad. | Verificación cumplimiento del Decreto 2011 de 2017 | 2022-02-01 | 2024-12-31 | Semestral | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
10 | Elaborar e implementar el Plan Institucional de Capacitación conforme al cronograma establecido. | Plan de trabajo desarrollado | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Mensual | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
11 | Elaborar e implementar el Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos conforme al cronograma establecido. | Plan de trabajo desarrollado | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Mensual | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
12 | Actualizar y gestionar el plan anual de vacantes conforme a lo aprobado en el Comité. | Plan de trabajo desarrollado | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Mensual | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
13 | Gestionar la vinculación de estudiantes por medio de prácticas profesionales en la modalidad de convenio o programas del gobierno. | Practicantes vinculados | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Semestral | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
14 | Analizar la información que da cuenta de las razones de retiro, generando insumos para el plan de previsión del talento humano. | Reporte de analisis generado | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Cuatrimestral | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
15 | Implementar los mecanismos y herramientas dispuestos por la Dirección de Gestión del Conocimiento, para la transferencia de conocimiento. | Herramientas implementadas | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Trimestral | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
16 | Aplicar el Sistema Propio de Evaluación del Desempeño y consolidar la información. | Evaluaciones consolidadas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Semestral | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
17 | Fortalecer y ejecutar la estrategia de inducción y reinducción para los servidores públicos. | Estrategia implementada | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Semestral | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
18 | Promover actividades relacionadas con la apropiación del Código de Integridad. | Actividades desarrolladas | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Trimestral | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
19 | Implementar actividades que brinden herramientas en el nuevo ciclo de los Pre pensionados. | Actividades desarrolladas | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Trimestral | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
20 | Actualizar el manual de funciones y competencias laborales conforme con las necesidades de la Entidad. | Manual actualizado | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Semestral | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
21 | Coordinar las actividades pertinentes para que los servidores y servidoras de la Entidad presenten la Declaración de Bienes y Rentas y hacer el respectivo seguimiento. | Actividades desarrolladas | 2022-04-01 | 2024-05-31 | Semestral | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
22 | Promover actividades relacionadas con el uso de la bicicleta. | Actividades desarrolladas | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Semestral | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
23 | Implementar actividades para la desvinculación de prepensionados, con el fin de fortalecer habilidades que les permitan adaptarse y afrontar la nueva etapa de su vida de manera positiva, reduciendo los cambios negativos que puedan experimentar en la llegada de retiro | Actividades desarrolladas | 2022-02-01 | 2024-12-31 | Trimestral | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere