## Plan
Plan Estratégico de Tecnologias de la Información Versión 1 - Enero 31 del 2024
Objetivo: Apoyar el cumplimiento gradual de las metas y objetivos institucionales del Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante la definición de programas y proyectos de TI, que son el resultado del análisis de la situación actual, entendimiento estratégico, necesidades institucionales y sectoriales, capacidades organizacionales y tendencias tecnológicas, apoyando el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales mediante el cumplimiento gradual de la hoja de ruta establecida y aprobada para la vigencia 2024.
No. | Actividades | Meta/indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable
1 | Brindar soporte y/o actualizar el sistema información misional SIGEP II. | Sistema de información actualizado | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
2 | Brindar soporte y/o actualizar el sistema información misional FURAG. | Sistema de información actualizado | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
3 | Brindar soporte y/o actualizar el sistema información misional SUIT. | Sistema de información actualizado | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
4 | Brindar soporte y/o actualizar el PORTAL WEB, micrositio EVA, SIRCAP y aplicativo por la integridad. | Sistema de información actualizado | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
5 | Soportar , mantener y/o implementar los procesos de interoperabilidad de los sistemas de información ((SIGEP-SUIT-Aplicativo por la Integridad Pública). | Sistemas de información interoperando | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
6 | Adoptar el plan de implementación de seguridad y privacidad de la información y de los controles de seguridad definido para la vigencia 2024. | Plan de seguridad y privacidad vigencia 2024 implementado | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación
7 | Actualizar le diagnóstico de Seguridad y Privacidad de la Información | Diagnóstico de Seguridad y Privacidad de la Información actualizado | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación
8 | Definir el plan de implementación a nivel de seguridad y privacidad de la información y de los controles de seguridad para la vigencia 2025, acorde con el diagnóstico de seguridad y privacidad de la información | Plan de implementación a nivel de seguridad y privacidad vigencia 2024. | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación
9 | Realizar el diagnóstico del nivel de implementación de la Política de Gobierno Digital en Función Pública y establecer el plan de acción a seguir para la vigencia 2024. | Diagnóstico de la Política de Gobierno Digital en Función Pública | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
10 | Definir el plan de la Política de Gobierno Digital vigencia 2024. | Plan de la Política de Gobierno Digital vigencia 2024 implementado | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
11 | Implementar el plan para la fortalecer la la Política de Gobierno Digital para la vigencia 2024. | Plan para la fortalecer la la Política de Gobierno Digital para la vigencia 2024. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
12 | Contratar los servicios de soporte de Software de Gestión de Bienes y Nómina | Servicios de soporte del Software de Gestión de Bienes y Nómina contratados | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
13 | Contratar el licenciamiento de software base requeridos para el funcionamiento de a infraestructura de la Entidad | Licencias de software base contratada | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
14 | Formular el proyecto de inversión para la vigencia 2024. | Proyecto de inversión formulado para la vigencia 2024 | 2024-01-01 | 2024-02-29 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
15 | Gestionar el proyecto de inversión para la vigencia 2024 | Proyecto de inversión para la vigencia 2024 gestionado | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
16 | Contratar los servicios de nube pública, nube privada y conectividad. | Servicios de nube pública, nube privada y conectividad contratada | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
17 | Gestionar los servicios asociados a la seguridad y privacidad de la información de Función Pública. | Servicios asociados a la seguridad y privacidad de la información de Función Pública contratado | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación