## PNID
Plan Nacional de Infraestructura de Datos 2025 Fecha: Enero del 2025 - Versión 1 Este documento contempla actividades clave para el desarrollo y fortalecimiento de nuestras capacidades. Este plan es el resultado del ejercicio desarrollado durante el año 2024 en colaboración con los equipos de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC) y oficinas de Planeación de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).
Generalidades
Objetivo: |  | Dar continuidad y hacer seguimineto a los ejercicios desarollados en el 2024 fruto de la implementación de la hoja de ruta del plan nacional de infraestructura de datos - PNID.
Fecha Inicio: |  | Enero 15 del 2025
Fecha Fin: |  | Diciembre 31 del 2025
Responsable: |  | Oficina Asesora de Planeación
No. | Actividades | Observaciones | Fecha inicio | Fecha Fin | Responsable | Resultado/Indicador
1 | Implementación y seguimiento PETI Sectorial | Documento del PETI y hoja de ruta aprobado por el comité | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Porcentaje de implementación del PETI
2 | Implementación fase 2 ecosistema de datos sectorial (FURAG - ARCA / CONCURSOS 2) | Identificación de datos maestros y datos de referencia del sector | 2025-01-15 | 2025-06-30 | Oficina Asesora de Planeación | Fase dos identificada e incluida dentro del documento del ecosistema de datos
3 | Implementación fase 3 ecosistema de datos (SUIT) | Identificación de datos maestros y datos de referencia | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Fase tres identificada e incluida dentro del documento del ecosistema de datos
4 | Implementación hoja de ruta datos abiertos | Implementación del documento entregado al MinTic | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | Conjunto de datos abiertos publicado en el portal