## Plan
Plan de seguridad y salud en el trabajo Versión 1 - Enero 31 de 2024
Objetivo: Implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en Función Pública, a través del diseño de estrategias para el cumplimiento de los estándares mínimos, con el fin de controlar y reducir los accidentes de trabajo, enfermedades laborales y ausentismo que puedan afectar el desempeño de nuestros servidores públicos, contratistas y estudiantes en práctica.
No. | Actividades | Meta/indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Periodicidad de reporte | Responsable | Instancia aprobación
1 | Elaborar y presentar Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024 para su evaluación y aprobación por parte del comité. | Plan aprobado | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Febrero | Grupo de Gestión Humana - GGH | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
2 | Actualizar la documentación asociada al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Documentación actualizada | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Trimestral | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
3 | Implementar actividades de capacitación y entrenamiento para los servidores públicos, contratistas y estudiantes en práctica, enfocadas en el autocuidado y la autoprotección, tanto en entornos presenciales como en el trabajo remoto, siguiendo el cronograma establecido. | Cronograma desarrollado | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Trimestral | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
4 | Actualizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, así como los controles correspondientes a los riesgos evaluados. Implementar actividades de promoción para la mitigación de los riesgos prioritarios de acuerdo con el cronograma establecido. | Cronograma desarrollado | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Anual | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
5 | Implementar acciones preventivas para enfermedades laborales y fomentar la salud mediante la ejecución del Plan de Pausas Activas y Escuelas Terapéuticas, enfocadas en miembros superiores, inferiores y espalda. Asimismo, promover la actividad física, todo ello siguiendo el cronograma establecido. | Cronograma desarrollado | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Trimestral | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
6 | Implementar estrategias de prevención y rehabilitación en salud, específicamente orientadas a la gestión de la COVID-19, abarcando temas de vacunación y procesos de rehabilitación. | Jornadas de socialización y sensibilización desarrolladas | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Semestral | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
7 | Generar y gestionar acciones preventivas, correctivas y de mejora para controlar la incidencia de accidentes, incidentes y emergencias tanto en entornos presenciales como en el trabajo remoto. | Jornadas coordinadas y comunicadas | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Trimestral | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
8 | Actualizar la matriz de objetivos, metas e indicadores del SG-SST con el fin de dar seguimiento a las actividades, indicadores y ausentismo. | Matriz actualizada | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Mensual | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
9 | Administrar el contrato de dotación y la realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de egreso durante el año 2024. | Contrato administrado | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Diciembre | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
10 | Consolidar los resultados de satisfacción de las actividades del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Informe de resultados | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Diciembre | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
11 | Realizar el diagnóstico de necesidades a través de una encuesta de percepción. | Diagnóstico realizado | 2024-11-01 | 2024-12-31 | Diciembre | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere