## Plan
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad 2024 Versión 1 - Enero 31 2024
Objetivo: identificar, evaluar y mitigar los riesgos relacionados con la seguridad de la información y los activos de la entidad, abordando diversos aspectos para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, siguiendo las recomendaciones de la Guía de Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información (MinTIC:2016)
No. | Actividades | Meta | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable
1 | Analizar y actualizar los riesgos y controles de seguridad digital | Mapa de riesgo de seguridad digital | Dos (2) revisiones y actualizaciones al año | 2024-02-01 | 2024-12-20 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- Oficina Asesora de Planeación
2 | Monitorear la disponibilidad continua de los servicios de los sistemas de información | Disponibilidad continua de los servicios de los sistemas de información. | Número de horas de indisponibilidad VS números de horas totales de disponibilidad | 2024-02-01 | 2024-12-20 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
3 | Identificar y analizar las amenazas actuales y potenciales que podrían afectar la seguridad de los activos identificados | Documento con análisis de amenazas y sus posibles soluciones | Número de amenazas atendidas VS número de amenazas reportadas | 2024-02-01 | 2024-12-20 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
4 | Realizar actividades de ethical hacking "pruebas de penetración" en los sistemas de información | Vulnerabilidades en los sistemas de información identificadas y con alternativas de solución | Dos (2) pruebas al año | 2024-02-01 | 2024-10-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
5 | Monitorear los mantenimientos programados de la infraestructura de la entidad | Mantenimientos preventivos de los servicios de infraestructura identificados y realizados | Número de mantenimientos realizados VS números de mantenimientos planeados | 2024-03-01 | 2024-09-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
6 | Revisión sobre usuarios, roles y privilegios en los sistemas de información | Sistemas de información con usuarios, roles y privilegios depurados | Dos (2) revisiones y depuraciones al año | 2024-02-01 | 2024-12-20 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Dirección de Empleo Publico, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional
7 | Revisar los planes de recuperación de servicios de T.I | Planes de recuperación actualizados y revisados | Dos (2) revisiones de los planes al año | 2024-02-01 | 2024-12-20 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- Oficina Asesora de Planeación
8 | Implementar programas de concientización y formación en seguridad para el personal, con el objetivo de crear una cultura de seguridad. | Campaña de concientización y capacitación al interior de la Entidad sobre formación de seguridad desarrollada | Número de campañas realizadas VS número de campañas planificadas | 2024-02-01 | 2024-12-20 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones