## Plan
Plan Anual de Vacantes y Previsión de Empleos Versión 1 - Enero 31 del 2024
Objetivo: Administrar y actualizar la información sobre los empleos vacantes en la Entidad, con el propósito de planificar la provisión de los cargos durante la vigencia fiscal.
No. | Actividades | Meta/indicador | Fecha inicio | Fecha fin | Periodicidad de reporte | Responsable | Instancia aprobación
1 | Elaborar y presentar Plan Anual de Vacantes y Previsión de empleos para su evaluación y aprobación por parte del comité. | Plan aprobado | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Febrero | Grupo de Gestión Humana - GGH | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
2 | Actualizar la matriz de caracterización de los empleos de la planta global y temporal. | Matriz actualizada | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Mensual | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
3 | Ejecutar las fases establecidas por la Comisión Nacional de Servicio Civil para llevar a cabo el concurso de ascenso abierto y proveer las vacantes definitivas en el Departamento. | Fases desarrolladas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Semestral | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere
4 | Actualizar la plataforma SIMO con las diferentes situaciones administrativas asociada a los empleos de carrera administrativa. | Plataforma actualizada | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Semestral | Grupo de Gestión Humana - GGH | No requiere