## CronogramaMDIVi2024
CRONOGRAMA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Enero de 2025
LÍDER DEL PROYECTO |  | Dolly Amaya |  | FECHA DE INICIO DEL PROYECTO |  | 2025-01-15 |  |  | FECHA DE FINALIZACIÒN DEL PROYECTO |  | 2025-12-20
EDT | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | DEPENDENCIAS | RESPONSABLE | PORCENTAJE DE TAREA COMPLETADA | INICIO PROGRAMADO | FINALIZACIÓN PROGRAMADA | INICIO REAL | FINALIZACIÓN REAL | VARIACIÓN DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52
 | time axis 2025-01-15 to 2026-01-07
1 | Revision de ámbitos de aplicación y usuarios (Detección y análisis de requerimientos) |  |  | Lina Vásquez |  | 2025-01-20 | 2025-02-28 |  |  |  | 0 | etr | etr | etr | etr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.1 | Cruzar el archivo de ámbitos de aplicación contra la última base de Sigep | Pendiente ajustes de OTIC por cambio de nombres categorias |  | Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-01-22 | 2025-02-07 |  |  |  | 0 | entr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.2 | Actualizar información de la caracterización de los municipios y entidades (categoría municipal)* (contactar a DNP) |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-01-22 | 2025-02-07 |  |  |  | 0 | entr | entr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.3 | Identificar entidades de la muestra para la prueba piloto |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-01-22 | 2025-02-07 |  |  |  | 0
1.4 | Documentar la justificacipon de la prueba piloto con entidades de menores capacidades |  |  | Dolly Amaya / Juan Pablo Beltrán |  | 2025-01-27 | 2025-02-07 |  |  |  | 0
1.5 | Alistar archivo Excel con caracterización y ámbitos de política para cargar en el aplicativo |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  |  |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.6 | Hacer archivo Excel con la identificación de las entidades que deben quedar activas en sigep para traer en el proceso de sincronización |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-03 | 2025-02-07 |  |  |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.7 | Alistar base de datos de contactos para envio de correos |  |  | Lina Vásquez |  | 2025-01-20 | 2025-02-28 |  |  |  | 0 | etr | etr | etr | etr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2 | Diseño y pruebas | [9 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.1 | Banco de preguntas |  |  |  |  | 2025-01-28 | 2025-02-17
2.1.1 | Completar información archivo Excel caracterización de cada pregunta: ayudas, evidencias, filtros, tipo de dato, validaciones, ámbito aplicación |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-01-28 | 2025-02-07 |  |  |  | 0
2.1.2 | Seleccionar las preguntas para el formulario básico prueba piloto |  |  | Líderes de política |  | 2025-01-24 | 2025-01-29 |  |  |  | 0
2.1.3 | Revisar codificación de las preguntas |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-06 | 2025-02-07 |  |  |  | 0
2.1.4 | Enviar a todos los líderes el banco final de preguntas para identificación de sus índices | Tema para mesas de trabajo |  | Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-01-28 | 2025-02-17 |  |  |  | 0
2.2 | Integración |  |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-21 |  |  |  | 0 | entr | entr | entr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.2.1 | Organizar archivo para la información que viene pre cargada de SUIT - cuadrar reunión con OTIC | Pendiente ingreso de Victor |  | Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-10 | 2025-02-12 |  |  |  | 0 | entr | entr | entr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.2.2 | Desarrollar script y completar archivo con la información de SUIT |  |  | OTIC |  | 2025-02-12 | 2025-02-19 |  |  |  | 0 | entr | entr | entr | entr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.2.3 | Revisar y validar con DPTSC información enviada por OTIC |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero / DPTSC |  | 2025-02-20 | 2025-02-28 |  |  |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.2.4 | Organizar archivo para la información que viene pre cargada de MinHacienda |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-10 | 2025-02-12 |  |  |  | 0 | entr | entr | entr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.2.5 | Revisar y validar información enviada por Minhacienda - Nación | Pendiente que Minhacienda envie archivo |  | Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-12 | 2025-02-21 |  |  |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.2.6 | Organizar archivo para la información que viene pre cargada del DNP |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-10 | 2025-02-12 |  |  |  | 0
2.2.7 | Revisar y validar información enviada por DNP - Nación | Pendiente que DNP envie archivo |  | Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-12 | 2025-02-21 |  |  |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.3 | Alistamiento aplicativo y pruebas a su funcionamiento |  |  | Lina Vásquez | [6 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.3.1 | Probar en producción requerimientos pendientes del año pasado |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-10 | 2025-02-14 |  |  |  | 0 | entr | entr | entr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.3.2 | Borrar completamente los usuarios actuales en el aplicativo- ambiente de producción | Pendiente ingreso de Victor |  | OTIC |  | 2025-02-10 | 2025-02-14
2.3.3 | Crear nueva aplicación y hacer sincronización con sigep, en producción |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 |  |  |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.3.4 | Cargar archivo caracterización entidades |  |  | OTIC |  | 2025-02-24 | 2025-02-27 |  |  |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.3.5 | Parametrizar las preguntas |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-10 | 2025-02-24
2.3.6 | Generar los formularios automáticos |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-28 | 2025-02-28
2.3.7 | Correr algoritmos para hacer prueba de verificación |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-28 | 2025-02-28
2.3.8 | Cargar archivos de integración |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-03-03 | 2025-03-03
2.3.9 | Ajustar formulario especial prueba piloto |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-03-03 | 2025-03-03
2.3.10 | Ajustar formulario especial de personerías y concejos de 5 y 6 |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-03-03 | 2025-03-03
2.4 | Pruebas |  |  | Lina Vásquez
2.4.1 | Definir entidades y usuarios para pruebas |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-25 | 2025-02-25
2.4.2 | Ajustar plantilla para reportar incidencias |  |  | Juan Pablo Beltrán |  | 2025-02-25 | 2025-02-26
2.4.3 | Ejecutar las pruebas | No programar asesorías ni capacitaciones para esta semana |  | Equipo DGDI |  | 2025-03-04 | 2025-03-10
2.4.4 | Revisar y definir cambios y ajustes que se deben realizar |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-03-05 | 2025-03-11
2.4.5 | Realizar los ajustes y correcciones que se identifiquen |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-03-11 | 2025-03-14
2.4.6 | Elaborar informe final del resultado de las pruebas (ver norma NTCEP 1000:2020) |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-03-10 | 2025-03-17
2.5 | Diseñar la estrategia de sensibilización sobre diligenciamiento del FURAG |  |  | Dolly Amaya Edna Milena Peña Juan Pablo Beltrán Tatiana Gómez |  | 2025-02-01 | 28 de Febrero
2.6 | Diseñar las ayudas pedagógicas para la sensibilización a grupos de valor |  |  | Oficina de Comunicaciones |  | 2025-03-03 | 14 de marzo
2.6.1 | Actualizar el instructivo para el ingreso y diligenciamiento del FURAG |  |  | Edna Milena Peña Tatiana Gómez |  | 2025-02-01 | 10 de marzo
2.6.2 | Actualizar Infografía resumen de la operación estadística |  |  | Juan Pablo Beltrán |  | 2025-03-03 | 10 de marzo
2.6.3 | Actualizar documento con Preguntas frecuentes |  |  | Edna Milena Peña Tatiana Gómez |  | 2025-03-03 | 10 de marzo
2.6.4 | Correo plantilla para enviar a entidades |  |  | Lina Vàsquez Dolly Amaya |  | 2025-02-27 | 24 de abril
2.6.5 | Actualización de videos tutoriales o informativos sobre el diligenciamiento de la información |  |  | Luis Felipe Adames |  | 2025-03-03 | 12 de marzo
2.6.6 | Diseñar otras piezas informativas portal Web |  |  | Oficina de Comunicaciones |  | 2025-03-03 | 12 de marzo
2.6.7 | Diseñar comunicados y notas web a difundir |  |  | Oficina de Comunicaciones |  | 2025-03-03 | 12 de marzo
2.6.8 | Diseñar otras piezas informativas redes sociales |  |  | Oficina de Comunicaciones |  | 2025-03-03 | 12 de marzo
2.6.9 | Actualización del Micrositio MIPG |  |  | Juan Pablo Beltrán |  | 2025-02-06 | 14 de marzo
3 | Recolección de datos |  |  | Dolly Amaya |  | 2025-03-03 | 2025-03-07
3.1 | Definir esquema de atención a las entidades dentro de la DGDI (proactivanet, llamadas, capacitaciones) |  |  | Luz Daifenis Arango |  | 2025-03-03 | 2025-03-07
3.2 | Ejecutar la estrategia de sensibilizaciòn
3.2.1 | Capacitar a servidores de Función Pública en el uso y funcionalidad del aplicativo |  |  | Dolly Amaya Lina Vásquez |  | 3 de marzo | 7 de marzo
3.2.1.1 | Capacitar a los servidores de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de la Función Pública. |  |  | Dolly Amaya Lina Vásquez |  | 3 de marzo | 7 de marzo
3.2.1.2 | Capacitar a la mesa técnica de ayuda y atención al ciudadano de la Función Pública. | Pendiente de definir si contaremos con este apoyo |  | Dolly Amaya Lina Vásquez |  | Pendiente | Pendiente
3.2.2 | Brindar Información y generar motivación a grupos de valor para el registro de información |  |  | Equipo DGDI |  | 3 de marzo | 25 de abril
3.2.2.1 | Publicar la Circular 003 - 100 de 2025 y el cronograma general de la medición del desempeño institucional |  |  | Juan Pablo Beltrán |  | 6 de Febrero | 6 de Febrero
3.2.2.2 | Publicar en la página oficial de la Función Pública las noticias correspondientes a las fases importantes de la MDI |  |  | Oficina de Comunicaciones |  | 3 de marzo | 25 de abril
3.2.2.3 | Hacer las publicaciones a través de las redes oficiales de la Función Pública y de aliados estratégicos |  |  | Oficina de Comunicaciones |  | 3 de marzo | 25 de abril
3.2.2.4 | Realizar jornadas virtuales y presenciales de sensibilización |  |  | Equipo DGDI |  | 3 de marzo | 25 de Abril
| Primera Jornada |  |  |  |  | 3 de marzo | 10 de marzo
| Segunda Jornada |  |  |  |  | 10 de marzo | 19 de marzo
| Tercera Jornada |  |  |  |  | 1 de abril | 9 de abril
3.2.2.5 | Envío de correos electrónicos recordatorios sobre fechas y responsabilidad del diligenciamiento de la información |  |  | Dolly Amaya Oficina de Comunicaciones |  | 03 de Marzo | 14 de Abril
3.2.2.6 | Publicación de piezas de conteo regresivo o cierre del aplicativo por departamentos |  |  | Oficina de Comunicaciones |  | 21 de abril | 24 de abril
3.2.3 | Elaborar un informe final de resultados de la estrategia de sensibilización |  |  | Edna Milena Peña Tatiana Gómez |  | 28 de abril | 30 de mayo
3.3 | Habilitar el Aplicativo para el reporte de información por parte de las entidades objeto de medición - Publicación de Formularios |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-03-17 | 2025-04-25
3.4 | Hacer seguimiento a los avances en el diligenciamiento de la información (reportes diarios o semanales) |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-03-17 | 2025-04-25
3.5 | Atención de requerimientos presentados por las entidades objeto de medición, a través de los distintos canales dispuestos en el Departamento |  |  | Equipo DGDI |  | 2025-03-17 | 2025-04-25
3.6 | Cierre del aplicativo |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-04-22 | 2025-04-25
4 | Procesamiento de datos |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero / Estadística
4.1 | Alistamiento para el procesamiento de datos |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero / Estadística
4.1.1 | Consolidación y validación de los pivotes (Algoritmo para ajustar los datos a la estructura necesaria para el procesamiento de datos). |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero / Estadística |  | 2025-04-28 | 2025-04-30
4.1.3 | Socializar el pivote, con los líderes de política |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero / Estadística |  | 2025-05-05 | 2025-05-05
4.1.4 | Elaborar tabla Matriz X final con todos los índices |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero / Estadística |  | 2025-03-01 | 2025-04-25
4.1.5 | Elaborar tabla insumo para Nuevas Variables |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero / Estadística |  | 2025-03-01 | 2025-04-25
4.1.6 | Elaborar tablas nuevas variables |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero / Estadística |  | 2025-03-01 | 2025-04-25
4.1.7 | Revisar y ajustar tabla Tv1 (evidencia no válidas) |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero / Estadística |  | 2025-03-01 | 2025-04-25
4.1.8 | Ajustar/Revisar el algoritmo para construir Tabla T017_T3 |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero / Estadística |  | 2025-03-01 | 2025-04-25
4.1.9 | Ajustar/Revisar el algoritmo para construir Tabla T018 T4 |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero / Estadística |  | 2025-03-01 | 2025-04-25
4.1.10 | Ajustar/Revisar el algoritmo para construir la Tabla T019 Tabla de diligenciamiento |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero / Estadística |  | 2025-03-01 | 2025-04-25
4.1.11 | Ajustar/Revisar el algoritmo para construir la Tabla T020 Dfw |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero / Estadística |  | 2025-03-01 | 2025-04-25
4.1.12 | Ajustar/Revisar el algoritmo para construir la Tabla T025 Dfw corregida |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero / Estadística |  | 2025-03-01 | 2025-04-25
4.1.13 | Ajustar/Revisar el algoritmo para construir la Tabla T026_Ancla_w |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero / Estadística |  | 2025-03-01 | 2025-04-25
4.1.14 | Ajustar/Revisar el algoritmo para construir la Tabla T028 Dfw Histórica |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero / Estadística |  | 2025-03-01 | 2025-04-25
4.1.15 | Elaborar tabla TCE preliminar |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero / Estadística |  | 2025-03-01 | 2025-04-25
4.1.16 | Elaborar tabla To dependientes trámites |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero / Estadística |  | 2025-03-01 | 2025-04-25
4.1.17 | Elaborar tabla T1 dependientes |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero / Estadística |  | 2025-03-01 | 2025-04-25
4.1.18 | Elaborar tabla Ind_subind |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero / Estadística |  | 2025-03-01 | 2025-04-25
4.1.19 | Elaborar tabla indices_names |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero / Estadística |  | 2025-03-01 | 2025-04-25
4.1.20 | Ajustar/Revisar el algoritmo para construir la Tabla T030 Tbl score ent t1 |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero / Estadística |  | 2025-03-01 | 2025-04-25
4.1.21 | Elaborar tabla indices_swap |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero / Estadística |  | 2025-03-01 | 2025-04-25
4.1.22 | Ajustar/Revisar el algoritmo para construir la Tabla T031 Tbl equiparación |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero / Estadística |  | 2025-03-01 | 2025-04-25
4.1.23 | Ajustar/Revisar el algoritmo para construir la Tabla T032 Tbl score final |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero / Estadística |  | 2025-03-01 | 2025-04-25
4.1.24 | Elaborar tabla entidades por formulario |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero / Estadística |  | 2025-03-01 | 2025-04-25
4.1.25 | Elaborar tabla entidad-orden -criterio diferencial |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero / Estadística |  | 2025-03-01 | 2025-04-25
4.1.26 | Elaborar tabla indices_na |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero / Estadística |  | 2025-03-01 | 2025-04-25
4.1.27 | Elaborar Tabla Integración SUIT |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero / Estadística |  | 2025-03-01 | 2025-04-25
4.1.28 | Elaborar Tabla Integración Hacienda |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero / Estadística |  | 2025-03-01 | 2025-04-25
4.1.29 | Ejercicios de conformación de los grupos par |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-03-01 | 2025-04-25 |  |  |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | etr | etr | etr | etr | etr | etr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.1.30 | Elaborar tabla TCE final |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero / Estadística |  | 2025-03-01 | 2025-04-25
4.2 | Procesamiento de datos |  |  | Estadística
4.2.1 | Verificar algoritmo para consultar y generar Pivote (T010_Pivote_consolidado) |  |  | Estadística / Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-20 | 2025-05-20
4.2.2 | Verificar algoritmo para construir Tabla T006_T0 |  |  | Estadística / Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-20 | 2025-05-20
4.2.3 | Verificar algoritmo para construir Tabla T011_T1 |  |  | Estadística / Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-20 | 2025-05-20
4.2.4 | Verificar algoritmo para construir Tabla T022_Tv2 |  |  | Estadística / Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-20 | 2025-05-20
4.2.5 | Verificar algoritmo para construir tablas fuente del tablero interactivo |  |  | Estadística / Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-20 | 2025-05-20
4.2.6 | Ajustar algoritmo para construir Tabla T015 Matriz x validada a partir del nuevo pivote |  |  | Estadística / Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-20 | 2025-05-20
4.2.7 | Versión final de la Matriz_x formato csv almacenada en OneDrive |  |  | Estadística / Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-20 | 2025-05-20
4.2.8 | Versión final de la T022_Tv2 almacenada en OneDrive |  |  | Estadística / Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-20 | 2025-05-20
4.2.9 | Versión final de la T010_Pivote_consolidado almacenada en OneDrive |  |  | Estadística / Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-20 | 2025-05-20
4.2.10 | Generar pivote horizontal y almacenarlo en Ondrive |  |  | Estadística / Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-20 | 2025-05-20
4.2.11 | Versión final de la tabla T006_T0 almacenada en OneDrive |  |  | Estadística / Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-20 | 2025-05-20
4.2.12 | Versión final de la T011_T1 almacenada en OneDrive |  |  | Estadística / Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-20 | 2025-05-20
4.2.13 | Construir Tabla T017_T3 (Depende de la matriz x validada que depende del pivote) (El algoritmo no requiere ajuste porque recibe los mismos inputs) |  |  | Estadística / Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-20 | 2025-05-20
4.2.14 | Construir Tabla T018 T4 (Depende de la matriz x validada que depende del pivote) ((El algoritmo no requiere ajuste porque recibe los mismos inputs)) |  |  | Estadística / Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-20 | 2025-05-20
4.2.15 | Construir Tabla T019 Tabla de diligenciamiento (Depende del pivote) (El algoritmo no requiere ajuste porque recibe los mismos inputs) |  |  | Estadística / Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-20 | 2025-05-20
4.2.16 | Construir Tabla T020 Dfw (Depende del pivote) (El algoritmo no requiere ajuste porque recibe los mismos inputs) |  |  | Estadística / Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-20 | 2025-05-20
4.2.17 | Construir Tabla T025 Dfw corregida (El algoritmo no requiere ajuste porque recibe los mismos inputs) |  |  | Estadística / Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-20 | 2025-05-20
4.2.18 | Construir Tabla T026_Ancla_w (El algoritmo no requiere ajuste porque recibe los mismos inputs) |  |  | Estadística / Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-20 | 2025-05-20
4.2.19 | Construir Tabla T028 Dfw Histórica (El algoritmo no requiere ajuste porque recibe los mismos inputs) |  |  | Estadística / Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-20 | 2025-05-20
4.2.20 | Construir Tabla T030 Tbl score ent t1 (tiempo 1) (El algoritmo no requiere ajuste porque recibe los mismos inputs) |  |  | Estadística / Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-20 | 2025-05-20
4.2.21 | Construir Tabla T031 Tbl equiparación (Depende de la Dfw_h que a su vez depende del pivote) |  |  | Estadística / Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-20 | 2025-05-20
4.2.22 | Construir Tabla T032_Tr (Tbl score final v1 - 2021) |  |  | Estadística / Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-20 | 2025-05-20
4.2.23 | Validación de los resultados obtenidos y generación de la versión final de la Tr |  |  | Estadística / Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-20 | 2025-05-20
4.2.24 | Validación de todas las tablas del proceso (transversal) |  |  | Estadística / Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-20 | 2025-05-20
4.2.25 | Documentación proceso de procesamiento de datos |  |  | Estadística / Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-02-20 | 2025-05-20
5 | Difusión de resultados |  |  | Dolly Amaya
5.1 | Visualización Resultados |  |  | Karol Camargo
5.1.1 | Diseñar el tablero interactivo |  |  | Karol Camargo / Luis Felipe Adames / Juan Pablo Beltrán / César Forero |  | 2025-03-03 | 2025-03-31
5.1.2 | Generar primera versión del reporte interactivo con datos de prueba |  |  | Karol Camargo / Luis Felipe Adames / Juan Pablo Beltrán / César Forero |  | 2025-04-01 | 2025-04-01
5.1.3 | Pruebas funcionales a las visualizaciones y hacer ajustes correspondientes |  |  | Karol Camargo / Luis Felipe Adames / Juan Pablo Beltrán / César Forero |  | 2025-04-02 | 2025-04-11
5.1.4 | Hacer propuesta de portada para tablero interactivo vigencia 2024 |  |  | En Coordinación con Comunicaciones |  | 2025-04-08 | 2025-04-25
5.1.5 | Programar mesa de trabajo con Victor para iniciar trabajo de desarrollo de la herramienta para consulta de: Certificados, ítems por índices y recomendaciones en excel |  |  | Lina Vásquez |  | 2025-04-28 | 2025-05-02
5.1.6 | Cargar los datos definitivos para el tablero |  |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-23
5.1.7 | Generar la segunda versión del reporte interactivo a partir de la realimentación del equipo de pruebas |  |  | Karol Camargo / Luis Felipe Adames / Juan Pablo Beltrán / César Forero |  | 2025-05-26 | 2025-05-26
5.1.8 | Adelantar pruebas finales al reporte interactivo de desempeño institucional |  |  | Equipo DGDI |  | 2025-05-27 | 2025-05-30
5.1.9 | Elaborar informe final del resultado de las pruebas (ver norma NTCEP 1000:2020) |  |  | Karol Camargo / Luis Felipe Adames / Juan Pablo Beltrán / César Forero |  | 2025-04-11 | 2025-06-13
5.1.10 | Generar la versión final del reporte interactivo |  |  | Karol Camargo / Luis Felipe Adames / Juan Pablo Beltrán / César Forero |  | 2025-06-03 | 2025-06-04
5.1.11 | Elaborar tablas requeridas por Víctor para herramientas de consulta |  |  | Estadística / Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-05-12 | 2025-05-16
5.1.12 | Cargar los archivos y correr el script |  |  | OTIC |  | 2025-05-19 | 2025-05-30
5.1.13 | Validaciones técnicas y funcionales |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-06-03 | 2025-06-06
5.2 | Publicación y socialización de los resultados |  |  | Dolly Amaya
5.2.1 | Actualización de los documentos requeridos para la publicación de resultados (preguntas frecuentes, exceles de resultados, brochoure, banco de preguntas, lista de índices, grupos par, infografía consulta de resultados, documento metodológico, ficha metodológica y ficha meta datos) |  | Luis Felipe Adames / Juan Pablo Beltrán / Diego Machuk / coordinación con Comunicaciones | Lina Vásques / Dolly Amaya / César Forero / Estadística / Julia Páez / Luis Felipe Adames / Juan Pablo Beltrán / Diego Machuk / coordinación con Comunicaciones |  | 2025-05-05 | 2025-05-30
| Alistamiento del Micrositio MIPG para publicación de resultados de la medición 2024 |  |  | Juan Pablo Beltrán |  | 2025-05-27 | 2025-05-06
5.2.2 | Enviar resultados de la medición de la vigencia 2024 a los líderes de política |  |  | Dolly Amaya / Lina Vásquez |  | 2025-05-21 | 2025-05-21
5.2.3 | Hacer la sesión asincrónica del Consejo para presentar y aprobar resultados de la medición 2024 |  |  | Dolly Amaya / Tatiana Gómez / Luz Daifenis Arango |  | 2025-05-22 | 2025-05-30
5.2.5 | Elaborar y remitir informes con resultados para entidades no publicadas. |  |  | Lina Vásquez / Cesar Forero |  | 2025-05-22 | 2025-06-06
5.2.6 | Publicar Resultados |  |  | Juan Pablo Beltrán |  | 2025-06-06 | 2025-06-06
5.2.7 | Adelantar jornadas de socialización de los resultados |  |  | Equipo DGDI |  | 2025-06-11 | 2025-07-11
5.2.8 | Informes de desempeño por sector y departamento |  |  | Persona asignada al sector y al departamento |  | 2025-06-03 | 2025-07-31
5.2.9 | Informes por política de gestión y desempeño |  |  | Duplas asignadas en coordinación con cada líder de política |  | 2025-06-03 | 2025-07-31
| Informe final de resultados de la prueba piloto con entidades descentralizadas territoriales |  |  | Dolly Amaya/ Julia Páez / Ana Yolanda Garzón / Lina Vásquez / Tatiana Gómez / Milena Peña / Luis Felipe Adames / Juan Pablo Beltrán / César Forero / Lina Vásquez |  | 2025-06-03 | 2025-07-31
7 | Informe Ejecutivo Anual del Desempeño del Sistema de Control Inerno
7.1 | Determinar preguntas del banco de preguntas, para la elaboración del Informe |  |  | Iván Márquez / Miriam Cubillos / Albeniz Salinas |  | 2025-04-21 | 2025-04-25
7.2 | Análisis general cuantitativo y cualitativo de las preguntas seleccionadas (insumos pivote y archivos de resultados) |  |  | Dolly Amaya/ Julia Páez / Ana Yolanda Garzón / Lina Vásquez / Tatiana Gómez / Milena Peña / Luis Felipe Adames / Juan Pablo Beltrán / Lina Vásquez |  | 2025-05-02 | 2025-06-06
| Análisis cuantitativo y cualitativo de las preguntas seleccionadas por sector y por departamento (insumos pivote y archivos de resultados) |  |  | Persona asignada al sector y al departamento |  | 2025-05-02 | 2025-06-06
7.3 | Análisis preguntas percepción (insumo pivote) |  |  | Isabel Cristina Ramos / Patricia Villamil / Carlos Andrés Rodríguez / Camilo Beltrán / César Forero |  | 2025-05-02 | 2025-05-30
7.4 | Análisis preguntas caracterización CI y consolidación de los dashboard (insumo pivote) |  |  | Karol Camargo / Eliza Morales / Martha Rocío Murillo / Diego Machuk |  | 2025-05-02 | 2025-05-30
7.5 | Consolidación del informe |  |  | Dolly Amaya / Julia Páez / Ana Yolanda Garzón |  | 2025-06-09 | 2025-06-13
7.6 | Revisión final y aprobación del informe |  |  | Luz Daifenis Arango |  | 2025-06-16 | 2025-06-27
Formulas:
DURACIÓN (días) = NETWORKDAYS([INICIO REAL],[FINALIZACIÓN REAL])